## 休日における品質管理作業届
電子メール様式
週休２日確保工事 休日における品質管理作業届
工事名 | [5 empty] | 受注者名
提出年月日 | 受注者確認欄（押印省略） | [7 empty] | 備 考
| 現場代理人 |  |  | 監理（主任）技術者
共通仕様書第1編1-1-1-47第2項に基づき、提出します。
作 業 内 容 |  |  |  | 作業日 |  |  |  |  | 振替予定日
作業内容 |  | 作業員氏名 |  | 年月日 | 時間 |  |  |  | 年月日 | 時間
確認年月日 | 発注者確認欄（押印省略） | [6 empty] | 備 考
| 主任監督員 |  | 現場監督員

## 休日における品質管理作業届（記入例）
記入例 | [6 empty] | 電子メール様式
週休２日確保工事 休日における品質管理作業届
工事名 | Ｒ７○耕 ○○○ ○・○○ ○○工事 |  |  |  |  | 受注者名 |  |  | ○○建設（株）
提出年月日 | 受注者確認欄（押印省略） | [7 empty] | 備 考
2025-07-29 | 現場代理人 |  |  | 監理（主任）技術者
| ○○ ○○ |  |  | ○○ ○○
共通仕様書第1編1-1-1-47第2項に基づき、提出します。
作 業 内 容 |  |  |  | 作業日 |  |  |  |  | 振替予定日
作業内容 |  | 作業員氏名 |  | 年月日 | 時間 |  |  |  | 年月日 | 時間
コンクート養生 |  | ○○ ○○ |  | 2025-04-06 | 10:00～12:00 |  |  |  | 2025-04-08 | 10:00～12:00
レイタンス除去 |  | □□ □□ |  | 2025-04-06 | 10:00～12:00 |  |  |  | 2025-04-11 | 15:00～17:00
レイタンス除去 |  | △△ △△ |  | 2025-04-06 | 10:00～12:00 |  |  |  | 2025-04-10 | 8:00～10:00
確認年月日 | 発注者確認欄（押印省略） | [6 empty] | 備 考
2025-07-30 | 主任監督員 |  | 現場監督員
| ○○ ○○ |  | ○○ ○○