## 業務計画書
業務計画書
令和○年○月○日
徳 島 県 知 事 殿
[9 empty] | 受注者 | 住所 |  | 徳島県徳島市万代町○－○
[10 empty] | 商号又は名称 |  | ○○一級建築士事務所
[10 empty] | 代表者氏名 |  | ○○ ○○
令和 |  | ○ | 年 | ○ | 月 | ○ | 日付けで委託契約した
R○ 徳・万代 ○○棟新築設計業務
について、下記のとおり実施します。
１ 業務担当者
| 区 分 | [6 empty] | 商号又は名称 |  |  | 氏 名 |  | 備 考
| 管理技術者 | [6 empty] | ○○一級建築士事務所 |  |  | ○○ ○○
| 主任担当技術者（建築） | [6 empty] | ○○一級建築士事務所 |  |  | ×× ××
| 主任担当技術者（構造） | [6 empty] | ××一級建築士事務所 |  |  | △△ △△△
| 主任担当技術者（電気） | [6 empty] | □□設備設計 |  |  | □□ □□
主任担当技術者（機械）
２ 業務担当者経歴
別紙「業務担当者経歴書」のとおり。※資格証の写しを添付
３ 業務工程
別紙「工程表」のとおり。※設計業務の場合添付
４ 業務計画
別紙「業務計画表」のとおり。※工事監理業務（常駐監理）の場合添付

## 経歴書
R○ 徳・万代 ○○棟新築設計業務 |  |  | 業務担当者経歴書 | ※大学卒業後５年以上又はそれと同等の経験の確認方法ついて
|  |  |  | 資格要件 | 添付書類
１． | 管理技術者 |  |  | ① 大学卒業後５年以上の経験を有するもの | 卒業証書又は卒業証明書
| 氏 名 | ○○ ○○ |  | ② ①と同等の経験を有するもの（以下のア～オ）
| 生年月日 | 昭和○年○月○日 |  | (ｱ) 二級建築士取得後５年以上の経験を有するもの | 二級建築士免許証の写し
| 資格取得 | 一級建築士 第○○○号 平成○年○月○日取得 |  | (ｲ) 短期大学又は高等専門学校卒業後８年以上の経験を有するもの | 卒業証書又は卒業証明書
| 業務経歴 |  |  | (ｳ) 高等学校卒業後11年以上の経験を有するもの | 卒業証書又は卒業証明書
|  | 業 務 名 | 工 期 | (ｴ) 1級建築士 | 一級建築士免許証の写し
| （１） | ○○設計業務 | H25.1.1～H26.1．1 | (ｵ) 建築設備士 | 建築設備士登録証の写し
| （２） |  |  | 業務経験については，経歴書にて確認する。
（３）
（４）
（５）
２． | 主任担当技術者（建築）
| 氏 名 | ×× ××
| 生年月日 | 昭和○年○月○日
| 資格取得 | 一級建築士 第○○○号 平成○年○月○日取得
業務経歴
|  | 業 務 名 | 工 期
| （１） | ○○設計業務 | H25.1.1～H26.1．1
（２）
（３）
（４）
（５）
３． | 主任担当技術者（構造）
| 氏 名 | △△ △△△
| 生年月日 | 昭和○年○月○日
| 資格取得 | 一級建築士 第○○○号 平成○年○月○日取得
業務経歴
|  | 業 務 名 | 工 期
| （１） | ○○設計業務 | H25.1.1～H26.1．1
（２）
（３）
（４）
（５）
R○ 徳・万代 ○○棟新築設計業務 |  |  | 業務担当者経歴書
NO2
４． | 主任担当技術者（電気）
| 氏 名 | □□ □□
| 生年月日 | 昭和○年○月○日
| 資格取得 | 建築設備士 第○○○号 平成○年○月○日取得
業務経歴
|  | 業 務 名 | 工 期
| （１） | ○○設計業務 | H25.1.1～H26.1．1
（２）
（３）
（４）
（５）
５． | 主任担当技術者（機械）
氏 名
生年月日
資格取得
業務経歴
|  | 業 務 名 | 工 期
（１）
（２）
（３）
（４）
（５）
６． | 主任担当技術者
氏 名
生年月日
資格取得
業務経歴
|  | 業 務 名 | 工 期
（１）
（２）
（３）
（４）
（５）
R○ 徳・万代 ○○棟新築設計業務 |  |  | 業務担当者経歴書
NO3
７． | 主任担当技術者
氏 名
生年月日
資格取得
業務経歴
|  | 業 務 名 | 工 期
（１）
（２）
（３）
（４）
（５）
８． | 主任担当技術者
氏 名
生年月日
資格取得
業務経歴
|  | 業 務 名 | 工 期
（１）
（２）
（３）
（４）
（５）
９． | 主任担当技術者
氏 名
生年月日
資格取得
業務経歴
|  | 業 務 名 | 工 期
（１）
（２）
（３）
（４）
（５）

## 工程表
[12 empty] | 【参考】中間報告会の目安（履行期間の1/3）： | 0
委託業務名 | [5 empty] | 受注者 |  |  |  |  | 管理技術者 |  |  |  | 主任担当技術者 （建築） |  |  |  | 主任担当技術者 （設備）
委託業務箇所 | [5 empty] | 業務委託料 |  |  | 履行期間 |  |  |  |  | 1 | 現場監督員 |  |  |  | 提出日
工程表 | 工 程 区 分 |  | 管理表 | 打合せ | 月 |  | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 |  | 月 |  | 月 | 月 | 進捗状況等 |  | 指示事項等
| 初回打合せ | 初回打合せ | ○ | ○
|  | 設計内容の確認 基本条件、設計条件、実施方針の確認、協議 |  | ○
資料の借用
| 条件整理 | 法令、既存施設に関する諸条件の整理
|  | 現地調査、施設管理者聞き取り調査 | ○
|  | 関係官公署との打合せ | ○
現地調査等の整理
課 長 | 基本計画 | 新築：建物規模、全体配置計画の比較検討 改修：改修内容・改修工法の検討、資料収集・作成
新築：配置平面図（ラフプラン図）の作成 改修：改修計画図の作成
仮設計画図の作成 （仮囲い、足場、作業動線）
副 課 長
概略工程表の作成
概算工事費（見積書）の作成
| 中間報告 | 中間報告会の実施（基本計画書の提出） | ○ | ○
課長補佐
基本計画書の修正
| 設計業務 | 図面目録の作成、図面構成の協議 |  | ○
設計図面（チェック図面）の作成
課長補佐
図面間の整合確認 （分離発注工事との取合い、整合確認等含む）
|  | 設計図面（チェック図）の提出、概要説明 | ○ | ○
主査兼係長 |  | チェック図面と現地の照合 | ○ | ○
|  | チェック図面の返却 | ○ | △
設計図面の修正
係 長
設計図面の確定
| 積算業務 | 積算着手 | ○
|  | 見積リスト作成、提出 | ○ | △
課 員
|  | 見積依頼、見積完了 | ○
|  | 設計書（RIBC）作成、数量調書作成 | ○
|  | 設計書（RIBC）、数量調書提出 | ○ | ○
|  | 積算書類（設計書、数量調書）の返却 | ○ | △
担 当
積算書類（設計書、数量調書）の修正
| 成果 | 成果品の提出 | ○ | ○
【備考】 | (1) 計画工程は黒線 → 、実施工程は赤線 → とすること。 毎月末時点の履行（進捗）状況等を「進捗状況等」欄に記載し実施工程線（赤線→）を引いて、翌月５日（監督員が別に時期を指示する場合は当該時期）までに監督員へ提出すること。
(2) 管理表欄の「○」印は、別紙スケジュール管理表にある項目を示す。
(3) 打合せ欄の「○」印は打合せを要する項目、「△」印は監督員との協議により打合せの要否を決定する項目を示す。
Note on AI3: 着手年月日
Note on AR3: 完了年月日

## 工程表(記載例)
[20 empty] | 【参考】中間報告会の目安（履行期間の1/3）： | 2025-07-17
委託業務名 |  | Ｒ７営繕 ○○庁舎 ○・○○ 改修設計業務 |  |  |  |  | 受注者 |  |  | 株式会社○○設計 代表取締役 ○○ ○○ | [7 empty] | 管理技術者 |  | ○○ ○○ |  |  |  |  | 主任担当技術者 （建築） |  |  | ○○ ○○ |  |  | 主任担当技術者 （設備） |  | ○○ ○○
委託業務箇所 |  | ○○市○○町○丁目 |  |  |  |  | 業務委託料 |  |  | 10000000 |  |  |  | 履行期間 |  | 2025-04-10 |  |  | 2026-01-31 |  |  |  | 297 |  | 現場監督員 |  |  | ○○ ○○ |  |  | 提出日 |  | 2025-04-10
工程表 | 工 程 区 分 |  | 管理表 | 打合せ | 4 | 月 |  | 5 | 月 |  | 6 | 月 | 7 | 月 | 8 | 月 | 9 | 月 | 10 | 月 |  | 11 | 月 | 12 |  | 月 | 1 |  | 月 | 進捗状況等 |  | 指示事項等
| 初回打合せ | 初回打合せ | ○ | ○ | [25 empty] | 実施（4/20）
|  | 設計内容の確認 基本条件、設計条件、実施方針の確認、協議 |  | ○ | [25 empty] | 実施（4/20）
|  | 資料の借用 | [27 empty] | 既存図面の借用 |  | 借用書受領（4/20）
| 条件整理 | 法令、既存施設に関する諸条件の整理 | [27 empty] | 法令ﾁｪｯｸﾘｽﾄ、条件整理表作成（5/1）
|  | 現地調査、施設管理者聞き取り調査 | ○ | [26 empty] | 調査実施（4/30～5/10）
|  | 関係官公署との打合せ | ○ | [26 empty] | 消防打合せ（5/15） 水道局打合せ（5/15）
|  | 現地調査等の整理 | [27 empty] | 整理作業（5/1～5/20）
課 長 | 基本計画 | 新築：建物規模、全体配置計画の比較検討 改修：改修内容・改修工法の検討、資料収集・作成 | [27 empty] | 防水工法、屋根改修工法の比較書作成 ※詳細別紙
|  | 新築：配置平面図（ラフプラン図）の作成 改修：改修計画図の作成 | [27 empty] | 改修概要を平面図にﾌﾟﾛｯﾄ（5/20～7/5）
|  | 仮設計画図の作成 （仮囲い、足場、作業動線） | [27 empty] | 計画図作成（6/20～7/5）
副 課 長
|  | 概略工程表の作成 | [27 empty] | 工程表作成（6/20～7/5）
|  | 概算工事費（見積書）の作成 | [27 empty] | 見積書作成（6/20～7/5）
| 中間報告 | 中間報告会の実施（基本計画書の提出） | ○ | ○ | [25 empty] | 報告会（7/12） ※詳細は打合せ記録簿による
課長補佐
|  | 基本計画書の修正 | [27 empty] | 修正作業（7/15～7/20）
| 設計業務 | 図面目録の作成、図面構成の協議 |  | ○ | [25 empty] | 目録提出、構成打合せ（7/15）
|  | 設計図面（チェック図面）の作成 | [27 empty] | 現況図作成（6/1～7/15）、改修図作成（7/15～9/15）
課長補佐
|  | 図面間の整合確認 （分離発注工事との取合い、整合確認等含む） | [27 empty] | 設備設計との打合せ（9/1～9/15）
|  | 設計図面（チェック図）の提出、概要説明 | ○ | ○ | [25 empty] | ﾁｪｯｸ図（70%）提出（9/15） →再提出(9/20) |  | 現地にて指摘した内容を修正し、正式なﾁｪｯｸ図として提出すること。
主査兼係長 |  | チェック図面と現地の照合 | ○ | ○ | [25 empty] | 現地整合立会(9/15、9/16)
|  | チェック図面の返却 | ○ | △
設計図面の修正
係 長
設計図面の確定
| 積算業務 | 積算着手 | ○
|  | 見積リスト作成、提出 | ○ | △
課 員
|  | 見積依頼、見積完了 | ○
|  | 設計書（RIBC）作成、数量調書作成 | ○
|  | 設計書（RIBC）、数量調書提出 | ○ | ○
|  | 積算書類（設計書、数量調書）の返却 | ○ | △
担 当
積算書類（設計書、数量調書）の修正
| 成果 | 成果品の提出 | ○ | ○
【備考】 | (1) 計画工程は黒線 → 、実施工程は赤線 → とすること。 毎月末時点の履行（進捗）状況等を「進捗状況等」欄に記載し実施工程線（赤線→）を引いて、翌月５日（監督員が別に時期を指示する場合は当該時期）までに監督員へ提出すること。
(2) 管理表欄の「○」印は、別紙スケジュール管理表にある項目を示す。
(3) 打合せ欄の「○」印は打合せを要する項目、「△」印は監督員との協議により打合せの要否を決定する項目を示す。

## 再委託承諾申請
令和 年 月 日
徳島県知事 殿
|  |  |  | 受注者 | 住所 |  | 徳島県徳島市万代町○－○
[5 empty] | 商号又は名称 |  | ○○一級建築士事務所
[5 empty] | 代表者氏名 |  | ○○ ○○
再 委 託 （変更） 承 諾 申 請 書
令和○年○月○日付けで委託契約した「R○ 徳・万代 ○○棟新築設計業務」
（契約金額 金○○○○○円 税込み）について、下記のとおり業務の一部を再委託したく、契約書第７条第２項に基づき申請しますので、
承諾願います。
記
| 再委託する | 当該業務を | 当該再委託業務を履行する業者 |  |  | 当該再委託に係る契約内容
| 業務内容※ | 再委託する | 商号又は名称 | 建築士事務所 | 代表者氏名 | 主たる営業所 | 再委託契約金額 | 再委託契約締結の | 予定契約期間
|  | 理 由 |  | の区分 |  | の住所 | [予定] (千円) | 締結予定年月日
| 構造設計業務 | ○○の為 | ××一級建築士事務所 | 一級 | △△ △△△ | 徳島県徳島市△△ | 1000 | 2021-03-01 | 2021-03-02
| 電気設備設計補助業務 | ○○の為 | □□設備設計 | － | □□ □□ | 徳島県徳島市□□ | 500 | 2021-03-01 | 2021-03-03
※業務内容は具体的に記入し、設計等の補助業務であれば「補助」と記入すること
再 委 託 （ 変 更 ） 承 諾 書
営第 号
令和 年 月 日
（受注者）
○○一級建築士事務所
| ○○ ○○ |  | 殿
申請のあった上記については、承諾したので、その旨通知する。なお、承諾内容等に変更等を生じる場合は、あらかじめ協議すること。
また、当該承諾内容等の履行については、次のことを承諾の条件とする。
本書２通を作成し、当事者記名の上、各自１通を保有する。
①受注者は、再委託の相手方に対し業務の適正な履行を求めること。
②受注者は、再委託業務に係る契約書、請求書、領収書などの書類を適切に保管し、事後において履行の確認ができるように徹底すること。
③受注者は、監督員からの求めに応じ、②の書類の写しを提出すること。
④受注者は、再委託の契約締結後、土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、再委託の相手方との契約関係を明記した（変更）業務計画書を、監督員
に提出すること。
[6 empty] | 徳島県県土整備部営繕課長 |  |  | 印