## ０監理状況報告書
工 事 監 理 状 況 報 告 書
| 委託業務名 |  |  | ： | Ｒ１営繕 ○○高等学校○・×× 耐震改修監理業務
| 委託箇所 |  |  | ： | ○○市××町
令和 年 月 分
|  | 課長 |  | 副課長 |  | 課長補佐 | 課長補佐 | 係長 | 係員 | 担当
監理事務所
|  |  |  | 管理 |  | 建築担当 |  | 設備担当
|  |  |  | △△ △ |  | ○○ ○○ | ○○ ○○ | □ □□ | □ □□
|  | 受託者： | 住 所
商号又は名称
代表者名
添 付 書 類
１ 工事監理日誌
２ 第 回～第 回定例会議打合せ事項
３ 工事監理業務処理内容表
４ 施工計画書チェックリスト
５ 施工図チェックリスト
６ 承認図チェックリスト
７ 工事施工報告書
工程表（進捗率を記入）
月間作業報告
工事写真
８ その他

## 1監理日誌
工 事 監 理 日 誌
工事監理者 |  |  | ㈱○○建築設計 管：斉藤一郎 建：斉藤次郎 電：田中一郎 機：田中次郎
工事受注者 |  |  | ・建築工事 ㈱○○建設（現：山田一郎、監：山田次郎） ・電気工事 ㈱○○電気（現：高田一郎、主：高田次郎）
･管工事 ○○水道㈱（現：水道一郎、主：水道次郎） ・空調工事 ○○空調㈱（現：空調一郎、主：空調次郎）
施設管理者 |  |  | ○○高等学校 事務課長：高等一郎、主査：高等次郎、主任：高等三郎
発注者 |  |  | 県土整備部営繕課 建築担当：営繕一郎 設備担当：営繕次郎
その他関係者
2023-04-01 |  |  |  |  | ＜凡例＞ ◉ 工事監理者 管…管理技術者 建：担当技術者（建築） 電…担当技術者（電気） 機…担当技術者（機械）
◉ 工事受注者 現…現場代理人 監…監理技術者 主…主任技術者 兼…現場代理人・主任技術者等の兼務
日 | 曜 | 従事者 | 参加者 | 監理内容 |  | 結果・指示事項等 |  | 備 考
2023-04-01 | 45017 | 斉藤(次) |  | (A) | 納入仕様書確認・返却 | (A) | 修正指示
|  | 田中(一) |  | (E) | 1F電灯設備施工図確認・返却 | (E) | 指摘事項なし(承認)
2023-04-02 | 45018
2023-04-03 | 45019 | ※ | ※ |  | 第2回定例会議・分科会 |  |  | ※ | 従事者、議事録は別添による。
2023-04-04 | 45020 | 斉藤(次) 田中(一) |  | (E) | 支障物件確認書に基づく現地確認 | (E) | 架空配線について、処理方法を県営繕に問合せる。結果が出次第作業に取り掛かる
2023-04-05 | 45021
2023-04-06 | 45022
2023-04-07 | 45023
2023-04-08 | 45024
2023-04-09 | 45025
2023-04-10 | 45026
2023-04-11 | 45027
2023-04-12 | 45028
2023-04-13 | 45029
2023-04-14 | 45030
2023-04-15 | 45031
2023-04-16 | 45032
2023-04-17 | 45033
2023-04-18 | 45034
2023-04-19 | 45035
2023-04-20 | 45036
2023-04-21 | 45037
2023-04-22 | 45038
2023-04-23 | 45039
2023-04-24 | 45040
2023-04-25 | 45041
2023-04-26 | 45042
2023-04-27 | 45043
2023-04-28 | 45044
2023-04-29 | 45045
2023-04-30 | 45046
2023-05-01 | 45047

## 2定例会議
第 回 定 例 会 議 打 合 せ 事 項
工 事 名
日 時 |  |  | 場 所 | 作成者
出 席 者 |  | 施設管理者
県土整備部営繕課
監理設計事務所
施工業者名
1 | 前回議事録の確認
2 | 前回保留事項の回答
3 | 工程の説明
4 | 施設管理者からの連絡事項
5 | 営繕課からの連絡事項
6 | 監理者事務所からの連絡事項
7 | その他

## 3監理業務処理内容表
工事監理業務処理内容表 | [6 empty] | №１
業務項目 |  |  |  | 処理 区分 | 処理内容 | 処理年月日
１．書類関係
|  | (1) | 工事工程表 | － | 受注者が県に提出した工程表を入手し、記載内容（工程内容や工程段階率等）を共有する。 |  | 2023-04-01
|  | (2) | 現場代理人及び主任技術者等選任（変更）通知書 | － | 受注者が県に提出済の通知書を入手し，記載内容（技術者の資格区分等）を共有する。 |  | 2023-04-01
|  | (3) | 施工管理技術者 | 確認 | ① 鉄骨製作管理技術者 氏名：○○ ○○ 資格者証番号：XX-XXX-XX | 確認 | 2023-04-10
|  |  |  | 報告 |  | 報告 | 2023-04-11
[5 empty] | ② 基礎施工士 氏名：○○ ○○ 資格者証番号：XX-XXX-XX | 確認 | 2023-04-10
[6 empty] | 報告 | 2023-04-11
|  | (4) | 技術者台帳 | － | 契約時、竣工時に提出されているか確認する。 |  | 2023-04-12
|  | (5) | 電気保安技術者 | 確認 | 技術者氏名：○○ ○○ 所属：四国電気保安協会 ※施設の電気主任技術者 | 確認 | 2023-04-14
|  |  |  | 報告 |  | 報告 | 2023-04-15
|  | (6) | 工事用電力設備保安責任者 | 確認 報告 | 責任者氏名：○○ ○○ 所属：○○電気㈱ 保有資格：○○工事士 | 確認 報告 | R5.4.14 R5.4.15
|  | (7) | 技能資格者証明 | 確認 | ① 1級配管技能士（建配－XX号） 氏名：○○ ○○ | 確認 | 2022-04-15
|  |  |  | 報告 | ② 2級型枠技能士（XX－XX号） 氏名：○○ ○○ | 報告 | 2022-04-16
③
|  | (8) | 技能士チェックシート | 確認 報告 |  | 確認 報告 | R4.4.15 R4.4.16
|  | (9) | 施工体系図 施工体制台帳 再下請負通知書 | 確認 調査 報告 | ① 会社名：○○㈱ 下請：1次 主任技術者名：○○ ○○（兼任） 期間：RX.XX.XX～RY.YY.YY | 確認 調査 報告 | R5.5.1 R5.X.X
☑ 注文書・注文請書 ☑ 建設業許可証 ☑ 技術者の資格者証
☑ 作業員名簿
[5 empty] | ② 会社名：○○㈱ 下請：2次 主任技術者名：○○ ○○（兼任） 期間：RX.XX.XX～RY.YY.YY | 確認 報告 | R5.5.1 R5.X.X
☑ 注文書・注文請書 ☑ 建設業許可証 ☑ 技術者の資格者証
☑ 作業員名簿
|  | (10) | 工事実績情報ｻｰﾋﾞｽ | － |  |  | RX.X.X
（CORINS）
|  | (11) | 官公署竣工検査 | 確認 報告 | ①建築ﾘｻｲｸﾙ法の届出 提出日：RX.XX.XX 受理日：RX.XX.XX ②機械等設置届 提出日：RX.XX.XX 受理日：RX.XX.XX | 確認 報告 | RX.X.X RX.X.X
③
|  | (12) | 工事部分払検査請求書 | 確認 報告 | 請求書内容 ・第１回 | 確認 報告 | RX.X.X RX.X.X
|  | (13) | 工事施工報告書 | 確認 報告 | 別途資料による。 | 確認 報告 | 別途資料 による
|  | (14) | 工事報告(進達質疑)書 | 報告 | 報告に際し添付書類として「現設計図」、「変更設計図案」、「現設計金額」、「変更設計金額」、「見積書等の単価根拠」等を添付のうえ「変更を行う理由」を明示して提出する。 報告番号及び内容は別途資料による。 | 報告 | 別途資料 による
|  | (15) | 火災保険等 | 確認 報告 | ・○○保険 ・○○保険 | 確認 報告 | RX.X.X RX.X.X
|  | (16) | 事故報告書 | 確認 調査 報告 | 事故内容は別途資料による。 ・報告１ | 確認 調査 報告 | RX.X.X RX.X.X RX.X.X
|  | (17) | 工事中止・解除通知 | 立会 確認 報告 | 中止理由及び協議内容は別途資料による。 | 立会 確認 報告 | RX.X.X RX.X.X RX.X.X
|  | (18) | 設計変更箇所一覧表 | 確認 調査 報告 | 変更箇所は別途資料による。 | 確認 調査 報告 | 別途資料 による
◉ 工事監理業務処理表は、着手時に作成し係員の承認を得る。
◉ 各書類を提出する場合は、各提出書類＋添付資料を添付し提出する。
◉ この様式は、毎月初めに提出される工事監理状況報告書に添付し、各書類の業務処理方法及び処理年月日を記載の上提出する。
[5 empty] | 工 事 監 理 業 務 処 理 表 (工事関係） |  | №2
業務項目 |  |  |  | 処理 区分 | 処理内容 | 処理年月日
|  | (19) | 設計変更確認書 | 確認 報告 | 設計変更内容は別途資料による。 | 確認 報告 | 別途資料 による
|  | (20) | 工事竣工検査請求書 | 確認 報告 |  | 確認 報告 | RX.X.X RX.X.X
|  | (21) | 完成図・工事写真 その他 | 確認 報告 | 別途資料による。 | 確認 報告 | RX.X.X RX.X.X
２．準備
|  | (22) | 工事予定表 | 確認 報告 | 別途資料による。 | 確認 報告 | RX.X.X RX.X.X
|  | (23) | 実施工程表 | 指示 承諾 報告 | 別途資料による。 | 指示 承諾 報告 | RX.X.X RX.X.X RX.X.X
|  | (24) | 総合施工計画書 | 指示 承諾 報告 | 別途資料による。 | 指示 承諾 報告 | RX.X.X RX.X.X RX.X.X
|  | (25) | 施工見本 | 立会 承諾 確認 報告 | 別途資料による。 | 立会 承諾 確認 報告 | RX.X.X RX.X.X RX.X.X RX.X.X
|  | (26) | 仕上材(色)の決定 | 立会 承諾 確認 報告 | 別途資料による。 | 立会 承諾 確認 報告 | RX.X.X RX.X.X RX.X.X RX.X.X
|  | (27) | 施工図 | 指示 承諾 報告 | 別途資料による。 | 指示 承諾 報告 | RX.X.X RX.X.X RX.X.X
|  | (28) | 工種別施工計画書 | 指示 承諾 報告 | 確認事項（施工計画書チェックリストにない項目） ・○○○○ 変更事項 ・○○○○（進達１の資料による。） | 指示 承諾 報告 | RX.X.X RX.X.X RX.X.X
３．材料
|  | (29) | 配合計画書 | 指示 承諾 報告 | ・○○配合計画書 | 指示 承諾 報告 | RX.X.X RX.X.X RX.X.X
|  | (30) | 機器製作図 （機材承認図） | 指示 承諾 報告 | 別途資料による。 | 指示 承諾 報告 | 別途資料 による
|  | (31) | 同等品使用願 | 確認 調査 報告 | ・願書１ ・ | 確認 調査 報告 | RX.X.X RX.X.X RX.X.X
|  | (32) | 材料品検収願 | 指示 承諾 検査 報告 | 材料名、メーカー名、製品名・品番は別途資料による。 | 指示 承諾 検査 報告 | 別途資料 による
|  | (33) | 材料･製品検査(試験) 工場検査 | 立会 指示 確認 検査 報告 | 検査内容について別途資料による。 | 立会 指示 確認 検査 報告 | 別途資料 による
[5 empty] | 工 事 監 理 業 務 処 理 表 (工事関係） |  | №3
業務項目 |  |  |  | 処理 区分 | 処理内容 | 処理年月日
４．安全関係
|  | (34) | 支障物件確認書 | 立会 確認 報告 | 調査内容は別途資料による。 | 立会 確認 報告 | 別途資料 による
|  | (35) | 仮囲い等 | 立会 確認 報告 | 別途「営繕課発注現場安全再確認シート」による。 | 立会 確認 報告 | 別途資料 による
|  | (36) | 墜落防止チェックシート | 確認 報告 | 確認事項は別途資料による。 | 確認 報告 | 別途資料 による
|  | (37) | 足場 | 立会 確認 報告 | 別途「足場チェックリスト」による。 | 立会 確認 報告 | 別途資料 による
５．施工
|  | (38) | 監督員事務所 | 指示 承諾 報告 |  | 指示 承諾 報告 | RX.X.X RX.X.X RX.X.X
|  | (39) | 敷地調査 | 立会 確認 報告 | 確認事項 ・○○○○（調査結果は別途資料による。） ・ | 立会 確認 報告 | RX.X.X RX.X.X RX.X.X
|  | (40) | 一工程の施工の確認 | 立会 指示 承諾 確認 検査 報告 | 実施内容は別途資料による。 | 立会 指示 承諾 確認 検査 報告 | 別途資料 による
|  | (41) | 工法提案 | 協議 報告 | 提案内容については別途資料による。 | 協議 報告 | 別途資料 による
|  | (42) | ベンチマーク | 立会 指示 承諾 検査 報告 | 検査結果は別途資料による。 | 立会 指示 承諾 検査 報告 | RX.X.X RX.X.X RX.X.X RX.X.X RX.X.X
|  | (43) | 地縄張り | 立会 指示 承諾 検査 報告 | 検査結果は別途資料による。 | 立会 指示 承諾 検査 報告 | RX.X.X RX.X.X RX.X.X RX.X.X RX.X.X
|  | (44) | 遣りかた | 立会 指示 承諾 検査 報告 | 検査結果は別途資料による。 | 立会 指示 承諾 検査 報告 | RX.X.X RX.X.X RX.X.X RX.X.X RX.X.X
|  | (45) | 墨出検査 | 立会 検査 報告 | 検査結果は別途資料による。 | 立会 検査 報告 | RX.X.X RX.X.X RX.X.X
|  | (46) | 文化財発見 | 立会 確認 報告 |  | 立会 確認 報告 | RX.X.X RX.X.X RX.X.X
|  | (47) | 根切り完了 | 立会 検査 報告 | 検査結果は別途資料による。 | 立会 検査 報告 | RX.X.X RX.X.X RX.X.X
|  | (48) | 発生材処理 | 立会 確認 報告 | 業者、許可番号等は別途資料による。 | 立会 確認 報告 | RX.X.X RX.X.X RX.X.X
|  | (49) | 杭工事 | 立会 検査 報告 | 検査結果は別途資料による。 | 立会 検査 報告 | 別途資料 による
|  | (50) | 載荷試験 | 立会 検査 報告 | 検査結果は別途資料による。 | 立会 検査 報告 | RX.X.X RX.X.X RX.X.X
[5 empty] | 工 事 監 理 業 務 処 理 表 (工事関係） |  | №4
業務項目 |  |  |  | 処理 区分 | 処理内容 | 処理年月日
|  | (51) | 鉄筋組立 | 立会 承諾 検査 報告 | 検査結果は別途資料による。 | 立会 承諾 検査 報告 | RX.X.X RX.X.X RX.X.X RX.X.X
|  | (52) | 鉄筋超音波探傷試験 | 立会 承諾 検査 報告 | 検査結果は別途資料による。 | 立会 承諾 検査 報告 | RX.X.X RX.X.X RX.X.X RX.X.X
|  | (53) | コンクリート工事 | 立会 承諾 検査 報告 | 検査結果は別途資料による。 | 立会 承諾 検査 報告 | RX.X.X RX.X.X RX.X.X RX.X.X
|  | (54) | 鉄骨超音波探傷試験 | 立会 承諾 検査 報告 | 検査結果は別途資料による。 | 立会 承諾 検査 報告 | RX.X.X RX.X.X RX.X.X RX.X.X
|  | (55) | 鉄骨締付建方 | 立会 承諾 検査 報告 | 検査結果は別途資料による。 | 立会 承諾 検査 報告 | RX.X.X RX.X.X RX.X.X RX.X.X
|  | (56) | 機器搬入取付 | 承諾 検査 報告 | 検査結果は別途資料による。 | 承諾 検査 報告 | RX.X.X RX.X.X RX.X.X
|  | (57) | 各工事区分間の調整 | 承諾 確認 報告 |  | 承諾 確認 報告 | RX.X.X RX.X.X RX.X.X
|  | (58) | 埋設物等の重要な施工 | 立会 承諾 確認 検査 報告 | 検査結果は別途資料による。 | 立会 承諾 確認 検査 報告 | RX.X.X RX.X.X RX.X.X RX.X.X RX.X.X
|  | (59) | 設備機能試験 （検査・調整を含む） | 立会 検査 報告 | 検査結果は別途資料による。 | 立会 検査 報告 | RX.X.X RX.X.X RX.X.X
|  | (60) | 各種測定結果表 | 確認 報告 | 測定内容は別途資料による。 | 確認 報告 | 別途資料 による
|  | (61) | 公害関係 | 立会 承諾 報告 | ・○○作業実施届出書 ・ | 立会 承諾 報告 | RX.X.X RX.X.X RX.X.X
|  | (62) | 部分払検査 中間検査 | 立会 検査 報告 | 立会者 ・受注者氏名 ・監理技術者氏名 ・監督員氏名 | 立会 検査 報告 | RX.X.X RX.X.X RX.X.X
|  | (63) | 竣工検査 | 立会 検査 報告 | 立会者 ・受注者氏名：○○ ○○ ・監理技術者氏名：○○ ○○ ・監督員氏名：○○ ○○ | 立会 検査 報告 | RX.X.X RX.X.X RX.X.X
|  | (64) | 手直し検査 | 立会 検査 報告 | 手直し箇所は別途指示書による。 | 立会 検査 報告 | RX.X.X RX.X.X RX.X.X

## （別紙）工事監理業務処理要領表
工事監理業務処理要領表
業務事項 | 処理要領（処理方法） | 備 考
１ 書類関係
工事工程表 | ・工事名、工事箇所等の記載内容を工事請負契約書と照合する。 ・工種、工程段階率を発注者作成の工程段階支払率表と照合する。 | 県へ直接
現場代理人及び主任技術者 等選任(変更)通知書 | ・工事名、工事箇所等の記載内容を工事請負契約書と照合する。 ・現場代理人の氏名及び委任除外権限を確認する。 ・配置技術者の区分（主任・監理）及び専任性を確認する。 ・配置技術者の氏名及び保有資格を確認する。 ・添付書類を確認する。（通知書の備考欄を参考にすること。） | 県へ直接
施工管理技術者 （確認・報告） | ・設計図書で指定された施工管理技術者の選任状況を書面により確認する。 ※提出書類：技術者資格者証の写し、工事経歴書
技術者台帳 | ・配置技術者の技術者台帳が契約時、竣工時に提出されているか確認する。 | 県へ直接
電気保安技術者 （確認・報告） | ・電気保安技術者の選任状況を書面にて確認する。 ※提出書類：資格者証の写し（実務経験証明書を含む）
工事用電力設備保安責任者 （確認・報告） | ・工事用電力設備保安責任者の選任状況を書面にて確認する。 ※提出書類：資格者証の写し（実務経験証明書を含む）
技能資格者証明 （確認・報告） | ・設計図書で指定された技能資格者の配置状況を書面にて確認する。 ※提出書類：技能資格者証の写し
技能士チェックシート （確認・報告） | ・設計図書で指定された技能士（設計図書で活用することを義務づけた工種以外も含む）の活用状況を書面にて確認する。 ※提出書類：技能士免状及び使用した技能士の作業日を記録した書類
施工体系図 （確認・調査△・報告） | ・作成した施工体制台帳に基づき、下請（再下請）業者が漏れなく記載されているかを確認する。 ・作成した施工体系図（最新版）が現場の見やすい箇所（工事標識）に掲示されているかを確認する。 ※複数回に分けて提出されるので、提出の都度確認する。 | 施工体制台帳とセットで提出
施工体制台帳 （再下請負通知書） （確認・調査△・報告） | ・工事名等の記載内容を契約書（注文書・注文請書等）と照合する。 ※添付書類：建設業許可証の写し、契約書の写し、配置技術者（専門技術者）の資格者証の写し、作業員名簿 ・配置技術者について、技術者区分及び専任性を確認する。 ・契約書（注文書等を含む）の金額欄が伏せられていないかを確認する。 ・建設業許可証は有効期限内か、また、下請工事内容に必要な建設業許可を受けているかを確認する。 ・作成した台帳（添付書類）が最新の状態で現場事務所に常備されているかを確認する。 ※複数回に分けて提出されるので、提出の都度確認する。 | 施工体系図とセットで提出
工事実績情報サービス （CORINS） | ・工事の契約時、変更時、竣工時に登録ができているかを確認する。 ※登録時期等に関しては営繕工事共通仕様書に記載している。 | 県へ直接
官公署竣工検査 （立会・報告） | ・建築基準法に基づく完了検査等、関係官公署の竣工検査に必要な書面を作成する。 ・関係官公署の竣工検査に立会する。 ※検査結果は工事監理状況報告書に添付する。 ・関係法令に基づき、官公署に提出すべき書類がある場合は、その内容を適宜確認する。 ・これらの書類が時期を逸さず提出させているかを確認すると共に、各種の検査に合格しているかも併せて確認する。 ※関係法令：建築基準法、消防法、大気汚染防止法、浄化槽法、道路法等
工事部分払検査請求書 （確認・報告） | ・部分払検査（部分引渡し検査、出来高検査）を行う際、施工者から提出される検査請求書のうち、出来高数量表と実際の出来高（数量及び現場）について、書面を確認すると共に、現場についても確認を行う。
工事施工報告書 （確認・報告） | ・受注者が作成した工事施工報告書の内容を確認する。 ※添付書類：工事工程表（実施進捗率が記入されたもの）、作業日報、工事写真 ・毎月５日までに前月分の工事施工報告書を提出させ、工事監理状況報告書に添付する。
工事報告（進達質疑）書 （報告） | ・設計図書と異なる内容の工事（機材の選定等）を行う場合に作成し提出する。 ※変更内容を検討し、変更することが適切であるか否かを判断する。 ※添付書類：変更前・変更後の図面、変更内訳書（RIBC）、積算根拠等
火災保険等 （確認・報告） | ・工事の着手までに、火災保険等の設計図書で要求された工事保険の加入を証明する書類の写しを提出させてその内容を確認する。 | 火災保険、建設工事保険
事故報告書 （確認・調査・報告） | ・現場にて事故が発生した場合は、電話連絡等で事故内容を直ちに確認し、監督員に報告すると共に、受注者に事故報告書を提出させる。
工事中止・解除通知 （立会△・調査・報告） | ・県都合の場合 速やかに工事の中止をおこない、現場状況を報告する。 ・受注者都合の場合 現場状況について直ちに確認をおこない、監督員に報告する。
設計変更箇所一覧表 （確認・調査△・報告） | ・別に定める様式にて設計変更箇所をとりまとめ、定期的に県監督員、工事受注者と確認するとともに、設計変更箇所確認書と併せて提出する。 ・新築工事の場合は、計画通知と発注図の整合確認を行う。
※△事項については、処理内容により適宜判断すること。
設計変更箇所確認書 （確認・報告） | ・工事しゅん工前（遅くとも、業務対象工事ごとに最終の契約変更協議（又は現場決議）まで）に、「設計変更箇所一覧表」の鑑として作成し、県監督員、工事受注者と確認の上、提出する。
工事竣工検査請求書 （確認・報告） | ・提出された請求書の内容を契約書と照合する。 | 県へ直接
完成図・工事写真 その他 （確認・報告） | ・営繕工事共通仕様書「完成図等」に記載された各種書類を確認する。 ※提出書類：竣工図（電子データ、製本）、工事写真（電子データ、写真帳（着手前及び完成写真を紙媒体で提出））、使用材料一覧表、保全に関する資料、その他工事の完成を証明する各種書類 ・提出書類のうち、工事の完成を証明する書類については、県営繕課のホームページに公開している「営繕課への提出書類一覧」に記載の「試験結果等」及び「品質管理書類」を工事内容に応じ整理、提出させる。
２ 準備
工事予定表 （確認・報告） | 業者から毎月１０日（工事週報）、２５日（月間工程表）に提出される。内容を確認のうえ提出する。
実施工程表 （指示△・承諾・報告） | 実施工程表について、業者から聞き取り等を行い内容について修正・確認後提出すること。 また、毎月提出の工事監理状況報告書に実施工程表を添付し進捗率が分かるよう各月末の予定進捗率を記載する。
総合施工計画書 （指示△・承諾・報告） | ・提出された総合施工計画書の内容を確認し、不備なければ承諾する。（施工計画書チェックリストを活用し、内容が十分か否かを確認する。） ※確認・承諾等の状況は、毎月の工事監理状況報告書にて報告する。
施工見本 （立会△・承諾・確認・報告） | ・提出された施工見本について、設計図書に沿って内容を確認し、不備がなければ承諾する。 ※確認結果は工事監理状況報告書に添付する。
仕上材（色）の決定 （立会△・承諾・確認・ 報告） | ・仕上材（色）にパターンがある場合、受注者にカタログや色見本を準備（作成）させ、その内容を確認し、不備がなければ承諾する。 ※確認結果は工事監理状況報告書に添付する。
施工図 （指示△・承諾・報告） | ・提出された施工図について、設計図書に沿って内容を確認し、不備がなければ承諾する。 ・なお、設計図書と異なる箇所については、質疑進達等により変更の処理を行う。 ※施工図チェックリストを作成し、毎月の工事監理状況報告書にて報告する。
工種別施工計画書 （指示△・承諾・報告） | ・提出された工種別施工計画書（要領書）の内容を確認し、不備がなければ承諾する。（施工計画書チェックリストを活用し、内容が十分か否かを確認する。） ・なお、設計図書と異なる箇所については、質疑進達等により変更の処理を行う。 ※確認・承諾等の状況は、毎月の工事監理状況報告書にて報告する。
３ 材料
配合計画書 （指示△・承諾・報告） | ・提出された調合表について、設計図書に沿って内容を確認し、不備がなければ承諾する。 ※設計図書にて塗装色を指定色としている場合、設計意図に沿っているか、また、周囲との調和が取れているかを判断する。 | ・コンクリート配合計画書 ・モルタル配合計画書
機器製作図 （機材承認図） （指示△・承諾・報告） | ・提出された機器製作図について、設計図書に沿って内容を確認し、不備がなければ承諾する。 ・なお、設計図書と異なる箇所を発見した時は、県監督員と協議し、必要に応じ質疑進達等により変更処理を行う。
同等品使用願 （確認・調査・報告） | ・受注者より同等品使用願（設計図書に明示された製品以外の物を使用する際に提出される書類）が提出されたときは、内容を確認する。 ※添付書類：性能・仕様が同等以上であることが分かる書類及び単価が同等以上であることが分かる書類
材料品検収願 （確認・調査△・報告） | ・受注者より材料品検収願が提出されたときは、検収日に立会い内容を確認する。 ・出荷証明書、写真等の確認資料により報告する。 | 出荷証明等
材料・製品検査（試験） （立会△・指示△・確認・ 検査・報告） | ・必要に応じ、材料・製品検査（工場検査、現場試験等）に立会し、検査要領書・試験計画書で定めた内容に基づき検査（試験）が実施されているか、また、その結果が設計図書に沿ったものとなっているかを確認（検査）する。 ※確認（検査）の結果は、毎月の工事監理状況報告書にて報告する。
４ 安全関係
支障物件確認書 （立会・確認・報告） | ・提出された支障物件確認書を基に、現場にてその内容を確認する。 ・現場確認の結果、支障物件への対策（事故防止措置）が必要と判断される場合は、質疑進達書を作成し提出する。 ※県監督員が確認しなければ工事には着手させないものとする。
仮囲い等 （立会・確認・報告） | ・仮囲い等の仮設物を設置した後、営繕課発注現場安全再確認シートに基づき、現場の確認を行う。（受注者主導の確認作業に立会い、確認する。）
墜落防止チェックシート （確認・報告） | ・高さ２メートル以上の箇所で作業を行う場合、作業日毎にチェックシートが作成されているかを確認する。
※△事項については、処理内容により適宜判断すること。
足場 （立会・確認・報告） | ・仮設足場を設置した後、足場チェックリストに基づき、現場の確認を行う。 ※県監督員が確認しなければ足場は使用させないものとする。
５ 施工
監督員事務所 （指示△・承諾・報告） | ・提出された監督員事務所の配置（内部レイアウト）案について、設計図書に沿って内容を確認する。また、施設管理者と位置等の確認を行い、案を提出する。 ※事務所の規模、備品類の配置条件は、設計図（特記仕様書）に明示している。
敷地調査 （立会・確認） | ・敷地調査に立会し、敷地境界、既存構造物、敷地の高低差、敷地周辺等の 状況を確認する。
一工程の施工の確認 （立会・指示△・承諾・確認・ 検査・報告） | ・標仕の規定に基づき、一工程の施工が完了した時は、必要に応じ現場の施工状況を確認し、不備がなければ承諾する。（施工者主導の確認作業に立ち会う。）
工法提案 （協議・報告） | ・受注者より設計図書で明示した工法以外を採用したい旨の提案があれば、原設計との比較検討を行い、意見を付けて監督員に協議する。
ベンチマーク （立会・指示△・承諾・ 検査・報告） | ・ベンチマークを決定する際は、これに立会（検査）する。 ※検査の結果は、毎月の工事監理状況報告書にて報告する。
地縄張り （立会・指示△・承諾・ 検査・報告） | ・地縄張りを行う際は、これに立会（検査）する。 ※検査の結果は、毎月の工事監理状況報告書にて報告する。
遣りかた （立会・指示△・承諾・ 検査・報告） | ・遣りかたを行う際は、これに立会（検査）する。 ※検査の結果は、毎月の工事監理状況報告書にて報告する。
墨出検査 （立会△・検査・報告） | ・墨出しを行う際は、必要に応じ立会（検査）する。 ※検査の結果は、毎月の工事監理状況報告書にて報告する。
文化財発見 （立会・確認・報告） | ・工事中に文化財を発見した場合は、その内容を確認の上、監督員に報告する。 ※文化財を発見した場合（受注者から報告を受けた場合）は、直ちに工事を中止しなければならない。
根切り完了 （立会△・検査・報告） | ・建物の基礎、地中線路、地中管路等の工種（土工事）がある場合は、必要に応じ根切り作業に立会い、根切り完了時には施工状況を検査する。 ※検査結果は工事監理状況報告書に添付する。
発生材処理 （立会△・確認・報告） | ・産業廃棄物の契約状況を書面にて確認する。 ・積載量、搬出状況を立会い確認する。 ※確認事項：産業廃棄物処分業及び収集運搬業の許可証の写し（排出する産業廃棄物の種類に応じ適合する許可を持った事業者と契約されているかを確認する。） ・排出した産業廃棄物毎にマニフェストが整備（整理）されているかを確認する。 ※発生土については「発生土搬出調書」等の手続きの確認をおこなう。
杭工事 （立会・検査・報告） | ・杭工事がある場合は、全数立会（検査）する。 ※試験杭については県監督員もが立会する。 ※検査の結果は、毎月の工事監理状況報告書にて報告する。
載荷試験 （立会・検査・報告） | ・載荷試験がある場合は、これに立会（検査）する。 ※検査の結果は、毎月の工事監理状況報告書にて報告する。
鉄筋組立 （立会・承諾・検査・報告） | ・鉄筋工事がある場合は、部位毎に検査計画を立て、配筋検査を行い、不備がなければ承諾する。 ※検査結果は、毎月の工事監理状況報告書にて報告する。
鉄筋超音波探傷試験 （立会・承諾・検査・報告） | ・鉄筋超音波探傷試験がある場合は、当該試験に立会（検査）し、不備がなければ承諾する。 ※検査結果は、毎月の工事監理状況報告書にて報告する。
コンクリート工事 （立会・承諾・検査・報告） | ・コンクリート工事がある場合は、コンクリート受入時に必要な検査を行い、不備がなければ承諾する。また、コンクリートの打設状況を適宜検査する。 ※検査結果は、毎月の工事監理状況報告書にて報告する。
鉄骨超音波探傷試験 （立会・承諾・検査・報告） | ・鉄骨超音波探傷試験がある場合は、当該試験に立会（検査）し、不備がなければ承諾する。 ※検査結果は工事監理状況報告書に添付する。
鉄骨締付建方 （立会・承諾・検査・報告） | ・鉄骨工事がある場合は、建方・締付に立会（検査）し、不備がなければ承諾する。 ※検査結果は工事監理状況報告書に添付する。
機器搬入取付 （承諾・検査△・報告） | ・ユニット家具、受変電設備、空調機器等の機器等の搬入、据付状況を必要に応じ検査し、不備がなければ承諾する。 ※検査結果は工事監理状況報告書に添付する。
各工事区分間の調整 （承諾・確認・報告） | ・設計図書で明示した工事区分表に基づき、関連工事間の確認・調整を行い、不備がなければ承諾する。
埋設物等の重要な施工 （立会△・承諾・確認・検査・報告） | ・地中梁等を貫通するスリーブ配管や各階スラブ施工の際のインサートの取付状況を確認（検査）し、不備がなければ承諾する。 ※検査結果は工事監理状況報告書に添付する。
※△事項については、処理内容により適宜判断すること。
設備機能試験 （検査・調整を含む） （立会・検査・報告） | ・設備機器の試運転調整、現地試験に立会（検査）する。 ※検査結果は工事監理状況報告書に添付する。
各種測定結果表 （確認・報告） | ・各種の測定結果が設計図書（図面・標仕等）の基準に適合していることを確認する。 | ・VOC濃度測定結果書 ・土壌分析結果 ・コンクリート圧縮強度試験
公害関係 （立会・承諾・報告） | ・環境配慮工事に係る検査状況について報告する。 ・フロン、粉塵、騒音等に関する手続きの完了報告する。
部分払検査 中間検査 （立会・検査・報告） | ・県による部分払検査及び中間検査までに、施工状況、写真及び試験成績書等の書類を検査する。 ・県による部分払検査及び中間検査（下検査を含む）に立会する。 ※検査等の結果は工事監理状況報告書に添付する。
竣工検査 （立会・検査・報告） | ・県による竣工検査までに、施工状況、写真及び試験成績書等の書類を検査する。 ・県による竣工検査（下検査を含む）に立会する。 ※検査等の結果は工事監理状況報告書に添付する。
手直し検査 （立会・検査・報告） | ・竣工検査等で指摘された事項について、受注者の手直し完了後、手直し事項を確認する。 ※検査等の結果は工事監理状況報告書に添付する。
※△事項については、処理内容により適宜判断すること。

## 4施工計画ﾁｪｯｸ
施工計画書チェックリスト（令和 年 月末現在）
工事名称
施工計画書名 | 提出予定 | 工事着手予定 | 受付 | ﾁｪｯｸ完了 | 訂正後再受付 | 承認 | 備考
＜建築工事＞
施工計画書チェックリスト（令和 年 月末現在）
工事名称
施工計画書名 | 提出予定 | 工事着手予定 | 受付 | ﾁｪｯｸ完了 | 訂正後再受付 | 承認 | 備考
＜電気工事＞
＜管工事＞
＜空調工事＞

## 5施工図ﾁｪｯｸ
施工図チェックリスト（令和 年 月末現在）
工事名称
施工図名 | 提出予定 | 工事着手予定 | 受付 | ﾁｪｯｸ完了 | 訂正後再受付 | 承認 | 備考
＜建築工事＞
施工図チェックリスト（令和 年 月末現在）
工事名称
施工図名 | 提出予定 | 工事着手予定 | 受付 | ﾁｪｯｸ完了 | 訂正後再受付 | 承認 | 備考
＜電気工事＞
＜管工事＞
＜空調工事＞

## 6承認図ﾁｪｯｸ
承認図チェックリスト（令和 年 月末現在）
工事名称
施工図名 | 提出予定 | 工事着手予定 | 受付 | ﾁｪｯｸ完了 | 訂正後再受付 | 承認 | 備考
＜電気工事＞
＜管工事＞
＜空調工事＞