樋門・樋管詳細設計照査要領

平成１５年１月

樋門・樋管詳細設計照査フローチャート

| 発 注 者 |  | 受 注 者 |
| --- | --- | --- |

| 契 約 |  |
| --- | --- |

現地踏査

| 監 督 員 |  | 条件等指示 |  | 条件等打合せ |  | 照査計画の策定 |  | 照査技術者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

業務計画書（照査計画を含む）

設計計画

| 照 査 ① |  | 基本条件の照査 |  | 照査技術者 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

照査項目一覧表

| 監 督 員 |  | 照査状況の把握 |  | 報告①（基本条件の照査） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

照査項目一覧表

| 一般図作成 |  |
| --- | --- |

|  | 照 査 ② |  | 細部条件、 構造細目の照査 |  | 照査技術者 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

照査項目一覧表、設計調書

| 監 督 員 |  | 照査状況の把握 |  | 報告②（細部条件、構造物細目の照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

照査項目一覧表、設計調書

|  | 設計計算書 詳細図作成 数量計算 施工計画 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 成果品の照査 設計計算書、設計図 数量計算書 施工計画書等 |  |  |  |
|  | 照 査 ③ |  |  |  | 照査技術者 |  |

| 照査報告書作成 |  | 設計調書の作成 |  | 照査技術者 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

（照査①～③及び設計調書を含む）

| 監 督 員 |  | 照査状況の把握 |  | 報告③（成果品の照査及び設計調書） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

照査報告書

|  | 成果品提出・検査 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 受注者が実施する照査関連事項 |

注　記    ※ 照査②の段階より、設計調書の有効活用を図る。

※※ 工程に関わる照査・報告①②③の時期は、業務計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　画書提出時に打ち合わせにより設定する。

基本条件の照査項目一覧表

（　照　査　①　）

業務名：

発注者名：

受注者名：

照査の日付：      平成　　　年　　　月      日

| 受注者印 | 照査技術者 | 管理技術者 |
| --- | --- | --- |

基本条件の照査項目一覧表（様式－１）

| Ｎｏ | 項 目 | 主 な 内 容 | 提示資料 | 照査① |  | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 該当 対象 | 照 査 |  |
| １ ２ ３ ４ | 設計の目的、設計範囲 河道条件 設計基本条件 地盤条件 | 1) 目的・設計範囲を把握したか。 1) 本川及び支川の河道改修計画（暫定計画、将来計画）を 把握したか。 2) 本川・支川の計画平面、縦断、横断形を把握したか。 3) 堤防の定規断面を把握したか。（計画断面、施工断面） 1）樋門・樋管の設置位置は妥当か。 2）排水量又は取水量を把握したか。 3）内空断面は妥当か。 4）敷高は妥当か。 5）樋門・樋管の延長は妥当か。 6）河道計画との整合はとれているか。 7）近接する他の河川工作物との距離は妥当か。 8）本体の沈下を許容できない特殊な制約条件の有無を確認 したか｡ 9)樋門・樋管の重要度の区分（Ａ種、Ｂ種）は妥当か。 10)基礎、本体形式の基本方針は妥当か。 11)操作室上屋の有無を確認したか。 12)護岸タイプを把握したか。 13)ゲート等、機電設備の設計の有無を確認したか。 14)ゲートの設計水位、操作水位を確認したか。 15)仮締め切り等の条件を確認したか。 16)設計水圧の方向を確認したか。 17)関連する他の設計と整合がとれているか。 1) 地層構成の把握は妥当か。 2) 土質定数の設定は妥当か。 3) 支持力、地盤バネ値の設定は妥当か。 4）地下水位等の設定は妥当か。 5) 追加調査の必要性はないか。 | 業務計画書 設計条件の 整理検討書 設計条件の 整理検討書 基礎地盤 検討書 |  |  |  |

基本条件の照査項目一覧表（様式－１）

| Ｎｏ | 項 目 | 主 な 内 容 | 提示資料 | 照査① |  | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 該当 対象 | 照 査 |  |
| ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 | 設計震度 使用材料 地形条件 施工条件 関連機関との調整 貸与資料の把握 景観検討 現地踏査 | 6) 軟弱地盤として検討する必要性を確認したか。 (圧密沈下、液状化、地盤支持力、法面安定、側方移動等) 1) 地盤種別は妥当か。 2) 水平震度は妥当か。 1) 使用材料と規格（市場性、経済性含む）、許容応力度は 妥当か。 1) 用地境界を確認したか。 2）施工ヤード、スペースは確認したか。 1) 施工上の制約条件を確認したか。 （スペース、交通条件、水の切廻し） 2) 工事時期を確認したか。 3) 既存資料を確認したか。 4）自然条件を確認したか。 5）環境条件を確認したか。 6）旧施設の撤去条件を確認したか。 7）周辺の土地利用状況を把握したか。 1）関連機関と発注者との調整内容を確認したか。 1）貸与資料の不足、追加事項があるか。 1) 景観検討の必要性、方針、グレードを把握したか。 2) 景観検討の具体的方法、作成すべき資料等は明らかとな っているか。 1）地形、地質、現地状況（流況、河床、排水系統、現場周 辺の土地利用、建物）を把握したか。 2) 交通状況、進入道路等、周辺道路状況を把握したか。 3) 環境状況（工事における振動、騒音等の配慮面）を把握 したか。 4）支障物件（地下埋設物、既設樋管との離れ等）の状況を 把握したか。 5) 付帯施設の有無、旧施設撤去及び電力源等の有無を確認 したか。 | 震度検討書 設計応力度 一覧表 地形図 業務計画書 |  |  |  |

基本条件の照査項目一覧表（様式－１）

| Ｎｏ | 項 目 | 主 な 内 容 | 提示資料 | 照査① |  | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 該当 対象 | 確 認 |  |
| 13 14 | コスト縮減 建設副産物対策 | 6) 法令、条件に関する調査の必要性があるか。 7) 出来上がりの環境面を配慮した自然環境、周辺環境を把 握したか。 8）地形、地質、現地状況（河川区域、流況、河床、排水系 統、現場周辺の土地利用、建物）を把握したか。 1) 予備設計で提案されたコスト縮減設計留意書を確認した か｡ 1) 予備設計で作成されたリサイクル計画書を確認したか。 | コスト縮減 設計留意書 リサイクル 計画書 |  |  |  |

基本条件の照査項目一覧表（様式－１）

（追加項目記入表）

| Ｎｏ | 項 目 | 主 な 内 容 | 提示資料 | 照査① |  | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 該当 対象 | 確 認 |  |

細部条件の照査項目一覧表

（　照　査　②　）

業務名：

発注者名：

受注者名：

照査の日付：      平成　　　年　　　月      日

| 受注者印 | 照査技術者 | 管理技術者 |
| --- | --- | --- |

細部条件の照査項目一覧表（様式－２）

| Ｎｏ | 項 目 | 主 な 内 容 | 提示資料 | 照査② |  | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 該当 対象 | 確 認 |  |
| １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ | 一般図 本体工 胸 壁 翼 壁 水 叩 護床工 遮水工 | 1) 一般平面図、縦断図、横断図は妥当か。 （様式－1設計基本条件との整合が図られているか） 1) 函渠断面の形状（円形、矩形、連数）は妥当か。 2) 最小部材厚は妥当か。 3) 函渠端部の補強厚さは妥当か。 4) 門柱の高さ、操作台のスペースは妥当か。また、ゲート の箱抜きは考慮しているか。 5) 構造細目は妥当か。 （鉄筋かぶり、ピッチ、継手、折り曲げ位置） 6) スパン割は妥当か。 7) 継手構造は、函体の折れ面、開口幅に対して妥当か。 8) 計画堤防断面の切り込み量は妥当か。 9）函渠構造（剛性・たわみ性）は妥当か。 10）本体工の支持形式（剛支持・柔支持）は妥当か。 1) 設置位置（川表、川裏）及び構造（本体と一体構造）は 妥当か。 2) 高さ、長さ、天端幅は妥当か。 1) 構造形式は妥当か。 2) 高さは計画断面又は施工断面と合致しているか。 3) 範囲は設計断面以上となっているか。 4) 長さは妥当か。 5) 天端幅は妥当か。 6) 平面形状の角度は妥当か。 7) 本体との接続方法は妥当か。 1) 範囲、構造形式は妥当か。 1) 範囲、構造形式は妥当か。 1）遮水工の水平方向の設置個所、設置範囲は妥当か。 2) 高さ、幅は妥当か。 3) 厚さは妥当か。 4) 遮水工の型式、長さは妥当か。 5）水平方向に可撓矢板の必要性を確認したか。 | 一般図 構造図 |  |  |  |

細部条件の照査項目一覧表（様式－２）

| Ｎｏ | 項 目 | 主 な 内 容 | 提示資料 | 照査② |  | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 該当 対象 | 確 認 |  |
| ８ ９ 10 11 12 13 | 管理橋 護岸工・階段工 ゲート 上 屋 付帯設備 基礎工 | 1）設置高さは妥当か（桁下高は計画堤防高以上で、門柱部 の沈下量を考慮しているか）。 2）幅員は妥当か。 3）法面保護工の範囲は妥当か（堤防天端までの範囲として いるか）。 4）門柱の傾斜に対応できるか。 1) 範囲、設置位置は妥当か。 2) 設置高さは妥当か。 3) 護岸工の構造は妥当か。 （根入れ、遮水シート、ブロック厚、環境への配慮等） 4) 根固め工の範囲、重量は妥当か。 1) 形式選定は妥当か。 2) 開閉装置の形式は妥当か。 3) ゲートの搬入・据え付け方法は妥当か。 4）門柱の傾斜に対応できるか。 5）ゲート・戸当りの材質は妥当か。 1) 構造形式は妥当か。 2) 巻き上げ機等の搬入・据え付け方法は妥当か。 3) 意匠計画は妥当か。 4) 照明、操作用電源は考慮されているか。また、その方式 は適当か。 5) 操作、メンテナンスに必要な空間は妥当か。 1) 水位観測施設、安全施設（防護柵等）の配置は妥当か。 2) 夜間照明は必要か。また配置は適当か。 1) 基礎形式は妥当か。 2) 地盤の最大残留沈下量は妥当か。 3) 函体との相対沈下量は妥当か。 4) 液状化の判定は妥当か。 5) 空洞化等に対しての適切な対策工がなされているか。 6) 特殊条件を考慮しているか。 | 一般図 構造図 基礎工 検討書 |  |  |  |

細部条件の照査項目一覧表（様式－２）

| Ｎｏ | 項 目 | 主 な 内 容 | 提示資料 | 照査② |  | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 該当 対象 | 確 認 |  |
| 14 15 16 16 | 施工計画 軟弱地盤対策工 その他 コスト縮減 | 7) ネガティブフリクションの照査を行ったか。 照査を行ったか。 8) 施工方法は周辺環境を考慮して選定しているか。 1) 施工手順は妥当か。 2) 仮締切堤の構造、高さは妥当か。 3) 仮締切堤設置後の本川の流下能力は考慮されているか。 4) 水路の切廻しの安全性は妥当か。 5) 工事用道路（長尺物等の搬入）の経路は妥当か。 6) 地下水位の設定及び地下水対策は妥当か。 7) 掘削法面の形状は妥当か。 8) 環境対策（騒音・振動等）は妥当か。 9) 旧施設の撤去方法は妥当か。 10)流下能力不足に対する対策は妥当か。 11)建設副産物の処理方法は適正か。リサイクル計画書を考 慮したか。 1) 対策工の目的及び工法は妥当か。 2) 対策工の効果の判断及び範囲は妥当か。 3) 樋門・樋管設置位置の見直しは必要ないか。 1) グラウトホールは設置されているか。 2) 点検塗装等維持管理を考慮しているか。 3) 景観検討結果は妥当か。 4) 周辺堤防に対する影響について検討されているか。 また、影響がある場合の対策は妥当か。 1) 予備設計で提案されたコスト縮減設計留意書について検 討を行っているか。 | 施工計画 検討書 |  |  |  |

細部条件の照査項目一覧表（様式－２）

（追加項目記入表）

| Ｎｏ | 項 目 | 主 な 内 容 | 提示資料 | 照査② |  | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 該当 対象 | 確 認 |  |

成果品の照査項目一覧表

（　照　査　③　）

業務名：

発注者名：

受注者名：

照査の日付：      平成　　　年　　　月      日

| 受注者印 | 照査技術者 | 管理技術者 |
| --- | --- | --- |

成果品の照査項目一覧表（様式－３）

| Ｎｏ | 項 目 | 主 な 内 容 | 提示資料 | 照査③ |  | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 該当 対象 | 確 認 |  |
| １ ２ | 設計計算 設計図 | 1) 各検討設計ケースは適切か。 2）残留沈下量は許容値をみたしているか。 3) 安定計算結果は許容値を満たしているか。 （撓み量、変位量、安定に対する安全度） 4) 荷重、許容応力度の取り方は正しいか。 5) 荷重図、モーメント図等は描かれているか。 6) 施工を配慮した計算となっているか。 7) 作用応力度は許容値を満たすか。 1) 縮尺は共通仕様書、特記仕様書と整合しているか。 2) 全体一般図に必要な項目を記載しているか。 （水位、地質条件等） 3) 使用材料は計算書と一致しているか 。 4) 構造詳細は、適用基準及び打ち合わせ事項と整合するか｡ 5) 取り合い部の構造寸法は適正か。 6) 解り易い注記が記載されているか。 7) 水位等、設計条件が図面に明示されているか。 8) 図面が明瞭に描かれているか。 9) 工種別大系と名称は一致しているか。 10) 各設計図が相互に整合しているか。 ・一般平面図と縦断図 ・構造図と配筋図 ・構造図と仮設図 11)設計計算書の結果が正しく図面に反映されているか。 （特に応力計算、安定計算等の結果が適用範囲も含め て整合しているか。） ・壁厚 ・鉄筋（径、ピッチ、使用材料、ラップ位置、ラップ 長、主鉄筋の定着長、段落し位置、ガス圧接 位置） ・鋼材形状、寸法 ・使用材料 | 設計計算書 設計図 |  |  |  |

成果品の照査項目一覧表（様式－３）

| Ｎｏ | 項 目 | 主 な 内 容 | 提示資料 | 照査③ |  | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 該当 対象 | 確 認 |  |
| ３ ４ ５ ６ ７ ８ | 数量計算 施工計画検討 設計調書 報告書 建設副産物対策 TECRIS | ・その他 1) 数量計算は、数量算出要領及び打ち合わせ事項と整合し ているか。（有効数字、位取り、単位、区分等） 2) 数量計算に用いた寸法は図面と一致するか。 3) 数量取りまとめは、種類ごとに、材料ごとに打ち合わせ 区分にあわせてまとめられているか。 4）数量計算の根拠となる資料（根拠図等）は作成している か。 5) 数量計算の照査がなされているか。 1) 施工法が妥当であるか。 （工法比較時の金額は妥当か、工程及び施工方法は妥当 か） 2) 経済性、安全性が配慮されているか。 3) 工事中の環境面が配慮されているか。 1) 設計調書の記入は適正になされているか。 1) 報告書の構成は妥当か。 2) 設計条件の考え方が整理されているか。 3) 比較検討の結果が整理されているか。 4）工事発注に際しての留意事項が記述されているか。 1) リサイクル計画書を作成しているか。 1) TECRISの登録を行ったか。 | 数量計算書 施工計画書 仮設設計 計算書 仮設設計 計算書 設計調書 報告書 リサイクル 計画書 登録証明書 |  |  |  |

成果品の照査項目一覧表（様式－３）

（追加項目記入表）

| Ｎｏ | 項 目 | 主 な 内 容 | 提示資料 | 照査③ |  | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 該当 対象 | 確 認 |  |