## H30.5改定
（参考）三者会議における確認項目（例）
No. | 確認項目 |  | 処理状況
|  |  | 確認者 | 確認内容
1 | 施工条件 | ・運搬路，迂回路，ヤードの確認
・近接構造物，地下構造物への影響の確認
・橋梁の架設条件の確認
・現場周辺の交通条件の確認
・旧構造物の撤去条件，時期の確認
・工事時期の確認（工期を制約する現場条件）
・環境への配慮項目の確認 （騒音，振動，動植物への影響等）
・地質に関する施工時の留意点（潜在的なリスク等）
・設計図書で明示されていない施工条件の確認
・その他の施工上の留意点
2 | 関係機関との調整等 | ・関係機関との調整 （道路，河川，港湾，鉄道，公安委員会等）
・地下埋設物等の占用物件の管理者との調整 （支障物件確認書の提出）
・地元及び地権者との調整
・漁業利権者との調整
・保安林，埋蔵文化財との調整
・緊急輸送路，バス路線の確認
・土砂処分場，土取場の位置，規模の確認
3 | 貸与資料 | ・測量，設計成果
・占用物件台帳
・地質調査報告書 （圧密沈下，液状化，地盤支持力，法面安定，側方移動等）
4 | 計画条件 | ・排水系統の確認 （用水か排水かの確認，流末処理の確認）
・仮設計画の確認（土留め，仮締切等）
・関係する計画等の確認 （都市計画，土地利用，開発行為，条例等）
5 | 用地条件 | ・用地境界の確認
・施工ヤードの確保
6 | 設計図 | ・図面の表示内容の確認 （誤り，脱漏，明確でない表示等）
・図面と現場の照合 （工事現場の形状，地質，湧水等の状態，施工上の制約等）
・設計条件の明示の確認（計画高水位，締切水位等）
・各設計図間の整合 （平面図と縦断図，構造図と配筋図等）
・設計計算の図面への反映の確認 ・壁厚 ・鉄筋（径，ピッチ，ラップ位置，ラップ長，鉄筋の定着長， 段落し位置，ガス圧接位置等） ・使用材料の規格 等
7 | 数量計算 | ・数量算出要領との整合 （有効数字，位取り，単位，区分等）
・数量計算の寸法，数値と図面との整合
8 | 施工管理 | ・専門性の高い工種（基礎杭，大規模仮設等）等の施工管理基準の確認
※発注者は，施工者及び設計者等に対して，上記項目（各工事の条件に応じて適宜設定）の確認を依頼
※発注者は，上記項目の処理状況，施工者及び設計者等からの提案議題をとりまとめ，三者会議の資料を作成
※施工者及び設計者等は，それぞれ協議に必要な資料を作成