## 計画書(R2.４改定)
ＩＣＴ活用工事（土工）計画書
令和 年 月 日
（発注者） 殿
受注者 住所
氏名 印
次の工事でＩＣＴ活用工事（土工）の実施を希望しますので，ＩＣＴ活用工事（土工）計画書を提出します。
工事名
路線名等
施工箇所
工事数量 （ＩＣＴ活用工事）
建設生産プロセスの段階 |  | 作業内容 |  | 採用 技術 番号 | 技術番号・技術名
□ | ①３次元起工測量 |  |  |  | １ 空中写真測量（無人航空機）による起工測量
２ 地上型レーザースキャナーによる起工測量
３ トータルステーション等光波方式を用いた起工測量
４ トータルステーション（ノンプリズム方式） を用いた起工測量
５ ＲＴＫ－ＧＮＳＳを用いた起工測量
６ 無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量
７ 地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量
８ その他の３次元計測技術による起工測量
９ 既にある３次元現地盤測量データを起工測量として活用
□ | ②３次元設計データ作成 |  |  |  | １ ＩＣＴ建設機械の施工及び出来形管理に用い る３次元データの作成 ２ 既にある３次元設計データをＩＣＴ建設機械 の施工及び出来形管理に活用
□ | ③ＩＣＴ建設機械 による施工 ※当該工事に含まれる右記作業の全てで活用する場合に「■」と記入 | □ | 掘削工 |  | １ ３次元マシンコントロール（ブルドーザ）技術
|  | □ | 盛土工 |  | ２ ３次元マシンコントロール（バックホウ）技術
|  | □ | 路体盛土工 |  | ３ ３次元マシンガイダンス（ブルドーザ）技術
|  | □ | 路床盛土工 |  | ４ ３次元マシンガイダンス（バックホウ）技術
|  | □ | 法面整形工
□ | ④３次元出来形管理等 の施工管理 ※当該工事に含まれる右記作業の全てで活用する場合に「■」と記入 | □ | 出来形 |  | １ 空中写真測量（無人航空機） による出来形管理技術（土工）
２ 地上型レーザースキャナーによる出来形管理技術（土工）
３ トータルステーション等光波方式を用いた出来形管理技術 （土工）
４ トータルステーション（ノンプリズム方式） を用いた出来形管理技術（土工）
５ ＲＴＫ－ＧＮＳＳを用いた出来形管理技術（土工）
６ 無人航空機搭載型レーザースキャナー を用いた出来形管理技術（土工）
７ 地上移動体搭載型レーザースキャナー を用いた出来形管理技術（土工）
８ その他の３次元計測技術による出来形管理技術（土工）
|  | □ | 品質 |  | ９ ＴＳ・ＧＮＳＳによる締固め回数管理技術（土工）
□ | ⑤３次元データの納品
□ | 関連施工工種の実施 | □ | 作業土工
|  | □ | 付帯構造物設置工 |  | 対象工種（ ）
|  | □ | 法面工 |  | 対象工種（ ）
(注) | １ 工事数量について，ＩＣＴを活用する工事の数量（掘削工，盛土工，路体盛土工，路床盛土工，法面整形工，作業土工，付帯構造物工，法面工）を記載すること ２ 建設生産プロセスの各段階において，現場条件によりICTによる施工が適当でない箇所を除く土工施工範囲の全てで活用する場 合は，左端のチェック欄に「■」と記入すること ３ 当該工事において活用する技術について，「採用技術番号」欄に該当建設生産プロセスの作業内容ごとに採用する技術番号を記 載すること。 ４ ＩＣＴ活用工事の詳細については，特記仕様書によるものとする。 ５ 関連施工工種の実施については，各試行要領に基づくものとする。

## 計画書(R2.４改定) (記入例)
〈記入例〉
ＩＣＴ活用工事（土工）計画書
令和 年 月 日
（発注者） 殿
受注者 住所
氏名 印
次の工事でＩＣＴ活用工事（土工）の実施を希望しますので，ＩＣＴ活用工事（土工）計画書を提出します。
工事名
路線名等
施工箇所
工事数量 （ＩＣＴ活用工事） |  | 掘削工Ｖ=○○m3，盛土工Ｖ=○○m3，路体盛土工Ｖ=○○m3，路床盛土工Ｖ=○○m3 法面整形工Ａ＝○○m2，植生工Ａ＝○○m2，側溝工Ｌ＝○○m，作業土工Ｖ=○○m3
建設生産プロセスの段階 |  |  | 作業内容 |  | 採用 技術 番号 | 技術番号・技術名
■ | ①３次元起工測量 |  |  |  |  | １ 空中写真測量（無人航空機）による起工測量
２ 地上型レーザースキャナーによる起工測量
３ トータルステーション等光波方式を用いた起工測量
４ トータルステーション（ノンプリズム方式） を用いた起工測量
５ ＲＴＫ－ＧＮＳＳを用いた起工測量
６ 無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量
７ 地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量
８ その他の３次元計測技術による起工測量
９ 既にある３次元現地盤測量データを起工測量として活用
■ | ②３次元設計データ作成 |  |  |  |  | １ ＩＣＴ建設機械の施工及び出来形管理に用い る３次元データの作成 ２ 既にある３次元設計データをＩＣＴ建設機械 の施工及び出来形管理に活用
■ | ③ＩＣＴ建設機械 による施工 ※当該工事に含まれる右記作業の全てで活用する場合に「■」と記入 |  | ■ | 掘削工 | 4 | １ ３次元マシンコントロール（ブルドーザ）技術
|  |  | □ | 盛土工 |  | ２ ３次元マシンコントロール（バックホウ）技術
|  |  | ■ | 路体盛土工 | 1 | ３ ３次元マシンガイダンス（ブルドーザ）技術
|  |  | ■ | 路床盛土工 | 1 | ４ ３次元マシンガイダンス（バックホウ）技術
|  |  | ■ | 法面整形工 | 4
■ | ④３次元出来形管理等 の施工管理 ※当該工事に含まれる右記作業の全てで活用する場合に「■」と記入 |  | ■ | 出来形 | 2 | １ 空中写真測量（無人航空機） による出来形管理技術（土工）
２ 地上型レーザースキャナーによる出来形管理技術（土工）
３ トータルステーション等光波方式を用いた出来形管理技術 （土工）
４ トータルステーション（ノンプリズム方式） を用いた出来形管理技術（土工）
５ ＲＴＫ－ＧＮＳＳを用いた出来形管理技術（土工）
６ 無人航空機搭載型レーザースキャナー を用いた出来形管理技術（土工）
７ 地上移動体搭載型レーザースキャナー を用いた出来形管理技術（土工）
８ その他の３次元計測技術による出来形管理技術（土工）
|  |  | ■ | 品質 | 9 | ９ ＴＳ・ＧＮＳＳによる締固め回数管理技術（土工）
■ | ⑤３次元データの納品
■ | 関連施工工種の実施 |  | ■ | 作業土工
|  |  | ■ | 付帯構造物設置工 |  | 対象工種（側溝工 ）
|  |  | ■ | 法面工 |  | 対象工種（植生工 ）
(注) | １ 工事数量について，ＩＣＴを活用する工事の数量（掘削工，盛土工，路体盛土工，路床盛土工，法面整形工，作業土工，付帯構造物工，法面工）を記載すること ２ 建設生産プロセスの各段階において，現場条件によりICTによる施工が適当でない箇所を除く土工施工範囲の全てで活用する場 合は，左端のチェック欄に「■」と記入すること ３ 当該工事において活用する技術について，「採用技術番号」欄に該当建設生産プロセスの作業内容ごとに採用する技術番号を記 載すること。 ４ ＩＣＴ活用工事の詳細については，特記仕様書によるものとする。 ５ 関連施工工種の実施については，各試行要領に基づくものとする。