## 施工予定体制(R2.4）
ＩＣＴ活用工事（地盤改良工）施工予定体制
令和 年 月 日
（発注者） 殿
受注者 住所
氏名 印
次の工事でＩＣＴ活用工事（地盤改良工）の実施を希望しますので，ＩＣＴ活用工事（地盤改良工）施工予定体制を提出します。
工事名
路線名等
施工箇所
工事数量（ＩＣＴ活用工事）
建設生産プロセスの段階 | 使用するソフト・機材・建設機械
| 種類 | 名称 | 規格・ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ等 | 実施時期 | 所有者会社名 | 作業会社名
①３次元起工測量
②３次元設計データ作成
③ＩＣＴ建設機械による施工
④３次元出来形管理等の施工管理 （出来形）
（注）１ 本表に記載する「使用するソフト・機材・建設機械」はICT活用計画書に記載した，本工事で活用する全てのICT技術が対象です。 ２ 記載の方法は，建設生産プロセスの各段階毎に，1つの使用するソフト・機材・建設機械に関し，「種類」「名称」「規格・ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ」「実施時期」「所有会社名」「作業会社名」を 横一列に記載すること。

## 施工予定体制(R2.4) (記載例)
ＩＣＴ活用工事（地盤改良工）施工予定体制
令和 年 月 日
（発注者） 殿
受注者 住所
氏名 印
次の工事でＩＣＴ活用工事（地盤改良工）の実施を希望しますので，ＩＣＴ活用工事（地盤改良工）施工予定体制を提出します。
工事名
路線名等
施工箇所
工事数量（ＩＣＴ活用工事） | 路床安定処理工Ａ＝○m2
建設生産プロセスの段階 | 使用するソフト・機材・建設機械
| 種類 | 名称 | 規格・ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ等 | 実施時期 | 所有者会社名 | 作業会社名
①３次元起工測量 | 空中写真測量（無人航空機） | ■社製 | Type■ Professional | 令和2年6月下旬 | uavレンタル(株) | UAV航測(株)
△△
②３次元設計データ作成 | ３次元点群処理システム | ICTｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ(株) | Ver.○○ | 令和2年7月上旬 | ICTｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ(株) | ICTｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ(株)
|  | ICT-POINT |  | ～
令和2年7月中旬
③ＩＣＴ建設機械による施工 | ３次元マシンコントロール建設機械（BH） | ICT建機(株) | ○○△△ | 令和2年9月上旬 | ICTリース(株) | (株)四国建設
|  | ○○ ICTショベル |  | ～
令和2年12月中旬
④３次元出来形管理等の施工管理 （出来形） | ３次元測量検査システム | ICTｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ(株) | Ver.○○ | 令和3年1月上旬 | ICTｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ(株) | ICTｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ(株)
ICT-POINT
（注）１ 本表に記載する「使用するソフト・機材・建設機械」はICT活用計画書に記載した，本工事で活用する全てのICT技術が対象です。 ２ 記載の方法は，建設生産プロセスの各段階毎に，1つの使用するソフト・機材・建設機械に関し，「種類」「名称」「規格・ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ」「実施時期」「所有会社名」「作業会社名」を 横一列に記載すること。