## 【様式１】
令和 年 月 日
【様式１】 | [6 empty] | 庁舎名
事 故 報 告 （第 報）
□ 工事 ・ □ 業務
工事名 (業務名) | [6 empty] | 請負者 (受注者)
路線名等 | [6 empty] | 請負金額 落札率
工事等箇所 | [6 empty] | 工事 (業務) 概要
工期 (履行期間) |  |  | 令和 年 月 日 から
令和 年 月 日 まで
連絡者(請負者窓口) |  |  |  | （氏名） |  |  | （連絡先） |  | （職種）
発生日時 |  |  |  | 令和 年 月 日（ ） 時 分 |  |  |  |  | 天候
発生場所 |  |  |  | □ 現場内 ・ □ その他（ ）
事故分類 |  |  |  | 人身事故 |  | □ 労働災害 ・ □ 公衆災害 ・ □ もらい事故
|  |  |  | 物損事故 |  | □ 公衆災害 ・ □ その他事故
事故の内容 | 人身事故 | 氏名 |  | 年齢 | 性別 | 被害の程度 |  | 備考 （業者名等） | 分類 | （職種）
物損事故等
発生状況 |  |  |  | ライフライン等への影響 |  |  | □ 有 ・ □ 無し
発生原因
警察署・労働基準監督署等への対応状況
備 考
※ 位置図，平面図，横断図，現場写真，施工体系図，その他資料を適宜添付。
発注機関 担当者 (発注者記入) |  |  | 担当（課・係） |  |  |  |  | 連絡先
|  |  | 総括監督員 |  |  |  |  | 主任監督員
現場監督員
主管課名 (発注者記入) |  |  |  |  | 担当 |  |  | 連絡先
Note on K8: 小数点第1位まで 入力してください

## 【様式１】（記載例）
令和 年 月 日
【様式１】 | [6 empty] | 庁舎名 | ○○局 ○○庁舎
事 故 報 告 （第 報）
■ 工事 ・ □ 業務
工事名 (業務名) |  |  | Ｒ１○土 ○○○○・○○ ○○工事 |  |  |  | 請負者 (受注者) | ㈱○○建設
路線名等 |  |  | ○○線 |  |  |  | 請負金額 落札率
工事等箇所 |  |  | ○○市○○町○○ |  |  |  | 工事 (業務) 概要 | ○○工 Ｌ＝○○ｍ
工期 (履行期間) |  |  | 令和 年 月 日 から
令和 年 月 日 まで
連絡者(請負者窓口) |  |  |  | （氏名） |  |  | （連絡先） |  | （職種） | 現場代理人
発生日時 |  |  |  | 令和 年 月 日（ ） 時 分 |  |  |  |  | 天候
発生場所 |  |  |  | □ 現場内 ・ ■ その他（ ○○市○○町○○ 土砂搬出先 ）
事故分類 |  |  |  | 人身事故 |  | □ 労働災害 ・ □ 公衆災害 ・ □ もらい事故
|  |  |  | 物損事故 |  | ■ 公衆災害 ・ □ その他事故
事故の内容 | 人身事故 | 氏名 |  | 年齢 | 性別 | 被害の程度 |  | 備考 （業者名等） | 分類 | （職種）
|  | ○○ ○○ |  |  |  | ○○ |  | ㈱○○建設 | 元請 | 作業員
|  | ○○ ○○ |  |  |  | ○○ |  | ㈲○○建設 | 土砂 運搬 | 主任技術者
|  | なし | [6 empty] | 一般
| 物損事故等 |  |  | ○○が○○電力引き込み線に接触し切断。近隣住宅○戸が停電した。 【 被害総額（ 確認中 万円）】
発生状況 |  |  |  | ライフライン等への影響 |  |  | ■ 有 ・ □ 無し
○○作業中に○○と○○が接触し，○○を一部損傷した。
発生原因
警察署・労働基準監督署等への対応状況
備 考
※ 位置図，平面図，横断図，現場写真，施工体系図，その他資料を適宜添付。
発注機関 担当者 (発注者記入) |  |  | 担当（課・係） |  | ○○課○○担当 |  |  | 連絡先 | ○○－○○○○
|  |  | 総括監督員 |  | ○○ ○○ |  |  | 主任監督員 | ○○ ○○
|  |  | 現場監督員 |  | ○○ ○○
主管課名 (発注者記入) |  |  | ○○課 |  | 担当 | ○○担当 |  | 連絡先 | ○○○○
人身事故の
場合記入
記載例
Note on K8: 小数点第1位まで 入力してください

## 【様式２】
【様式２】
令和 年 月 日
（発注者）
受注者
事故報告書
○○○○○共通仕様書○○の規定に基づき，次のとおり報告します。
1 | 事故発生日 | 令和 年 月 日（ ）
2 | 工事名
3 | 路線名等
4 | 施工箇所
5 | 請負金額
6 | 工期 | 令和 年 月 日（ ）
7 | 事故発生場所 | □ 現場内 ・ □ その他（ ）
8 | 事故分類 | 人身事故 | （ □ 労働災害 ・ □ 公衆災害 ・ □ もらい事故 ）
|  | 物損事故 | （ □ 公衆災害 ・ □ その他事故 ）
9 | 事故内容
10 | 負傷等の状況 | 被害の程度 | （ 全治 日 ）
|  | 被害総額 | （ ○○万円 ）
11 | 発生状況 | （別紙 Ⅰ．事実の確認参照）
12 | 発生原因
13 | 安全訓練実施状況
14 | 法令違反等の事実
15 | 労働基準監督署の見解 | ○月○日現地確認
16 | 警察署の見解 | ○月○日報告
17 | 再発防止策 | （別紙 Ⅲ．改善策参照）
18 | 添付資料

## 【様式２】 (記載例)
【様式２】
令和 年 月 日
○○県土整備局長
|  |  |  | 受注者 | ○○建設
事故報告書
○○○○○共通仕様書○○の規定に基づき，次のとおり報告します。
1 | 事故発生日 | 令和○年○月○日（○）
2 | 工事名 | Ｒ１○土 ○○市○・○ ○○工事
3 | 路線名等 | ○○線
4 | 施工箇所 | ○○市○○町
5 | 請負金額 | ○○，○○○円
6 | 工期 | 令和○年○月○日（○）
7 | 事故発生場所 | □ 現場内 ・ ■ その他（ ○○市○○町○○ 土砂搬出先 ）
8 | 事故分類 | 人身事故 | （ □ 労働災害 ・ □ 公衆災害 ・ □ もらい事故 ）
|  | 物損事故 | （ ■ 公衆災害 ・ □ その他事故 ）
9 | 事故内容 | ○○作業中に○○と○○が接触し，○○を一部損傷した。
10 | 負傷等の状況 | 被害の程度 | （ 全治○○日 ）
|  | 被害総額 | （ ○○万円 ）
11 | 発生状況 | （別紙 Ⅰ．事実の確認参照）
12 | 発生原因 | 危険標示の不設置と○○の不注意による
13 | 安全訓練実施状況 | 毎月１回 半日以上実施
14 | 法令違反等の事実 | なし
15 | 労働基準監督署の見解 | ○月○日現地確認 |  | 口答による改善指示
16 | 警察署の見解 | ○月○日報告 |  | 事件性無し
17 | 再発防止策 | （別紙 Ⅲ．改善策参照）
18 | 添付資料 | 位置図，平面図，断面図，写真，安全訓練実施報告書他

## Ⅰ事実の確認
Ⅰ．事実の確認
１．災害発生の経過 （時系列で記述すること） | ２．その他の事実 |  | 2-(9) 管理の状況
1ｰ(1） | 2-(1)被災者の作業名とその内容（作業的要因） |  | ① | 安全工程会議の有無とその内容（管理的要因）
①
1-(2) |  |  | ② | 作業安全指示（管理的要因）
②
1-(3) | 2-(2) ・単独作業（作業的要因） |  | ③ | ＴＢＭ・ＫＹＫ（管理的要因）
・共同作業（作業的要因）
1-(4) |  |  | ④ | 日常点検、定期点検（管理的要因）
2-(3) 被災者及び共同作業者の資格（人的要因）
1-(5) |  |  | ⑤ | 作業標準（手順）の有無とその内容（管理的要因）
2-(4) 共同作業者の役割（人的要因）
1-(6) |  |  | ⑥ | 教育状況・新規入場者教育の有無（管理的要因）
2-(5) 服装・保護具（設備的要因）
1-(7) |  |  | ⑦ | 人員の配置状況（管理要因）
2-(6) 気象・環境（作業的要因）
1-(8) |  |  | 2-(10) 過去における災害の有無と反省事項
2-(7) 物質・材料・荷（作業的要因）
1-(9)
2-(8) 設備・機械・治工具・安全装置（設備的要因）
1-(10)
（注）事実の確認後、基準に反する問題点の前に○印をつけて違反事項を洗い出す。

## Ⅱ問題点の発生と原因分析
Ⅱ．問題点の発生と原因分析
|  | 根本的問題点の決定 | [7 empty] | Ⅱ－３ 不安全な行動 | [21 empty] | Ⅱ－３不安全な状態 | [11 empty] | Ⅱ－３ 不安全な管理
|  | Ⅱ-5 |  |  | Ⅱ-4災害要因 |  |  |  |  | A010 |  | A020 |  | A030 |  | A040 |  | A050 |  | A060 |  | A070 |  | A080 |  | A090 |  | A100 |  | A190 |  | B010 |  | B020 |  | B030 |  | B040 |  | B050 |  | B090 |  | C010 |  | C020 |  | C030 |  | C040 |  | C050 |  | C060 |  | C090
Ⅱ-1 |  | 決定 |  | 不安全な行動 |  | 不安全な状態 |  | 不安全な管理 |  | 安全装置を無効にする |  | 安全装置の不履行 |  | 不安全な放置 |  | 危険な状態をつくる |  | 機械・装置等の指定外の使用 |  | 運転中の機械、装置の修理、点検 |  | 保護具、服装の誤り |  | 危険場所等への接近 |  | 誤った動作 |  | 作業方法の欠陥 |  | その他の不安全な行動 |  | 物自体の欠陥 |  | 防護措置の欠陥 |  | 物の置き方・作業箇所の欠陥 |  | 作業環境の欠陥 |  | 保護具、服装等の欠陥 |  | その他の不安全な状態 |  | 教育指導の欠陥 |  | 車両、機械設備等の管理欠陥 |  | 適正配置の欠陥 |  | 作業管理の欠陥 |  | 点検の欠陥 |  | 保護具、服装等の管理欠陥 |  | その他不安全な管理
Ⅱ－２ 問題点のポイント
| （人・所属）ポイント | 元請 | 下請 | 元請 | 下請 | 元請 | 下請 | 元請 | 下請 | 元請 | 下請 | 元請 | 下請 | 元請 | 下請 | 元請 | 下請 | 元請 | 下請 | 元請 | 下請 | 元請 | 下請 | 元請 | 下請 | 元請 | 下請 | 元請 | 下請 | 元請 | 下請 | 元請 | 下請 | 元請 | 下請 | 元請 | 下請 | 元請 | 下請 | 元請 | 下請 | 元請 | 下請 | 元請 | 下請 | 元請 | 下請 | 元請 | 下請 | 元請 | 下請 | 元請 | 下請 | 元請 | 下請 | 元請 | 下請
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
( ）
（注） | １．「Ⅰ．事実の確認」で○印のついた違反事項を、Ⅱ－１「事実の番号」 | [21 empty] | ４．Ⅱ－３の各分類で◎又は○印のついたものはⅡ－４「災害要因」欄へ、右より横すべ
| に入れ、Ⅱ－２「問題点のポイント」欄に要約して記入する。 | [22 empty] | りさせ◎又は○印を入れる。但し、○と◎がある場合は◎を優先させる。
| ２．「問題点のポイント」欄の前( ）には、（人・所属会社）を記入する。 | [21 empty] | ５．各問題点のポイントを相互比較し、災害発生要因として重要なものにはⅡ
| ３．「根本的問題点の決定」のⅡ－３「不安全な行動」のA-010～A-190は、別途 | [23 empty] | －５「決定」欄へ◎を入れ、比較的軽易な要因には○を入れる。
「危険要因一覧」の不安全な行動の小項目番号を参考にしながら、元請又は下請別に
重大違反は◎印と番号を、軽違反にも○印と番号をつける。
以下、「不安全な状態」及び「不安全な管理」も同じ要領で行なう。
事実の番号
問題点の発見

## Ⅲ．改善策
Ⅲ．改善策
| いつまでに | 誰が | 誰に | どこで | なにを | どのように
(注） Ⅱ－５重要度の決定で◎のついたものについて行う。
Ⅳ．その他必要な対策
1
2
3
4
5
（注） Ⅲ以外のものについて行う。
事実の番号
当災害の防止対策
実施計画

## 危険要因一覧
■ 危険要因一覧
□ Ａ 不安全な行動 |  |  |  | □ Ｂ 不安定な状態
| A010 | 安全装置等を無効にする |  |  | B010 | 物自体の欠陥
|  | A011 | 安全装置等をはずす、無効にする |  |  | B011 | 設計不良
|  | A012 | 安全装置等の調整を誤る |  |  | B012 | 構成材料の欠陥
|  | A019 | その他安全装置等を無効にする |  |  | B013 | 組立、工作の欠陥
[6 empty] | B014 | 老朽、疲労、使用限界
| A020 | 安全装置の不履行 |  |  |  | B015 | 故障未修理
|  | A021 | 安全装置を使用しない |  |  | B016 | 点検整備不良
|  | A022 | 合図、確認なしに機械、装置を動かす |  |  | B017 | 法面の欠陥
|  | A023 | 合図、確認なしに重機車両を動かす |  |  | B019 | その他物自体の欠陥
|  | A024 | 合図、確認なしに物を動かし又は放す
|  | A029 | その他安全措置の不履行 |  | B020 | 防護措置の欠陥
[6 empty] | B021 | 無防備
| A030 | 不完全な放置 |  |  |  | B022 | 防護不十分
|  | A031 | 機械、装置等を運転したまま離れる |  |  | B023 | 接地なし、不十分
|  | A032 | 機械、装置等を不完全な状態にして放置する |  |  | B024 | 充電部分の防護なし、不十分
|  | A033 | 工具、用具、材料等を不安全な場所に置く |  |  | B025 | 遮蔽なし、不十分
|  | A039 | その他不安全な放置 |  |  | B026 | 区画、表示の欠陥
[6 empty] | B029 | その他防護措置の欠陥
| A040 | 危険な状態をつくる
|  | A041 | 荷物等の積みすぎ |  | B030 | 物の置き方、作業箇所の欠陥
|  | A042 | 組み合わせると危険なものを混ぜる |  |  | B031 | 通路が確保されていない
|  | A043 | 所定のものを不安全なものに取り換える |  |  | B032 | 作業箇所の間隔、空間の不足
|  | A049 | その他危険な状態をつくる |  |  | B033 | 機械、装置、用具、什器の配置の欠陥
[6 empty] | B034 | 物の置き場所の不適切
| A050 | 機械、装置等の指定外の使用 |  |  |  | B035 | 物の積み方 置き方の欠陥
|  | A051 | 欠陥のある機械、装置等を用いる |  |  | B039 | その他物の置き方、作業箇所の欠陥
|  | A052 | 機械、装置等の選択を誤る
|  | A053 | 機械、装置等を不安全な速さで動かす |  | B040 | 作業環境の欠陥
|  | A054 | 機械､装置等を指定外の方法で使う |  |  | B041 | 換気の欠陥
|  | A059 | その他機械、装置等の指定外の使用 |  |  | B042 | 証明の不適当
[6 empty] | B043 | 過度の騒音
| A060 | 運転中の機械、装置等の修理、点検 |  |  |  | B049 | その他作業環境の欠陥
|  | A061 | 運転中の機械、装置等の修理、点検
|  | A062 | 通電中の電気装置の修理、点検 |  | B050 | 保護具、服装等の欠陥
|  | A063 | 加圧されているものの修理、点検 |  |  | B051 | 保護具の欠陥
|  | A064 | 加熱されているものの修理、点検 |  |  | B052 | 服装の欠陥
|  | A065 | 危険物が入っているものの修理点検 |  |  | B059 | その他保護具、服装等の欠陥
|  | A069 | その他運転中の機械、装置等の修理、点検
[5 empty] | B090 | その他不安全な状態
| A070 | 保護具、服装の誤り |  |  |  | B090 | その他不安全な状態
|  | A071 | 保護具を使用していない
|  | A072 | 保護具の選択、使用方法の誤り
|  | A073 | 不安全な服装をする | □ Ｃ 不安全な管理
|  | A079 | その他保護具、服装等の誤り
[5 empty] | C010 | 教育指導の欠陥
| A080 | 危険場所への接近 |  |  |  | C011 | 新規入場者教育なし、不十分
|  | A081 | 動いている機械、装置等に接近し又は触れる |  |  | C012 | 雇人時教育なし、不十分
|  | A082 | 吊り荷にふれ、下に入り又は近づく |  |  | C013 | 危険有害作業の教育なし、不十分
|  | A083 | 崩壊の危険場所に近づく |  |  | C014 | 訓練不足
|  | A084 | 確認なしに崩れやすい物に乗り又は触れる |  |  | C019 | その他教育指導の不足
|  | A085 | 有害な場所に近づく
|  | A086 | 吊り荷、バケット搬器に乗る |  | C020 | 車両、機械設備等の管理欠陥
|  | A087 | その他不安全な場所に乗る |  |  | C021 | 車両、機械設備等の整備不足
|  | A089 | その他危険場所等への接近 |  |  | C022 | 安全装置、安全施設の整備不良
[6 empty] | C023 | 治工具、補助員の整備不良
| A090 | 誤った動作 |  |  |  | C029 | その他車両機械設備他の管理欠陥
|  | A091 | 荷等の持ちすぎ
|  | A092 | 物の支え方の誤り |  | C030 | 適正配置の欠陥
|  | A093 | 物のつかみ方が確実でない |  |  | C031 | 指揮者、誘導員をつけなかった
|  | A094 | 物の押し方、引き方の誤り |  |  | C032 | 無資格者にやらせた
|  | A095 | 昇り方、降り方の誤り |  |  | C033 | 人員配置に無理があった
|  | A096 | 無理な姿勢 |  |  | C034 | 不適正者を配置した
|  | A099 | その他誤った動作 |  |  | C039 | その他適正配置の欠陥
| A100 | 作業方法の欠陥 |  |  | C040 | 作業管理の欠陥
|  | A101 | 不適当な機械、装置の使用 |  |  | C041 | 安全性の事前検討不足
|  | A102 | 不適当な工具、用具の使用 |  |  | C042 | 作業標準を決めていない
|  | A103 | 作業手順の誤り |  |  | C043 | 作業中の監督、指示が不適切
|  | A104 | 技術的、肉体的な無理 |  |  | C044 | 作業安全指示が不適切
|  | A105 | 無資格 |  |  | C045 | ＴＢＭ、ＫＹＫをしていない
|  | A109 | その他作業方法の欠陥 |  |  | C046 | 作業環境の整備不良
[6 empty] | C049 | その他作業管理の欠陥
| A190 | その他の不安全な行動
|  | A191 | 道具の代りに手等を用いる |  | C050 | 点検の欠陥
|  | A192 | 荷の中ぬき、下ぬきをする |  |  | C051 | 作業着手前点検をしていない
|  | A193 | 確認しないで次の動作をする |  |  | C052 | 定期点検をしていない
|  | A194 | 手渡しの代りに投げる |  |  | C053 | 安全パトロールをしていない
|  | A195 | 不必要に走る |  |  | C054 | 環境測定をしていない
|  | A196 | いたずら、悪ふざけ |  |  | C059 | その他点検の欠陥
|  | A197 | スピードの出しすぎ
|  | A198 | 飛び乗り、飛び降り |  | C060 | 保護具、服装等の管理欠陥
|  | A199 | その他の不安全な行動 |  |  | C061 | 履き物を指定していない
[6 empty] | C062 | 手袋の使用禁止をしていない
[6 empty] | C063 | 保護帽を備えていない
[6 empty] | C064 | 安全帯を備えていない
| 請負者は該当する危険要因番号を着色する。 |  |  |  |  | C067 | その他保護具を指定していない
[6 empty] | C068 | その他服装を指定していない
[6 empty] | C069 | その他保護具、服装等の欠陥