## 工事履行報告書
記入例 | [10 empty] | 電子メール様式３
工事履行報告書
工事名 | Ｈ２８○○工事 | [7 empty] | 受注者名 |  |  |  | ○○建設（株）
工 期 | 平成 | 28 | 年 | 5 | 月 | 1 | 日 | ～ |  | 平成 |  | 29 | 年 | 1 | 月 | 25 | 日
提出年月日 | 受注者確認欄（押印省略） | [11 empty] | 備 考
2016-07-01 | 現場代理人 | [5 empty] | 監理（主任）技術者 | [5 empty] | ６月分
| ○○ ○ | [5 empty] | ○○ ○
共通仕様書第1編1-1-1-33に基づき、提出します。
月 別 | 予定工程（％） （ ）は変更後 | [5 empty] | 実施工程（％） | [5 empty] | 備 考
平成28年 5月 | 5 | [5 empty] | 5
平成28年 6月 | 10 | [5 empty] | 11
平成28年 7月 | 20
平成28年 8月 | 35
平成28年 9月 | 55
平成28年 10月 | 70
平成28年 11月 | 80
平成28年 12月 | 90
平成29年 1月 | 100
確認年月日 | 発注者確認欄（押印省略） | [11 empty] | 備 考
2016-07-01 | 主任監督員 | [5 empty] | 現場監督員
| ○○ ○ | [5 empty] | ○○ ○
進捗状況がわかるもの
（写真等）