## 工事履行報告書（改定）
記入例 | [10 empty] | 電子メール様式３
工事履行報告書
工事名 | Ｒ３○○ ○○○ ○○○ ○○工事 | [7 empty] | 受注者名 |  |  |  | ○○建設（株）
工 期 | 令和 | 3 | 年 | 6 | 月 | 1 | 日 | ～ |  | 令和 |  | 4 | 年 | 2 | 月 | 25 | 日
提出年月日 | 受注者確認欄 | [11 empty] | 備 考
2021-08-02 | 現場代理人 | [5 empty] | 監理（主任）技術者 | [5 empty] | ７月分
| ○○ ○○ | [5 empty] | ○○ ○○
共通仕様書第1編1-1-1-33に基づき、提出します。
月 別 | 予定工程（％） （ ）は変更後 | [5 empty] | 実施工程（％） | [5 empty] | 備 考
令和3年 6月 | 5 | [5 empty] | 5
令和3年 7月 | 10 | [5 empty] | 11
令和3年 8月 | 20
令和3年 9月 | 35
令和3年10月 | 55
令和3年11月 | 70
令和3年12月 | 80
令和4年 1月 | 90
令和4年 2月 | 100
確認年月日 | 発注者確認欄 | [11 empty] | 備 考
2021-08-02 | 主任監督員 | [5 empty] | 現場監督員
| ○○ ○○ | [5 empty] | ○○ ○○
進捗状況がわかるもの
（写真等）