## 休日夜間作業届
記入例 | [6 empty] | 電子メール様式２
休日・夜間作業届
工事名 | R1○○工事 |  |  |  | 受注者名 |  |  | ○○建設（株）
提出年月日 | 受注者確認欄（押印省略） | [6 empty] | 備 考
令和元年10月1日 | 現場代理人 |  |  | 監理（主任）技術者
| ○○ ○ |  |  | ○○ ○
共通仕様書第1編1-1-1-45第2項に基づき、提出します。
作 業 内 容 | [5 empty] | 作業理由 |  |  | 区分 | 作業 年月日
作業工種 | 作業場所 | 作業員 人数 | 主要機械等
土砂掘削・運搬 | ○○○ | 10 | BH 1台、Dt 3台 |  |  | 関連工事との工程調整の為 |  |  | 休日 | 令和元年10月14日
基層工 | ○○○ | 7 | 切削機、AsF、TR |  |  | 車線規制が必要な為 |  |  | 夜間 | 令和元年10月18日
確認年月日 | 発注者確認欄（押印省略） | [6 empty] | 備 考
令和元年10月1日 | 主任監督員 |  |  | 現場監督員
| ○○ ○ |  |  | ○○ ○