## 現場安全確認シート
工事名：
点検日：令和 年 月 日（ ）
確認者：現場代理人
営繕課発注現場安全再確認シート |  |  |  |  | （例）
１ |  | 仮囲い | Ｙ | Ｎ | Ｙ | Ｎ
| ｲ | 仮設計画書に図示されたとおりの位置に仮囲いはあるか。
| ﾛ | 仮囲いは切れ目無く設置されているか。
| ﾊ | 仮囲い外部に突起物等は無いか。(釘、番線等）
| ﾆ | 仮囲い入口にｹﾞｰﾄは設置されているか。
| ﾎ | 作業がないときｹﾞｰﾄは閉鎖されているか。
| ﾍ | 仮囲い及びｹﾞｰﾄに「進入禁止」等の表示はあるか。
| ﾄ | ｹﾞｰﾄに鍵は設置されているか。
| ﾁ | ｹﾞｰﾄの鍵掛けの確認は請負業者が行い、記録されているか。
| ﾘ | 道路等に面する仮囲いは夜間仮囲いが確認できるようになっているか。
| ﾇ | 通常利用されている通路を閉鎖している場合、回り道等の表示ができているか。
軽微な工事（屋根塗装等）で仮囲いを設置していない場合は、「仮囲い」を「足場、養生ｼｰﾄ等」に読み替えてﾁｪｯｸしてください。
２ |  | 警備員 | Ｙ | Ｎ | Ｙ | Ｎ
| ｲ | 図示されている警備員は施工計画書で適切な時期・場所に配置されることになっているか。
| ﾛ | 警備員の配置は施工計画書のとおり実行できているか。
| ﾊ | 工事区域への部外者の侵入に対し進入禁止の指導を行うよう指示はできているか。
| ﾆ | 出入りする車両の安全状態の確認徹底（出入口にて荷崩れ、ブームの下げ忘れ等のチェック）
３ |  | 安全教育 | Ｙ | Ｎ | Ｙ | Ｎ
| ｲ | 現場で施設利用者（生徒等）に対し工事区域内に入らないよう指導できているか。
| ﾛ | 部外者が工事区域に進入した場合、作業員に進入禁止の指示を行うよう教育できているか。
| ﾊ | 施設管理者に対して、施設利用者が工事区域内に入らないよう指導依頼できているか。
| ﾆ | 下請け業者に対する車両の安全運転等（過積載、荷崩れ、ブーム下げ忘れ等）の指導
４ |  | 追加安全対策 | Ｙ | Ｎ | Ｙ | Ｎ
| ｲ | 改修工事で撤去された外灯がある場合、仮設の外灯は設置されているか。
| ﾛ | 仮囲いを設置することで、外灯の影ができる通路は無いか。 | 有 | 無 | 有 | 無
有る場合対策はできているか。
| ﾊ | 仮囲いの外で作業が行われていないか。 | 有 | 無 | 有 | 無
|  | 有る場合、安全対策（Ａ型ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ、発光ﾁｭｰﾌﾞ等の設置）はされているか。 | 有 | 無 | 有 | 無
| ﾆ | 工事中支障となる物件の報告
| ﾎ | 架線等の現場明示及び下請け業者への周知徹底
※ ・Ｙ：YES，Ｎ：NOに「ﾚ」を入れてください。
・Ｎが有る場合は，担当ﾗｲﾝで検討し業者への指示，施設管理者へのお願い，変更設計等で 安全対策を徹底してください。
H25.7.16改訂版

## 支障物件確認フロー
■支障物件の確認 フロー （参考）
| 発注者 | 受注者
設計図書（特記仕様書等）に施工条件(支障物件）を明記している場合、その内容を施工業者に説明
（施工条件に明記された支障物件を確認。また、それ以外の支障物件については、特記仕様書に基づく支障物件の調査を実施し、支障物件確認書にリストアップする。）
施設管理者等及び監督員に立会を求め、支障物件確認書を用いて支障物件の確認を行う。（既存図面等を添付）
立会して支障物件を確認 （既存図面による確認でも可）
立会の結果を反映させた支障物件確認書を作成し、発注者に報告
報告内容を承諾
現場施工