## 目次
施工計画書（新築編）チェックリスト 目次
番号 | 種類 | 番号 | 種類
1 | 総合施工計画書 | 27 | 屋根及びとい工事・とい
2 | 施工計画書 | 28 | 金属工事・軽量鉄骨天井下地
3 | 仮設工事 | 29 | 金属工事・軽量鉄骨壁下地
4 | 土工事 | 30 | 金属工事・金属成形板張り
5 | 既製コンクリート杭・綱杭工事 | 31 | 金属工事・アルミニウム製笠木
6 | 場所打ちコンクリート杭工事 | 32 | 金属工事・手すり及びタラップ
7 | 鉄筋工事 | 33 | 左官工事・モルタル塗り
8 | ガス圧接工事 | 34 | 左官工事・セルフレベリング材塗り
9 | コンクリート工事 | 35 | 左官工事・仕上塗材仕上げ
10 | 型枠工事 | 36 | 左官工事・せっこうプラスター塗り
11 | 鉄骨工事 | 37 | 建具工事
12 | 補強コンクリートブロック造工事 | 38 | 塗装工事
13 | コンクリートブロック帳壁及び塀工事 | 39 | 内装工事・ビニル床等
14 | ＡＬＣパネル | 40 | 内装工事・カーペット敷き
15 | 押出成型セメント板工事 | 41 | 内装工事・合成樹脂塗床
16 | 防水工事・アスファルト防水 | 42 | 内装工事・フローリング張り
17 | 防水工事・改質アスファルトシート | 43 | 内装工事・畳敷き
18 | 防水工事・合成高分子系ルーフィングシート防水 | 44 | 内装工事・せっこうボード等
19 | 防水工事・塗膜防水 | 45 | 内装工事・壁紙張り
20 | 防水工事・シーリング | 46 | 内装工事・断熱・防露（断熱材打込み工法）
21 | 石工事 | 47 | 内装工事・断熱・防露（断熱材現場発泡工法）
22 | タイル工事・陶磁器質タイル型枠先付け工事 | 48 | プレキャストコンクリート工事
23 | 木工事 | 49 | 排水工事
24 | 屋根及びとい工事・長尺金属板葺 | 50 | 舗装工事
25 | 屋根及びとい工事・折板葺 | 51 | 植栽及び屋上緑化工事
26 | 屋根及びとい工事・粘度瓦葺

## 総合
総合施工計画書に関するチェックリスト
提出年月日： 年 月 日
会 社 名：
工事名： |  | 現場代理人氏名： 印
項目 | 内容 |  | 有・無 | 確認欄
■工事概要について | 工事名 |  | 必須
工事場所
工期
建物の規模、構造（建物の構造、階数、建築面積、床面積、敷地面積等）
■工程表 |  |  | 必須
■施工体制 | 施工体制台帳（写し） |  | 必須
※下請業者が未定の工種については空欄、決定後追加する
| 施工体系図（会社名、工事内容、主任技術者、工期等） |  | 有・無
| 下請業者の下請契約書又は注文書及び請書の写し |  | 有・無
| 下請業者の主任技術者の資格の写し |  | 有・無
■現場組織表 | 現場における体制（フローチャート） |  | 必須
| 現場代理人の氏名、連絡先、夜間連絡先（専任・常駐） |  | 有・無
| 主任技術者の氏名、連絡先、夜間連絡先 |  | 有・無
工事請負金額2,500万円（建築一式工事5,000万円）以上の場合は専任
| 監理技術者の氏名、連絡先、夜間連絡先 |  | 有・無
工事請負金額3,000万円（建築一式工事4,500万円）以上の場合に必要
| 安全管理者の氏名、連絡先、夜間連絡先（常時50人以上の労働者を使用で選任、300人以上で専任） |  | 有・無
| 施工管理（（工程管理、品質管理、出来形管理、写真管理等）、機械管理、事務管理の担当者を明記） |  | 有・無
■安全衛生管理体制 | 安全管理の体制（フローチャート） |  | 必須
| 安全衛生責任者（現場代理人）、安全衛生管理者 |  | 有・無
| 工事施工中の安全確保、作業員の安全教育等 |  | 有・無
■緊急時連絡体制 | 緊急時の連絡体制（フローチャート） |  | 必須
| 会社、病院、消防署、警察署等の緊急連絡先 |  | 有・無
■防火管理体制 | 防火管理の体制（フローチャート） |  | 有・無
| 防火責任者、火元責任者、危険物取扱責任者 |  | 有・無
■廃棄物の処理に 関する事項 | 廃棄物の種類ごとの処理計画フローチャート（事業者→運搬会社→処分会社） |  | 有・無
| 産業廃棄物収集運搬業許可証の写し |  | 有・無
| 収集運搬車輌リスト |  | 有・無
| 廃棄物処分場の位置、工事現場から廃棄物処分場までの経路図 |  | 有・無
| 建設廃棄物処理委託契約書の写し（一式） |  | 有・無
■工事用電力設備の保安責任者及び電気保安技術者 | 資格の写し |  | 有・無
■品質計画 | 品質目標、品質管理方針、重点管理項目、工種別施工計画書作成要領、検査立会項目、写真管理計画等 |  | 必須
■養生計画 | 既存部分及び施工済み部分等の養生計画について記載する。 |  | 有・無
■環境対策 | 騒音・振動対策、粉塵対策、水質汚濁対策、大気汚染対策（臭気対策を含む）、土壌汚染対策、地盤沈下対策、その他の環境対策等 |  | 必須
■施工条件 | 作業時間 |  | 必須
作業日
日曜日、祝日、行政機関の休日、夜間作業に関すること
■仮設工事に関すること | 詳細工程表（材料搬入、搬出、足場の組立、解体の時期等） |  | 必須
| 資材の搬入経路図（住宅地図等に経路を明示） |  | 必須
| 足場計画の届出の写し（労働基準監督署の受付印押印済みのもの） |  | 有・無
（外部足場・内部足場で高さ１０ｍ以上の足場で且つ組立てから解体までの期間が６０日以上の場合等）
| 配置図 | 仮設事務所、仮設便所、廃棄物パレットの設置位置、規模、構造 | 有・無
|  | クレーン車の設置位置、ブームの作業範囲 | 有・無
|  | 仮囲いの位置、構造 | 有・無
|  | 足場、作業架台の位置、構造 | 有・無
|  | 作業員の落下防止、感電防止及び落下物の危険防止（防護柵の位置、構造等） | 有・無
|  | 近隣の安全に対する処置（道路専用範囲、仮設通路、ガードマンの位置等） | 有・無
※受注者は施工計画書における必要書類を確認のうえ、有無欄のどちらかに○を付けて施工計画書とともに監督員（監理事務所がある場合は監理事務所）へ提出し、承認を受けること。
※別紙の工事ごとにおけるチェックリストを添付の上チェックを行うこと
※監理事務所は、施工計画書の内容を確認し確認欄にチェック「レ」を入れること。
※監理事務所がつかない場合は、監理技術者若しくは主任技術者が内容を確認し、確認欄にチェック「レ」を入れること。

## 施工計画書
施工計画書に関するチェックリスト
提出年月日： 年 月 日
会 社 名：
工事名： |  |  |  | 現場代理人氏名： 印
項目 | 内容 |  | 有・無 | 確認欄
■工事概要について | 工事名 |  | 必須
工事場所
工期
建物の規模、構造（建物の構造、階数、建築面積、床面積、敷地面積等）
■工程表 |  |  | 必須
■現場組織表 | 施工体制台帳 |  | 必須
| 現場における体制（フローチャート） |  | 必須
| 現場代理人の氏名、連絡先、夜間連絡先（専任・常駐） |  | 有・無
| 主任技術者の氏名、連絡先、夜間連絡先 |  | 有・無
工事請負金額2,500万円（建築一式工事5,000万円）以上の場合は専任
| 監理技術者の氏名、連絡先、夜間連絡先 |  | 有・無
工事請負金額3,000万円（建築一式工事4,500万円）以上の場合に必要
| 安全管理者の氏名、連絡先、夜間連絡先（常時50人以上の労働者を使用で選任、300人以上で専任） |  | 有・無
| 施工管理（（工程管理、品質管理、出来形管理、写真管理等）、機械管理、事務管理の担当者を明記） |  | 有・無
■安全衛生管理体制 | 安全管理の体制（フローチャート） |  | 必須
| 安全衛生責任者（現場代理人）、安全衛生管理者 |  | 有・無
| 工事施工中の安全確保、作業員の安全教育等 |  | 有・無
■緊急時連絡体制 | 緊急時の連絡体制（フローチャート） |  | 必須
| 会社、病院、消防署、警察署等の緊急連絡先 |  | 有・無
■防火管理体制 | 防火管理の体制（フローチャート） |  | 有・無
| 防火責任者、火元責任者、危険物取扱責任者 |  | 有・無
■主要資材 | 品質、性能についての記載があり、確認できる書類（カタログ等）を添付している |  | 必須
| 県内産資材であること（そうでない場合はその理由）を記載している |  | 必須
| 県内企業調達資材であること（そうでない場合はその理由）を記載している |  | 必須
■施工方法（施工条件等） | 作業フロー、施工方法、施工チェックリスト、使用機械等 |  | 必須
■資格を必要とする工事について | 資格証の写し |  | 有・無
■施工管理計画 | 工程管理、品質管理、出来形管理、写真管理、段階確認、品質証明等 |  | 必須
■環境対策 | 騒音・振動対策、粉塵対策、水質汚濁対策、大気汚染対策（臭気対策を含む）、土壌汚染対策、地盤沈下対策、その他の環境対策等 |  | 必須
■現場作業環境の整備 | 仮設関係、安全関係、営繕関係、イメージアップ対策の内容等 |  | 有・無
■再生資源利用の促進 | 再生資源利用計画書、再生資源利用促進計画書、産業廃棄物処理計画書等 |  | 有・無
※受注者は施工計画書における必要書類を確認のうえ、有無欄のどちらかに○を付けて施工計画書とともに監督員（監理事務所がある場合は監理事務所）へ提出し、承認を受けること。
※別紙の工事ごとにおけるチェックリストを添付の上チェックを行うこと
※監理事務所は、施工計画書の内容を確認し確認欄にチェック「レ」を入れること。
※監理事務所がつかない場合は、監理技術者若しくは主任技術者が内容を確認し、確認欄にチェック「レ」を入れること。

## 仮設
施工計画書に関するチェックリスト |  |  |  |  | 別紙（仮設工事） |  | 有・無 | 確認欄
|  | 提出年月日： 年 月 日 |  |  | ■ | 工事目的物の位置と敷地との関係（配置と高低） | 有・無
|  | 会 社 名： |  |  | ■ | 仮囲いの位置及び構造 | 有・無
工事名： |  | 現場代理人氏名： 印 |  |  | ■ | 材料運搬経路と主な作業動線 | 有・無
項目 | 内容 |  | 有・無 | 確認欄 | ■ | 仮設物等の配置（監督職員事務所、請負者事務所、休憩所、危険物貯蔵所、材料置場、下小屋、廃棄物分別置場等） | 有・無
■工事概要について | 工事名 |  | 必須 |  | ■ | 排水経路、工事用電力並びに水道の引込み位置及び供給能力 | 有・無
| 工事場所 |  |  |  | ■ | 足場並びに仮設通路の位置及び構造 | 有・無
| 工期 |  |  |  | ■ | 揚重機（リフト、クレーン、エレベーター、ゴンドラ等）の種類及び配置 | 有・無
| 建物の規模、構造（建物の構造、階数、建築面積、床面積、敷地面積等） |  |  |  | ■ | 作業構台の位置及び構造 | 有・無
■工程表 |  |  | 必須 |  | ■ | 墜落防止及び落下物防止並びに感電防止の施設 | 有・無
■現場組織表 | 施工体制台帳 |  | 必須 |  | ■ | 近隣の安全に対する処置（近隣使用道路の配置計画図等） | 有・無
| 現場における体制（フローチャート） |  | 必須 |  | ※総合施工計画書における必要書類を確認のうえ、有無欄のどちらかに○を付けて施工計画書とともに監督員へ提出し、承認を受けること。
| 現場代理人の氏名、連絡先、夜間連絡先（専任・常駐） |  | 有・無 |  | ※◎印を考慮した品質計画を検討すること
| 主任技術者の氏名、連絡先、夜間連絡先 |  | 有・無 |  | ※空欄にはこの工事における創意工夫等の内容を記入 |  | 有・無 | 確認欄
| 工事請負金額2,500万円（建築一式工事5,000万円）以上の場合は専任 |  |  |  |  | 一般共通事項
| 監理技術者の氏名、連絡先、夜間連絡先 |  | 有・無
| 工事請負金額3,000万円（建築一式工事4,500万円）以上の場合に必要 |  |  |  | ■ | 工事写真の撮影は，国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「営繕工事写真撮影要領(最新版)」によることを明示 | 必須
| 安全管理者の氏名、連絡先、夜間連絡先（常時50人以上の労働者を使用で選任、300人以上で専任） |  | 有・無
| 施工管理（（工程管理、品質管理、出来形管理、写真管理等）、機械管理、事務管理の担当者を明記） |  | 有・無 |  | ■ | 技能士の適用（作業員名簿、資格者証の写しの添付、指導方法、名札の着用等） | 有・無
■安全衛生管理体制 | 安全管理の体制（フローチャート） |  | 必須 |  | ■ | 低騒音型・低振動型建設機械の使用（機械の検査記録表、証明書等の添付） | 有・無
| 安全衛生責任者（現場代理人）、安全衛生管理者 |  | 有・無 |  | ■ | 土工機械（排出ガス対策型建設機械）の使用（証明書等の添付） | 有・無
| 工事施工中の安全確保、作業員の安全教育等 |  | 有・無 |  | ■ | 重量が100kg以上のものを貨物自動車に積み降ろし作業の有無。 有りの場合は作業指揮者の氏名等 | 有・無
■緊急時連絡体制 | 緊急時の連絡体制（フローチャート） |  | 必須 |  | ■ | 機械等を貨物自動車に積み込む作業又は貨物自動車から卸す作業の有無 有りの場合は，当該作業を指揮する者を定め，作業状況写真等の資料を整備 | 有・無
| 会社、病院、消防署、警察署等の緊急連絡先 |  | 有・無 |  | ■ | 地下埋設物等の近接作業に関する事項の記載 | 必須
■防火管理体制 | 防火管理の体制（フローチャート） |  | 有・無 |  | ■ | 特記仕様書（仮設工事）の内容が盛り込まれているか | 必須
| 防火責任者、火元責任者、危険物取扱責任者 |  | 有・無 |  | ■ | 簡易な施工計画の内容が盛り込まれているか。※該当する場合のみ記入 | 必須
■主要資材 | 品質、性能についての記載があり、確認できる書類（カタログ等）を添付している |  | 必須 |  |  | 創意工夫等
| 県内産資材であること（そうでない場合はその理由）を記載している |  | 必須 |  | ■ |  | 有・無
| 県内企業調達資材であること（そうでない場合はその理由）を記載している |  | 必須 |  | ■ |  | 有・無
■施工方法（施工条件等） | 作業フロー、施工方法、施工チェックリスト、使用機械等 |  | 必須 |  | ■ |  | 有・無
■資格を必要とする工事について | 資格証の写し |  | 有・無 |  | ■ |  | 有・無
■施工管理計画 | 工程管理、品質管理、出来形管理、写真管理、段階確認、品質証明等 |  | 必須 |  | ■ |  | 有・無
■環境対策 | 騒音・振動対策、粉塵対策、水質汚濁対策、大気汚染対策（臭気対策を含む）、土壌汚染対策、地盤沈下対策、その他の環境対策等 |  | 必須 |  | ■ |  | 有・無
■現場作業環境の整備 | 仮設関係、安全関係、営繕関係、イメージアップ対策の内容等 |  | 有・無 |  | ■ |  | 有・無
■再生資源利用の促進 | 再生資源利用計画書、再生資源利用促進計画書、産業廃棄物処理計画書等 |  | 有・無 |  | ■ |  | 有・無
※受注者は施工計画書における必要書類を確認のうえ、有無欄のどちらかに○を付けて施工計画書とともに監督員（監理事務所がある場合は監理事務所）へ提出し、承認を受けること。 |  |  |  |  | ■ |  | 有・無
※別紙の工事ごとにおけるチェックリストを添付の上チェックを行うこと |  |  |  |  | ■ |  | 有・無
※監理事務所は、施工計画書の内容を確認し確認欄にチェック「レ」を入れること。
※監理事務所がつかない場合は、監理技術者若しくは主任技術者が内容を確認し、確認欄にチェック「レ」を入れること。

## 土工
施工計画書に関するチェックリスト |  |  |  |  | 別紙（土工事） |  | 有・無 | 確認欄
|  | 提出年月日： 年 月 日 |  |  | ■ | 工程表（山留め設置、根切り、埋戻し、山留め撤去等の時期） | 有・無
|  |  |  | 会 社 名： | ■ | 山留めの工法及び安全を確認できる構造計算書（荷重、振動等に対する安全性の確認等） | 有・無
工事名： |  |  |  | 現場代理人氏名： 印 | ■ | 根切りの工法（順序、掘削機の種類と能力、予定搬出土量等） | 有・無
項目 | 内容 |  | 有・無 | 確認欄 | ■ | 残土の処理方法（場外処理の場合は、地番、距離、処分地の種類等） | 有・無
■工事概要について | 工事名 |  | 必須 |  | ■ | 法勾配並びに法面の養生方法及び法面の滑動のおそれがある場合の観測方法 | 有・無
| 工事場所 |  |  |  | ■ | 排水計画（排水溝の位置、釜場の位置、地下水の状況、揚水ポンプの能力と台数、台風あるいは停電時の対策、揚水停止時期の検討、流末の処置） | 有・無
| 工期 |  |  |  | ◎ | 埋戻し土の種類、締固め方法及び余盛り高さ | 必須
| 建物の規模、構造（建物の構造、階数、建築面積、床面積、敷地面積等） |  |  |  | ■ | 安全管理対策（周囲の建物等の安全の確保、地中埋設物等に対する確認及び処置、土砂の崩壊による危険防止のための観測・測定等、法面保護等） | 有・無
■工程表 |  |  | 必須 |  | ■ | 公害対策（騒音・振動の防止、建設副産物の処理、土壌汚染対策について、運搬車の事故防止等） | 有・無
■現場組織表 | 施工体制台帳 |  | 必須 |  | ◎ | 作業フロー、管理の項目・水準、方法、品質管理体制・管理責任者、品質記録文書の書式とその管理方法等 | 必須
| 現場における体制（フローチャート） |  | 必須 |  | ※総合施工計画書における必要書類を確認のうえ、有無欄のどちらかに○を付けて施工計画書とともに監督員へ提出し、承認を受けること。
| 現場代理人の氏名、連絡先、夜間連絡先（専任・常駐） |  | 有・無 |  | ※◎印を考慮した品質計画を検討すること
| 主任技術者の氏名、連絡先、夜間連絡先 |  | 有・無 |  | ※空欄にはこの工事における創意工夫等の内容を記入 |  | 有・無 | 確認欄
| 工事請負金額2,500万円（建築一式工事5,000万円）以上の場合は専任 |  |  |  |  | 一般共通事項
| 監理技術者の氏名、連絡先、夜間連絡先 |  | 有・無 |  | ■ | 工事写真の撮影は，国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「営繕工事写真撮影要領(最新版)」によることを明示 | 必須
工事請負金額3,000万円（建築一式工事4,500万円）以上の場合に必要
| 安全管理者の氏名、連絡先、夜間連絡先（常時50人以上の労働者を使用で選任、300人以上で専任） |  | 有・無 |  | ■ | 技能士の適用（作業員名簿、資格者証の写しの添付、指導方法、名札の着用等） | 有・無
| 施工管理（（工程管理、品質管理、出来形管理、写真管理等）、機械管理、事務管理の担当者を明記） |  | 有・無 |  | ■ | 低騒音型・低振動型建設機械の使用（機械の検査記録表、証明書等の添付） | 有・無
■安全衛生管理体制 | 安全管理の体制（フローチャート） |  | 必須 |  | ■ | 土工機械（排出ガス対策型建設機械）の使用（証明書等の添付） | 有・無
| 安全衛生責任者（現場代理人）、安全衛生管理者 |  | 有・無 |  | ■ | 重量が100kg以上のものを貨物自動車に積み降ろし作業の有無。 有りの場合は作業指揮者の氏名等 | 有・無
| 工事施工中の安全確保、作業員の安全教育等 |  | 有・無 |  |  | 機械等を貨物自動車に積み込む作業又は貨物自動車から卸す作業の有無 有りの場合は，当該作業を指揮する者を定め，作業状況写真等の資料を整備 | 有・無
■緊急時連絡体制 | 緊急時の連絡体制（フローチャート） |  | 必須 |  | ■ | 地下埋設物等の近接作業に関する事項の記載 | 必須
| 会社、病院、消防署、警察署等の緊急連絡先 |  | 有・無 |  |  | 特記仕様書（仮設工事）の内容が盛り込まれているか | 必須
■防火管理体制 | 防火管理の体制（フローチャート） |  | 有・無 |  | ■ | 簡易な施工計画の内容が盛り込まれているか。※該当する場合のみ記入 | 必須
| 防火責任者、火元責任者、危険物取扱責任者 |  | 有・無 |  |  | 創意工夫等
■主要資材 | 品質、性能についての記載があり、確認できる書類（カタログ等）を添付している |  | 必須 |  | ■ |  | 有・無
| 県内産資材であること（そうでない場合はその理由）を記載している |  | 必須 |  | ■ |  | 有・無
| 県内企業調達資材であること（そうでない場合はその理由）を記載している |  | 必須 |  | ■ |  | 有・無
■施工方法（施工条件等） | 作業フロー、施工方法、施工チェックリスト、使用機械等 |  | 必須 |  | ■ |  | 有・無
■資格を必要とする工事について | 資格証の写し |  | 有・無 |  | ■ |  | 有・無
■施工管理計画 | 工程管理、品質管理、出来形管理、写真管理、段階確認、品質証明等 |  | 必須 |  | ■ |  | 有・無
■環境対策 | 騒音・振動対策、粉塵対策、水質汚濁対策、大気汚染対策（臭気対策を含む）、土壌汚染対策、地盤沈下対策、その他の環境対策等 |  | 必須 |  | ■ |  | 有・無
■現場作業環境の整備 | 仮設関係、安全関係、営繕関係、イメージアップ対策の内容等 |  | 有・無 |  | ■ |  | 有・無
■再生資源利用の促進 | 再生資源利用計画書、再生資源利用促進計画書、産業廃棄物処理計画書等 |  | 有・無 |  | ■ |  | 有・無
※受注者は施工計画書における必要書類を確認のうえ、有無欄のどちらかに○を付けて施工計画書とともに監督員（監理事務所がある場合は監理事務所）へ提出し、承認を受けること。 |  |  |  |  | ■ |  | 有・無
※別紙の工事ごとにおけるチェックリストを添付の上チェックを行うこと |  |  |  |  | ■ |  | 有・無
※監理事務所は、施工計画書の内容を確認し確認欄にチェック「レ」を入れること。 |  |  |  |  | ■ |  | 有・無
※監理事務所がつかない場合は、監理技術者若しくは主任技術者が内容を確認し、確認欄にチェック「レ」を入れること。 |  |  |  |  | ■ |  | 有・無
[5 empty] | ■ |  | 有・無

## 既製コンクリート杭・鋼杭
施工計画書に関するチェックリスト |  |  |  |  | 別紙（既製コンクリート杭・鋼杭工事） |  | 有・無 | 確認欄
|  | 提出年月日： 年 月 日 |  |  | ■ | 工程表（施工機械及び杭の搬入時期、各ブロックごとの試験杭と本杭打込みの開始及び完了の時期等） | 有・無
|  |  |  | 会 社 名： | ■ | 杭の製造業者名 | 有・無
工事名： |  |  |  | 現場代理人氏名： 印 | ■ | 施工業者名及び作業の管理組織 | 有・無
項目 | 内容 |  | 有・無 | 確認欄 | ◎ | 杭の種類、規格、寸法及び使用箇所（鋼杭の場合は、防錆処置を含む） | 必須
■工事概要について | 工事名 |  | 必須 |  | ◎ | 材料の受入れ検査の方法 | 必須
| 工事場所 |  |  |  | ■ | 地中埋設物・障害物の調査、移設、防護、撤去等の計画 | 有・無
| 工期 |  |  |  | ■ | 施工機械の仕様の概要及び性能 | 有・無
| 建物の規模、構造（建物の構造、階数、建築面積、床面積、敷地面積等） |  |  |  | ◎ | 施工法 | 必須
■工程表 |  |  | 必須 |  | ◎ | プレボーリングを使用する場合はその深さ | 必須
■現場組織表 | 施工体制台帳 |  | 必須 |  | ◎ | セメントミルク工法の場合は安定液、根固め液等の調合計画及び管理方法 | 必須
| 現場における体制（フローチャート） |  | 必須 |  | ◎ | 杭配置図、試験杭の位置及び杭の施工順序 | 必須
| 現場代理人の氏名、連絡先、夜間連絡先（専任・常駐） |  | 有・無 |  | ◎ | 継手の工法（溶接機の種類と溶接技能者の資格を含む） | 必須
| 主任技術者の氏名、連絡先、夜間連絡先 |  | 有・無 |  | ■ | 長尺物の搬入経路 | 有・無
| 工事請負金額2,500万円（建築一式工事5,000万円）以上の場合は専任 |  |  |  | ◎ | 杭支持力の確認方法（算定式、所要最終貫入量等） | 必須
| 監理技術者の氏名、連絡先、夜間連絡先 |  | 有・無 |  | ◎ | 支持地盤の確認方法（地盤資料と掘削深さ、電流値との対照等） | 必須
| 工事請負金額3,000万円（建築一式工事4,500万円）以上の場合に必要 |  |  |  | ◎ | 杭頭の処理方法（切断方法、鉄筋の処理方法等） | 必須
| 安全管理者の氏名、連絡先、夜間連絡先（常時50人以上の労働者を使用で選任、300人以上で専任） |  | 有・無 |  | ■ | 安全対策（施工機械の転倒防止と杭孔への転落防止等） | 有・無
| 施工管理（（工程管理、品質管理、出来形管理、写真管理等）、機械管理、事務管理の担当者を明記） |  | 有・無 |  | ■ | 公害対策（騒音、振動、油滴飛散防止策並びに掘削液の廃液処理方法等） | 有・無
■安全衛生管理体制 | 安全管理の体制（フローチャート） |  | 必須 |  | ◎ | 施工結果報告書内容 | 必須
| 安全衛生責任者（現場代理人）、安全衛生管理者 |  | 有・無 |  | ◎ | 作業のフロー、管理の項目・水準・方法、品質管理体制・管理責任者、品質記録文書の書式とその管理方法等 | 必須
| 工事施工中の安全確保、作業員の安全教育等 |  | 有・無 |  | ※総合施工計画書における必要書類を確認のうえ、有無欄のどちらかに○を付けて施工計画書とともに監督員へ提出し、承認を受けること。
■緊急時連絡体制 | 緊急時の連絡体制（フローチャート） |  | 必須 |  | ※◎印を考慮した品質計画を検討すること
| 会社、病院、消防署、警察署等の緊急連絡先 |  | 有・無 |  | ※空欄にはこの工事における創意工夫等の内容を記入 |  | 有・無 | 確認欄
■防火管理体制 | 防火管理の体制（フローチャート） |  | 有・無 |  |  | 一般共通事項
| 防火責任者、火元責任者、危険物取扱責任者 |  | 有・無 |  | ■ | 工事写真の撮影は，国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「営繕工事写真撮影要領(最新版)」によることを明示 | 必須
■主要資材 | 品質、性能についての記載があり、確認できる書類（カタログ等）を添付している |  | 必須
| 県内産資材であること（そうでない場合はその理由）を記載している |  | 必須 |  | ■ | 技能士の適用（作業員名簿、資格者証の写しの添付、指導方法、名札の着用等） | 有・無
| 県内企業調達資材であること（そうでない場合はその理由）を記載している |  | 必須 |  | ■ | 低騒音型・低振動型建設機械の使用（機械の検査記録表、証明書等の添付） | 有・無
■施工方法（施工条件等） | 作業フロー、施工方法、施工チェックリスト、使用機械等 |  | 必須 |  | ■ | 土工機械（排出ガス対策型建設機械）の使用（証明書等の添付） | 有・無
■資格を必要とする工事について | 資格証の写し |  | 有・無 |  | ■ | 重量が100kg以上のものを貨物自動車に積み降ろし作業の有無。 有りの場合は作業指揮者の氏名等 | 有・無
■施工管理計画 | 工程管理、品質管理、出来形管理、写真管理、段階確認、品質証明等 |  | 必須
■環境対策 | 騒音・振動対策、粉塵対策、水質汚濁対策、大気汚染対策（臭気対策を含む）、土壌汚染対策、地盤沈下対策、その他の環境対策等 |  | 必須 |  | ■ | 機械等を貨物自動車に積み込む作業又は貨物自動車から卸す作業の有無 有りの場合は，当該作業を指揮する者を定め，作業状況写真等の資料を整備 | 有・無
■現場作業環境の整備 | 仮設関係、安全関係、営繕関係、イメージアップ対策の内容等 |  | 有・無
■再生資源利用の促進 | 再生資源利用計画書、再生資源利用促進計画書、産業廃棄物処理計画書等 |  | 有・無 |  | ■ | 地下埋設物等の近接作業に関する事項の記載 | 必須
※受注者は施工計画書における必要書類を確認のうえ、有無欄のどちらかに○を付けて施工計画書とともに監督員（監理事務所がある場合は監理事務所）へ提出し、承認を受けること。 |  |  |  |  | ■ | 特記仕様書（仮設工事）の内容が盛り込まれているか | 必須
※別紙の工事ごとにおけるチェックリストを添付の上チェックを行うこと |  |  |  |  | ■ | 簡易な施工計画の内容が盛り込まれているか。※該当する場合のみ記入 | 必須
※監理事務所は、施工計画書の内容を確認し確認欄にチェック「レ」を入れること。 | [5 empty] | 創意工夫等
※監理事務所がつかない場合は、監理技術者若しくは主任技術者が内容を確認し、確認欄にチェック「レ」を入れること。 |  |  |  |  | ■ |  | 有・無
[5 empty] | ■ |  | 有・無
[5 empty] | ■ |  | 有・無
[5 empty] | ■ |  | 有・無
[5 empty] | ■ |  | 有・無
[5 empty] | ■ |  | 有・無

## 場所打ちコンクリート杭
施工計画書に関するチェックリスト |  |  |  |  | 別紙（場所打ちコンクリート杭工事） |  | 有・無 | 確認欄
|  | 提出年月日： 年 月 日 |  |  | ■ | 工程表（機械搬入、段取り、鉄筋加工、掘削とコンクリート打込み、機械搬出及び片付けの時期） | 有・無
|  |  |  | 会 社 名： | ■ | 施工業者名、施工管理技術者名（資格証明書等、工事経歴書等）及び作業の管理組織 | 有・無
工事名： |  |  |  | 現場代理人氏名： 印 | ◎ | コンクリートの計画調合表及び計算書 | 必須
項目 | 内容 |  | 有・無 | 確認欄 | ◎ | 鉄筋の種類と規格 | 必須
■工事概要について | 工事名 |  | 必須 |  | ■ | 地中埋設物・障害物の調査、移設、防護、撤去等の計画 | 有・無
| 工事場所 |  |  |  | ■ | 施工機械の仕様の概要及び性能 | 有・無
| 工期 |  |  |  | ◎ | 施工方法（掘削精度の確認方法を含む） | 必須
| 建物の規模、構造（建物の構造、階数、建築面積、床面積、敷地面積等） |  |  |  | ◎ | 杭の配置図及び施工順序 | 必須
■工程表 |  |  | 必須 |  | ◎ | 安定液等を用いる場合の調合計画及び管理方法 | 必須
■現場組織表 | 施工体制台帳 |  | 必須 |  | ◎ | 支持地盤の確認方法 | 必須
| 現場における体制（フローチャート） |  | 必須 |  | ◎ | スライム（沈殿物）の処理方法 | 必須
| 現場代理人の氏名、連絡先、夜間連絡先（専任・常駐） |  | 有・無 |  | ◎ | 鉄筋加工及び建込み方法（浮上がり防止方法を含む） | 必須
| 主任技術者の氏名、連絡先、夜間連絡先 |  | 有・無 |  | ◎ | コンクリートの打込み及び養生方法 | 必須
| 工事請負金額2,500万円（建築一式工事5,000万円）以上の場合は専任 |  |  |  | ■ | 安全対策（酸欠、有毒ガス、施工機械の転倒等） | 有・無
| 監理技術者の氏名、連絡先、夜間連絡先 |  | 有・無 |  | ■ | 公害対策（土砂の運搬によるこぼれ、ベントナイト廃液等の飛散と処理、騒音及び振動の対策等） | 有・無
| 工事請負金額3,000万円（建築一式工事4,500万円）以上の場合に必要 |  |  |  | ◎ | 施工結果報告書内容（実施工程表、杭位置、工事写真、掘削所要時間、掘削土砂量、安定液等の記録、孔底スライムの沈積状況と処理時間、支持地盤の確認記録、鉄筋かごの建込み時間、コンクリートの打込み時間、コンクリートの使用量等） | 必須
| 安全管理者の氏名、連絡先、夜間連絡先（常時50人以上の労働者を使用で選任、300人以上で専任） |  | 有・無 |  | ◎ | 作業フロー、管理の項目・水準・方法、品質管理体制・管理責任者、品質記録文書の書式とその管理方法等 | 必須
| 施工管理（（工程管理、品質管理、出来形管理、写真管理等）、機械管理、事務管理の担当者を明記） |  | 有・無 |  | ※総合施工計画書における必要書類を確認のうえ、有無欄のどちらかに○を付けて施工計画書とともに監督員へ提出し、承認を受けること。
■安全衛生管理体制 | 安全管理の体制（フローチャート） |  | 必須 |  | ※◎印を考慮した品質計画を検討すること
| 安全衛生責任者（現場代理人）、安全衛生管理者 |  | 有・無 |  | ※空欄にはこの工事における創意工夫等の内容を記入 |  | 有・無 | 確認欄
| 工事施工中の安全確保、作業員の安全教育等 |  | 有・無 |  |  | 一般共通事項
■緊急時連絡体制 | 緊急時の連絡体制（フローチャート） |  | 必須 |  | ■ | 工事写真の撮影は，国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「営繕工事写真撮影要領(最新版)」によることを明示 | 必須
| 会社、病院、消防署、警察署等の緊急連絡先 |  | 有・無
■防火管理体制 | 防火管理の体制（フローチャート） |  | 有・無 |  | ■ | 技能士の適用（作業員名簿、資格者証の写しの添付、指導方法、名札の着用等） | 有・無
| 防火責任者、火元責任者、危険物取扱責任者 |  | 有・無 |  | ■ | 低騒音型・低振動型建設機械の使用（機械の検査記録表、証明書等の添付） | 有・無
■主要資材 | 品質、性能についての記載があり、確認できる書類（カタログ等）を添付している |  | 必須 |  | ■ | 土工機械（排出ガス対策型建設機械）の使用（証明書等の添付） | 有・無
| 県内産資材であること（そうでない場合はその理由）を記載している |  | 必須 |  | ■ | 重量が100kg以上のものを貨物自動車に積み降ろし作業の有無。 有りの場合は作業指揮者の氏名等 | 有・無
| 県内企業調達資材であること（そうでない場合はその理由）を記載している |  | 必須
■施工方法（施工条件等） | 作業フロー、施工方法、施工チェックリスト、使用機械等 |  | 必須 |  | ■ | 機械等を貨物自動車に積み込む作業又は貨物自動車から卸す作業の有無 有りの場合は，当該作業を指揮する者を定め，作業状況写真等の資料を整備 | 有・無
■資格を必要とする工事について | 資格証の写し |  | 有・無
■施工管理計画 | 工程管理、品質管理、出来形管理、写真管理、段階確認、品質証明等 |  | 必須 |  | ■ | 地下埋設物等の近接作業に関する事項の記載 | 必須
■環境対策 | 騒音・振動対策、粉塵対策、水質汚濁対策、大気汚染対策（臭気対策を含む）、土壌汚染対策、地盤沈下対策、その他の環境対策等 |  | 必須 |  | ■ | 特記仕様書（仮設工事）の内容が盛り込まれているか | 必須
■現場作業環境の整備 | 仮設関係、安全関係、営繕関係、イメージアップ対策の内容等 |  | 有・無 |  | ■ | 簡易な施工計画の内容が盛り込まれているか。※該当する場合のみ記入 | 必須
■再生資源利用の促進 | 再生資源利用計画書、再生資源利用促進計画書、産業廃棄物処理計画書等 |  | 有・無 |  |  | 創意工夫等
※受注者は施工計画書における必要書類を確認のうえ、有無欄のどちらかに○を付けて施工計画書とともに監督員（監理事務所がある場合は監理事務所）へ提出し、承認を受けること。 |  |  |  |  | ■ |  | 有・無
※別紙の工事ごとにおけるチェックリストを添付の上チェックを行うこと |  |  |  |  | ■ |  | 有・無
※監理事務所は、施工計画書の内容を確認し確認欄にチェック「レ」を入れること。 |  |  |  |  | ■ |  | 有・無
※監理事務所がつかない場合は、監理技術者若しくは主任技術者が内容を確認し、確認欄にチェック「レ」を入れること。 |  |  |  |  | ■ |  | 有・無
[5 empty] | ■ |  | 有・無
[5 empty] | ■ |  | 有・無

## 鉄筋
施工計画書に関するチェックリスト |  |  |  |  | 別紙（鉄筋工事） |  | 有・無 | 確認欄
|  | 提出年月日： 年 月 日 |  |  | ◎ | 工程表（材料、柱、壁、梁、階段、スラブ等の検査時期及び関連設備工事の期間） | 必須
|  |  |  | 会 社 名： | ■ | 施工業者名、作業の管理体制 | 有・無
工事名： |  |  |  | 現場代理人氏名： 印 | ◎ | 鉄筋の種別、種類、製造所名及びその使用区分 | 必須
項目 | 内容 |  | 有・無 | 確認欄 | ■ | 規格品質証明書の提出時期 | 有・無
■工事概要について | 工事名 |  | 必須 |  | ◎ | 荷札の照合と提出時期（ラベル、鉄筋のマーク等の確認方法） | 必須
| 工事場所 |  |  |  | ◎ | 鉄筋の試験（試験所、回数、試験成績書） | 必須
| 工期 |  |  |  | ■ | 材料の保管場所及び貯蔵方法 | 有・無
| 建物の規模、構造（建物の構造、階数、建築面積、床面積、敷地面積等） |  |  |  | ■ | 材料の加工場所（現場又は工場の別、規模及び機械設備） | 有・無
■工程表 |  |  | 必須 |  | ■ | 鉄筋加工機具（切断、曲げ） | 有・無
■現場組織表 | 施工体制台帳 |  | 必須 |  | ◎ | 鉄筋の継手位置、継手長さ、定着長さ及び余長 | 必須
| 現場における体制（フローチャート） |  | 必須 |  | ◎ | 異形鉄筋にフックを付ける箇所 | 必須
| 現場代理人の氏名、連絡先、夜間連絡先（専任・常駐） |  | 有・無 |  | ◎ | 鉄筋のかぶり厚さ及びスペーサーの種類 | 必須
| 主任技術者の氏名、連絡先、夜間連絡先 |  | 有・無 |  | ◎ | 梁、壁、スラブ等の開口部補強、屋根スラブ、片持スラブ、壁付きスラブ、ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ等の特殊補強の要領 | 必須
| 工事請負金額2,500万円（建築一式工事5,000万円）以上の場合は専任 |  |  |  | ◎ | 鉄筋位置の修正方法（台直し等） | 必須
| 監理技術者の氏名、連絡先、夜間連絡先 |  | 有・無 |  | ■ | 鉄筋組立後の乱れを防止する方法（歩み板の使用等） | 有・無
| 工事請負金額3,000万円（建築一式工事4,500万円）以上の場合に必要 |  |  |  | ■ | 関連工事との取合い（柱付きコンセント、スラブ配管、壁配管、貫通孔等） | 有・無
| 安全管理者の氏名、連絡先、夜間連絡先（常時50人以上の労働者を使用で選任、300人以上で専任） |  | 有・無 |  | ◎ | 作業のフロー、管理の項目・水準・方法、品質管理体制・管理責任者、品質記録文書の書式とその管理方法等 | 必須
| 施工管理（（工程管理、品質管理、出来形管理、写真管理等）、機械管理、事務管理の担当者を明記） |  | 有・無 |  | ※総合施工計画書における必要書類を確認のうえ、有無欄のどちらかに○を付けて施工計画書とともに監督員へ提出し、承認を受けること。
■安全衛生管理体制 | 安全管理の体制（フローチャート） |  | 必須 |  | ※◎印を考慮した品質計画を検討すること
| 安全衛生責任者（現場代理人）、安全衛生管理者 |  | 有・無 |  | ※空欄にはこの工事における創意工夫等の内容を記入 |  | 有・無 | 確認欄
| 工事施工中の安全確保、作業員の安全教育等 |  | 有・無 |  |  | 一般共通事項
■緊急時連絡体制 | 緊急時の連絡体制（フローチャート） |  | 必須 |  | ■ | 工事写真の撮影は，国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「営繕工事写真撮影要領(最新版)」によることを明示 | 必須
| 会社、病院、消防署、警察署等の緊急連絡先 |  | 有・無
■防火管理体制 | 防火管理の体制（フローチャート） |  | 有・無 |  | ■ | 技能士の適用（作業員名簿、資格者証の写しの添付、指導方法、名札の着用等） | 有・無
| 防火責任者、火元責任者、危険物取扱責任者 |  | 有・無 |  | ■ | 低騒音型・低振動型建設機械の使用（機械の検査記録表、証明書等の添付） | 有・無
■主要資材 | 品質、性能についての記載があり、確認できる書類（カタログ等）を添付している |  | 必須 |  | ■ | 土工機械（排出ガス対策型建設機械）の使用（証明書等の添付） | 有・無
| 県内産資材であること（そうでない場合はその理由）を記載している |  | 必須 |  | ■ | 重量が100kg以上のものを貨物自動車に積み降ろし作業の有無。 有りの場合は作業指揮者の氏名等 | 有・無
| 県内企業調達資材であること（そうでない場合はその理由）を記載している |  | 必須
■施工方法（施工条件等） | 作業フロー、施工方法、施工チェックリスト、使用機械等 |  | 必須 |  | ■ | 機械等を貨物自動車に積み込む作業又は貨物自動車から卸す作業の有無 有りの場合は，当該作業を指揮する者を定め，作業状況写真等の資料を整備 | 有・無
■資格を必要とする工事について | 資格証の写し |  | 有・無
■施工管理計画 | 工程管理、品質管理、出来形管理、写真管理、段階確認、品質証明等 |  | 必須 |  | ■ | 地下埋設物等の近接作業に関する事項の記載 | 必須
■環境対策 | 騒音・振動対策、粉塵対策、水質汚濁対策、大気汚染対策（臭気対策を含む）、土壌汚染対策、地盤沈下対策、その他の環境対策等 |  | 必須 |  | ■ | 特記仕様書（仮設工事）の内容が盛り込まれているか | 必須
■現場作業環境の整備 | 仮設関係、安全関係、営繕関係、イメージアップ対策の内容等 |  | 有・無 |  | ■ | 簡易な施工計画の内容が盛り込まれているか。※該当する場合のみ記入 | 必須
■再生資源利用の促進 | 再生資源利用計画書、再生資源利用促進計画書、産業廃棄物処理計画書等 |  | 有・無 |  |  | 創意工夫等
※受注者は施工計画書における必要書類を確認のうえ、有無欄のどちらかに○を付けて施工計画書とともに監督員（監理事務所がある場合は監理事務所）へ提出し、承認を受けること。 |  |  |  |  | ■ |  | 有・無
※別紙の工事ごとにおけるチェックリストを添付の上チェックを行うこと |  |  |  |  | ■ |  | 有・無
※監理事務所は、施工計画書の内容を確認し確認欄にチェック「レ」を入れること。 |  |  |  |  | ■ |  | 有・無
※監理事務所がつかない場合は、監理技術者若しくは主任技術者が内容を確認し、確認欄にチェック「レ」を入れること。 |  |  |  |  | ■ |  | 有・無
[5 empty] | ■ |  | 有・無

## ガス圧接
施工計画書に関するチェックリスト |  |  |  |  | 別紙（ガス圧接工事） |  | 有・無 | 確認欄
|  | 提出年月日： 年 月 日 |  |  | ■ | 工程表（圧接の時期） | 有・無
|  |  |  | 会 社 名： | ■ | 施工業者名及び作業の管理体制 | 有・無
工事名： |  |  |  | 現場代理人氏名： 印 | ◎ | ガス圧接技量資格者の資格種別等（資格証明書等） | 必須
項目 | 内容 |  | 有・無 | 確認欄 | ■ | ガス圧接技量資格者の人数 | 有・無
■工事概要について | 工事名 |  | 必須 |  | ■ | ガス圧接器具 | 有・無
| 工事場所 |  |  |  | ◎ | 圧接部の外観試験（全圧接部） | 必須
| 工期 |  |  |  | ◎ | 圧接部の超音波探傷試験（本数、試験方法、試験位置、探傷器、試験従事者、成績書） | 必須
| 建物の規模、構造（建物の構造、階数、建築面積、床面積、敷地面積等） |  |  |  | ◎ | 圧接部の引張試験（本数、採取方法、作業班ごとの施工範囲、試験所、成績書、鉄筋切断後の補強方法） | 必須
■工程表 |  |  | 必須 |  | ◎ | 不良圧接の修正方法 | 必須
■現場組織表 | 施工体制台帳 |  | 必須 |  | ※総合施工計画書における必要書類を確認のうえ、有無欄のどちらかに○を付けて施工計画書とともに監督員へ提出し、承認を受けること。
| 現場における体制（フローチャート） |  | 必須 |  | ※◎印を考慮した品質計画を検討すること
| 現場代理人の氏名、連絡先、夜間連絡先（専任・常駐） |  | 有・無 |  | ※空欄にはこの工事における創意工夫等の内容を記入 |  | 有・無 | 確認欄
| 主任技術者の氏名、連絡先、夜間連絡先 |  | 有・無 |  |  | 一般共通事項
| 工事請負金額2,500万円（建築一式工事5,000万円）以上の場合は専任 |  |  |  | ■ | 工事写真の撮影は，国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「営繕工事写真撮影要領(最新版)」によることを明示 | 必須
| 監理技術者の氏名、連絡先、夜間連絡先 |  | 有・無
| 工事請負金額3,000万円（建築一式工事4,500万円）以上の場合に必要 |  |  |  | ■ | 技能士の適用（作業員名簿、資格者証の写しの添付、指導方法、名札の着用等） | 有・無
| 安全管理者の氏名、連絡先、夜間連絡先（常時50人以上の労働者を使用で選任、300人以上で専任） |  | 有・無 |  | ■ | 低騒音型・低振動型建設機械の使用（機械の検査記録表、証明書等の添付） | 有・無
| 施工管理（（工程管理、品質管理、出来形管理、写真管理等）、機械管理、事務管理の担当者を明記） |  | 有・無 |  | ■ | 土工機械（排出ガス対策型建設機械）の使用（証明書等の添付） | 有・無
■安全衛生管理体制 | 安全管理の体制（フローチャート） |  | 必須 |  | ■ | 重量が100kg以上のものを貨物自動車に積み降ろし作業の有無。 有りの場合は作業指揮者の氏名等 | 有・無
| 安全衛生責任者（現場代理人）、安全衛生管理者 |  | 有・無
| 工事施工中の安全確保、作業員の安全教育等 |  | 有・無 |  | ■ | 機械等を貨物自動車に積み込む作業又は貨物自動車から卸す作業の有無 有りの場合は，当該作業を指揮する者を定め，作業状況写真等の資料を整備 | 有・無
■緊急時連絡体制 | 緊急時の連絡体制（フローチャート） |  | 必須
| 会社、病院、消防署、警察署等の緊急連絡先 |  | 有・無 |  | ■ | 地下埋設物等の近接作業に関する事項の記載 | 必須
■防火管理体制 | 防火管理の体制（フローチャート） |  | 有・無 |  | ■ | 特記仕様書（仮設工事）の内容が盛り込まれているか | 必須
| 防火責任者、火元責任者、危険物取扱責任者 |  | 有・無 |  | ■ | 簡易な施工計画の内容が盛り込まれているか。※該当する場合のみ記入 | 必須
■主要資材 | 品質、性能についての記載があり、確認できる書類（カタログ等）を添付している |  | 必須 |  |  | 創意工夫等
| 県内産資材であること（そうでない場合はその理由）を記載している |  | 必須 |  | ■ |  | 有・無
| 県内企業調達資材であること（そうでない場合はその理由）を記載している |  | 必須 |  | ■ |  | 有・無
■施工方法（施工条件等） | 作業フロー、施工方法、施工チェックリスト、使用機械等 |  | 必須 |  | ■ |  | 有・無
■資格を必要とする工事について | 資格証の写し |  | 有・無 |  | ■ |  | 有・無
■施工管理計画 | 工程管理、品質管理、出来形管理、写真管理、段階確認、品質証明等 |  | 必須 |  | ■ |  | 有・無
■環境対策 | 騒音・振動対策、粉塵対策、水質汚濁対策、大気汚染対策（臭気対策を含む）、土壌汚染対策、地盤沈下対策、その他の環境対策等 |  | 必須
■現場作業環境の整備 | 仮設関係、安全関係、営繕関係、イメージアップ対策の内容等 |  | 有・無
■再生資源利用の促進 | 再生資源利用計画書、再生資源利用促進計画書、産業廃棄物処理計画書等 |  | 有・無
※受注者は施工計画書における必要書類を確認のうえ、有無欄のどちらかに○を付けて施工計画書とともに監督員（監理事務所がある場合は監理事務所）へ提出し、承認を受けること。
※別紙の工事ごとにおけるチェックリストを添付の上チェックを行うこと
※監理事務所は、施工計画書の内容を確認し確認欄にチェック「レ」を入れること。
※監理事務所がつかない場合は、監理技術者若しくは主任技術者が内容を確認し、確認欄にチェック「レ」を入れること。

## コンクリート
施工計画書に関するチェックリスト |  |  |  |  | 別紙（コンクリート工事） |  | 有・無 | 確認欄
|  | 提出年月日： 年 月 日 |  |  | ◎ | 工程表（計画調合書の提出、試し練り、型枠組立、コンクリート打込み、支柱取外し等の時期） | 必須
|  |  |  | 会 社 名： | ◎ | 計画調合書（レディーミクストコンクリート工場の配合計画書）、計画調合の計算書（軽量コンクリートの気乾単位容積質量を含む） | 必須
工事名： |  |  |  | 現場代理人氏名： 印 | ◎ | コンクリートの仕上りに関する管理基準値、管理方法等 | 必須
項目 | 内容 |  | 有・無 | 確認欄 | ■ | 仮設計画（排水、コンクリートの搬入路等） | 有・無
■工事概要について | 工事名 |  | 必須 |  | ◎ | 打込み量、打込み区画、打込み順序及び打止め方法 | 必須
| 工事場所 |  |  |  | ■ | 打込み作業員の配置、作業動線 | 有・無
| 工期 |  |  |  | ■ | コンクリートポンプ車の圧送能力、運搬可能距離の検討 | 有・無
| 建物の規模、構造（建物の構造、階数、建築面積、床面積、敷地面積等） |  |  |  | ■ | コンクリートポンプ車の設置場所、輸送管の配置及び支持方法 | 有・無
■工程表 |  |  | 必須 |  | ■ | コンクリート運搬車の配車 | 有・無
■現場組織表 | 施工体制台帳 |  | 必須 |  | ◎ | 圧送が中断したときの処置 | 必須
| 現場における体制（フローチャート） |  | 必須 |  | ◎ | 圧送後、著しい異状を生じたコンクリートの処置 | 必須
| 現場代理人の氏名、連絡先、夜間連絡先（専任・常駐） |  | 有・無 |  | ◎ | 打継ぎ面の処置方法 | 必須
| 主任技術者の氏名、連絡先、夜間連絡先 |  | 有・無 |  | ■ | 上面の仕上げの方法（タンピング） | 有・無
| 工事請負金額2,500万円（建築一式工事5,000万円）以上の場合は専任 |  |  |  | ◎ | 打込み後の養生（暑中、寒中） | 必須
| 監理技術者の氏名、連絡先、夜間連絡先 |  | 有・無 |  | ◎ | コンクリートの補修方法 | 必須
| 工事請負金額3,000万円（建築一式工事4,500万円）以上の場合に必要 |  |  |  | ◎ | 供試体の採取（採取場所、養生方法） | 必須
| 安全管理者の氏名、連絡先、夜間連絡先（常時50人以上の労働者を使用で選任、300人以上で専任） |  | 有・無 |  | ■ | 試験所 | 有・無
| 施工管理（（工程管理、品質管理、出来形管理、写真管理等）、機械管理、事務管理の担当者を明記） |  | 有・無 |  | ※総合施工計画書における必要書類を確認のうえ、有無欄のどちらかに○を付けて施工計画書とともに監督員へ提出し、承認を受けること。
■安全衛生管理体制 | 安全管理の体制（フローチャート） |  | 必須 |  | ※◎印を考慮した品質計画を検討すること
| 安全衛生責任者（現場代理人）、安全衛生管理者 |  | 有・無 |  | ※空欄にはこの工事における創意工夫等の内容を記入 |  | 有・無 | 確認欄
| 工事施工中の安全確保、作業員の安全教育等 |  | 有・無 |  |  | 一般共通事項
■緊急時連絡体制 | 緊急時の連絡体制（フローチャート） |  | 必須 |  | ■ | 工事写真の撮影は，国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「営繕工事写真撮影要領(最新版)」によることを明示 | 必須
| 会社、病院、消防署、警察署等の緊急連絡先 |  | 有・無
■防火管理体制 | 防火管理の体制（フローチャート） |  | 有・無 |  | ■ | 技能士の適用（作業員名簿、資格者証の写しの添付、指導方法、名札の着用等） | 有・無
| 防火責任者、火元責任者、危険物取扱責任者 |  | 有・無 |  | ■ | 低騒音型・低振動型建設機械の使用（機械の検査記録表、証明書等の添付） | 有・無
■主要資材 | 品質、性能についての記載があり、確認できる書類（カタログ等）を添付している |  | 必須 |  | ■ | 土工機械（排出ガス対策型建設機械）の使用（証明書等の添付） | 有・無
| 県内産資材であること（そうでない場合はその理由）を記載している |  | 必須 |  | ■ | 重量が100kg以上のものを貨物自動車に積み降ろし作業の有無。 有りの場合は作業指揮者の氏名等 | 有・無
| 県内企業調達資材であること（そうでない場合はその理由）を記載している |  | 必須
■施工方法（施工条件等） | 作業フロー、施工方法、施工チェックリスト、使用機械等 |  | 必須 |  | ■ | 機械等を貨物自動車に積み込む作業又は貨物自動車から卸す作業の有無 有りの場合は，当該作業を指揮する者を定め，作業状況写真等の資料を整備 | 有・無
■資格を必要とする工事について | 資格証の写し |  | 有・無
■施工管理計画 | 工程管理、品質管理、出来形管理、写真管理、段階確認、品質証明等 |  | 必須 |  | ■ | 地下埋設物等の近接作業に関する事項の記載 | 必須
■環境対策 | 騒音・振動対策、粉塵対策、水質汚濁対策、大気汚染対策（臭気対策を含む）、土壌汚染対策、地盤沈下対策、その他の環境対策等 |  | 必須 |  | ■ | 特記仕様書（仮設工事）の内容が盛り込まれているか | 必須
■現場作業環境の整備 | 仮設関係、安全関係、営繕関係、イメージアップ対策の内容等 |  | 有・無 |  | ■ | 簡易な施工計画の内容が盛り込まれているか。※該当する場合のみ記入 | 必須
■再生資源利用の促進 | 再生資源利用計画書、再生資源利用促進計画書、産業廃棄物処理計画書等 |  | 有・無 |  |  | 創意工夫等
※受注者は施工計画書における必要書類を確認のうえ、有無欄のどちらかに○を付けて施工計画書とともに監督員（監理事務所がある場合は監理事務所）へ提出し、承認を受けること。 |  |  |  |  | ■ |  | 有・無
※別紙の工事ごとにおけるチェックリストを添付の上チェックを行うこと |  |  |  |  | ■ |  | 有・無
※監理事務所は、施工計画書の内容を確認し確認欄にチェック「レ」を入れること。 |  |  |  |  | ■ |  | 有・無
※監理事務所がつかない場合は、監理技術者若しくは主任技術者が内容を確認し、確認欄にチェック「レ」を入れること。 |  |  |  |  | ■ |  | 有・無
[5 empty] | ■ |  | 有・無

## 型枠
施工計画書に関するチェックリスト |  |  |  |  | 別紙（型枠工事） |  | 有・無 | 確認欄
|  | 提出年月日： 年 月 日 |  |  | ■ | 型枠の準備量 | 有・無
|  |  |  | 会 社 名： | ◎ | 型枠の材料 | 必須
工事名： |  |  |  | 現場代理人氏名： 印 | ◎ | 型枠緊張材の種別及び緊張材にコーンを使用する箇所 | 必須
項目 | 内容 |  | 有・無 | 確認欄 | ■ | コンクリート寸法図（スケルトン、コンクリート躯体図、コンクリートプラン） | 有・無
■工事概要について | 工事名 |  | 必須 |  | ■ | 基準部分の型枠組立図 | 有・無
| 工事場所 |  |  |  | ◎ | 型枠材取外しの条件（材齢又は構造計算により安全を確認する場合） | 必須
| 工期 |  |  |  | ■ | はく離剤使用の有無 | 有・無
| 建物の規模、構造（建物の構造、階数、建築面積、床面積、敷地面積等） |  |  |  | ※総合施工計画書における必要書類を確認のうえ、有無欄のどちらかに○を付けて施工計画書とともに監督員へ提出し、承認を受けること。
■工程表 |  |  | 必須 |  | ※◎印を考慮した品質計画を検討すること
■現場組織表 | 施工体制台帳 |  | 必須 |  | ※空欄にはこの工事における創意工夫等の内容を記入 |  | 有・無 | 確認欄
| 現場における体制（フローチャート） |  | 必須 |  |  | 一般共通事項
| 現場代理人の氏名、連絡先、夜間連絡先（専任・常駐） |  | 有・無 |  | ■ | 工事写真の撮影は，国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「営繕工事写真撮影要領(最新版)」によることを明示 | 必須
| 主任技術者の氏名、連絡先、夜間連絡先 |  | 有・無
| 工事請負金額2,500万円（建築一式工事5,000万円）以上の場合は専任 |  |  |  | ■ | 技能士の適用（作業員名簿、資格者証の写しの添付、指導方法、名札の着用等） | 有・無
| 監理技術者の氏名、連絡先、夜間連絡先 |  | 有・無 |  | ■ | 低騒音型・低振動型建設機械の使用（機械の検査記録表、証明書等の添付） | 有・無
| 工事請負金額3,000万円（建築一式工事4,500万円）以上の場合に必要 |  |  |  | ■ | 土工機械（排出ガス対策型建設機械）の使用（証明書等の添付） | 有・無
| 安全管理者の氏名、連絡先、夜間連絡先（常時50人以上の労働者を使用で選任、300人以上で専任） |  | 有・無 |  | ■ | 重量が100kg以上のものを貨物自動車に積み降ろし作業の有無。 有りの場合は作業指揮者の氏名等 | 有・無
| 施工管理（（工程管理、品質管理、出来形管理、写真管理等）、機械管理、事務管理の担当者を明記） |  | 有・無
■安全衛生管理体制 | 安全管理の体制（フローチャート） |  | 必須 |  | ■ | 機械等を貨物自動車に積み込む作業又は貨物自動車から卸す作業の有無 有りの場合は，当該作業を指揮する者を定め，作業状況写真等の資料を整備 | 有・無
| 安全衛生責任者（現場代理人）、安全衛生管理者 |  | 有・無
| 工事施工中の安全確保、作業員の安全教育等 |  | 有・無 |  | ■ | 地下埋設物等の近接作業に関する事項の記載 | 必須
■緊急時連絡体制 | 緊急時の連絡体制（フローチャート） |  | 必須 |  | ■ | 特記仕様書（仮設工事）の内容が盛り込まれているか | 必須
| 会社、病院、消防署、警察署等の緊急連絡先 |  | 有・無 |  | ■ | 簡易な施工計画の内容が盛り込まれているか。※該当する場合のみ記入 | 必須
■防火管理体制 | 防火管理の体制（フローチャート） |  | 有・無 |  |  | 創意工夫等
| 防火責任者、火元責任者、危険物取扱責任者 |  | 有・無 |  | ■ |  | 有・無
■主要資材 | 品質、性能についての記載があり、確認できる書類（カタログ等）を添付している |  | 必須 |  | ■ |  | 有・無
| 県内産資材であること（そうでない場合はその理由）を記載している |  | 必須 |  | ■ |  | 有・無
| 県内企業調達資材であること（そうでない場合はその理由）を記載している |  | 必須 |  | ■ |  | 有・無
■施工方法（施工条件等） | 作業フロー、施工方法、施工チェックリスト、使用機械等 |  | 必須
■資格を必要とする工事について | 資格証の写し |  | 有・無
■施工管理計画 | 工程管理、品質管理、出来形管理、写真管理、段階確認、品質証明等 |  | 必須
■環境対策 | 騒音・振動対策、粉塵対策、水質汚濁対策、大気汚染対策（臭気対策を含む）、土壌汚染対策、地盤沈下対策、その他の環境対策等 |  | 必須
■現場作業環境の整備 | 仮設関係、安全関係、営繕関係、イメージアップ対策の内容等 |  | 有・無
■再生資源利用の促進 | 再生資源利用計画書、再生資源利用促進計画書、産業廃棄物処理計画書等 |  | 有・無
※受注者は施工計画書における必要書類を確認のうえ、有無欄のどちらかに○を付けて施工計画書とともに監督員（監理事務所がある場合は監理事務所）へ提出し、承認を受けること。
※別紙の工事ごとにおけるチェックリストを添付の上チェックを行うこと
※監理事務所は、施工計画書の内容を確認し確認欄にチェック「レ」を入れること。
※監理事務所がつかない場合は、監理技術者若しくは主任技術者が内容を確認し、確認欄にチェック「レ」を入れること。

## 鉄骨
施工計画書に関するチェックリスト |  |  |  |  | 別紙（鉄骨工事） |  | 有・無 | 確認欄
|  | 提出年月日： 年 月 日 |  |  | ■ | 総則及び工事概要 | 有・無
|  |  |  | 会 社 名： | ■ | 実施工程表 | 有・無
工事名： |  |  |  | 現場代理人氏名： 印 | ■ | 請負者の管理組織、工事担当及び協力業者 | 有・無
項目 | 内容 |  | 有・無 | 確認欄 | ■ | 仮設計画 | 有・無
■工事概要について | 工事名 |  | 必須 |  | ■ | 建方計画 | 有・無
| 工事場所 |  |  |  |  | ・組立順序（図面に表すのがよい） | 有・無
| 工期 |  |  |  |  | ・吊り足場等の仮設材や二次部材等で地組みするものの有無（図示する） | 有・無
| 建物の規模、構造（建物の構造、階数、建築面積、床面積、敷地面積等） |  |  |  |  | ・吊上げ方法 | 有・無
■工程表 |  |  | 必須 |  |  | ・主な部材の質量表（部材の質量は平面図に記入するのが分かりやすい） | 有・無
■現場組織表 | 施工体制台帳 |  | 必須 |  |  | ・建方用機械の種類、性能（吊上げ能力、作業範囲、設置位置及び保安上の注意事項） | 有・無
| 現場における体制（フローチャート） |  | 必須 |  |  | ・建方途中の建入れ測定方法及びその修正方法 | 有・無
| 現場代理人の氏名、連絡先、夜間連絡先（専任・常駐） |  | 有・無 |  |  | ・建方完了時の建入れ測定方法及びその修正方法 | 有・無
| 主任技術者の氏名、連絡先、夜間連絡先 |  | 有・無 |  |  | ・部材集積場所及び集積方法 | 有・無
| 工事請負金額2,500万円（建築一式工事5,000万円）以上の場合は専任 |  |  |  |  | ・建入れ検査の合否の基準 | 有・無
| 監理技術者の氏名、連絡先、夜間連絡先 |  | 有・無 |  |  | ・建方中の強風に対する補強の方法及び仮ボルトの本数等 | 有・無
| 工事請負金額3,000万円（建築一式工事4,500万円）以上の場合に必要 |  |  |  |  | ・接合作業の手順及び検査方法 | 有・無
| 安全管理者の氏名、連絡先、夜間連絡先（常時50人以上の労働者を使用で選任、300人以上で専任） |  | 有・無 |  |  | ・安全管理及び養生の方法 | 有・無
| 施工管理（（工程管理、品質管理、出来形管理、写真管理等）、機械管理、事務管理の担当者を明記） |  | 有・無 |  | ■ | 接合計画 | 有・無
■安全衛生管理体制 | 安全管理の体制（フローチャート） |  | 必須 |  | ■ | 他工事との関連 | 有・無
| 安全衛生責任者（現場代理人）、安全衛生管理者 |  | 有・無 |  | ■ | 安全管理 | 有・無
| 工事施工中の安全確保、作業員の安全教育等 |  | 有・無 |  | ◎ | 作業のフロー、管理の項目・水準・方法、品質管理体制、管理責任者、品質記録文書の書式とその管理方法 | 必須
■緊急時連絡体制 | 緊急時の連絡体制（フローチャート） |  | 必須 |  | 工場製作要領書（工場製作範囲の品質管理要領を含む）
| 会社、病院、消防署、警察署等の緊急連絡先 |  | 有・無 |  | ■ | 総則及び工事概要 | 有・無
■防火管理体制 | 防火管理の体制（フローチャート） |  | 有・無 |  | ■ | 鉄骨製作業者の管理組織、工事担当（施工管理技術者・溶接施工管理技術者・検査技術者の氏名、所持資格等） | 有・無
| 防火責任者、火元責任者、危険物取扱責任者 |  | 有・無 |  | ■ | 溶接技能者の氏名、所持資格等 | 有・無
■主要資材 | 品質、性能についての記載があり、確認できる書類（カタログ等）を添付している |  | 必須 |  | ■ | 製造設備の能力（製作関連の機械設備、配置図等） | 有・無
| 県内産資材であること（そうでない場合はその理由）を記載している |  | 必須 |  | ■ | 工程表（工作図・材料調達・製作・製品検査・搬出等の時期） | 有・無
| 県内企業調達資材であること（そうでない場合はその理由）を記載している |  | 必須 |  | ◎ | 使用材料の名称、規格、製造所及び使用箇所 | 必須
■施工方法（施工条件等） | 作業フロー、施工方法、施工チェックリスト、使用機械等 |  | 必須 |  | ◎ | 工作・溶接（加工・組立・溶接の製作手順、開先形状、溶接工法等） | 必須
■資格を必要とする工事について | 資格証の写し |  | 有・無 |  | ◎ | 品質管理・検査計画（管理・検査項目、方法、管理値、不具合処置方法等） | 必須
■施工管理計画 | 工程管理、品質管理、出来形管理、写真管理、段階確認、品質証明等 |  | 必須 |  | ◎ | 塗装計画（材料・工法・塗装範囲等） | 必須
■環境対策 | 騒音・振動対策、粉塵対策、水質汚濁対策、大気汚染対策（臭気対策を含む）、土壌汚染対策、地盤沈下対策、その他の環境対策等 |  | 必須 |  | ■ | 製品の輸送計画（輸送方法・養生方法・安全対策等） | 有・無
■現場作業環境の整備 | 仮設関係、安全関係、営繕関係、イメージアップ対策の内容等 |  | 有・無
■再生資源利用の促進 | 再生資源利用計画書、再生資源利用促進計画書、産業廃棄物処理計画書等 |  | 有・無
※受注者は施工計画書における必要書類を確認のうえ、有無欄のどちらかに○を付けて施工計画書とともに監督員（監理事務所がある場合は監理事務所）へ提出し、承認を受けること。 |  |  |  |  | 工事現場施工要領書（工事現場施工範囲の品質管理要領を含む）
※別紙の工事ごとにおけるチェックリストを添付の上チェックを行うこと |  |  |  |  | ■ | 総則及び工事概要 | 有・無
※監理事務所は、施工計画書の内容を確認し確認欄にチェック「レ」を入れること。 |  |  |  |  | ■ | 工程表（アンカーボルトの設置・建方・高力ボルト締付け・溶接作業・完成検査等の時期） | 有・無
※監理事務所がつかない場合は、監理技術者若しくは主任技術者が内容を確認し、確認欄にチェック「レ」を入れること。 |  |  |  |  | ■ | 作業の管理組織及び協力業者、工事担当（施工管理技術者・溶接施工管理技術者・非破壊検査技術者・溶接技能者の氏名、所持資格等） | 有・無
[5 empty] | ◎ | アンカーボルトの保持及び埋込み工法と検査方法 | 必須
[5 empty] | ◎ | 定着の工法 | 必須
[5 empty] | ◎ | 建方作業順序と建入れ直し及び建入れ検査方法並びに不具合処置方法 | 必須
[5 empty] | ◎ | 高力ボルト接合作業手順と締付け後の検査方法並びに不合格処理方法 | 必須
[5 empty] | ◎ | 溶接接合作業手順と精度・外観・内部検査方法並びに不合格処理方法 | 必須
[5 empty] | ◎ | 超音波探傷試験の検査機関及びその管理組織 | 必須
※総合施工計画書における必要書類を確認のうえ、有無欄のどちらかに○を付けて施工計画書とともに監督員へ提出し、承認を受けること。
※◎印を考慮した品質計画を検討すること
[5 empty] | ※空欄にはこの工事における創意工夫等の内容を記入 |  | 有・無 | 確認欄
一般共通事項
[5 empty] | ■ | 工事写真の撮影は，国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「営繕工事写真撮影要領(最新版)」によることを明示 | 必須
[5 empty] | ■ | 技能士の適用（作業員名簿、資格者証の写しの添付、指導方法、名札の着用等） | 有・無
[5 empty] | ■ | 低騒音型・低振動型建設機械の使用（機械の検査記録表、証明書等の添付） | 有・無
[5 empty] | ■ | 土工機械（排出ガス対策型建設機械）の使用（証明書等の添付） | 有・無
[5 empty] | ■ | 重量が100kg以上のものを貨物自動車に積み降ろし作業の有無。 有りの場合は作業指揮者の氏名等 | 有・無
[5 empty] | ■ | 機械等を貨物自動車に積み込む作業又は貨物自動車から卸す作業の有無 有りの場合は，当該作業を指揮する者を定め，作業状況写真等の資料を整備 | 有・無
[5 empty] | ■ | 地下埋設物等の近接作業に関する事項の記載 | 必須
[5 empty] | ■ | 特記仕様書（仮設工事）の内容が盛り込まれているか | 必須
[5 empty] | ■ | 簡易な施工計画の内容が盛り込まれているか。※該当する場合のみ記入 | 必須
創意工夫等
[5 empty] | ■ |  | 有・無
[5 empty] | ■ |  | 有・無
[5 empty] | ■ |  | 有・無
[5 empty] | ■ |  | 有・無
[5 empty] | ■ |  | 有・無

## 補強CB造
施工計画書に関するチェックリスト |  |  |  |  | 別紙（コンクリートブロック帳壁及び塀） |  | 有・無 | 確認欄
|  | 提出年月日： 年 月 日 |  |  | ■ | 帳壁の位置と主体構造の種別及び寸法 | 有・無
|  |  |  | 会 社 名： | ■ | 帳壁の主要支点間距離及び主要支持辺の位置 | 有・無
工事名： |  |  |  | 現場代理人氏名： 印 | ◎ | 鉄筋の種類、径及び定着・継手の方法・位置 | 必須
項目 | 内容 |  | 有・無 | 確認欄 | ◎ | コンクリートブロックの種類、形状寸法 | 必須
■工事概要について | 工事名 |  | 必須 |  | ■ | ブロック割りとその組積パターン（開口部、金物取付け位置を明示） | 有・無
| 工事場所 |  |  |  | ◎ | 鉄筋のかぶり厚さ及び鉄筋の間隔・あき | 必須
| 工期 |  |  |  | ◎ | 帳壁の施工方法（先積み工法とあと積み工法で、鉄筋の組立順序が異なる） | 必須
| 建物の規模、構造（建物の構造、階数、建築面積、床面積、敷地面積等） |  |  |  | ◎ | 主体構造との緊結方法（主体構造に対するクリアランスの大きさによる固定緊結又は可動緊結を明示） | 必須
■工程表 |  |  | 必須 |  | ◎ | 鉄筋の継手又は定着方法（溶接の場合は溶接方法） | 必須
■現場組織表 | 施工体制台帳 |  | 必須 |  | ■ | 壁端部又は開口部周囲の補強方法 | 有・無
| 現場における体制（フローチャート） |  | 必須 |  | ■ | 仕上げの有無と仕上げ材の種類 | 有・無
| 現場代理人の氏名、連絡先、夜間連絡先（専任・常駐） |  | 有・無 |  | ■ | 孔あけ等の位置と寸法 | 有・無
| 主任技術者の氏名、連絡先、夜間連絡先 |  | 有・無 |  | ■ | 先付け金物の位置と取付け方法 | 有・無
| 工事請負金額2,500万円（建築一式工事5,000万円）以上の場合は専任 |  |  |  | ■ | 配管位置とその形状寸法 | 有・無
| 監理技術者の氏名、連絡先、夜間連絡先 |  | 有・無 |  | ◎ | 作業のフロー、管理項目・水準・方法、品質管理体制・管理責任者、品質記録文書の書式とその管理方法等 | 必須
| 工事請負金額3,000万円（建築一式工事4,500万円）以上の場合に必要 |  |  |  | ※総合施工計画書における必要書類を確認のうえ、有無欄のどちらかに○を付けて施工計画書とともに監督員へ提出し、承認を受けること。
| 安全管理者の氏名、連絡先、夜間連絡先（常時50人以上の労働者を使用で選任、300人以上で専任） |  | 有・無 |  | ※◎印を考慮した品質計画を検討すること
| 施工管理（（工程管理、品質管理、出来形管理、写真管理等）、機械管理、事務管理の担当者を明記） |  | 有・無 |  | ※空欄にはこの工事における創意工夫等の内容を記入 |  | 有・無 | 確認欄
■安全衛生管理体制 | 安全管理の体制（フローチャート） |  | 必須 |  |  | 一般共通事項
| 安全衛生責任者（現場代理人）、安全衛生管理者 |  | 有・無 |  | ■ | 工事写真の撮影は，国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「営繕工事写真撮影要領(最新版)」によることを明示 | 必須
| 工事施工中の安全確保、作業員の安全教育等 |  | 有・無
■緊急時連絡体制 | 緊急時の連絡体制（フローチャート） |  | 必須 |  | ■ | 技能士の適用（作業員名簿、資格者証の写しの添付、指導方法、名札の着用等） | 有・無
| 会社、病院、消防署、警察署等の緊急連絡先 |  | 有・無 |  | ■ | 低騒音型・低振動型建設機械の使用（機械の検査記録表、証明書等の添付） | 有・無
■防火管理体制 | 防火管理の体制（フローチャート） |  | 有・無 |  | ■ | 土工機械（排出ガス対策型建設機械）の使用（証明書等の添付） | 有・無
| 防火責任者、火元責任者、危険物取扱責任者 |  | 有・無 |  | ■ | 重量が100kg以上のものを貨物自動車に積み降ろし作業の有無。 有りの場合は作業指揮者の氏名等 | 有・無
■主要資材 | 品質、性能についての記載があり、確認できる書類（カタログ等）を添付している |  | 必須
| 県内産資材であること（そうでない場合はその理由）を記載している |  | 必須 |  | ■ | 機械等を貨物自動車に積み込む作業又は貨物自動車から卸す作業の有無 有りの場合は，当該作業を指揮する者を定め，作業状況写真等の資料を整備 | 有・無
| 県内企業調達資材であること（そうでない場合はその理由）を記載している |  | 必須
■施工方法（施工条件等） | 作業フロー、施工方法、施工チェックリスト、使用機械等 |  | 必須 |  | ■ | 地下埋設物等の近接作業に関する事項の記載 | 必須
■資格を必要とする工事について | 資格証の写し |  | 有・無 |  | ■ | 特記仕様書（仮設工事）の内容が盛り込まれているか | 必須
■施工管理計画 | 工程管理、品質管理、出来形管理、写真管理、段階確認、品質証明等 |  | 必須 |  | ■ | 簡易な施工計画の内容が盛り込まれているか。※該当する場合のみ記入 | 必須
■環境対策 | 騒音・振動対策、粉塵対策、水質汚濁対策、大気汚染対策（臭気対策を含む）、土壌汚染対策、地盤沈下対策、その他の環境対策等 |  | 必須 |  |  | 創意工夫等
■現場作業環境の整備 | 仮設関係、安全関係、営繕関係、イメージアップ対策の内容等 |  | 有・無 |  | ■ |  | 有・無
■再生資源利用の促進 | 再生資源利用計画書、再生資源利用促進計画書、産業廃棄物処理計画書等 |  | 有・無 |  | ■ |  | 有・無
※受注者は施工計画書における必要書類を確認のうえ、有無欄のどちらかに○を付けて施工計画書とともに監督員（監理事務所がある場合は監理事務所）へ提出し、承認を受けること。 |  |  |  |  | ■ |  | 有・無
※別紙の工事ごとにおけるチェックリストを添付の上チェックを行うこと |  |  |  |  | ■ |  | 有・無
※監理事務所は、施工計画書の内容を確認し確認欄にチェック「レ」を入れること。 |  |  |  |  | ■ |  | 有・無
※監理事務所がつかない場合は、監理技術者若しくは主任技術者が内容を確認し、確認欄にチェック「レ」を入れること。

## CB帳壁及び塀
施工計画書に関するチェックリスト |  |  |  |  | 別紙（補強コンクリートブロック造） |  | 有・無 | 確認欄
|  | 提出年月日： 年 月 日 |  |  | ■ | 工程表（施工図の作成、各工区別の着工・完了等の時期） | 有・無
|  |  |  | 会 社 名： | ■ | 施工業者名、作業の管理組織 | 有・無
工事名： |  |  |  | 現場代理人氏名： 印 | ◎ | 使用材料及び品質（コンクリートブロック、コンクリート、鉄筋、モルタル） | 必須
項目 | 内容 |  | 有・無 | 確認欄 | ◎ | コンクリート及びモルタルの調合並びに充填方法 | 必須
■工事概要について | 工事名 |  | 必須 |  | ■ | ブロック割りの基準 | 有・無
| 工事場所 |  |  |  | ■ | 一般部分の工法（鉄筋間隔、定着方法、継手の工法及び位置、ブロックの積み方） | 有・無
| 工期 |  |  |  | ■ | 一日の積上げ高さんぼ限度（1.6m） | 有・無
| 建物の規模、構造（建物の構造、階数、建築面積、床面積、敷地面積等） |  |  |  | ◎ | ブロック壁の取合い部の工法 | 必須
■工程表 |  |  | 必須 |  | ◎ | 開口部まぐさの工法及びその周辺の補強方法 | 必須
■現場組織表 | 施工体制台帳 |  | 必須 |  | ◎ | がりょうの工法 | 必須
| 現場における体制（フローチャート） |  | 必須 |  | ■ | 建具枠の取付け方法 | 有・無
| 現場代理人の氏名、連絡先、夜間連絡先（専任・常駐） |  | 有・無 |  | ■ | アンカーボルト、木れんが、諸金物等の埋込みの必要な箇所及び処置の方法 | 有・無
| 主任技術者の氏名、連絡先、夜間連絡先 |  | 有・無 |  | ■ | 他の材料による柱、壁等との取合い部の処置の方法 | 有・無
| 工事請負金額2,500万円（建築一式工事5,000万円）以上の場合は専任 |  |  |  | ■ | 設備配管、ボックス類の取付け方法 | 有・無
| 監理技術者の氏名、連絡先、夜間連絡先 |  | 有・無 |  | ■ | 寒冷期の施工に関する対策（シート養生、採暖養生等） | 有・無
| 工事請負金額3,000万円（建築一式工事4,500万円）以上の場合に必要 |  |  |  | ◎ | 作業のフロー、管理項目・水準・方法、品質管理体制・管理責任者、品質記録文書の書式とその管理方法等 | 必須
| 安全管理者の氏名、連絡先、夜間連絡先（常時50人以上の労働者を使用で選任、300人以上で専任） |  | 有・無 |  | ※総合施工計画書における必要書類を確認のうえ、有無欄のどちらかに○を付けて施工計画書とともに監督員へ提出し、承認を受けること。
| 施工管理（（工程管理、品質管理、出来形管理、写真管理等）、機械管理、事務管理の担当者を明記） |  | 有・無 |  | ※◎印を考慮した品質計画を検討すること
■安全衛生管理体制 | 安全管理の体制（フローチャート） |  | 必須 |  | ※空欄にはこの工事における創意工夫等の内容を記入 |  | 有・無 | 確認欄
| 安全衛生責任者（現場代理人）、安全衛生管理者 |  | 有・無 |  |  | 一般共通事項
| 工事施工中の安全確保、作業員の安全教育等 |  | 有・無 |  | ■ | 工事写真の撮影は，国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「営繕工事写真撮影要領(最新版)」によることを明示 | 必須
■緊急時連絡体制 | 緊急時の連絡体制（フローチャート） |  | 必須
| 会社、病院、消防署、警察署等の緊急連絡先 |  | 有・無 |  | ■ | 技能士の適用（作業員名簿、資格者証の写しの添付、指導方法、名札の着用等） | 有・無
■防火管理体制 | 防火管理の体制（フローチャート） |  | 有・無 |  | ■ | 低騒音型・低振動型建設機械の使用（機械の検査記録表、証明書等の添付） | 有・無
| 防火責任者、火元責任者、危険物取扱責任者 |  | 有・無 |  | ■ | 土工機械（排出ガス対策型建設機械）の使用（証明書等の添付） | 有・無
■主要資材 | 品質、性能についての記載があり、確認できる書類（カタログ等）を添付している |  | 必須 |  | ■ | 重量が100kg以上のものを貨物自動車に積み降ろし作業の有無。 有りの場合は作業指揮者の氏名等 | 有・無
| 県内産資材であること（そうでない場合はその理由）を記載している |  | 必須
| 県内企業調達資材であること（そうでない場合はその理由）を記載している |  | 必須 |  | ■ | 機械等を貨物自動車に積み込む作業又は貨物自動車から卸す作業の有無 有りの場合は，当該作業を指揮する者を定め，作業状況写真等の資料を整備 | 有・無
■施工方法（施工条件等） | 作業フロー、施工方法、施工チェックリスト、使用機械等 |  | 必須
■資格を必要とする工事について | 資格証の写し |  | 有・無 |  | ■ | 地下埋設物等の近接作業に関する事項の記載 | 必須
■施工管理計画 | 工程管理、品質管理、出来形管理、写真管理、段階確認、品質証明等 |  | 必須 |  | ■ | 特記仕様書（仮設工事）の内容が盛り込まれているか | 必須
■環境対策 | 騒音・振動対策、粉塵対策、水質汚濁対策、大気汚染対策（臭気対策を含む）、土壌汚染対策、地盤沈下対策、その他の環境対策等 |  | 必須 |  | ■ | 簡易な施工計画の内容が盛り込まれているか。※該当する場合のみ記入 | 必須
■現場作業環境の整備 | 仮設関係、安全関係、営繕関係、イメージアップ対策の内容等 |  | 有・無 |  |  | 創意工夫等
■再生資源利用の促進 | 再生資源利用計画書、再生資源利用促進計画書、産業廃棄物処理計画書等 |  | 有・無 |  | ■ |  | 有・無
※受注者は施工計画書における必要書類を確認のうえ、有無欄のどちらかに○を付けて施工計画書とともに監督員（監理事務所がある場合は監理事務所）へ提出し、承認を受けること。 |  |  |  |  | ■ |  | 有・無
※別紙の工事ごとにおけるチェックリストを添付の上チェックを行うこと |  |  |  |  | ■ |  | 有・無
※監理事務所は、施工計画書の内容を確認し確認欄にチェック「レ」を入れること。 |  |  |  |  | ■ |  | 有・無
※監理事務所がつかない場合は、監理技術者若しくは主任技術者が内容を確認し、確認欄にチェック「レ」を入れること。 |  |  |  |  | ■ |  | 有・無
[5 empty] | ■ |  | 有・無
[5 empty] | ■ |  | 有・無
[5 empty] | ■ |  | 有・無
[5 empty] | ■ |  | 有・無
[5 empty] | ■ |  | 有・無

## ALCパネル
施工計画書に関するチェックリスト |  |  |  |  | 別紙（ＡＬＣパネル） |  | 有・無 | 確認欄
|  | 提出年月日： 年 月 日 |  |  | ■ | 工程表（施工図の作成、各ブロック別の着工・完了等の時期） | 有・無
|  |  |  | 会 社 名： | ■ | パネルの製造所、製品名及び施工業者名 | 有・無
工事名： |  |  |  | 現場代理人氏名： 印 | ◎ | パネルの種類、使用箇所 | 必須
項目 | 内容 |  | 有・無 | 確認欄 | ■ | パネルの搬入・保管方法 | 有・無
■工事概要について | 工事名 |  | 必須 |  | ■ | パネルの取付け詳細及び工法 | 有・無
| 工事場所 |  |  |  | ■ | パネルと建具枠等の取合い及び納まりの詳細 | 有・無
| 工期 |  |  |  | ■ | 設備用配管ボックス類に対する処置 | 有・無
| 建物の規模、構造（建物の構造、階数、建築面積、床面積、敷地面積等） |  |  |  | ◎ | 目地用モルタル、仕上材等の種類、調合、工法及び使用箇所 | 必須
■工程表 |  |  | 必須 |  | ◎ | シーリング材の使用箇所及び種類 | 必須
■現場組織表 | 施工体制台帳 |  | 必須 |  | ■ | パネルの養生計画 | 有・無
| 現場における体制（フローチャート） |  | 必須 |  | ◎ | 作業のフロー、管理項目・水準・方法、品質管理体制・管理責任者、品質記録文書の書式とその管理方法等 | 必須
| 現場代理人の氏名、連絡先、夜間連絡先（専任・常駐） |  | 有・無 |  | ※総合施工計画書における必要書類を確認のうえ、有無欄のどちらかに○を付けて施工計画書とともに監督員へ提出し、承認を受けること。
| 主任技術者の氏名、連絡先、夜間連絡先 |  | 有・無 |  | ※◎印を考慮した品質計画を検討すること
| 工事請負金額2,500万円（建築一式工事5,000万円）以上の場合は専任 |  |  |  | ※空欄にはこの工事における創意工夫等の内容を記入 |  | 有・無 | 確認欄
| 監理技術者の氏名、連絡先、夜間連絡先 |  | 有・無 |  |  | 一般共通事項
| 工事請負金額3,000万円（建築一式工事4,500万円）以上の場合に必要 |  |  |  | ■ | 工事写真の撮影は，国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「営繕工事写真撮影要領(最新版)」によることを明示 | 必須
| 安全管理者の氏名、連絡先、夜間連絡先（常時50人以上の労働者を使用で選任、300人以上で専任） |  | 有・無
| 施工管理（（工程管理、品質管理、出来形管理、写真管理等）、機械管理、事務管理の担当者を明記） |  | 有・無 |  | ■ | 技能士の適用（作業員名簿、資格者証の写しの添付、指導方法、名札の着用等） | 有・無
■安全衛生管理体制 | 安全管理の体制（フローチャート） |  | 必須 |  | ■ | 低騒音型・低振動型建設機械の使用（機械の検査記録表、証明書等の添付） | 有・無
| 安全衛生責任者（現場代理人）、安全衛生管理者 |  | 有・無 |  | ■ | 土工機械（排出ガス対策型建設機械）の使用（証明書等の添付） | 有・無
| 工事施工中の安全確保、作業員の安全教育等 |  | 有・無 |  | ■ | 重量が100kg以上のものを貨物自動車に積み降ろし作業の有無。 有りの場合は作業指揮者の氏名等 | 有・無
■緊急時連絡体制 | 緊急時の連絡体制（フローチャート） |  | 必須
| 会社、病院、消防署、警察署等の緊急連絡先 |  | 有・無 |  | ■ | 機械等を貨物自動車に積み込む作業又は貨物自動車から卸す作業の有無 有りの場合は，当該作業を指揮する者を定め，作業状況写真等の資料を整備 | 有・無
■防火管理体制 | 防火管理の体制（フローチャート） |  | 有・無
| 防火責任者、火元責任者、危険物取扱責任者 |  | 有・無 |  | ■ | 地下埋設物等の近接作業に関する事項の記載 | 必須
■主要資材 | 品質、性能についての記載があり、確認できる書類（カタログ等）を添付している |  | 必須 |  | ■ | 特記仕様書（仮設工事）の内容が盛り込まれているか | 必須
| 県内産資材であること（そうでない場合はその理由）を記載している |  | 必須 |  | ■ | 簡易な施工計画の内容が盛り込まれているか。※該当する場合のみ記入 | 必須
| 県内企業調達資材であること（そうでない場合はその理由）を記載している |  | 必須 |  |  | 創意工夫等
■施工方法（施工条件等） | 作業フロー、施工方法、施工チェックリスト、使用機械等 |  | 必須 |  | ■ |  | 有・無
■資格を必要とする工事について | 資格証の写し |  | 有・無 |  | ■ |  | 有・無
■施工管理計画 | 工程管理、品質管理、出来形管理、写真管理、段階確認、品質証明等 |  | 必須 |  | ■ |  | 有・無
■環境対策 | 騒音・振動対策、粉塵対策、水質汚濁対策、大気汚染対策（臭気対策を含む）、土壌汚染対策、地盤沈下対策、その他の環境対策等 |  | 必須 |  | ■ |  | 有・無
■現場作業環境の整備 | 仮設関係、安全関係、営繕関係、イメージアップ対策の内容等 |  | 有・無 |  | ■ |  | 有・無
■再生資源利用の促進 | 再生資源利用計画書、再生資源利用促進計画書、産業廃棄物処理計画書等 |  | 有・無
※受注者は施工計画書における必要書類を確認のうえ、有無欄のどちらかに○を付けて施工計画書とともに監督員（監理事務所がある場合は監理事務所）へ提出し、承認を受けること。
※別紙の工事ごとにおけるチェックリストを添付の上チェックを行うこと
※監理事務所は、施工計画書の内容を確認し確認欄にチェック「レ」を入れること。
※監理事務所がつかない場合は、監理技術者若しくは主任技術者が内容を確認し、確認欄にチェック「レ」を入れること。

## 押出成形セメント板
施工計画書に関するチェックリスト |  |  |  |  | 別紙（押出成形セメント板） |  | 有・無 | 確認欄
|  | 提出年月日： 年 月 日 |  |  | ■ | 工程表（施工図の作成、各ブロック別の着工・完了等の時期） | 有・無
|  |  |  | 会 社 名： | ■ | パネルの製造所及び施工業者名 | 有・無
工事名： |  |  |  | 現場代理人氏名： 印 | ■ | パネルの種類、使用箇所及び搬入・保管方法 | 有・無
項目 | 内容 |  | 有・無 | 確認欄 | ◎ | パネルの割付け、取付け詳細及び伸縮目地の配置 | 必須
■工事概要について | 工事名 |  | 必須 |  | ◎ | パネルと建具枠等の取合い及び納まりの詳細 | 必須
| 工事場所 |  |  |  | ◎ | 仕上材等の種類及び工法 | 必須
| 工期 |  |  |  | ◎ | シーリング材の種類 | 必須
| 建物の規模、構造（建物の構造、階数、建築面積、床面積、敷地面積等） |  |  |  | ■ | パネルの養生計画 | 有・無
■工程表 |  |  | 必須 |  | ◎ | 作業のフロー、管理項目・水準・方法、品質管理体制・管理責任者、品質記録文書の書式とその管理方法等 | 必須
■現場組織表 | 施工体制台帳 |  | 必須 |  | ※総合施工計画書における必要書類を確認のうえ、有無欄のどちらかに○を付けて施工計画書とともに監督員へ提出し、承認を受けること。
| 現場における体制（フローチャート） |  | 必須 |  | ※◎印を考慮した品質計画を検討すること
| 現場代理人の氏名、連絡先、夜間連絡先（専任・常駐） |  | 有・無 |  | ※空欄にはこの工事における創意工夫等の内容を記入 |  | 有・無 | 確認欄
| 主任技術者の氏名、連絡先、夜間連絡先 |  | 有・無 |  |  | 一般共通事項
| 工事請負金額2,500万円（建築一式工事5,000万円）以上の場合は専任 |  |  |  | ■ | 工事写真の撮影は，国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「営繕工事写真撮影要領(最新版)」によることを明示 | 必須
| 監理技術者の氏名、連絡先、夜間連絡先 |  | 有・無
| 工事請負金額3,000万円（建築一式工事4,500万円）以上の場合に必要 |  |  |  | ■ | 技能士の適用（作業員名簿、資格者証の写しの添付、指導方法、名札の着用等） | 有・無
| 安全管理者の氏名、連絡先、夜間連絡先（常時50人以上の労働者を使用で選任、300人以上で専任） |  | 有・無 |  | ■ | 低騒音型・低振動型建設機械の使用（機械の検査記録表、証明書等の添付） | 有・無
| 施工管理（（工程管理、品質管理、出来形管理、写真管理等）、機械管理、事務管理の担当者を明記） |  | 有・無 |  | ■ | 土工機械（排出ガス対策型建設機械）の使用（証明書等の添付） | 有・無
■安全衛生管理体制 | 安全管理の体制（フローチャート） |  | 必須 |  | ■ | 重量が100kg以上のものを貨物自動車に積み降ろし作業の有無。 有りの場合は作業指揮者の氏名等 | 有・無
| 安全衛生責任者（現場代理人）、安全衛生管理者 |  | 有・無
| 工事施工中の安全確保、作業員の安全教育等 |  | 有・無 |  | ■ | 機械等を貨物自動車に積み込む作業又は貨物自動車から卸す作業の有無 有りの場合は，当該作業を指揮する者を定め，作業状況写真等の資料を整備 | 有・無
■緊急時連絡体制 | 緊急時の連絡体制（フローチャート） |  | 必須
| 会社、病院、消防署、警察署等の緊急連絡先 |  | 有・無 |  | ■ | 地下埋設物等の近接作業に関する事項の記載 | 必須
■防火管理体制 | 防火管理の体制（フローチャート） |  | 有・無 |  | ■ | 特記仕様書（仮設工事）の内容が盛り込まれているか | 必須
| 防火責任者、火元責任者、危険物取扱責任者 |  | 有・無 |  | ■ | 簡易な施工計画の内容が盛り込まれているか。※該当する場合のみ記入 | 必須
■主要資材 | 品質、性能についての記載があり、確認できる書類（カタログ等）を添付している |  | 必須 |  |  | 創意工夫等
| 県内産資材であること（そうでない場合はその理由）を記載している |  | 必須 |  | ■ |  | 有・無
| 県内企業調達資材であること（そうでない場合はその理由）を記載している |  | 必須 |  | ■ |  | 有・無
■施工方法（施工条件等） | 作業フロー、施工方法、施工チェックリスト、使用機械等 |  | 必須 |  | ■ |  | 有・無
■資格を必要とする工事について | 資格証の写し |  | 有・無 |  | ■ |  | 有・無
■施工管理計画 | 工程管理、品質管理、出来形管理、写真管理、段階確認、品質証明等 |  | 必須
■環境対策 | 騒音・振動対策、粉塵対策、水質汚濁対策、大気汚染対策（臭気対策を含む）、土壌汚染対策、地盤沈下対策、その他の環境対策等 |  | 必須
■現場作業環境の整備 | 仮設関係、安全関係、営繕関係、イメージアップ対策の内容等 |  | 有・無
■再生資源利用の促進 | 再生資源利用計画書、再生資源利用促進計画書、産業廃棄物処理計画書等 |  | 有・無
※受注者は施工計画書における必要書類を確認のうえ、有無欄のどちらかに○を付けて施工計画書とともに監督員（監理事務所がある場合は監理事務所）へ提出し、承認を受けること。
※別紙の工事ごとにおけるチェックリストを添付の上チェックを行うこと
※監理事務所は、施工計画書の内容を確認し確認欄にチェック「レ」を入れること。
※監理事務所がつかない場合は、監理技術者若しくは主任技術者が内容を確認し、確認欄にチェック「レ」を入れること。

## アスファルト防水
施工計画書に関するチェックリスト |  |  |  |  | 別紙（防水工事・アスファルト防水） |  | 有・無 | 確認欄
|  | 提出年月日： 年 月 日 |  |  | ■ | 工程表（箇所別、防水の種類別の着工、完成等の時期） | 有・無
|  |  |  | 会 社 名： | ■ | 施工業者名、作業の管理組織 | 有・無
工事名： |  |  |  | 現場代理人氏名： 印 | ◎ | 施工範囲及び防水層の種類 | 必須
項目 | 内容 |  | 有・無 | 確認欄 | ◎ | 工法（下地を含む） | 必須
■工事概要について | 工事名 |  | 必須 |  | ◎ | 材料置場 | 必須
| 工事場所 |  |  |  | ■ | アスファルト溶融がまの設置場所及び構造 | 有・無
| 工期 |  |  |  | ■ | 消防法による消防署への届出 | 有・無
| 建物の規模、構造（建物の構造、階数、建築面積、床面積、敷地面積等） |  |  |  | ◎ | 排水勾配 | 必須
■工程表 |  |  | 必須 |  | ◎ | コンクリート打継ぎ箇所における処置 | 必須
■現場組織表 | 施工体制台帳 |  | 必須 |  | ◎ | 立上りの構造、納まり | 必須
| 現場における体制（フローチャート） |  | 必須 |  | ◎ | ルーフドレン回り、出入口回り、排水管（防水層貫通管）及び衛生設備（便器・浴槽その他）の納まり | 必須
| 現場代理人の氏名、連絡先、夜間連絡先（専任・常駐） |  | 有・無 |  | ◎ | 保護コンクリートの目地割り及び目地の構造・仕上げ材料エキスパンションの構造と防水の納まり | 必須
| 主任技術者の氏名、連絡先、夜間連絡先 |  | 有・無 |  | ◎ | 異種防水層接続部の処置 | 必須
| 工事請負金額2,500万円（建築一式工事5,000万円）以上の場合は専任 |  |  |  | ◎ | 品質管理、基本要求品質の確認方法等 | 必須
| 監理技術者の氏名、連絡先、夜間連絡先 |  | 有・無 |  | ※総合施工計画書における必要書類を確認のうえ、有無欄のどちらかに○を付けて施工計画書とともに監督員へ提出し、承認を受けること。
| 工事請負金額3,000万円（建築一式工事4,500万円）以上の場合に必要 |  |  |  | ※◎印を考慮した品質計画を検討すること
| 安全管理者の氏名、連絡先、夜間連絡先（常時50人以上の労働者を使用で選任、300人以上で専任） |  | 有・無 |  | ※空欄にはこの工事における創意工夫等の内容を記入 |  | 有・無 | 確認欄
| 施工管理（（工程管理、品質管理、出来形管理、写真管理等）、機械管理、事務管理の担当者を明記） |  | 有・無 |  |  | 一般共通事項
■安全衛生管理体制 | 安全管理の体制（フローチャート） |  | 必須 |  | ■ | 工事写真の撮影は，国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「営繕工事写真撮影要領(最新版)」によることを明示 | 必須
| 安全衛生責任者（現場代理人）、安全衛生管理者 |  | 有・無
| 工事施工中の安全確保、作業員の安全教育等 |  | 有・無 |  | ■ | 技能士の適用（作業員名簿、資格者証の写しの添付、指導方法、名札の着用等） | 有・無
■緊急時連絡体制 | 緊急時の連絡体制（フローチャート） |  | 必須 |  | ■ | 低騒音型・低振動型建設機械の使用（機械の検査記録表、証明書等の添付） | 有・無
| 会社、病院、消防署、警察署等の緊急連絡先 |  | 有・無 |  | ■ | 土工機械（排出ガス対策型建設機械）の使用（証明書等の添付） | 有・無
■防火管理体制 | 防火管理の体制（フローチャート） |  | 有・無 |  | ■ | 重量が100kg以上のものを貨物自動車に積み降ろし作業の有無。 有りの場合は作業指揮者の氏名等 | 有・無
| 防火責任者、火元責任者、危険物取扱責任者 |  | 有・無
■主要資材 | 品質、性能についての記載があり、確認できる書類（カタログ等）を添付している |  | 必須 |  | ■ | 機械等を貨物自動車に積み込む作業又は貨物自動車から卸す作業の有無 有りの場合は，当該作業を指揮する者を定め，作業状況写真等の資料を整備 | 有・無
| 県内産資材であること（そうでない場合はその理由）を記載している |  | 必須
| 県内企業調達資材であること（そうでない場合はその理由）を記載している |  | 必須 |  | ■ | 地下埋設物等の近接作業に関する事項の記載 | 必須
■施工方法（施工条件等） | 作業フロー、施工方法、施工チェックリスト、使用機械等 |  | 必須 |  | ■ | 特記仕様書（仮設工事）の内容が盛り込まれているか | 必須
■資格を必要とする工事について | 資格証の写し |  | 有・無 |  | ■ | 簡易な施工計画の内容が盛り込まれているか。※該当する場合のみ記入 | 必須
■施工管理計画 | 工程管理、品質管理、出来形管理、写真管理、段階確認、品質証明等 |  | 必須 |  |  | 創意工夫等
■環境対策 | 騒音・振動対策、粉塵対策、水質汚濁対策、大気汚染対策（臭気対策を含む）、土壌汚染対策、地盤沈下対策、その他の環境対策等 |  | 必須 |  | ■ |  | 有・無
■現場作業環境の整備 | 仮設関係、安全関係、営繕関係、イメージアップ対策の内容等 |  | 有・無 |  | ■ |  | 有・無
■再生資源利用の促進 | 再生資源利用計画書、再生資源利用促進計画書、産業廃棄物処理計画書等 |  | 有・無 |  | ■ |  | 有・無
※受注者は施工計画書における必要書類を確認のうえ、有無欄のどちらかに○を付けて施工計画書とともに監督員（監理事務所がある場合は監理事務所）へ提出し、承認を受けること。 |  |  |  |  | ■ |  | 有・無
※別紙の工事ごとにおけるチェックリストを添付の上チェックを行うこと |  |  |  |  | ■ |  | 有・無
※監理事務所は、施工計画書の内容を確認し確認欄にチェック「レ」を入れること。
※監理事務所がつかない場合は、監理技術者若しくは主任技術者が内容を確認し、確認欄にチェック「レ」を入れること。

## 改質アスファルトシート防水
施工計画書に関するチェックリスト |  |  |  |  | 別紙（防水工事・改質アスファルトシート防水） |  | 有・無 | 確認欄
|  | 提出年月日： 年 月 日 |  |  | ■ | 工程表（箇所別、防水の種類別の着工、完成等の時期） | 有・無
|  |  |  | 会 社 名： | ■ | 施工業者名、作業の管理組織 | 有・無
工事名： |  |  |  | 現場代理人氏名： 印 | ◎ | 施工範囲及び防水層の種類 | 必須
項目 | 内容 |  | 有・無 | 確認欄 | ◎ | 工法（下地を含む） | 必須
■工事概要について | 工事名 |  | 必須 |  | ■ | 材料置場 | 有・無
| 工事場所 |  |  |  | ◎ | 排水勾配 | 必須
| 工期 |  |  |  | ◎ | コンクリート打継ぎ箇所、ＰＣコンクリート部材、ＡＬＣパネルの継目箇所における処置 | 必須
| 建物の規模、構造（建物の構造、階数、建築面積、床面積、敷地面積等） |  |  |  | ◎ | 立上り、立下りの構造、納まり | 必須
■工程表 |  |  | 必須 |  | ◎ | ルーフドレン回り、出入口回り及び排水管（防水層貫通管）の納まり | 必須
■現場組織表 | 施工体制台帳 |  | 必須 |  | ◎ | 異種防水層接続部の処置 | 必須
| 現場における体制（フローチャート） |  | 必須 |  | ◎ | 品質管理、基本要求品質の確認方法等 | 必須
| 現場代理人の氏名、連絡先、夜間連絡先（専任・常駐） |  | 有・無 |  | ※総合施工計画書における必要書類を確認のうえ、有無欄のどちらかに○を付けて施工計画書とともに監督員へ提出し、承認を受けること。
| 主任技術者の氏名、連絡先、夜間連絡先 |  | 有・無 |  | ※◎印を考慮した品質計画を検討すること
| 工事請負金額2,500万円（建築一式工事5,000万円）以上の場合は専任 |  |  |  | ※空欄にはこの工事における創意工夫等の内容を記入 |  | 有・無 | 確認欄
| 監理技術者の氏名、連絡先、夜間連絡先 |  | 有・無 |  |  | 一般共通事項
| 工事請負金額3,000万円（建築一式工事4,500万円）以上の場合に必要 |  |  |  | ■ | 工事写真の撮影は，国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「営繕工事写真撮影要領(最新版)」によることを明示 | 必須
| 安全管理者の氏名、連絡先、夜間連絡先（常時50人以上の労働者を使用で選任、300人以上で専任） |  | 有・無
| 施工管理（（工程管理、品質管理、出来形管理、写真管理等）、機械管理、事務管理の担当者を明記） |  | 有・無 |  | ■ | 技能士の適用（作業員名簿、資格者証の写しの添付、指導方法、名札の着用等） | 有・無
■安全衛生管理体制 | 安全管理の体制（フローチャート） |  | 必須 |  | ■ | 低騒音型・低振動型建設機械の使用（機械の検査記録表、証明書等の添付） | 有・無
| 安全衛生責任者（現場代理人）、安全衛生管理者 |  | 有・無 |  | ■ | 土工機械（排出ガス対策型建設機械）の使用（証明書等の添付） | 有・無
| 工事施工中の安全確保、作業員の安全教育等 |  | 有・無 |  | ■ | 重量が100kg以上のものを貨物自動車に積み降ろし作業の有無。 有りの場合は作業指揮者の氏名等 | 有・無
■緊急時連絡体制 | 緊急時の連絡体制（フローチャート） |  | 必須
| 会社、病院、消防署、警察署等の緊急連絡先 |  | 有・無 |  | ■ | 機械等を貨物自動車に積み込む作業又は貨物自動車から卸す作業の有無 有りの場合は，当該作業を指揮する者を定め，作業状況写真等の資料を整備 | 有・無
■防火管理体制 | 防火管理の体制（フローチャート） |  | 有・無
| 防火責任者、火元責任者、危険物取扱責任者 |  | 有・無 |  | ■ | 地下埋設物等の近接作業に関する事項の記載 | 必須
■主要資材 | 品質、性能についての記載があり、確認できる書類（カタログ等）を添付している |  | 必須 |  | ■ | 特記仕様書（仮設工事）の内容が盛り込まれているか | 必須
| 県内産資材であること（そうでない場合はその理由）を記載している |  | 必須 |  | ■ | 簡易な施工計画の内容が盛り込まれているか。※該当する場合のみ記入 | 必須
| 県内企業調達資材であること（そうでない場合はその理由）を記載している |  | 必須 |  |  | 創意工夫等
■施工方法（施工条件等） | 作業フロー、施工方法、施工チェックリスト、使用機械等 |  | 必須 |  | ■ |  | 有・無
■資格を必要とする工事について | 資格証の写し |  | 有・無 |  | ■ |  | 有・無
■施工管理計画 | 工程管理、品質管理、出来形管理、写真管理、段階確認、品質証明等 |  | 必須 |  | ■ |  | 有・無
■環境対策 | 騒音・振動対策、粉塵対策、水質汚濁対策、大気汚染対策（臭気対策を含む）、土壌汚染対策、地盤沈下対策、その他の環境対策等 |  | 必須 |  | ■ |  | 有・無
■現場作業環境の整備 | 仮設関係、安全関係、営繕関係、イメージアップ対策の内容等 |  | 有・無 |  | ■ |  | 有・無
■再生資源利用の促進 | 再生資源利用計画書、再生資源利用促進計画書、産業廃棄物処理計画書等 |  | 有・無
※受注者は施工計画書における必要書類を確認のうえ、有無欄のどちらかに○を付けて施工計画書とともに監督員（監理事務所がある場合は監理事務所）へ提出し、承認を受けること。
※別紙の工事ごとにおけるチェックリストを添付の上チェックを行うこと
※監理事務所は、施工計画書の内容を確認し確認欄にチェック「レ」を入れること。
※監理事務所がつかない場合は、監理技術者若しくは主任技術者が内容を確認し、確認欄にチェック「レ」を入れること。

## 合成高分子系ルーフィングシート防水
施工計画書に関するチェックリスト |  |  |  |  | 別紙（防水工事・合成高分子系ルーフィングシート防水） |  | 有・無 | 確認欄
|  | 提出年月日： 年 月 日 |  |  | ■ | 工程表（箇所別、防水の種類別の着工、完成等の時期） | 有・無
|  |  |  | 会 社 名： | ■ | 施工業者名、施工管理及び安全管理の体制 | 有・無
工事名： |  |  |  | 現場代理人氏名： 印 | ◎ | 施工範囲及び防水層の種類 | 必須
項目 | 内容 |  | 有・無 | 確認欄 | ◎ | 工法（下地の種類及び状態を含む） | 必須
■工事概要について | 工事名 |  | 必須 |  | ■ | 材料置場 | 有・無
| 工事場所 |  |  |  | ◎ | 排水勾配 | 必須
| 工期 |  |  |  | ◎ | コンクリート打継ぎ箇所、ＰＣコンクリート部材、ＡＬＣパネルの継目箇所における処置 | 必須
| 建物の規模、構造（建物の構造、階数、建築面積、床面積、敷地面積等） |  |  |  | ◎ | 立上りの構造、納まり | 必須
■工程表 |  |  | 必須 |  | ◎ | ルーフドレン回り、出入口回り及び排水管（防水層貫通管）の納まり | 必須
■現場組織表 | 施工体制台帳 |  | 必須 |  | ◎ | 異種防水層接続部の処置 | 必須
| 現場における体制（フローチャート） |  | 必須 |  | ◎ | 品質管理、基本要求品質の確認方法等 | 必須
| 現場代理人の氏名、連絡先、夜間連絡先（専任・常駐） |  | 有・無 |  | ※総合施工計画書における必要書類を確認のうえ、有無欄のどちらかに○を付けて施工計画書とともに監督員へ提出し、承認を受けること。
| 主任技術者の氏名、連絡先、夜間連絡先 |  | 有・無 |  | ※◎印を考慮した品質計画を検討すること
| 工事請負金額2,500万円（建築一式工事5,000万円）以上の場合は専任 |  |  |  | ※空欄にはこの工事における創意工夫等の内容を記入 |  | 有・無 | 確認欄
| 監理技術者の氏名、連絡先、夜間連絡先 |  | 有・無 |  |  | 一般共通事項
| 工事請負金額3,000万円（建築一式工事4,500万円）以上の場合に必要 |  |  |  | ■ | 工事写真の撮影は，国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「営繕工事写真撮影要領(最新版)」によることを明示 | 必須
| 安全管理者の氏名、連絡先、夜間連絡先（常時50人以上の労働者を使用で選任、300人以上で専任） |  | 有・無
| 施工管理（（工程管理、品質管理、出来形管理、写真管理等）、機械管理、事務管理の担当者を明記） |  | 有・無 |  | ■ | 技能士の適用（作業員名簿、資格者証の写しの添付、指導方法、名札の着用等） | 有・無
■安全衛生管理体制 | 安全管理の体制（フローチャート） |  | 必須 |  | ■ | 低騒音型・低振動型建設機械の使用（機械の検査記録表、証明書等の添付） | 有・無
| 安全衛生責任者（現場代理人）、安全衛生管理者 |  | 有・無 |  | ■ | 土工機械（排出ガス対策型建設機械）の使用（証明書等の添付） | 有・無
| 工事施工中の安全確保、作業員の安全教育等 |  | 有・無 |  | ■ | 重量が100kg以上のものを貨物自動車に積み降ろし作業の有無。 有りの場合は作業指揮者の氏名等 | 有・無
■緊急時連絡体制 | 緊急時の連絡体制（フローチャート） |  | 必須
| 会社、病院、消防署、警察署等の緊急連絡先 |  | 有・無 |  | ■ | 機械等を貨物自動車に積み込む作業又は貨物自動車から卸す作業の有無 有りの場合は，当該作業を指揮する者を定め，作業状況写真等の資料を整備 | 有・無
■防火管理体制 | 防火管理の体制（フローチャート） |  | 有・無
| 防火責任者、火元責任者、危険物取扱責任者 |  | 有・無 |  | ■ | 地下埋設物等の近接作業に関する事項の記載 | 必須
■主要資材 | 品質、性能についての記載があり、確認できる書類（カタログ等）を添付している |  | 必須 |  | ■ | 特記仕様書（仮設工事）の内容が盛り込まれているか | 必須
| 県内産資材であること（そうでない場合はその理由）を記載している |  | 必須 |  | ■ | 簡易な施工計画の内容が盛り込まれているか。※該当する場合のみ記入 | 必須
| 県内企業調達資材であること（そうでない場合はその理由）を記載している |  | 必須 |  |  | 創意工夫等
■施工方法（施工条件等） | 作業フロー、施工方法、施工チェックリスト、使用機械等 |  | 必須 |  | ■ |  | 有・無
■資格を必要とする工事について | 資格証の写し |  | 有・無 |  | ■ |  | 有・無
■施工管理計画 | 工程管理、品質管理、出来形管理、写真管理、段階確認、品質証明等 |  | 必須 |  | ■ |  | 有・無
■環境対策 | 騒音・振動対策、粉塵対策、水質汚濁対策、大気汚染対策（臭気対策を含む）、土壌汚染対策、地盤沈下対策、その他の環境対策等 |  | 必須 |  | ■ |  | 有・無
■現場作業環境の整備 | 仮設関係、安全関係、営繕関係、イメージアップ対策の内容等 |  | 有・無 |  | ■ |  | 有・無
■再生資源利用の促進 | 再生資源利用計画書、再生資源利用促進計画書、産業廃棄物処理計画書等 |  | 有・無
※受注者は施工計画書における必要書類を確認のうえ、有無欄のどちらかに○を付けて施工計画書とともに監督員（監理事務所がある場合は監理事務所）へ提出し、承認を受けること。
※別紙の工事ごとにおけるチェックリストを添付の上チェックを行うこと
※監理事務所は、施工計画書の内容を確認し確認欄にチェック「レ」を入れること。
※監理事務所がつかない場合は、監理技術者若しくは主任技術者が内容を確認し、確認欄にチェック「レ」を入れること。

## 塗膜防水
施工計画書に関するチェックリスト |  |  |  |  | 別紙（防水工事・塗膜防水） |  | 有・無 | 確認欄
|  | 提出年月日： 年 月 日 |  |  | ■ | 工程表（箇所別、防水の種類別の着工、完成等の時期） | 有・無
|  |  |  | 会 社 名： | ■ | 施工業者名、作業の管理組織 | 有・無
工事名： |  |  |  | 現場代理人氏名： 印 | ◎ | 施工範囲及び防水層の種類 | 必須
項目 | 内容 |  | 有・無 | 確認欄 | ◎ | 工法（下地の状態、施工方法等） | 必須
■工事概要について | 工事名 |  | 必須 |  | ■ | 材料搬入（置場、数量等） | 有・無
| 工事場所 |  |  |  | ■ | 消防法による消防署への届出 | 有・無
| 工期 |  |  |  | ◎ | 排水勾配 | 必須
| 建物の規模、構造（建物の構造、階数、建築面積、床面積、敷地面積等） |  |  |  | ◎ | コンクリート打継ぎ箇所における処置 | 必須
■工程表 |  |  | 必須 |  | ◎ | 立上り、納まり | 必須
■現場組織表 | 施工体制台帳 |  | 必須 |  | ◎ | ルーフドレン回り、排水管等、役物回りの納まり | 必須
| 現場における体制（フローチャート） |  | 必須 |  | ◎ | 保護層の確認 | 必須
| 現場代理人の氏名、連絡先、夜間連絡先（専任・常駐） |  | 有・無 |  | ◎ | 異種防水層接続部の処置 | 必須
| 主任技術者の氏名、連絡先、夜間連絡先 |  | 有・無 |  | ◎ | 品質管理、基本要求品質の確認方法等 | 必須
| 工事請負金額2,500万円（建築一式工事5,000万円）以上の場合は専任 |  |  |  | ※総合施工計画書における必要書類を確認のうえ、有無欄のどちらかに○を付けて施工計画書とともに監督員へ提出し、承認を受けること。
| 監理技術者の氏名、連絡先、夜間連絡先 |  | 有・無 |  | ※◎印を考慮した品質計画を検討すること
| 工事請負金額3,000万円（建築一式工事4,500万円）以上の場合に必要 |  |  |  | ※空欄にはこの工事における創意工夫等の内容を記入 |  | 有・無 | 確認欄
| 安全管理者の氏名、連絡先、夜間連絡先（常時50人以上の労働者を使用で選任、300人以上で専任） |  | 有・無 |  |  | 一般共通事項
| 施工管理（（工程管理、品質管理、出来形管理、写真管理等）、機械管理、事務管理の担当者を明記） |  | 有・無 |  | ■ | 工事写真の撮影は，国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「営繕工事写真撮影要領(最新版)」によることを明示 | 必須
■安全衛生管理体制 | 安全管理の体制（フローチャート） |  | 必須
| 安全衛生責任者（現場代理人）、安全衛生管理者 |  | 有・無 |  | ■ | 技能士の適用（作業員名簿、資格者証の写しの添付、指導方法、名札の着用等） | 有・無
| 工事施工中の安全確保、作業員の安全教育等 |  | 有・無 |  | ■ | 低騒音型・低振動型建設機械の使用（機械の検査記録表、証明書等の添付） | 有・無
■緊急時連絡体制 | 緊急時の連絡体制（フローチャート） |  | 必須 |  | ■ | 土工機械（排出ガス対策型建設機械）の使用（証明書等の添付） | 有・無
| 会社、病院、消防署、警察署等の緊急連絡先 |  | 有・無 |  | ■ | 重量が100kg以上のものを貨物自動車に積み降ろし作業の有無。 有りの場合は作業指揮者の氏名等 | 有・無
■防火管理体制 | 防火管理の体制（フローチャート） |  | 有・無
| 防火責任者、火元責任者、危険物取扱責任者 |  | 有・無 |  | ■ | 機械等を貨物自動車に積み込む作業又は貨物自動車から卸す作業の有無 有りの場合は，当該作業を指揮する者を定め，作業状況写真等の資料を整備 | 有・無
■主要資材 | 品質、性能についての記載があり、確認できる書類（カタログ等）を添付している |  | 必須
| 県内産資材であること（そうでない場合はその理由）を記載している |  | 必須 |  | ■ | 地下埋設物等の近接作業に関する事項の記載 | 必須
| 県内企業調達資材であること（そうでない場合はその理由）を記載している |  | 必須 |  | ■ | 特記仕様書（仮設工事）の内容が盛り込まれているか | 必須
■施工方法（施工条件等） | 作業フロー、施工方法、施工チェックリスト、使用機械等 |  | 必須 |  | ■ | 簡易な施工計画の内容が盛り込まれているか。※該当する場合のみ記入 | 必須
■資格を必要とする工事について | 資格証の写し |  | 有・無 |  |  | 創意工夫等
■施工管理計画 | 工程管理、品質管理、出来形管理、写真管理、段階確認、品質証明等 |  | 必須 |  | ■ |  | 有・無
■環境対策 | 騒音・振動対策、粉塵対策、水質汚濁対策、大気汚染対策（臭気対策を含む）、土壌汚染対策、地盤沈下対策、その他の環境対策等 |  | 必須 |  | ■ |  | 有・無
■現場作業環境の整備 | 仮設関係、安全関係、営繕関係、イメージアップ対策の内容等 |  | 有・無 |  | ■ |  | 有・無
■再生資源利用の促進 | 再生資源利用計画書、再生資源利用促進計画書、産業廃棄物処理計画書等 |  | 有・無 |  | ■ |  | 有・無
※受注者は施工計画書における必要書類を確認のうえ、有無欄のどちらかに○を付けて施工計画書とともに監督員（監理事務所がある場合は監理事務所）へ提出し、承認を受けること。 |  |  |  |  | ■ |  | 有・無
※別紙の工事ごとにおけるチェックリストを添付の上チェックを行うこと
※監理事務所は、施工計画書の内容を確認し確認欄にチェック「レ」を入れること。
※監理事務所がつかない場合は、監理技術者若しくは主任技術者が内容を確認し、確認欄にチェック「レ」を入れること。

## シーリング
施工計画書に関するチェックリスト |  |  |  |  | 別紙（防水工事・シーリング） |  | 有・無 | 確認欄
|  | 提出年月日： 年 月 日 |  |  | ■ | 工程表（施工箇所別の着工、完了等） | 有・無
|  |  |  | 会 社 名： | ■ | 製造所名、施工業者名、作業の管理組織等 | 有・無
工事名： |  |  |  | 現場代理人氏名： 印 | ◎ | シーリング材の材種及び色（ＪＩＳでの分類等） | 必須
項目 | 内容 |  | 有・無 | 確認欄 | ■ | シーリング材の規格証明書等（ＪＩＳに基づく試験成績書等） | 有・無
■工事概要について | 工事名 |  | 必須 |  | ◎ | プライマーの種類（品名、材種等） | 必須
| 工事場所 |  |  |  | ■ | バックアップ材及びボンドブレーカーの材質及び製造所名（寸法、粘着剤の有無等） | 有・無
| 工期 |  |  |  | ■ | 材料の保管（消防法分類、保管条件等） | 有・無
| 建物の規模、構造（建物の構造、階数、建築面積、床面積、敷地面積等） |  |  |  | ◎ | 施工箇所の形状・寸法、施工法及び養生等（目地詳細図、二面接着・三面接着、表面仕上げの有無等） | 必須
■工程表 |  |  | 必須 |  | ◎ | 作業のフロー、管理の項目・水準・方法、品質管理体制・管理責任者、品質記録文書の書式とその管理方法等 | 必須
■現場組織表 | 施工体制台帳 |  | 必須 |  | ※総合施工計画書における必要書類を確認のうえ、有無欄のどちらかに○を付けて施工計画書とともに監督員へ提出し、承認を受けること。
| 現場における体制（フローチャート） |  | 必須 |  | ※◎印を考慮した品質計画を検討すること
| 現場代理人の氏名、連絡先、夜間連絡先（専任・常駐） |  | 有・無 |  | ※空欄にはこの工事における創意工夫等の内容を記入 |  | 有・無 | 確認欄
| 主任技術者の氏名、連絡先、夜間連絡先 |  | 有・無 |  |  | 一般共通事項
| 工事請負金額2,500万円（建築一式工事5,000万円）以上の場合は専任 |  |  |  | ■ | 工事写真の撮影は，国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「営繕工事写真撮影要領(最新版)」によることを明示 | 必須
| 監理技術者の氏名、連絡先、夜間連絡先 |  | 有・無
| 工事請負金額3,000万円（建築一式工事4,500万円）以上の場合に必要 |  |  |  | ■ | 技能士の適用（作業員名簿、資格者証の写しの添付、指導方法、名札の着用等） | 有・無
| 安全管理者の氏名、連絡先、夜間連絡先（常時50人以上の労働者を使用で選任、300人以上で専任） |  | 有・無 |  | ■ | 低騒音型・低振動型建設機械の使用（機械の検査記録表、証明書等の添付） | 有・無
| 施工管理（（工程管理、品質管理、出来形管理、写真管理等）、機械管理、事務管理の担当者を明記） |  | 有・無 |  | ■ | 土工機械（排出ガス対策型建設機械）の使用（証明書等の添付） | 有・無
■安全衛生管理体制 | 安全管理の体制（フローチャート） |  | 必須 |  | ■ | 重量が100kg以上のものを貨物自動車に積み降ろし作業の有無。 有りの場合は作業指揮者の氏名等 | 有・無
| 安全衛生責任者（現場代理人）、安全衛生管理者 |  | 有・無
| 工事施工中の安全確保、作業員の安全教育等 |  | 有・無 |  | ■ | 機械等を貨物自動車に積み込む作業又は貨物自動車から卸す作業の有無 有りの場合は，当該作業を指揮する者を定め，作業状況写真等の資料を整備 | 有・無
■緊急時連絡体制 | 緊急時の連絡体制（フローチャート） |  | 必須
| 会社、病院、消防署、警察署等の緊急連絡先 |  | 有・無 |  | ■ | 地下埋設物等の近接作業に関する事項の記載 | 必須
■防火管理体制 | 防火管理の体制（フローチャート） |  | 有・無 |  | ■ | 特記仕様書（仮設工事）の内容が盛り込まれているか | 必須
| 防火責任者、火元責任者、危険物取扱責任者 |  | 有・無 |  | ■ | 簡易な施工計画の内容が盛り込まれているか。※該当する場合のみ記入 | 必須
■主要資材 | 品質、性能についての記載があり、確認できる書類（カタログ等）を添付している |  | 必須 |  |  | 創意工夫等
| 県内産資材であること（そうでない場合はその理由）を記載している |  | 必須 |  | ■ |  | 有・無
| 県内企業調達資材であること（そうでない場合はその理由）を記載している |  | 必須 |  | ■ |  | 有・無
■施工方法（施工条件等） | 作業フロー、施工方法、施工チェックリスト、使用機械等 |  | 必須 |  | ■ |  | 有・無
■資格を必要とする工事について | 資格証の写し |  | 有・無 |  | ■ |  | 有・無
■施工管理計画 | 工程管理、品質管理、出来形管理、写真管理、段階確認、品質証明等 |  | 必須 |  | ■ |  | 有・無
■環境対策 | 騒音・振動対策、粉塵対策、水質汚濁対策、大気汚染対策（臭気対策を含む）、土壌汚染対策、地盤沈下対策、その他の環境対策等 |  | 必須
■現場作業環境の整備 | 仮設関係、安全関係、営繕関係、イメージアップ対策の内容等 |  | 有・無
■再生資源利用の促進 | 再生資源利用計画書、再生資源利用促進計画書、産業廃棄物処理計画書等 |  | 有・無
※受注者は施工計画書における必要書類を確認のうえ、有無欄のどちらかに○を付けて施工計画書とともに監督員（監理事務所がある場合は監理事務所）へ提出し、承認を受けること。
※別紙の工事ごとにおけるチェックリストを添付の上チェックを行うこと
※監理事務所は、施工計画書の内容を確認し確認欄にチェック「レ」を入れること。
※監理事務所がつかない場合は、監理技術者若しくは主任技術者が内容を確認し、確認欄にチェック「レ」を入れること。

## 石
施工計画書に関するチェックリスト |  |  |  |  | 別紙（石工事） |  | 有・無 | 確認欄
|  | 提出年月日： 年 月 日 |  |  | ■ | 工程表（見本決定、製品の検査・着工・完了等の時期） | 有・無
|  |  |  | 会 社 名： | ■ | 施工業者名、作業の管理組織 | 有・無
工事名： |  |  |  | 現場代理人氏名： 印 | ■ | 製造工場の機械設備 | 有・無
項目 | 内容 |  | 有・無 | 確認欄 | ■ | 現場における揚重・運搬計画・設備 | 有・無
■工事概要について | 工事名 |  | 必須 |  | ◎ | 石材・テラゾの種類、仕上げの種類及びその使用箇所 | 必須
| 工事場所 |  |  |  | ◎ | 材料加工の方法、石の裏面処理方法・材料 | 必須
| 工期 |  |  |  | ■ | 置場の確保、整備（運搬しやすい場所、破損に対して安全な場所、角材等の受台準備） | 有・無
| 建物の規模、構造（建物の構造、階数、建築面積、床面積、敷地面積等） |  |  |  | ■ | 保管方法 | 有・無
■工程表 |  |  | 必須 |  | ◎ | 標準的石張り工法、施工順序 | 必須
■現場組織表 | 施工体制台帳 |  | 必須 |  | ◎ | アンカー、下地鉄筋、引金物、だぼ、かすがい、取付け金物等の材質、形状、寸法 | 必須
| 現場における体制（フローチャート） |  | 必須 |  | ◎ | 伸縮調整目地 | 必須
| 現場代理人の氏名、連絡先、夜間連絡先（専任・常駐） |  | 有・無 |  | ■ | 取付け後の養生 | 有・無
| 主任技術者の氏名、連絡先、夜間連絡先 |  | 有・無 |  | ◎ | 作業のフロー、管理の項目・水準・方法、品質管理体制・管理責任者、品質記録文書の書式とその管理方法等 | 必須
| 工事請負金額2,500万円（建築一式工事5,000万円）以上の場合は専任 |  |  |  | ※総合施工計画書における必要書類を確認のうえ、有無欄のどちらかに○を付けて施工計画書とともに監督員へ提出し、承認を受けること。
| 監理技術者の氏名、連絡先、夜間連絡先 |  | 有・無 |  | ※◎印を考慮した品質計画を検討すること
| 工事請負金額3,000万円（建築一式工事4,500万円）以上の場合に必要 |  |  |  | ※空欄にはこの工事における創意工夫等の内容を記入 |  | 有・無 | 確認欄
| 安全管理者の氏名、連絡先、夜間連絡先（常時50人以上の労働者を使用で選任、300人以上で専任） |  | 有・無 |  |  | 一般共通事項
| 施工管理（（工程管理、品質管理、出来形管理、写真管理等）、機械管理、事務管理の担当者を明記） |  | 有・無 |  | ■ | 工事写真の撮影は，国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「営繕工事写真撮影要領(最新版)」によることを明示 | 必須
■安全衛生管理体制 | 安全管理の体制（フローチャート） |  | 必須
| 安全衛生責任者（現場代理人）、安全衛生管理者 |  | 有・無 |  | ■ | 技能士の適用（作業員名簿、資格者証の写しの添付、指導方法、名札の着用等） | 有・無
| 工事施工中の安全確保、作業員の安全教育等 |  | 有・無 |  | ■ | 低騒音型・低振動型建設機械の使用（機械の検査記録表、証明書等の添付） | 有・無
■緊急時連絡体制 | 緊急時の連絡体制（フローチャート） |  | 必須 |  | ■ | 土工機械（排出ガス対策型建設機械）の使用（証明書等の添付） | 有・無
| 会社、病院、消防署、警察署等の緊急連絡先 |  | 有・無 |  | ■ | 重量が100kg以上のものを貨物自動車に積み降ろし作業の有無。 有りの場合は作業指揮者の氏名等 | 有・無
■防火管理体制 | 防火管理の体制（フローチャート） |  | 有・無
| 防火責任者、火元責任者、危険物取扱責任者 |  | 有・無 |  | ■ | 機械等を貨物自動車に積み込む作業又は貨物自動車から卸す作業の有無 有りの場合は，当該作業を指揮する者を定め，作業状況写真等の資料を整備 | 有・無
■主要資材 | 品質、性能についての記載があり、確認できる書類（カタログ等）を添付している |  | 必須
| 県内産資材であること（そうでない場合はその理由）を記載している |  | 必須 |  | ■ | 地下埋設物等の近接作業に関する事項の記載 | 必須
| 県内企業調達資材であること（そうでない場合はその理由）を記載している |  | 必須 |  | ■ | 特記仕様書（仮設工事）の内容が盛り込まれているか | 必須
■施工方法（施工条件等） | 作業フロー、施工方法、施工チェックリスト、使用機械等 |  | 必須 |  | ■ | 簡易な施工計画の内容が盛り込まれているか。※該当する場合のみ記入 | 必須
■資格を必要とする工事について | 資格証の写し |  | 有・無 |  |  | 創意工夫等
■施工管理計画 | 工程管理、品質管理、出来形管理、写真管理、段階確認、品質証明等 |  | 必須 |  | ■ |  | 有・無
■環境対策 | 騒音・振動対策、粉塵対策、水質汚濁対策、大気汚染対策（臭気対策を含む）、土壌汚染対策、地盤沈下対策、その他の環境対策等 |  | 必須 |  | ■ |  | 有・無
■現場作業環境の整備 | 仮設関係、安全関係、営繕関係、イメージアップ対策の内容等 |  | 有・無 |  | ■ |  | 有・無
■再生資源利用の促進 | 再生資源利用計画書、再生資源利用促進計画書、産業廃棄物処理計画書等 |  | 有・無 |  | ■ |  | 有・無
※受注者は施工計画書における必要書類を確認のうえ、有無欄のどちらかに○を付けて施工計画書とともに監督員（監理事務所がある場合は監理事務所）へ提出し、承認を受けること。 |  |  |  |  | ■ |  | 有・無
※別紙の工事ごとにおけるチェックリストを添付の上チェックを行うこと
※監理事務所は、施工計画書の内容を確認し確認欄にチェック「レ」を入れること。
※監理事務所がつかない場合は、監理技術者若しくは主任技術者が内容を確認し、確認欄にチェック「レ」を入れること。

## 陶磁器質タイル張り
施工計画書に関するチェックリスト |  |  |  |  | 別紙（タイル工事・陶磁器質タイル張り） |  | 有・無 | 確認欄
|  | 提出年月日： 年 月 日 |  |  | ■ | 工程表（見本決定、施工図完了、材料搬入、着工・完了、試験等の時期） | 有・無
|  |  |  | 会 社 名： | ■ | タイルの製造工場名、施工業者名及び作業の管理組織 | 有・無
工事名： |  |  |  | 現場代理人氏名： 印 | ◎ | タイルの種類、形状、寸法（裏足の形状、高さ、乾式・湿式の別） | 必須
項目 | 内容 |  | 有・無 | 確認欄 | ◎ | 張付け用モルタル（調合、塗厚）、保水剤の使用 | 必須
■工事概要について | 工事名 |  | 必須 |  | ■ | タイルの施工箇所、張付け工法、目地工法 | 有・無
| 工事場所 |  |  |  | ◎ | まぐさ、窓台等のタイルの施工法 | 必須
| 工期 |  |  |  | ■ | タイル割りの基準（基準線、目地寸法） | 有・無
| 建物の規模、構造（建物の構造、階数、建築面積、床面積、敷地面積等） |  |  |  | ■ | 伸縮調整目地（位置、構成、施工法） | 有・無
■工程表 |  |  | 必須 |  | ■ | 関連工事との取合い（電気、機械、仮設） | 有・無
■現場組織表 | 施工体制台帳 |  | 必須 |  | ◎ | タイル施工箇所の張付け順序 | 必須
| 現場における体制（フローチャート） |  | 必須 |  | ◎ | 下地モルタルの浮きの試験方法及び補修方法 | 必須
| 現場代理人の氏名、連絡先、夜間連絡先（専任・常駐） |  | 有・無 |  | ◎ | 1回の張付けモルタルの塗付け量、練混ぜ方法及びその量の確認方法、練置き時間 | 必須
| 主任技術者の氏名、連絡先、夜間連絡先 |  | 有・無 |  | ■ | タイル張り施工中及び施工後の養生方法（特に外壁の場合） | 有・無
| 工事請負金額2,500万円（建築一式工事5,000万円）以上の場合は専任 |  |  |  | ■ | 排水勾配（雨掛り、水掛りの場合） | 有・無
| 監理技術者の氏名、連絡先、夜間連絡先 |  | 有・無 |  | ■ | 水洗い | 有・無
| 工事請負金額3,000万円（建築一式工事4,500万円）以上の場合に必要 |  |  |  | ◎ | タイルの打診試験及び接着力試験方法（箇所、使用機器、試験体の作成方法） | 必須
| 安全管理者の氏名、連絡先、夜間連絡先（常時50人以上の労働者を使用で選任、300人以上で専任） |  | 有・無 |  | ◎ | 接着力試験不合格の場合の処置方法 | 必須
| 施工管理（（工程管理、品質管理、出来形管理、写真管理等）、機械管理、事務管理の担当者を明記） |  | 有・無 |  | ◎ | 作業のフロー、管理の項目・水準・方法、品質管理体制・管理責任者、品質記録文書の書式とその管理方法等 | 必須
■安全衛生管理体制 | 安全管理の体制（フローチャート） |  | 必須 |  | ※総合施工計画書における必要書類を確認のうえ、有無欄のどちらかに○を付けて施工計画書とともに監督員へ提出し、承認を受けること。
| 安全衛生責任者（現場代理人）、安全衛生管理者 |  | 有・無 |  | ※◎印を考慮した品質計画を検討すること
| 工事施工中の安全確保、作業員の安全教育等 |  | 有・無 |  | ※空欄にはこの工事における創意工夫等の内容を記入 |  | 有・無 | 確認欄
■緊急時連絡体制 | 緊急時の連絡体制（フローチャート） |  | 必須 |  |  | 一般共通事項
| 会社、病院、消防署、警察署等の緊急連絡先 |  | 有・無 |  | ■ | 工事写真の撮影は，国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「営繕工事写真撮影要領(最新版)」によることを明示 | 必須
■防火管理体制 | 防火管理の体制（フローチャート） |  | 有・無
| 防火責任者、火元責任者、危険物取扱責任者 |  | 有・無 |  | ■ | 技能士の適用（作業員名簿、資格者証の写しの添付、指導方法、名札の着用等） | 有・無
■主要資材 | 品質、性能についての記載があり、確認できる書類（カタログ等）を添付している |  | 必須 |  | ■ | 低騒音型・低振動型建設機械の使用（機械の検査記録表、証明書等の添付） | 有・無
| 県内産資材であること（そうでない場合はその理由）を記載している |  | 必須 |  | ■ | 土工機械（排出ガス対策型建設機械）の使用（証明書等の添付） | 有・無
| 県内企業調達資材であること（そうでない場合はその理由）を記載している |  | 必須 |  | ■ | 重量が100kg以上のものを貨物自動車に積み降ろし作業の有無。 有りの場合は作業指揮者の氏名等 | 有・無
■施工方法（施工条件等） | 作業フロー、施工方法、施工チェックリスト、使用機械等 |  | 必須
■資格を必要とする工事について | 資格証の写し |  | 有・無 |  | ■ | 機械等を貨物自動車に積み込む作業又は貨物自動車から卸す作業の有無 有りの場合は，当該作業を指揮する者を定め，作業状況写真等の資料を整備 | 有・無
■施工管理計画 | 工程管理、品質管理、出来形管理、写真管理、段階確認、品質証明等 |  | 必須
■環境対策 | 騒音・振動対策、粉塵対策、水質汚濁対策、大気汚染対策（臭気対策を含む）、土壌汚染対策、地盤沈下対策、その他の環境対策等 |  | 必須 |  | ■ | 地下埋設物等の近接作業に関する事項の記載 | 必須
■現場作業環境の整備 | 仮設関係、安全関係、営繕関係、イメージアップ対策の内容等 |  | 有・無 |  | ■ | 特記仕様書（仮設工事）の内容が盛り込まれているか | 必須
■再生資源利用の促進 | 再生資源利用計画書、再生資源利用促進計画書、産業廃棄物処理計画書等 |  | 有・無 |  | ■ | 簡易な施工計画の内容が盛り込まれているか。※該当する場合のみ記入 | 必須
※受注者は施工計画書における必要書類を確認のうえ、有無欄のどちらかに○を付けて施工計画書とともに監督員（監理事務所がある場合は監理事務所）へ提出し、承認を受けること。 | [5 empty] | 創意工夫等
※別紙の工事ごとにおけるチェックリストを添付の上チェックを行うこと |  |  |  |  | ■ |  | 有・無
※監理事務所は、施工計画書の内容を確認し確認欄にチェック「レ」を入れること。 |  |  |  |  | ■ |  | 有・無
※監理事務所がつかない場合は、監理技術者若しくは主任技術者が内容を確認し、確認欄にチェック「レ」を入れること。 |  |  |  |  | ■ |  | 有・無
[5 empty] | ■ |  | 有・無
[5 empty] | ■ |  | 有・無

## 陶磁器質タイル型枠先付け
施工計画書に関するチェックリスト |  |  |  |  | 別紙（タイル工事・陶磁器質タイル型枠先付け） |  | 有・無 | 確認欄
|  | 提出年月日： 年 月 日 |  |  | ■ | 工程表（見本決定、施工図完了、タイル及びタイルユニットの製造、材料搬入体工事工程、着工・完了、試験等の時期） | 有・無
|  |  |  | 会 社 名： | ■ | タイルの製造工場名、施工業者名及び作業の管理組織 | 有・無
工事名： |  |  |  | 現場代理人氏名： 印 | ◎ | タイル型枠先付けの種別 | 必須
項目 | 内容 |  | 有・無 | 確認欄 | ◎ | タイルの種類、形状、寸法（裏足の形状、高さ、緊張材取付け部のタイルの形状、乾式・湿式の別） | 必須
■工事概要について | 工事名 |  | 必須 |  | ◎ | タイル及びタイルユニットの試験、検査要領、合否の判定基準（タイルの寸法精度、品質及びタイルユニットの寸法精度） | 必須
| 工事場所 |  |  |  | ■ | タイル及びタイルユニットの取付け順序及び方法 | 有・無
| 工期 |  |  |  | ■ | まぐさ、窓台等の取付け方法 | 有・無
| 建物の規模、構造（建物の構造、階数、建築面積、床面積、敷地面積等） |  |  |  | ■ | 割付けの基準（基準線、目地寸法） | 有・無
■工程表 |  |  | 必須 |  | ■ | 伸縮（調整、ひび割れ誘発）目地（位置、構成、施工法） | 有・無
■現場組織表 | 施工体制台帳 |  | 必須 |  | ■ | タイル型枠先付け面のせき板、精度、検査基準 | 有・無
| 現場における体制（フローチャート） |  | 必須 |  | ■ | 関連工事との取合い（建具、電気、機械等） | 有・無
| 現場代理人の氏名、連絡先、夜間連絡先（専任・常駐） |  | 有・無 |  | ■ | タイルユニット取付け中及び取付け後の養生方法（コンクリート打込みまでの雨掛り） | 有・無
| 主任技術者の氏名、連絡先、夜間連絡先 |  | 有・無 |  | ◎ | 目地モルタルの調合（桟木法の目地、タイル補修の張付けモルタル） | 必須
| 工事請負金額2,500万円（建築一式工事5,000万円）以上の場合は専任 |  |  |  | ■ | コンクリート打込み方法（コンクリート打込み、棒形振動機による締固め、型枠振動機による締固め） | 有・無
| 監理技術者の氏名、連絡先、夜間連絡先 |  | 有・無 |  | ■ | 外壁型枠の取外し時期及び方法（留付け材の取外しを含む） | 有・無
| 工事請負金額3,000万円（建築一式工事4,500万円）以上の場合に必要 |  |  |  | ■ | 外壁型枠取外し後の養生（上階コンクリート打込みによる汚れ防止） | 有・無
| 安全管理者の氏名、連絡先、夜間連絡先（常時50人以上の労働者を使用で選任、300人以上で専任） |  | 有・無 |  | ◎ | 先付けされたタイルの検査及び合否の判断基準（検査方法、タイル張替え基準） | 必須
| 施工管理（（工程管理、品質管理、出来形管理、写真管理等）、機械管理、事務管理の担当者を明記） |  | 有・無 |  | ◎ | タイル裏面のコンクリートの品質 | 必須
■安全衛生管理体制 | 安全管理の体制（フローチャート） |  | 必須 |  | ◎ | タイルの打診検査及び接着力試験方法（箇所、使用機器、試験体の作成方法） | 必須
| 安全衛生責任者（現場代理人）、安全衛生管理者 |  | 有・無 |  | ◎ | タイルの補修方法（時期、コンクリートの補修、張替え） | 必須
| 工事施工中の安全確保、作業員の安全教育等 |  | 有・無 |  | ■ | 水洗い | 有・無
■緊急時連絡体制 | 緊急時の連絡体制（フローチャート） |  | 必須 |  | ■ | 発生材処理（裏打ち材等） | 有・無
| 会社、病院、消防署、警察署等の緊急連絡先 |  | 有・無 |  | ◎ | 作業のフロー、管理の項目・水準・方法、品質管理体制・管理責任者、品質記録文書の書式とその管理方法等 | 必須
■防火管理体制 | 防火管理の体制（フローチャート） |  | 有・無 |  | ※総合施工計画書における必要書類を確認のうえ、有無欄のどちらかに○を付けて施工計画書とともに監督員へ提出し、承認を受けること。
| 防火責任者、火元責任者、危険物取扱責任者 |  | 有・無 |  | ※◎印を考慮した品質計画を検討すること
■主要資材 | 品質、性能についての記載があり、確認できる書類（カタログ等）を添付している |  | 必須 |  | ※空欄にはこの工事における創意工夫等の内容を記入 |  | 有・無 | 確認欄
| 県内産資材であること（そうでない場合はその理由）を記載している |  | 必須 |  |  | 一般共通事項
| 県内企業調達資材であること（そうでない場合はその理由）を記載している |  | 必須 |  | ■ | 工事写真の撮影は，国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「営繕工事写真撮影要領(最新版)」によることを明示 | 必須
■施工方法（施工条件等） | 作業フロー、施工方法、施工チェックリスト、使用機械等 |  | 必須
■資格を必要とする工事について | 資格証の写し |  | 有・無 |  | ■ | 技能士の適用（作業員名簿、資格者証の写しの添付、指導方法、名札の着用等） | 有・無
■施工管理計画 | 工程管理、品質管理、出来形管理、写真管理、段階確認、品質証明等 |  | 必須 |  | ■ | 低騒音型・低振動型建設機械の使用（機械の検査記録表、証明書等の添付） | 有・無
■環境対策 | 騒音・振動対策、粉塵対策、水質汚濁対策、大気汚染対策（臭気対策を含む）、土壌汚染対策、地盤沈下対策、その他の環境対策等 |  | 必須 |  | ■ | 土工機械（排出ガス対策型建設機械）の使用（証明書等の添付） | 有・無
■現場作業環境の整備 | 仮設関係、安全関係、営繕関係、イメージアップ対策の内容等 |  | 有・無 |  | ■ | 重量が100kg以上のものを貨物自動車に積み降ろし作業の有無。 有りの場合は作業指揮者の氏名等 | 有・無
■再生資源利用の促進 | 再生資源利用計画書、再生資源利用促進計画書、産業廃棄物処理計画書等 |  | 有・無
※受注者は施工計画書における必要書類を確認のうえ、有無欄のどちらかに○を付けて施工計画書とともに監督員（監理事務所がある場合は監理事務所）へ提出し、承認を受けること。 |  |  |  |  | ■ | 機械等を貨物自動車に積み込む作業又は貨物自動車から卸す作業の有無 有りの場合は，当該作業を指揮する者を定め，作業状況写真等の資料を整備 | 有・無
※別紙の工事ごとにおけるチェックリストを添付の上チェックを行うこと |  |  |  |  | ■ | 地下埋設物等の近接作業に関する事項の記載 | 必須
※監理事務所は、施工計画書の内容を確認し確認欄にチェック「レ」を入れること。 |  |  |  |  | ■ | 特記仕様書（仮設工事）の内容が盛り込まれているか | 必須
※監理事務所がつかない場合は、監理技術者若しくは主任技術者が内容を確認し、確認欄にチェック「レ」を入れること。 |  |  |  |  | ■ | 簡易な施工計画の内容が盛り込まれているか。※該当する場合のみ記入 | 必須
創意工夫等
[5 empty] | ■ |  | 有・無
[5 empty] | ■ |  | 有・無
[5 empty] | ■ |  | 有・無
[5 empty] | ■ |  | 有・無
[5 empty] | ■ |  | 有・無

## 木
施工計画書に関するチェックリスト |  |  |  |  | 別紙（木工事） |  | 有・無 | 確認欄
|  | 提出年月日： 年 月 日 |  |  | ■ | 工程表（施工図完了、材料搬入、着工、完了等の時期） | 有・無
|  |  |  | 会 社 名： | ■ | 施工業者名及び作業の管理組織 | 有・無
工事名： |  |  |  | 現場代理人氏名： 印 | ■ | 加工機器等（主として仕上げ） | 有・無
項目 | 内容 |  | 有・無 | 確認欄 | ◎ | 使用する材料の種類、形状、寸法及びその使用箇所 | 必須
■工事概要について | 工事名 |  | 必須 |  | ◎ | 加工、組立又は取付けの工法 | 必須
| 工事場所 |  |  |  | ◎ | 防虫、防腐、防蟻処理 | 必須
| 工期 |  |  |  | ■ | 養生方法 | 有・無
| 建物の規模、構造（建物の構造、階数、建築面積、床面積、敷地面積等） |  |  |  | ◎ | 作業のフロー、管理の項目・水準・方法、品質管理体制・管理責任者、品質記録文書の書式とその管理方法等 | 必須
■工程表 |  |  | 必須 |  | ※総合施工計画書における必要書類を確認のうえ、有無欄のどちらかに○を付けて施工計画書とともに監督員へ提出し、承認を受けること。
■現場組織表 | 施工体制台帳 |  | 必須 |  | ※◎印を考慮した品質計画を検討すること
| 現場における体制（フローチャート） |  | 必須 |  | ※空欄にはこの工事における創意工夫等の内容を記入 |  | 有・無 | 確認欄
| 現場代理人の氏名、連絡先、夜間連絡先（専任・常駐） |  | 有・無 |  |  | 一般共通事項
| 主任技術者の氏名、連絡先、夜間連絡先 |  | 有・無 |  | ■ | 工事写真の撮影は，国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「営繕工事写真撮影要領(最新版)」によることを明示 | 必須
工事請負金額2,500万円（建築一式工事5,000万円）以上の場合は専任
| 監理技術者の氏名、連絡先、夜間連絡先 |  | 有・無 |  | ■ | 技能士の適用（作業員名簿、資格者証の写しの添付、指導方法、名札の着用等） | 有・無
| 工事請負金額3,000万円（建築一式工事4,500万円）以上の場合に必要 |  |  |  | ■ | 低騒音型・低振動型建設機械の使用（機械の検査記録表、証明書等の添付） | 有・無
| 安全管理者の氏名、連絡先、夜間連絡先（常時50人以上の労働者を使用で選任、300人以上で専任） |  | 有・無 |  | ■ | 土工機械（排出ガス対策型建設機械）の使用（証明書等の添付） | 有・無
| 施工管理（（工程管理、品質管理、出来形管理、写真管理等）、機械管理、事務管理の担当者を明記） |  | 有・無 |  | ■ | 重量が100kg以上のものを貨物自動車に積み降ろし作業の有無。 有りの場合は作業指揮者の氏名等 | 有・無
■安全衛生管理体制 | 安全管理の体制（フローチャート） |  | 必須
| 安全衛生責任者（現場代理人）、安全衛生管理者 |  | 有・無 |  | ■ | 機械等を貨物自動車に積み込む作業又は貨物自動車から卸す作業の有無 有りの場合は，当該作業を指揮する者を定め，作業状況写真等の資料を整備 | 有・無
| 工事施工中の安全確保、作業員の安全教育等 |  | 有・無
■緊急時連絡体制 | 緊急時の連絡体制（フローチャート） |  | 必須 |  | ■ | 地下埋設物等の近接作業に関する事項の記載 | 必須
| 会社、病院、消防署、警察署等の緊急連絡先 |  | 有・無 |  | ■ | 特記仕様書（仮設工事）の内容が盛り込まれているか | 必須
■防火管理体制 | 防火管理の体制（フローチャート） |  | 有・無 |  | ■ | 簡易な施工計画の内容が盛り込まれているか。※該当する場合のみ記入 | 必須
| 防火責任者、火元責任者、危険物取扱責任者 |  | 有・無 |  |  | 創意工夫等
■主要資材 | 品質、性能についての記載があり、確認できる書類（カタログ等）を添付している |  | 必須 |  | ■ |  | 有・無
| 県内産資材であること（そうでない場合はその理由）を記載している |  | 必須 |  | ■ |  | 有・無
| 県内企業調達資材であること（そうでない場合はその理由）を記載している |  | 必須 |  | ■ |  | 有・無
■施工方法（施工条件等） | 作業フロー、施工方法、施工チェックリスト、使用機械等 |  | 必須 |  | ■ |  | 有・無
■資格を必要とする工事について | 資格証の写し |  | 有・無 |  | ■ |  | 有・無
■施工管理計画 | 工程管理、品質管理、出来形管理、写真管理、段階確認、品質証明等 |  | 必須
■環境対策 | 騒音・振動対策、粉塵対策、水質汚濁対策、大気汚染対策（臭気対策を含む）、土壌汚染対策、地盤沈下対策、その他の環境対策等 |  | 必須
■現場作業環境の整備 | 仮設関係、安全関係、営繕関係、イメージアップ対策の内容等 |  | 有・無
■再生資源利用の促進 | 再生資源利用計画書、再生資源利用促進計画書、産業廃棄物処理計画書等 |  | 有・無
※受注者は施工計画書における必要書類を確認のうえ、有無欄のどちらかに○を付けて施工計画書とともに監督員（監理事務所がある場合は監理事務所）へ提出し、承認を受けること。
※別紙の工事ごとにおけるチェックリストを添付の上チェックを行うこと
※監理事務所は、施工計画書の内容を確認し確認欄にチェック「レ」を入れること。
※監理事務所がつかない場合は、監理技術者若しくは主任技術者が内容を確認し、確認欄にチェック「レ」を入れること。

## 長尺金属板葺
施工計画書に関するチェックリスト |  |  |  |  | 別紙（屋根及びとい工事・長尺金属板葺） |  | 有・無 | 確認欄
|  | 提出年月日： 年 月 日 |  |  | ■ | 専門工事業者名及び施工管理組織 | 有・無
|  |  |  | 会 社 名： | ■ | 工程表（着工及び完了の時期） | 有・無
工事名： |  |  |  | 現場代理人氏名： 印 | ◎ | 下葺（材料及び工法） | 必須
項目 | 内容 |  | 有・無 | 確認欄 | ◎ | 鋼板類（種類、厚さ） | 必須
■工事概要について | 工事名 |  | 必須 |  | ◎ | 谷、棟、軒先、けらば等の納まり | 必須
| 工事場所 |  |  |  | ■ | 折曲げ及び小はぜ掛け | 有・無
| 工期 |  |  |  | ◎ | 壁との取合い等の工法 | 必須
| 建物の規模、構造（建物の構造、階数、建築面積、床面積、敷地面積等） |  |  |  | ■ | 付属材料 | 有・無
■工程表 |  |  | 必須 |  | ■ | その他専門業者の工法の仕様 | 有・無
■現場組織表 | 施工体制台帳 |  | 必須 |  | ◎ | 風圧力及び積雪荷重に対応した工法、作業のフロー、管理の項目・水準・方法、品質管理体制・管理責任者、品質記録文書の書式とその管理方法等 | 必須
| 現場における体制（フローチャート） |  | 必須 |  | ※総合施工計画書における必要書類を確認のうえ、有無欄のどちらかに○を付けて施工計画書とともに監督員へ提出し、承認を受けること。
| 現場代理人の氏名、連絡先、夜間連絡先（専任・常駐） |  | 有・無 |  | ※◎印を考慮した品質計画を検討すること
| 主任技術者の氏名、連絡先、夜間連絡先 |  | 有・無 |  | ※空欄にはこの工事における創意工夫等の内容を記入 |  | 有・無 | 確認欄
| 工事請負金額2,500万円（建築一式工事5,000万円）以上の場合は専任 |  |  |  |  | 一般共通事項
| 監理技術者の氏名、連絡先、夜間連絡先 |  | 有・無 |  | ■ | 工事写真の撮影は，国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「営繕工事写真撮影要領(最新版)」によることを明示 | 必須
工事請負金額3,000万円（建築一式工事4,500万円）以上の場合に必要
| 安全管理者の氏名、連絡先、夜間連絡先（常時50人以上の労働者を使用で選任、300人以上で専任） |  | 有・無 |  | ■ | 技能士の適用（作業員名簿、資格者証の写しの添付、指導方法、名札の着用等） | 有・無
| 施工管理（（工程管理、品質管理、出来形管理、写真管理等）、機械管理、事務管理の担当者を明記） |  | 有・無 |  | ■ | 低騒音型・低振動型建設機械の使用（機械の検査記録表、証明書等の添付） | 有・無
■安全衛生管理体制 | 安全管理の体制（フローチャート） |  | 必須 |  | ■ | 土工機械（排出ガス対策型建設機械）の使用（証明書等の添付） | 有・無
| 安全衛生責任者（現場代理人）、安全衛生管理者 |  | 有・無 |  | ■ | 重量が100kg以上のものを貨物自動車に積み降ろし作業の有無。 有りの場合は作業指揮者の氏名等 | 有・無
| 工事施工中の安全確保、作業員の安全教育等 |  | 有・無
■緊急時連絡体制 | 緊急時の連絡体制（フローチャート） |  | 必須 |  | ■ | 機械等を貨物自動車に積み込む作業又は貨物自動車から卸す作業の有無 有りの場合は，当該作業を指揮する者を定め，作業状況写真等の資料を整備 | 有・無
| 会社、病院、消防署、警察署等の緊急連絡先 |  | 有・無
■防火管理体制 | 防火管理の体制（フローチャート） |  | 有・無 |  | ■ | 地下埋設物等の近接作業に関する事項の記載 | 必須
| 防火責任者、火元責任者、危険物取扱責任者 |  | 有・無 |  | ■ | 特記仕様書（仮設工事）の内容が盛り込まれているか | 必須
■主要資材 | 品質、性能についての記載があり、確認できる書類（カタログ等）を添付している |  | 必須 |  | ■ | 簡易な施工計画の内容が盛り込まれているか。※該当する場合のみ記入 | 必須
| 県内産資材であること（そうでない場合はその理由）を記載している |  | 必須 |  |  | 創意工夫等
| 県内企業調達資材であること（そうでない場合はその理由）を記載している |  | 必須 |  | ■ |  | 有・無
■施工方法（施工条件等） | 作業フロー、施工方法、施工チェックリスト、使用機械等 |  | 必須 |  | ■ |  | 有・無
■資格を必要とする工事について | 資格証の写し |  | 有・無 |  | ■ |  | 有・無
■施工管理計画 | 工程管理、品質管理、出来形管理、写真管理、段階確認、品質証明等 |  | 必須 |  | ■ |  | 有・無
■環境対策 | 騒音・振動対策、粉塵対策、水質汚濁対策、大気汚染対策（臭気対策を含む）、土壌汚染対策、地盤沈下対策、その他の環境対策等 |  | 必須 |  | ■ |  | 有・無
■現場作業環境の整備 | 仮設関係、安全関係、営繕関係、イメージアップ対策の内容等 |  | 有・無
■再生資源利用の促進 | 再生資源利用計画書、再生資源利用促進計画書、産業廃棄物処理計画書等 |  | 有・無
※受注者は施工計画書における必要書類を確認のうえ、有無欄のどちらかに○を付けて施工計画書とともに監督員（監理事務所がある場合は監理事務所）へ提出し、承認を受けること。
※別紙の工事ごとにおけるチェックリストを添付の上チェックを行うこと
※監理事務所は、施工計画書の内容を確認し確認欄にチェック「レ」を入れること。
※監理事務所がつかない場合は、監理技術者若しくは主任技術者が内容を確認し、確認欄にチェック「レ」を入れること。

## 折板葺
施工計画書に関するチェックリスト |  |  |  |  | 別紙（屋根及びとい工事・折板葺） |  | 有・無 | 確認欄
|  | 提出年月日： 年 月 日 |  |  | ■ | 専門工事業者名及び施工管理組織 | 有・無
|  |  |  | 会 社 名： | ■ | 工程表（着工及び完了の時期） | 有・無
工事名： |  |  |  | 現場代理人氏名： 印 | ◎ | 折板（種類、厚さ、構成部品） | 必須
項目 | 内容 |  | 有・無 | 確認欄 | ◎ | 各部の納まり工法（棟、けらば、軒先、壁との取合いの各部） | 必須
■工事概要について | 工事名 |  | 必須 |  | ◎ | タイトフレームの取付け方法 | 必須
| 工事場所 |  |  |  | ■ | その他専門業者の工法の仕様 | 有・無
| 工期 |  |  |  | ■ | 付属材料 | 有・無
| 建物の規模、構造（建物の構造、階数、建築面積、床面積、敷地面積等） |  |  |  | ◎ | 風圧力及び積雪荷重に対応した工法、作業のフロー、管理の項目・水準・方法、品質管理体制・管理責任者、品質記録文書の書式とその管理方法等 | 必須
■工程表 |  |  | 必須 |  | ※総合施工計画書における必要書類を確認のうえ、有無欄のどちらかに○を付けて施工計画書とともに監督員へ提出し、承認を受けること。
■現場組織表 | 施工体制台帳 |  | 必須 |  | ※◎印を考慮した品質計画を検討すること
| 現場における体制（フローチャート） |  | 必須 |  | ※空欄にはこの工事における創意工夫等の内容を記入 |  | 有・無 | 確認欄
| 現場代理人の氏名、連絡先、夜間連絡先（専任・常駐） |  | 有・無 |  |  | 一般共通事項
| 主任技術者の氏名、連絡先、夜間連絡先 |  | 有・無 |  | ■ | 工事写真の撮影は，国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「営繕工事写真撮影要領(最新版)」によることを明示 | 必須
工事請負金額2,500万円（建築一式工事5,000万円）以上の場合は専任
| 監理技術者の氏名、連絡先、夜間連絡先 |  | 有・無 |  | ■ | 技能士の適用（作業員名簿、資格者証の写しの添付、指導方法、名札の着用等） | 有・無
| 工事請負金額3,000万円（建築一式工事4,500万円）以上の場合に必要 |  |  |  | ■ | 低騒音型・低振動型建設機械の使用（機械の検査記録表、証明書等の添付） | 有・無
| 安全管理者の氏名、連絡先、夜間連絡先（常時50人以上の労働者を使用で選任、300人以上で専任） |  | 有・無 |  | ■ | 土工機械（排出ガス対策型建設機械）の使用（証明書等の添付） | 有・無
| 施工管理（（工程管理、品質管理、出来形管理、写真管理等）、機械管理、事務管理の担当者を明記） |  | 有・無 |  | ■ | 重量が100kg以上のものを貨物自動車に積み降ろし作業の有無。 有りの場合は作業指揮者の氏名等 | 有・無
■安全衛生管理体制 | 安全管理の体制（フローチャート） |  | 必須
| 安全衛生責任者（現場代理人）、安全衛生管理者 |  | 有・無 |  | ■ | 機械等を貨物自動車に積み込む作業又は貨物自動車から卸す作業の有無 有りの場合は，当該作業を指揮する者を定め，作業状況写真等の資料を整備 | 有・無
| 工事施工中の安全確保、作業員の安全教育等 |  | 有・無
■緊急時連絡体制 | 緊急時の連絡体制（フローチャート） |  | 必須 |  | ■ | 地下埋設物等の近接作業に関する事項の記載 | 必須
| 会社、病院、消防署、警察署等の緊急連絡先 |  | 有・無 |  | ■ | 特記仕様書（仮設工事）の内容が盛り込まれているか | 必須
■防火管理体制 | 防火管理の体制（フローチャート） |  | 有・無 |  | ■ | 簡易な施工計画の内容が盛り込まれているか。※該当する場合のみ記入 | 必須
| 防火責任者、火元責任者、危険物取扱責任者 |  | 有・無 |  |  | 創意工夫等
■主要資材 | 品質、性能についての記載があり、確認できる書類（カタログ等）を添付している |  | 必須 |  | ■ |  | 有・無
| 県内産資材であること（そうでない場合はその理由）を記載している |  | 必須 |  | ■ |  | 有・無
| 県内企業調達資材であること（そうでない場合はその理由）を記載している |  | 必須 |  | ■ |  | 有・無
■施工方法（施工条件等） | 作業フロー、施工方法、施工チェックリスト、使用機械等 |  | 必須 |  | ■ |  | 有・無
■資格を必要とする工事について | 資格証の写し |  | 有・無 |  | ■ |  | 有・無
■施工管理計画 | 工程管理、品質管理、出来形管理、写真管理、段階確認、品質証明等 |  | 必須
■環境対策 | 騒音・振動対策、粉塵対策、水質汚濁対策、大気汚染対策（臭気対策を含む）、土壌汚染対策、地盤沈下対策、その他の環境対策等 |  | 必須
■現場作業環境の整備 | 仮設関係、安全関係、営繕関係、イメージアップ対策の内容等 |  | 有・無
■再生資源利用の促進 | 再生資源利用計画書、再生資源利用促進計画書、産業廃棄物処理計画書等 |  | 有・無
※受注者は施工計画書における必要書類を確認のうえ、有無欄のどちらかに○を付けて施工計画書とともに監督員（監理事務所がある場合は監理事務所）へ提出し、承認を受けること。
※別紙の工事ごとにおけるチェックリストを添付の上チェックを行うこと
※監理事務所は、施工計画書の内容を確認し確認欄にチェック「レ」を入れること。
※監理事務所がつかない場合は、監理技術者若しくは主任技術者が内容を確認し、確認欄にチェック「レ」を入れること。

## 粘土瓦葺
施工計画書に関するチェックリスト |  |  |  |  | 別紙（屋根及びとい工事・粘土瓦葺） |  | 有・無 | 確認欄
|  | 提出年月日： 年 月 日 |  |  | ■ | 工程表（着工及び完了の時期） | 有・無
|  |  |  | 会 社 名： | ■ | 瓦の種類、製造所 | 有・無
工事名： |  |  |  | 現場代理人氏名： 印 | ■ | 施工業者及び施工管理組織 | 有・無
項目 | 内容 |  | 有・無 | 確認欄 | ■ | 揚重及び小運搬計画 | 有・無
■工事概要について | 工事名 |  | 必須 |  | ◎ | 役物及び留付け用釘・緊結線・金物等の種類 | 必須
| 工事場所 |  |  |  | ◎ | 風圧力及び積雪荷重に対応した瓦等の留付け工法、管理の項目、品質管理体制・管理責任者、品質記録文書及びその管理方法等 | 必須
| 工期 |  |  |  | ※総合施工計画書における必要書類を確認のうえ、有無欄のどちらかに○を付けて施工計画書とともに監督員へ提出し、承認を受けること。
| 建物の規模、構造（建物の構造、階数、建築面積、床面積、敷地面積等） |  |  |  | ※◎印を考慮した品質計画を検討すること
■工程表 |  |  | 必須 |  | ※空欄にはこの工事における創意工夫等の内容を記入 |  | 有・無 | 確認欄
■現場組織表 | 施工体制台帳 |  | 必須 |  |  | 一般共通事項
| 現場における体制（フローチャート） |  | 必須 |  | ■ | 工事写真の撮影は，国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「営繕工事写真撮影要領(最新版)」によることを明示 | 必須
| 現場代理人の氏名、連絡先、夜間連絡先（専任・常駐） |  | 有・無
| 主任技術者の氏名、連絡先、夜間連絡先 |  | 有・無 |  | ■ | 技能士の適用（作業員名簿、資格者証の写しの添付、指導方法、名札の着用等） | 有・無
| 工事請負金額2,500万円（建築一式工事5,000万円）以上の場合は専任 |  |  |  | ■ | 低騒音型・低振動型建設機械の使用（機械の検査記録表、証明書等の添付） | 有・無
| 監理技術者の氏名、連絡先、夜間連絡先 |  | 有・無 |  | ■ | 土工機械（排出ガス対策型建設機械）の使用（証明書等の添付） | 有・無
| 工事請負金額3,000万円（建築一式工事4,500万円）以上の場合に必要 |  |  |  | ■ | 重量が100kg以上のものを貨物自動車に積み降ろし作業の有無。 有りの場合は作業指揮者の氏名等 | 有・無
| 安全管理者の氏名、連絡先、夜間連絡先（常時50人以上の労働者を使用で選任、300人以上で専任） |  | 有・無
| 施工管理（（工程管理、品質管理、出来形管理、写真管理等）、機械管理、事務管理の担当者を明記） |  | 有・無 |  | ■ | 機械等を貨物自動車に積み込む作業又は貨物自動車から卸す作業の有無 有りの場合は，当該作業を指揮する者を定め，作業状況写真等の資料を整備 | 有・無
■安全衛生管理体制 | 安全管理の体制（フローチャート） |  | 必須
| 安全衛生責任者（現場代理人）、安全衛生管理者 |  | 有・無 |  | ■ | 地下埋設物等の近接作業に関する事項の記載 | 必須
| 工事施工中の安全確保、作業員の安全教育等 |  | 有・無 |  | ■ | 特記仕様書（仮設工事）の内容が盛り込まれているか | 必須
■緊急時連絡体制 | 緊急時の連絡体制（フローチャート） |  | 必須 |  | ■ | 簡易な施工計画の内容が盛り込まれているか。※該当する場合のみ記入 | 必須
| 会社、病院、消防署、警察署等の緊急連絡先 |  | 有・無 |  |  | 創意工夫等
■防火管理体制 | 防火管理の体制（フローチャート） |  | 有・無 |  | ■ |  | 有・無
| 防火責任者、火元責任者、危険物取扱責任者 |  | 有・無 |  | ■ |  | 有・無
■主要資材 | 品質、性能についての記載があり、確認できる書類（カタログ等）を添付している |  | 必須 |  | ■ |  | 有・無
| 県内産資材であること（そうでない場合はその理由）を記載している |  | 必須 |  | ■ |  | 有・無
| 県内企業調達資材であること（そうでない場合はその理由）を記載している |  | 必須 |  | ■ |  | 有・無
■施工方法（施工条件等） | 作業フロー、施工方法、施工チェックリスト、使用機械等 |  | 必須
■資格を必要とする工事について | 資格証の写し |  | 有・無
■施工管理計画 | 工程管理、品質管理、出来形管理、写真管理、段階確認、品質証明等 |  | 必須
■環境対策 | 騒音・振動対策、粉塵対策、水質汚濁対策、大気汚染対策（臭気対策を含む）、土壌汚染対策、地盤沈下対策、その他の環境対策等 |  | 必須
■現場作業環境の整備 | 仮設関係、安全関係、営繕関係、イメージアップ対策の内容等 |  | 有・無
■再生資源利用の促進 | 再生資源利用計画書、再生資源利用促進計画書、産業廃棄物処理計画書等 |  | 有・無
※受注者は施工計画書における必要書類を確認のうえ、有無欄のどちらかに○を付けて施工計画書とともに監督員（監理事務所がある場合は監理事務所）へ提出し、承認を受けること。
※別紙の工事ごとにおけるチェックリストを添付の上チェックを行うこと
※監理事務所は、施工計画書の内容を確認し確認欄にチェック「レ」を入れること。
※監理事務所がつかない場合は、監理技術者若しくは主任技術者が内容を確認し、確認欄にチェック「レ」を入れること。

## とい
施工計画書に関するチェックリスト |  |  |  |  | 別紙（屋根及びとい工事・とい） |  | 有・無 | 確認欄
|  | 提出年月日： 年 月 日 |  |  | ◎ | とい（軒どい、たてどい）の材種と大きさ | 必須
|  |  |  | 会 社 名： | ◎ | とい（軒どい、たてどい）の継手の工法 | 必須
工事名： |  |  |  | 現場代理人氏名： 印 | ◎ | とい（軒どい、たてどい）の受金物の形式と取付け工法並びに建物の納まり | 必須
項目 | 内容 |  | 有・無 | 確認欄 | ■ | とい（軒どい、たてどい）の排水勾配 | 有・無
■工事概要について | 工事名 |  | 必須 |  | ■ | 軒どいの製造業者による軒どいの取付け方法（硬質塩化ビニル雨どい） | 有・無
| 工事場所 |  |  |  | ◎ | ルーフドレンの位置、高さ、取付け工法 | 必須
| 工期 |  |  |  | ■ | ルーフドレンの形式（防水種別及び使用箇所等による形式） | 有・無
| 建物の規模、構造（建物の構造、階数、建築面積、床面積、敷地面積等） |  |  |  | ◎ | たてどいの防露の工法（床貫通部分を含む） | 必須
■工程表 |  |  | 必須 |  | ■ | たてどい掃除口の有無 | 有・無
■現場組織表 | 施工体制台帳 |  | 必須 |  | ◎ | 施工の確認方法 | 必須
| 現場における体制（フローチャート） |  | 必須 |  | ※総合施工計画書における必要書類を確認のうえ、有無欄のどちらかに○を付けて施工計画書とともに監督員へ提出し、承認を受けること。
| 現場代理人の氏名、連絡先、夜間連絡先（専任・常駐） |  | 有・無 |  | ※◎印を考慮した品質計画を検討すること
| 主任技術者の氏名、連絡先、夜間連絡先 |  | 有・無 |  | ※空欄にはこの工事における創意工夫等の内容を記入 |  | 有・無 | 確認欄
| 工事請負金額2,500万円（建築一式工事5,000万円）以上の場合は専任 |  |  |  |  | 一般共通事項
| 監理技術者の氏名、連絡先、夜間連絡先 |  | 有・無 |  | ■ | 工事写真の撮影は，国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「営繕工事写真撮影要領(最新版)」によることを明示 | 必須
工事請負金額3,000万円（建築一式工事4,500万円）以上の場合に必要
| 安全管理者の氏名、連絡先、夜間連絡先（常時50人以上の労働者を使用で選任、300人以上で専任） |  | 有・無 |  | ■ | 技能士の適用（作業員名簿、資格者証の写しの添付、指導方法、名札の着用等） | 有・無
| 施工管理（（工程管理、品質管理、出来形管理、写真管理等）、機械管理、事務管理の担当者を明記） |  | 有・無 |  | ■ | 低騒音型・低振動型建設機械の使用（機械の検査記録表、証明書等の添付） | 有・無
■安全衛生管理体制 | 安全管理の体制（フローチャート） |  | 必須 |  | ■ | 土工機械（排出ガス対策型建設機械）の使用（証明書等の添付） | 有・無
| 安全衛生責任者（現場代理人）、安全衛生管理者 |  | 有・無 |  | ■ | 重量が100kg以上のものを貨物自動車に積み降ろし作業の有無。 有りの場合は作業指揮者の氏名等 | 有・無
| 工事施工中の安全確保、作業員の安全教育等 |  | 有・無
■緊急時連絡体制 | 緊急時の連絡体制（フローチャート） |  | 必須 |  | ■ | 機械等を貨物自動車に積み込む作業又は貨物自動車から卸す作業の有無 有りの場合は，当該作業を指揮する者を定め，作業状況写真等の資料を整備 | 有・無
| 会社、病院、消防署、警察署等の緊急連絡先 |  | 有・無
■防火管理体制 | 防火管理の体制（フローチャート） |  | 有・無 |  | ■ | 地下埋設物等の近接作業に関する事項の記載 | 必須
| 防火責任者、火元責任者、危険物取扱責任者 |  | 有・無 |  | ■ | 特記仕様書（仮設工事）の内容が盛り込まれているか | 必須
■主要資材 | 品質、性能についての記載があり、確認できる書類（カタログ等）を添付している |  | 必須 |  | ■ | 簡易な施工計画の内容が盛り込まれているか。※該当する場合のみ記入 | 必須
| 県内産資材であること（そうでない場合はその理由）を記載している |  | 必須 |  |  | 創意工夫等
| 県内企業調達資材であること（そうでない場合はその理由）を記載している |  | 必須 |  | ■ |  | 有・無
■施工方法（施工条件等） | 作業フロー、施工方法、施工チェックリスト、使用機械等 |  | 必須 |  | ■ |  | 有・無
■資格を必要とする工事について | 資格証の写し |  | 有・無 |  | ■ |  | 有・無
■施工管理計画 | 工程管理、品質管理、出来形管理、写真管理、段階確認、品質証明等 |  | 必須 |  | ■ |  | 有・無
■環境対策 | 騒音・振動対策、粉塵対策、水質汚濁対策、大気汚染対策（臭気対策を含む）、土壌汚染対策、地盤沈下対策、その他の環境対策等 |  | 必須 |  | ■ |  | 有・無
■現場作業環境の整備 | 仮設関係、安全関係、営繕関係、イメージアップ対策の内容等 |  | 有・無
■再生資源利用の促進 | 再生資源利用計画書、再生資源利用促進計画書、産業廃棄物処理計画書等 |  | 有・無
※受注者は施工計画書における必要書類を確認のうえ、有無欄のどちらかに○を付けて施工計画書とともに監督員（監理事務所がある場合は監理事務所）へ提出し、承認を受けること。
※別紙の工事ごとにおけるチェックリストを添付の上チェックを行うこと
※監理事務所は、施工計画書の内容を確認し確認欄にチェック「レ」を入れること。
※監理事務所がつかない場合は、監理技術者若しくは主任技術者が内容を確認し、確認欄にチェック「レ」を入れること。

## 軽量鉄骨天井下地
施工計画書に関するチェックリスト |  |  |  |  | 別紙（金属工事・軽量鉄骨天井下地） |  | 有・無 | 確認欄
|  | 提出年月日： 年 月 日 |  |  | ■ | 工程表（必要に応じて室別、場所別に工程表を作成） | 有・無
|  |  |  | 会 社 名： | ■ | 製造所名、施工業者名及び作業の管理組織 | 有・無
工事名： |  |  |  | 現場代理人氏名： 印 | ◎ | 使用材料の材質、種類、形状、寸法等 | 必須
項目 | 内容 |  | 有・無 | 確認欄 | ■ | 加工機器、場所等（切断、溶接等） | 有・無
■工事概要について | 工事名 |  | 必須 |  | ■ | 加工、組立又は取付け工法 | 有・無
| 工事場所 |  |  |  | ■ | 風圧力による検討（屋外の条件、場所等の検討） | 有・無
| 工期 |  |  |  | ■ | 耐震性の検討（大規模空間の天井に関しては崩落対策の検討） | 有・無
| 建物の規模、構造（建物の構造、階数、建築面積、床面積、敷地面積等） |  |  |  | ■ | 養生方法 | 有・無
■工程表 |  |  | 必須 |  | ◎ | 作業のフロー、管理の項目・水準・方法、品質管理体制・管理責任者、品質記録文書の書式とその管理方法等 | 必須
■現場組織表 | 施工体制台帳 |  | 必須 |  | ※総合施工計画書における必要書類を確認のうえ、有無欄のどちらかに○を付けて施工計画書とともに監督員へ提出し、承認を受けること。
| 現場における体制（フローチャート） |  | 必須 |  | ※◎印を考慮した品質計画を検討すること
| 現場代理人の氏名、連絡先、夜間連絡先（専任・常駐） |  | 有・無
| 主任技術者の氏名、連絡先、夜間連絡先 |  | 有・無 |  | ※空欄にはこの工事における創意工夫等の内容を記入 |  | 有・無 | 確認欄
| 工事請負金額2,500万円（建築一式工事5,000万円）以上の場合は専任 |  |  |  |  | 一般共通事項
| 監理技術者の氏名、連絡先、夜間連絡先 |  | 有・無 |  | ■ | 工事写真の撮影は，国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「営繕工事写真撮影要領(最新版)」によることを明示 | 必須
工事請負金額3,000万円（建築一式工事4,500万円）以上の場合に必要
| 安全管理者の氏名、連絡先、夜間連絡先（常時50人以上の労働者を使用で選任、300人以上で専任） |  | 有・無 |  | ■ | 技能士の適用（作業員名簿、資格者証の写しの添付、指導方法、名札の着用等） | 有・無
| 施工管理（（工程管理、品質管理、出来形管理、写真管理等）、機械管理、事務管理の担当者を明記） |  | 有・無 |  | ■ | 低騒音型・低振動型建設機械の使用（機械の検査記録表、証明書等の添付） | 有・無
■安全衛生管理体制 | 安全管理の体制（フローチャート） |  | 必須 |  | ■ | 土工機械（排出ガス対策型建設機械）の使用（証明書等の添付） | 有・無
| 安全衛生責任者（現場代理人）、安全衛生管理者 |  | 有・無 |  | ■ | 重量が100kg以上のものを貨物自動車に積み降ろし作業の有無。 有りの場合は作業指揮者の氏名等 | 有・無
| 工事施工中の安全確保、作業員の安全教育等 |  | 有・無
■緊急時連絡体制 | 緊急時の連絡体制（フローチャート） |  | 必須 |  | ■ | 機械等を貨物自動車に積み込む作業又は貨物自動車から卸す作業の有無 有りの場合は，当該作業を指揮する者を定め，作業状況写真等の資料を整備 | 有・無
| 会社、病院、消防署、警察署等の緊急連絡先 |  | 有・無
■防火管理体制 | 防火管理の体制（フローチャート） |  | 有・無 |  | ■ | 地下埋設物等の近接作業に関する事項の記載 | 必須
| 防火責任者、火元責任者、危険物取扱責任者 |  | 有・無 |  | ■ | 特記仕様書（仮設工事）の内容が盛り込まれているか | 必須
■主要資材 | 品質、性能についての記載があり、確認できる書類（カタログ等）を添付している |  | 必須 |  | ■ | 簡易な施工計画の内容が盛り込まれているか。※該当する場合のみ記入 | 必須
| 県内産資材であること（そうでない場合はその理由）を記載している |  | 必須 |  |  | 創意工夫等
| 県内企業調達資材であること（そうでない場合はその理由）を記載している |  | 必須 |  | ■ |  | 有・無
■施工方法（施工条件等） | 作業フロー、施工方法、施工チェックリスト、使用機械等 |  | 必須 |  | ■ |  | 有・無
■資格を必要とする工事について | 資格証の写し |  | 有・無 |  | ■ |  | 有・無
■施工管理計画 | 工程管理、品質管理、出来形管理、写真管理、段階確認、品質証明等 |  | 必須 |  | ■ |  | 有・無
■環境対策 | 騒音・振動対策、粉塵対策、水質汚濁対策、大気汚染対策（臭気対策を含む）、土壌汚染対策、地盤沈下対策、その他の環境対策等 |  | 必須 |  | ■ |  | 有・無
■現場作業環境の整備 | 仮設関係、安全関係、営繕関係、イメージアップ対策の内容等 |  | 有・無
■再生資源利用の促進 | 再生資源利用計画書、再生資源利用促進計画書、産業廃棄物処理計画書等 |  | 有・無
※受注者は施工計画書における必要書類を確認のうえ、有無欄のどちらかに○を付けて施工計画書とともに監督員（監理事務所がある場合は監理事務所）へ提出し、承認を受けること。
※別紙の工事ごとにおけるチェックリストを添付の上チェックを行うこと
※監理事務所は、施工計画書の内容を確認し確認欄にチェック「レ」を入れること。
※監理事務所がつかない場合は、監理技術者若しくは主任技術者が内容を確認し、確認欄にチェック「レ」を入れること。

## 軽量鉄骨壁下地
施工計画書に関するチェックリスト |  |  |  |  | 別紙（金属工事・軽量鉄骨壁下地） |  | 有・無 | 確認欄
|  | 提出年月日： 年 月 日 |  |  | ■ | 工程表（必要に応じて室別、場所別に工程表を作成） | 有・無
|  |  |  | 会 社 名： | ■ | 製造所名、施工業者名及び作業の管理組織 | 有・無
工事名： |  |  |  | 現場代理人氏名： 印 | ◎ | 使用材料の材質、種類、形状、寸法等 | 必須
項目 | 内容 |  | 有・無 | 確認欄 | ■ | ランナー取付工事 | 有・無
■工事概要について | 工事名 |  | 必須 |  | ■ | 開口部等の補強方法 | 有・無
| 工事場所 |  |  |  | ■ | 養生方法 | 有・無
| 工期 |  |  |  | ◎ | 作業のフロー、管理の項目・水準・方法、品質管理体制・管理責任者、品質記録文書の書式とその管理方法等 | 必須
| 建物の規模、構造（建物の構造、階数、建築面積、床面積、敷地面積等） |  |  |  | ※総合施工計画書における必要書類を確認のうえ、有無欄のどちらかに○を付けて施工計画書とともに監督員へ提出し、承認を受けること。
■工程表 |  |  | 必須 |  | ※◎印を考慮した品質計画を検討すること
■現場組織表 | 施工体制台帳 |  | 必須 |  | ※空欄にはこの工事における創意工夫等の内容を記入 |  | 有・無 | 確認欄
| 現場における体制（フローチャート） |  | 必須 |  |  | 一般共通事項
| 現場代理人の氏名、連絡先、夜間連絡先（専任・常駐） |  | 有・無 |  | ■ | 工事写真の撮影は，国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「営繕工事写真撮影要領(最新版)」によることを明示 | 必須
| 主任技術者の氏名、連絡先、夜間連絡先 |  | 有・無
| 工事請負金額2,500万円（建築一式工事5,000万円）以上の場合は専任 |  |  |  | ■ | 技能士の適用（作業員名簿、資格者証の写しの添付、指導方法、名札の着用等） | 有・無
| 監理技術者の氏名、連絡先、夜間連絡先 |  | 有・無 |  | ■ | 低騒音型・低振動型建設機械の使用（機械の検査記録表、証明書等の添付） | 有・無
| 工事請負金額3,000万円（建築一式工事4,500万円）以上の場合に必要 |  |  |  | ■ | 土工機械（排出ガス対策型建設機械）の使用（証明書等の添付） | 有・無
| 安全管理者の氏名、連絡先、夜間連絡先（常時50人以上の労働者を使用で選任、300人以上で専任） |  | 有・無 |  | ■ | 重量が100kg以上のものを貨物自動車に積み降ろし作業の有無。 有りの場合は作業指揮者の氏名等 | 有・無
| 施工管理（（工程管理、品質管理、出来形管理、写真管理等）、機械管理、事務管理の担当者を明記） |  | 有・無
■安全衛生管理体制 | 安全管理の体制（フローチャート） |  | 必須 |  | ■ | 機械等を貨物自動車に積み込む作業又は貨物自動車から卸す作業の有無 有りの場合は，当該作業を指揮する者を定め，作業状況写真等の資料を整備 | 有・無
| 安全衛生責任者（現場代理人）、安全衛生管理者 |  | 有・無
| 工事施工中の安全確保、作業員の安全教育等 |  | 有・無 |  | ■ | 地下埋設物等の近接作業に関する事項の記載 | 必須
■緊急時連絡体制 | 緊急時の連絡体制（フローチャート） |  | 必須 |  | ■ | 特記仕様書（仮設工事）の内容が盛り込まれているか | 必須
| 会社、病院、消防署、警察署等の緊急連絡先 |  | 有・無 |  | ■ | 簡易な施工計画の内容が盛り込まれているか。※該当する場合のみ記入 | 必須
■防火管理体制 | 防火管理の体制（フローチャート） |  | 有・無 |  |  | 創意工夫等
| 防火責任者、火元責任者、危険物取扱責任者 |  | 有・無 |  | ■ |  | 有・無
■主要資材 | 品質、性能についての記載があり、確認できる書類（カタログ等）を添付している |  | 必須 |  | ■ |  | 有・無
| 県内産資材であること（そうでない場合はその理由）を記載している |  | 必須 |  | ■ |  | 有・無
| 県内企業調達資材であること（そうでない場合はその理由）を記載している |  | 必須 |  | ■ |  | 有・無
■施工方法（施工条件等） | 作業フロー、施工方法、施工チェックリスト、使用機械等 |  | 必須 |  | ■ |  | 有・無
■資格を必要とする工事について | 資格証の写し |  | 有・無
■施工管理計画 | 工程管理、品質管理、出来形管理、写真管理、段階確認、品質証明等 |  | 必須
■環境対策 | 騒音・振動対策、粉塵対策、水質汚濁対策、大気汚染対策（臭気対策を含む）、土壌汚染対策、地盤沈下対策、その他の環境対策等 |  | 必須
■現場作業環境の整備 | 仮設関係、安全関係、営繕関係、イメージアップ対策の内容等 |  | 有・無
■再生資源利用の促進 | 再生資源利用計画書、再生資源利用促進計画書、産業廃棄物処理計画書等 |  | 有・無
※受注者は施工計画書における必要書類を確認のうえ、有無欄のどちらかに○を付けて施工計画書とともに監督員（監理事務所がある場合は監理事務所）へ提出し、承認を受けること。
※別紙の工事ごとにおけるチェックリストを添付の上チェックを行うこと
※監理事務所は、施工計画書の内容を確認し確認欄にチェック「レ」を入れること。
※監理事務所がつかない場合は、監理技術者若しくは主任技術者が内容を確認し、確認欄にチェック「レ」を入れること。

## 金属成形板張り
施工計画書に関するチェックリスト |  |  |  |  | 別紙（金属工事・金属成形板張り） |  | 有・無 | 確認欄
|  | 提出年月日： 年 月 日 |  |  | ■ | 工程表（必要に応じて場所別の工程表の作成） | 有・無
|  |  |  | 会 社 名： | ■ | 製造所名、施工業者及び管理組織 | 有・無
工事名： |  |  |  | 現場代理人氏名： 印 | ◎ | 使用材料の材質（あと施工アンカーも含む）、寸法 | 必須
項目 | 内容 |  | 有・無 | 確認欄 | ■ | 施工手順及び養生方法 | 有・無
■工事概要について | 工事名 |  | 必須 |  | ◎ | 作業のフロー、管理の項目・水準・方法、品質管理体制・管理責任者、品質記録文書の書式とその管理方法等 | 必須
| 工事場所 |  |  |  | ※総合施工計画書における必要書類を確認のうえ、有無欄のどちらかに○を付けて施工計画書とともに監督員へ提出し、承認を受けること。
| 工期 |  |  |  | ※◎印を考慮した品質計画を検討すること
| 建物の規模、構造（建物の構造、階数、建築面積、床面積、敷地面積等） |  |  |  | ※空欄にはこの工事における創意工夫等の内容を記入 |  | 有・無 | 確認欄
■工程表 |  |  | 必須 |  |  | 一般共通事項
■現場組織表 | 施工体制台帳 |  | 必須 |  | ■ | 工事写真の撮影は，国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「営繕工事写真撮影要領(最新版)」によることを明示 | 必須
| 現場における体制（フローチャート） |  | 必須
| 現場代理人の氏名、連絡先、夜間連絡先（専任・常駐） |  | 有・無 |  | ■ | 技能士の適用（作業員名簿、資格者証の写しの添付、指導方法、名札の着用等） | 有・無
| 主任技術者の氏名、連絡先、夜間連絡先 |  | 有・無 |  | ■ | 低騒音型・低振動型建設機械の使用（機械の検査記録表、証明書等の添付） | 有・無
| 工事請負金額2,500万円（建築一式工事5,000万円）以上の場合は専任 |  |  |  | ■ | 土工機械（排出ガス対策型建設機械）の使用（証明書等の添付） | 有・無
| 監理技術者の氏名、連絡先、夜間連絡先 |  | 有・無 |  | ■ | 重量が100kg以上のものを貨物自動車に積み降ろし作業の有無。 有りの場合は作業指揮者の氏名等 | 有・無
工事請負金額3,000万円（建築一式工事4,500万円）以上の場合に必要
| 安全管理者の氏名、連絡先、夜間連絡先（常時50人以上の労働者を使用で選任、300人以上で専任） |  | 有・無 |  | ■ | 機械等を貨物自動車に積み込む作業又は貨物自動車から卸す作業の有無 有りの場合は，当該作業を指揮する者を定め，作業状況写真等の資料を整備 | 有・無
| 施工管理（（工程管理、品質管理、出来形管理、写真管理等）、機械管理、事務管理の担当者を明記） |  | 有・無
■安全衛生管理体制 | 安全管理の体制（フローチャート） |  | 必須 |  | ■ | 地下埋設物等の近接作業に関する事項の記載 | 必須
| 安全衛生責任者（現場代理人）、安全衛生管理者 |  | 有・無 |  | ■ | 特記仕様書（仮設工事）の内容が盛り込まれているか | 必須
| 工事施工中の安全確保、作業員の安全教育等 |  | 有・無 |  | ■ | 簡易な施工計画の内容が盛り込まれているか。※該当する場合のみ記入 | 必須
■緊急時連絡体制 | 緊急時の連絡体制（フローチャート） |  | 必須 |  |  | 創意工夫等
| 会社、病院、消防署、警察署等の緊急連絡先 |  | 有・無 |  | ■ |  | 有・無
■防火管理体制 | 防火管理の体制（フローチャート） |  | 有・無 |  | ■ |  | 有・無
| 防火責任者、火元責任者、危険物取扱責任者 |  | 有・無 |  | ■ |  | 有・無
■主要資材 | 品質、性能についての記載があり、確認できる書類（カタログ等）を添付している |  | 必須 |  | ■ |  | 有・無
| 県内産資材であること（そうでない場合はその理由）を記載している |  | 必須 |  | ■ |  | 有・無
| 県内企業調達資材であること（そうでない場合はその理由）を記載している |  | 必須
■施工方法（施工条件等） | 作業フロー、施工方法、施工チェックリスト、使用機械等 |  | 必須
■資格を必要とする工事について | 資格証の写し |  | 有・無
■施工管理計画 | 工程管理、品質管理、出来形管理、写真管理、段階確認、品質証明等 |  | 必須
■環境対策 | 騒音・振動対策、粉塵対策、水質汚濁対策、大気汚染対策（臭気対策を含む）、土壌汚染対策、地盤沈下対策、その他の環境対策等 |  | 必須
■現場作業環境の整備 | 仮設関係、安全関係、営繕関係、イメージアップ対策の内容等 |  | 有・無
■再生資源利用の促進 | 再生資源利用計画書、再生資源利用促進計画書、産業廃棄物処理計画書等 |  | 有・無
※受注者は施工計画書における必要書類を確認のうえ、有無欄のどちらかに○を付けて施工計画書とともに監督員（監理事務所がある場合は監理事務所）へ提出し、承認を受けること。
※別紙の工事ごとにおけるチェックリストを添付の上チェックを行うこと
※監理事務所は、施工計画書の内容を確認し確認欄にチェック「レ」を入れること。
※監理事務所がつかない場合は、監理技術者若しくは主任技術者が内容を確認し、確認欄にチェック「レ」を入れること。

## アルミニウム製笠木
施工計画書に関するチェックリスト |  |  |  |  | 別紙（金属工事・アルミニウム製笠木） |  | 有・無 | 確認欄
|  | 提出年月日： 年 月 日 |  |  | ■ | 工程表（必要に応じて場所別の工程表の作成） | 有・無
|  |  |  | 会 社 名： | ■ | 製造所名、施工業者及び管理組織 | 有・無
工事名： |  |  |  | 現場代理人氏名： 印 | ◎ | 使用材料の材質（表面処理方法も含む）、寸法 | 必須
項目 | 内容 |  | 有・無 | 確認欄 | ◎ | 風圧力及び積雪荷重に対応した固定金具の間隔、固定方法、管理の方法等 | 必須
■工事概要について | 工事名 |  | 必須 |  | ■ | 施工手順及び養生方法 | 有・無
| 工事場所 |  |  |  | ※総合施工計画書における必要書類を確認のうえ、有無欄のどちらかに○を付けて施工計画書とともに監督員へ提出し、承認を受けること。
| 工期 |  |  |  | ※◎印を考慮した品質計画を検討すること
| 建物の規模、構造（建物の構造、階数、建築面積、床面積、敷地面積等） |  |  |  | ※空欄にはこの工事における創意工夫等の内容を記入 |  | 有・無 | 確認欄
■工程表 |  |  | 必須 |  |  | 一般共通事項
■現場組織表 | 施工体制台帳 |  | 必須 |  | ■ | 工事写真の撮影は，国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「営繕工事写真撮影要領(最新版)」によることを明示 | 必須
| 現場における体制（フローチャート） |  | 必須
| 現場代理人の氏名、連絡先、夜間連絡先（専任・常駐） |  | 有・無 |  | ■ | 技能士の適用（作業員名簿、資格者証の写しの添付、指導方法、名札の着用等） | 有・無
| 主任技術者の氏名、連絡先、夜間連絡先 |  | 有・無 |  | ■ | 低騒音型・低振動型建設機械の使用（機械の検査記録表、証明書等の添付） | 有・無
| 工事請負金額2,500万円（建築一式工事5,000万円）以上の場合は専任 |  |  |  | ■ | 土工機械（排出ガス対策型建設機械）の使用（証明書等の添付） | 有・無
| 監理技術者の氏名、連絡先、夜間連絡先 |  | 有・無 |  | ■ | 重量が100kg以上のものを貨物自動車に積み降ろし作業の有無。 有りの場合は作業指揮者の氏名等 | 有・無
工事請負金額3,000万円（建築一式工事4,500万円）以上の場合に必要
| 安全管理者の氏名、連絡先、夜間連絡先（常時50人以上の労働者を使用で選任、300人以上で専任） |  | 有・無 |  | ■ | 機械等を貨物自動車に積み込む作業又は貨物自動車から卸す作業の有無 有りの場合は，当該作業を指揮する者を定め，作業状況写真等の資料を整備 | 有・無
| 施工管理（（工程管理、品質管理、出来形管理、写真管理等）、機械管理、事務管理の担当者を明記） |  | 有・無
■安全衛生管理体制 | 安全管理の体制（フローチャート） |  | 必須 |  | ■ | 地下埋設物等の近接作業に関する事項の記載 | 必須
| 安全衛生責任者（現場代理人）、安全衛生管理者 |  | 有・無 |  | ■ | 特記仕様書（仮設工事）の内容が盛り込まれているか | 必須
| 工事施工中の安全確保、作業員の安全教育等 |  | 有・無 |  | ■ | 簡易な施工計画の内容が盛り込まれているか。※該当する場合のみ記入 | 必須
■緊急時連絡体制 | 緊急時の連絡体制（フローチャート） |  | 必須 |  |  | 創意工夫等
| 会社、病院、消防署、警察署等の緊急連絡先 |  | 有・無 |  | ■ |  | 有・無
■防火管理体制 | 防火管理の体制（フローチャート） |  | 有・無 |  | ■ |  | 有・無
| 防火責任者、火元責任者、危険物取扱責任者 |  | 有・無 |  | ■ |  | 有・無
■主要資材 | 品質、性能についての記載があり、確認できる書類（カタログ等）を添付している |  | 必須 |  | ■ |  | 有・無
| 県内産資材であること（そうでない場合はその理由）を記載している |  | 必須 |  | ■ |  | 有・無
| 県内企業調達資材であること（そうでない場合はその理由）を記載している |  | 必須
■施工方法（施工条件等） | 作業フロー、施工方法、施工チェックリスト、使用機械等 |  | 必須
■資格を必要とする工事について | 資格証の写し |  | 有・無
■施工管理計画 | 工程管理、品質管理、出来形管理、写真管理、段階確認、品質証明等 |  | 必須
■環境対策 | 騒音・振動対策、粉塵対策、水質汚濁対策、大気汚染対策（臭気対策を含む）、土壌汚染対策、地盤沈下対策、その他の環境対策等 |  | 必須
■現場作業環境の整備 | 仮設関係、安全関係、営繕関係、イメージアップ対策の内容等 |  | 有・無
■再生資源利用の促進 | 再生資源利用計画書、再生資源利用促進計画書、産業廃棄物処理計画書等 |  | 有・無
※受注者は施工計画書における必要書類を確認のうえ、有無欄のどちらかに○を付けて施工計画書とともに監督員（監理事務所がある場合は監理事務所）へ提出し、承認を受けること。
※別紙の工事ごとにおけるチェックリストを添付の上チェックを行うこと
※監理事務所は、施工計画書の内容を確認し確認欄にチェック「レ」を入れること。
※監理事務所がつかない場合は、監理技術者若しくは主任技術者が内容を確認し、確認欄にチェック「レ」を入れること。

## 手すり及びタラップ
施工計画書に関するチェックリスト |  |  |  |  | 別紙（金属工事・手すり及びタラップ） |  | 有・無 | 確認欄
|  | 提出年月日： 年 月 日 |  |  | ■ | 工程表（必要に応じて場所別の工程表の作成） | 有・無
|  |  |  | 会 社 名： | ■ | 製造所名、施工業者及び管理組織 | 有・無
工事名： |  |  |  | 現場代理人氏名： 印 | ◎ | 使用材料の材質（あと施工アンカーも含む）、寸法 | 必須
項目 | 内容 |  | 有・無 | 確認欄 | ◎ | 工法、管理の方法等 | 必須
■工事概要について | 工事名 |  | 必須 |  | ■ | 施工手順及び養生方法 | 有・無
| 工事場所 |  |  |  | ※総合施工計画書における必要書類を確認のうえ、有無欄のどちらかに○を付けて施工計画書とともに監督員へ提出し、承認を受けること。
| 工期 |  |  |  | ※◎印を考慮した品質計画を検討すること
| 建物の規模、構造（建物の構造、階数、建築面積、床面積、敷地面積等） |  |  |  | ※空欄にはこの工事における創意工夫等の内容を記入 |  | 有・無 | 確認欄
■工程表 |  |  | 必須 |  |  | 一般共通事項
■現場組織表 | 施工体制台帳 |  | 必須 |  | ■ | 工事写真の撮影は，国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「営繕工事写真撮影要領(最新版)」によることを明示 | 必須
| 現場における体制（フローチャート） |  | 必須
| 現場代理人の氏名、連絡先、夜間連絡先（専任・常駐） |  | 有・無 |  | ■ | 技能士の適用（作業員名簿、資格者証の写しの添付、指導方法、名札の着用等） | 有・無
| 主任技術者の氏名、連絡先、夜間連絡先 |  | 有・無 |  | ■ | 低騒音型・低振動型建設機械の使用（機械の検査記録表、証明書等の添付） | 有・無
| 工事請負金額2,500万円（建築一式工事5,000万円）以上の場合は専任 |  |  |  | ■ | 土工機械（排出ガス対策型建設機械）の使用（証明書等の添付） | 有・無
| 監理技術者の氏名、連絡先、夜間連絡先 |  | 有・無 |  | ■ | 重量が100kg以上のものを貨物自動車に積み降ろし作業の有無。 有りの場合は作業指揮者の氏名等 | 有・無
工事請負金額3,000万円（建築一式工事4,500万円）以上の場合に必要
| 安全管理者の氏名、連絡先、夜間連絡先（常時50人以上の労働者を使用で選任、300人以上で専任） |  | 有・無 |  | ■ | 機械等を貨物自動車に積み込む作業又は貨物自動車から卸す作業の有無 有りの場合は，当該作業を指揮する者を定め，作業状況写真等の資料を整備 | 有・無
| 施工管理（（工程管理、品質管理、出来形管理、写真管理等）、機械管理、事務管理の担当者を明記） |  | 有・無
■安全衛生管理体制 | 安全管理の体制（フローチャート） |  | 必須 |  | ■ | 地下埋設物等の近接作業に関する事項の記載 | 必須
| 安全衛生責任者（現場代理人）、安全衛生管理者 |  | 有・無 |  | ■ | 特記仕様書（仮設工事）の内容が盛り込まれているか | 必須
| 工事施工中の安全確保、作業員の安全教育等 |  | 有・無 |  | ■ | 簡易な施工計画の内容が盛り込まれているか。※該当する場合のみ記入 | 必須
■緊急時連絡体制 | 緊急時の連絡体制（フローチャート） |  | 必須 |  |  | 創意工夫等
| 会社、病院、消防署、警察署等の緊急連絡先 |  | 有・無 |  | ■ |  | 有・無
■防火管理体制 | 防火管理の体制（フローチャート） |  | 有・無 |  | ■ |  | 有・無
| 防火責任者、火元責任者、危険物取扱責任者 |  | 有・無 |  | ■ |  | 有・無
■主要資材 | 品質、性能についての記載があり、確認できる書類（カタログ等）を添付している |  | 必須 |  | ■ |  | 有・無
| 県内産資材であること（そうでない場合はその理由）を記載している |  | 必須 |  | ■ |  | 有・無
| 県内企業調達資材であること（そうでない場合はその理由）を記載している |  | 必須
■施工方法（施工条件等） | 作業フロー、施工方法、施工チェックリスト、使用機械等 |  | 必須
■資格を必要とする工事について | 資格証の写し |  | 有・無
■施工管理計画 | 工程管理、品質管理、出来形管理、写真管理、段階確認、品質証明等 |  | 必須
■環境対策 | 騒音・振動対策、粉塵対策、水質汚濁対策、大気汚染対策（臭気対策を含む）、土壌汚染対策、地盤沈下対策、その他の環境対策等 |  | 必須
■現場作業環境の整備 | 仮設関係、安全関係、営繕関係、イメージアップ対策の内容等 |  | 有・無
■再生資源利用の促進 | 再生資源利用計画書、再生資源利用促進計画書、産業廃棄物処理計画書等 |  | 有・無
※受注者は施工計画書における必要書類を確認のうえ、有無欄のどちらかに○を付けて施工計画書とともに監督員（監理事務所がある場合は監理事務所）へ提出し、承認を受けること。
※別紙の工事ごとにおけるチェックリストを添付の上チェックを行うこと
※監理事務所は、施工計画書の内容を確認し確認欄にチェック「レ」を入れること。
※監理事務所がつかない場合は、監理技術者若しくは主任技術者が内容を確認し、確認欄にチェック「レ」を入れること。

## モルタル塗り
施工計画書に関するチェックリスト |  |  |  |  | 別紙（左官工事・モルタル塗り） |  | 有・無 | 確認欄
|  | 提出年月日： 年 月 日 |  |  | ■ | 工程表（施工箇所別の着工及び完了の時期） | 有・無
|  |  |  | 会 社 名： | ■ | 施工業者名及び作業の管理組織 | 有・無
工事名： |  |  |  | 現場代理人氏名： 印 | ◎ | 使用材料及び保管方法 | 必須
項目 | 内容 |  | 有・無 | 確認欄 | ■ | 練混ぜ場所及び練混ぜ方法 | 有・無
■工事概要について | 工事名 |  | 必須 |  | ◎ | 調合 | 必須
| 工事場所 |  |  |  | ◎ | 下地処理の工法（屋外、屋内、下地材の吸水の著しい箇所等の別） | 必須
| 工期 |  |  |  | ◎ | 工法（施工箇所別） | 必須
| 建物の規模、構造（建物の構造、階数、建築面積、床面積、敷地面積等） |  |  |  | ◎ | モルタル仕上げの種類（施工箇所別） | 必須
■工程表 |  |  | 必須 |  | ◎ | 各工程の工程間隔時間（養生期間）及びその確認方法 | 必須
■現場組織表 | 施工体制台帳 |  | 必須 |  | ◎ | ひび割れ防止の方法 | 必須
| 現場における体制（フローチャート） |  | 必須 |  | ◎ | 浮きの確認方法及び補修方法 | 必須
| 現場代理人の氏名、連絡先、夜間連絡先（専任・常駐） |  | 有・無 |  | ◎ | 養生方法（夏期の直射日光、通風、寒冷、施工後） | 必須
| 主任技術者の氏名、連絡先、夜間連絡先 |  | 有・無 |  | ◎ | 作業のフロー、管理の項目・水準・方法、品質管理体制・管理責任者、品質記録文書の書式とその管理方法等 | 必須
| 工事請負金額2,500万円（建築一式工事5,000万円）以上の場合は専任 |  |  |  | ※総合施工計画書における必要書類を確認のうえ、有無欄のどちらかに○を付けて施工計画書とともに監督員へ提出し、承認を受けること。
| 監理技術者の氏名、連絡先、夜間連絡先 |  | 有・無 |  | ※◎印を考慮した品質計画を検討すること
| 工事請負金額3,000万円（建築一式工事4,500万円）以上の場合に必要 |  |  |  | ※空欄にはこの工事における創意工夫等の内容を記入 |  | 有・無 | 確認欄
| 安全管理者の氏名、連絡先、夜間連絡先（常時50人以上の労働者を使用で選任、300人以上で専任） |  | 有・無 |  |  | 一般共通事項
| 施工管理（（工程管理、品質管理、出来形管理、写真管理等）、機械管理、事務管理の担当者を明記） |  | 有・無 |  | ■ | 工事写真の撮影は，国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「営繕工事写真撮影要領(最新版)」によることを明示 | 必須
■安全衛生管理体制 | 安全管理の体制（フローチャート） |  | 必須
| 安全衛生責任者（現場代理人）、安全衛生管理者 |  | 有・無 |  | ■ | 技能士の適用（作業員名簿、資格者証の写しの添付、指導方法、名札の着用等） | 有・無
| 工事施工中の安全確保、作業員の安全教育等 |  | 有・無 |  | ■ | 低騒音型・低振動型建設機械の使用（機械の検査記録表、証明書等の添付） | 有・無
■緊急時連絡体制 | 緊急時の連絡体制（フローチャート） |  | 必須 |  | ■ | 土工機械（排出ガス対策型建設機械）の使用（証明書等の添付） | 有・無
| 会社、病院、消防署、警察署等の緊急連絡先 |  | 有・無 |  | ■ | 重量が100kg以上のものを貨物自動車に積み降ろし作業の有無。 有りの場合は作業指揮者の氏名等 | 有・無
■防火管理体制 | 防火管理の体制（フローチャート） |  | 有・無
| 防火責任者、火元責任者、危険物取扱責任者 |  | 有・無 |  | ■ | 機械等を貨物自動車に積み込む作業又は貨物自動車から卸す作業の有無 有りの場合は，当該作業を指揮する者を定め，作業状況写真等の資料を整備 | 有・無
■主要資材 | 品質、性能についての記載があり、確認できる書類（カタログ等）を添付している |  | 必須
| 県内産資材であること（そうでない場合はその理由）を記載している |  | 必須 |  | ■ | 地下埋設物等の近接作業に関する事項の記載 | 必須
| 県内企業調達資材であること（そうでない場合はその理由）を記載している |  | 必須 |  | ■ | 特記仕様書（仮設工事）の内容が盛り込まれているか | 必須
■施工方法（施工条件等） | 作業フロー、施工方法、施工チェックリスト、使用機械等 |  | 必須 |  | ■ | 簡易な施工計画の内容が盛り込まれているか。※該当する場合のみ記入 | 必須
■資格を必要とする工事について | 資格証の写し |  | 有・無 |  |  | 創意工夫等
■施工管理計画 | 工程管理、品質管理、出来形管理、写真管理、段階確認、品質証明等 |  | 必須 |  | ■ |  | 有・無
■環境対策 | 騒音・振動対策、粉塵対策、水質汚濁対策、大気汚染対策（臭気対策を含む）、土壌汚染対策、地盤沈下対策、その他の環境対策等 |  | 必須 |  | ■ |  | 有・無
■現場作業環境の整備 | 仮設関係、安全関係、営繕関係、イメージアップ対策の内容等 |  | 有・無 |  | ■ |  | 有・無
■再生資源利用の促進 | 再生資源利用計画書、再生資源利用促進計画書、産業廃棄物処理計画書等 |  | 有・無 |  | ■ |  | 有・無
※受注者は施工計画書における必要書類を確認のうえ、有無欄のどちらかに○を付けて施工計画書とともに監督員（監理事務所がある場合は監理事務所）へ提出し、承認を受けること。 |  |  |  |  | ■ |  | 有・無
※別紙の工事ごとにおけるチェックリストを添付の上チェックを行うこと
※監理事務所は、施工計画書の内容を確認し確認欄にチェック「レ」を入れること。
※監理事務所がつかない場合は、監理技術者若しくは主任技術者が内容を確認し、確認欄にチェック「レ」を入れること。

## セルフレベリング材塗り
施工計画書に関するチェックリスト |  |  |  |  | 別紙（左官工事・セルフレベリング材塗り） |  | 有・無 | 確認欄
|  | 提出年月日： 年 月 日 |  |  | ■ | 工程表 | 有・無
|  |  |  | 会 社 名： | ■ | 施工業者名及び作業の管理組織 | 有・無
工事名： |  |  |  | 現場代理人氏名： 印 | ◎ | 材料製造業者名、使用材料（セルフレベリング材、骨材、下地処理材等） | 必須
項目 | 内容 |  | 有・無 | 確認欄 | ■ | 使用機材 | 有・無
■工事概要について | 工事名 |  | 必須 |  | ◎ | 材料置場及び保管方法 | 必須
| 工事場所 |  |  |  | ◎ | 材料計量、練混ぜ方法 | 必須
| 工期 |  |  |  | ◎ | 水比管理方法（計量責任者名） | 必須
| 建物の規模、構造（建物の構造、階数、建築面積、床面積、敷地面積等） |  |  |  | ◎ | 1日の流し込み量と流し込み予定時間 | 必須
■工程表 |  |  | 必須 |  | ◎ | 流し込み順序、流し込み区間及び作業者数（施工管理責任者） | 必須
■現場組織表 | 施工体制台帳 |  | 必須 |  | ■ | 圧送途中における事故対策 | 有・無
| 現場における体制（フローチャート） |  | 必須 |  | ◎ | 養生（養生方法、期間等） | 必須
| 現場代理人の氏名、連絡先、夜間連絡先（専任・常駐） |  | 有・無 |  | ◎ | 補修方法 | 必須
| 主任技術者の氏名、連絡先、夜間連絡先 |  | 有・無 |  | ◎ | 試験 | 必須
| 工事請負金額2,500万円（建築一式工事5,000万円）以上の場合は専任 |  |  |  | ※総合施工計画書における必要書類を確認のうえ、有無欄のどちらかに○を付けて施工計画書とともに監督員へ提出し、承認を受けること。
| 監理技術者の氏名、連絡先、夜間連絡先 |  | 有・無 |  | ※◎印を考慮した品質計画を検討すること
| 工事請負金額3,000万円（建築一式工事4,500万円）以上の場合に必要 |  |  |  | ※空欄にはこの工事における創意工夫等の内容を記入 |  | 有・無 | 確認欄
| 安全管理者の氏名、連絡先、夜間連絡先（常時50人以上の労働者を使用で選任、300人以上で専任） |  | 有・無 |  |  | 一般共通事項
| 施工管理（（工程管理、品質管理、出来形管理、写真管理等）、機械管理、事務管理の担当者を明記） |  | 有・無 |  | ■ | 工事写真の撮影は，国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「営繕工事写真撮影要領(最新版)」によることを明示 | 必須
■安全衛生管理体制 | 安全管理の体制（フローチャート） |  | 必須
| 安全衛生責任者（現場代理人）、安全衛生管理者 |  | 有・無 |  | ■ | 技能士の適用（作業員名簿、資格者証の写しの添付、指導方法、名札の着用等） | 有・無
| 工事施工中の安全確保、作業員の安全教育等 |  | 有・無 |  | ■ | 低騒音型・低振動型建設機械の使用（機械の検査記録表、証明書等の添付） | 有・無
■緊急時連絡体制 | 緊急時の連絡体制（フローチャート） |  | 必須 |  | ■ | 土工機械（排出ガス対策型建設機械）の使用（証明書等の添付） | 有・無
| 会社、病院、消防署、警察署等の緊急連絡先 |  | 有・無 |  | ■ | 重量が100kg以上のものを貨物自動車に積み降ろし作業の有無。 有りの場合は作業指揮者の氏名等 | 有・無
■防火管理体制 | 防火管理の体制（フローチャート） |  | 有・無
| 防火責任者、火元責任者、危険物取扱責任者 |  | 有・無 |  | ■ | 機械等を貨物自動車に積み込む作業又は貨物自動車から卸す作業の有無 有りの場合は，当該作業を指揮する者を定め，作業状況写真等の資料を整備 | 有・無
■主要資材 | 品質、性能についての記載があり、確認できる書類（カタログ等）を添付している |  | 必須
| 県内産資材であること（そうでない場合はその理由）を記載している |  | 必須 |  | ■ | 地下埋設物等の近接作業に関する事項の記載 | 必須
| 県内企業調達資材であること（そうでない場合はその理由）を記載している |  | 必須 |  | ■ | 特記仕様書（仮設工事）の内容が盛り込まれているか | 必須
■施工方法（施工条件等） | 作業フロー、施工方法、施工チェックリスト、使用機械等 |  | 必須 |  | ■ | 簡易な施工計画の内容が盛り込まれているか。※該当する場合のみ記入 | 必須
■資格を必要とする工事について | 資格証の写し |  | 有・無 |  |  | 創意工夫等
■施工管理計画 | 工程管理、品質管理、出来形管理、写真管理、段階確認、品質証明等 |  | 必須 |  | ■ |  | 有・無
■環境対策 | 騒音・振動対策、粉塵対策、水質汚濁対策、大気汚染対策（臭気対策を含む）、土壌汚染対策、地盤沈下対策、その他の環境対策等 |  | 必須 |  | ■ |  | 有・無
■現場作業環境の整備 | 仮設関係、安全関係、営繕関係、イメージアップ対策の内容等 |  | 有・無 |  | ■ |  | 有・無
■再生資源利用の促進 | 再生資源利用計画書、再生資源利用促進計画書、産業廃棄物処理計画書等 |  | 有・無 |  | ■ |  | 有・無
※受注者は施工計画書における必要書類を確認のうえ、有無欄のどちらかに○を付けて施工計画書とともに監督員（監理事務所がある場合は監理事務所）へ提出し、承認を受けること。 |  |  |  |  | ■ |  | 有・無
※別紙の工事ごとにおけるチェックリストを添付の上チェックを行うこと
※監理事務所は、施工計画書の内容を確認し確認欄にチェック「レ」を入れること。
※監理事務所がつかない場合は、監理技術者若しくは主任技術者が内容を確認し、確認欄にチェック「レ」を入れること。

## 仕上塗材仕上げ
施工計画書に関するチェックリスト |  |  |  |  | 別紙（左官工事・仕上塗材仕上げ） |  | 有・無 | 確認欄
|  | 提出年月日： 年 月 日 |  |  | ■ | 工程表（色見本の決定、施工箇所別の着工及び完了等の時期） | 有・無
|  |  |  | 会 社 名： | ■ | 製造所名、施工業者名及び作業の管理組織 | 有・無
工事名： |  |  |  | 現場代理人氏名： 印 | ◎ | 下地の処理と仕上材の種別 | 必須
項目 | 内容 |  | 有・無 | 確認欄 | ◎ | 工法（塗り工程と使用する機器・工具類）及びその管理方法等 | 必須
■工事概要について | 工事名 |  | 必須 |  | ◎ | 工程ごとの所要量等の確認方法 | 必須
| 工事場所 |  |  |  | ■ | 養生方法（施工中（特に飛散防止）及び完了後） | 有・無
| 工期 |  |  |  | ■ | 足場つなぎ跡の補修方法 | 有・無
| 建物の規模、構造（建物の構造、階数、建築面積、床面積、敷地面積等） |  |  |  | ■ | 材料保管の方法（温湿度の管理、消防法）及び作業の安全管理対策 | 有・無
■工程表 |  |  | 必須 |  | ◎ | 作業のフロー、管理の項目・水準・方法、品質管理体制・管理責任者、品質記録文書の書式とその管理方法等 | 必須
■現場組織表 | 施工体制台帳 |  | 必須 |  | ※総合施工計画書における必要書類を確認のうえ、有無欄のどちらかに○を付けて施工計画書とともに監督員へ提出し、承認を受けること。
| 現場における体制（フローチャート） |  | 必須 |  | ※◎印を考慮した品質計画を検討すること
| 現場代理人の氏名、連絡先、夜間連絡先（専任・常駐） |  | 有・無 |  | ※空欄にはこの工事における創意工夫等の内容を記入 |  | 有・無 | 確認欄
| 主任技術者の氏名、連絡先、夜間連絡先 |  | 有・無 |  |  | 一般共通事項
| 工事請負金額2,500万円（建築一式工事5,000万円）以上の場合は専任 |  |  |  | ■ | 工事写真の撮影は，国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「営繕工事写真撮影要領(最新版)」によることを明示 | 必須
| 監理技術者の氏名、連絡先、夜間連絡先 |  | 有・無
| 工事請負金額3,000万円（建築一式工事4,500万円）以上の場合に必要 |  |  |  | ■ | 技能士の適用（作業員名簿、資格者証の写しの添付、指導方法、名札の着用等） | 有・無
| 安全管理者の氏名、連絡先、夜間連絡先（常時50人以上の労働者を使用で選任、300人以上で専任） |  | 有・無 |  | ■ | 低騒音型・低振動型建設機械の使用（機械の検査記録表、証明書等の添付） | 有・無
| 施工管理（（工程管理、品質管理、出来形管理、写真管理等）、機械管理、事務管理の担当者を明記） |  | 有・無 |  | ■ | 土工機械（排出ガス対策型建設機械）の使用（証明書等の添付） | 有・無
■安全衛生管理体制 | 安全管理の体制（フローチャート） |  | 必須 |  | ■ | 重量が100kg以上のものを貨物自動車に積み降ろし作業の有無。 有りの場合は作業指揮者の氏名等 | 有・無
| 安全衛生責任者（現場代理人）、安全衛生管理者 |  | 有・無
| 工事施工中の安全確保、作業員の安全教育等 |  | 有・無 |  | ■ | 機械等を貨物自動車に積み込む作業又は貨物自動車から卸す作業の有無 有りの場合は，当該作業を指揮する者を定め，作業状況写真等の資料を整備 | 有・無
■緊急時連絡体制 | 緊急時の連絡体制（フローチャート） |  | 必須
| 会社、病院、消防署、警察署等の緊急連絡先 |  | 有・無 |  | ■ | 地下埋設物等の近接作業に関する事項の記載 | 必須
■防火管理体制 | 防火管理の体制（フローチャート） |  | 有・無 |  | ■ | 特記仕様書（仮設工事）の内容が盛り込まれているか | 必須
| 防火責任者、火元責任者、危険物取扱責任者 |  | 有・無 |  | ■ | 簡易な施工計画の内容が盛り込まれているか。※該当する場合のみ記入 | 必須
■主要資材 | 品質、性能についての記載があり、確認できる書類（カタログ等）を添付している |  | 必須 |  |  | 創意工夫等
| 県内産資材であること（そうでない場合はその理由）を記載している |  | 必須 |  | ■ |  | 有・無
| 県内企業調達資材であること（そうでない場合はその理由）を記載している |  | 必須 |  | ■ |  | 有・無
■施工方法（施工条件等） | 作業フロー、施工方法、施工チェックリスト、使用機械等 |  | 必須 |  | ■ |  | 有・無
■資格を必要とする工事について | 資格証の写し |  | 有・無 |  | ■ |  | 有・無
■施工管理計画 | 工程管理、品質管理、出来形管理、写真管理、段階確認、品質証明等 |  | 必須 |  | ■ |  | 有・無
■環境対策 | 騒音・振動対策、粉塵対策、水質汚濁対策、大気汚染対策（臭気対策を含む）、土壌汚染対策、地盤沈下対策、その他の環境対策等 |  | 必須
■現場作業環境の整備 | 仮設関係、安全関係、営繕関係、イメージアップ対策の内容等 |  | 有・無
■再生資源利用の促進 | 再生資源利用計画書、再生資源利用促進計画書、産業廃棄物処理計画書等 |  | 有・無
※受注者は施工計画書における必要書類を確認のうえ、有無欄のどちらかに○を付けて施工計画書とともに監督員（監理事務所がある場合は監理事務所）へ提出し、承認を受けること。
※別紙の工事ごとにおけるチェックリストを添付の上チェックを行うこと
※監理事務所は、施工計画書の内容を確認し確認欄にチェック「レ」を入れること。
※監理事務所がつかない場合は、監理技術者若しくは主任技術者が内容を確認し、確認欄にチェック「レ」を入れること。

## せっこうプラスター塗り
施工計画書に関するチェックリスト |  |  |  |  | 別紙（左官工事・せっこうプラスター塗り） |  | 有・無 | 確認欄
|  | 提出年月日： 年 月 日 |  |  | ■ | 工程表（施工箇所別の着工及び完了の時期） | 有・無
|  |  |  | 会 社 名： | ■ | 施工業者名及び作業の管理組織 | 有・無
工事名： |  |  |  | 現場代理人氏名： 印 | ◎ | 使用材料及び保管方法 | 必須
項目 | 内容 |  | 有・無 | 確認欄 | ■ | 練混ぜ場所及び練混ぜ方法 | 有・無
■工事概要について | 工事名 |  | 必須 |  | ◎ | 調合 | 必須
| 工事場所 |  |  |  | ◎ | 下地処理の工法（屋内、下地材の吸水の著しい箇所等の別に） | 必須
| 工期 |  |  |  | ◎ | 工法（施工箇所別）及びその管理方法等 | 必須
| 建物の規模、構造（建物の構造、階数、建築面積、床面積、敷地面積等） |  |  |  | ◎ | 各工程の工程間隔時間（養生期間）及びその確認方法 | 必須
■工程表 |  |  | 必須 |  | ◎ | ひび割れ防止の方法 | 必須
■現場組織表 | 施工体制台帳 |  | 必須 |  | ■ | 浮きの確認方法及び補修方法 | 有・無
| 現場における体制（フローチャート） |  | 必須 |  | ■ | 養生方法（夏期の直射日光、通風、寒冷、施工後） | 有・無
| 現場代理人の氏名、連絡先、夜間連絡先（専任・常駐） |  | 有・無 |  | ◎ | 作業のフロー、管理の項目・水準・方法、品質管理体制・管理責任者、品質記録文書の書式とその管理方法等 | 必須
| 主任技術者の氏名、連絡先、夜間連絡先 |  | 有・無 |  | ※総合施工計画書における必要書類を確認のうえ、有無欄のどちらかに○を付けて施工計画書とともに監督員へ提出し、承認を受けること。
| 工事請負金額2,500万円（建築一式工事5,000万円）以上の場合は専任 |  |  |  | ※◎印を考慮した品質計画を検討すること
| 監理技術者の氏名、連絡先、夜間連絡先 |  | 有・無 |  | ※空欄にはこの工事における創意工夫等の内容を記入 |  | 有・無 | 確認欄
| 工事請負金額3,000万円（建築一式工事4,500万円）以上の場合に必要 |  |  |  |  | 一般共通事項
| 安全管理者の氏名、連絡先、夜間連絡先（常時50人以上の労働者を使用で選任、300人以上で専任） |  | 有・無 |  | ■ | 工事写真の撮影は，国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「営繕工事写真撮影要領(最新版)」によることを明示 | 必須
| 施工管理（（工程管理、品質管理、出来形管理、写真管理等）、機械管理、事務管理の担当者を明記） |  | 有・無
■安全衛生管理体制 | 安全管理の体制（フローチャート） |  | 必須 |  | ■ | 技能士の適用（作業員名簿、資格者証の写しの添付、指導方法、名札の着用等） | 有・無
| 安全衛生責任者（現場代理人）、安全衛生管理者 |  | 有・無 |  | ■ | 低騒音型・低振動型建設機械の使用（機械の検査記録表、証明書等の添付） | 有・無
| 工事施工中の安全確保、作業員の安全教育等 |  | 有・無 |  | ■ | 土工機械（排出ガス対策型建設機械）の使用（証明書等の添付） | 有・無
■緊急時連絡体制 | 緊急時の連絡体制（フローチャート） |  | 必須 |  | ■ | 重量が100kg以上のものを貨物自動車に積み降ろし作業の有無。 有りの場合は作業指揮者の氏名等 | 有・無
| 会社、病院、消防署、警察署等の緊急連絡先 |  | 有・無
■防火管理体制 | 防火管理の体制（フローチャート） |  | 有・無 |  | ■ | 機械等を貨物自動車に積み込む作業又は貨物自動車から卸す作業の有無 有りの場合は，当該作業を指揮する者を定め，作業状況写真等の資料を整備 | 有・無
| 防火責任者、火元責任者、危険物取扱責任者 |  | 有・無
■主要資材 | 品質、性能についての記載があり、確認できる書類（カタログ等）を添付している |  | 必須 |  | ■ | 地下埋設物等の近接作業に関する事項の記載 | 必須
| 県内産資材であること（そうでない場合はその理由）を記載している |  | 必須 |  | ■ | 特記仕様書（仮設工事）の内容が盛り込まれているか | 必須
| 県内企業調達資材であること（そうでない場合はその理由）を記載している |  | 必須 |  | ■ | 簡易な施工計画の内容が盛り込まれているか。※該当する場合のみ記入 | 必須
■施工方法（施工条件等） | 作業フロー、施工方法、施工チェックリスト、使用機械等 |  | 必須 |  |  | 創意工夫等
■資格を必要とする工事について | 資格証の写し |  | 有・無 |  | ■ |  | 有・無
■施工管理計画 | 工程管理、品質管理、出来形管理、写真管理、段階確認、品質証明等 |  | 必須 |  | ■ |  | 有・無
■環境対策 | 騒音・振動対策、粉塵対策、水質汚濁対策、大気汚染対策（臭気対策を含む）、土壌汚染対策、地盤沈下対策、その他の環境対策等 |  | 必須 |  | ■ |  | 有・無
■現場作業環境の整備 | 仮設関係、安全関係、営繕関係、イメージアップ対策の内容等 |  | 有・無 |  | ■ |  | 有・無
■再生資源利用の促進 | 再生資源利用計画書、再生資源利用促進計画書、産業廃棄物処理計画書等 |  | 有・無 |  | ■ |  | 有・無
※受注者は施工計画書における必要書類を確認のうえ、有無欄のどちらかに○を付けて施工計画書とともに監督員（監理事務所がある場合は監理事務所）へ提出し、承認を受けること。
※別紙の工事ごとにおけるチェックリストを添付の上チェックを行うこと
※監理事務所は、施工計画書の内容を確認し確認欄にチェック「レ」を入れること。
※監理事務所がつかない場合は、監理技術者若しくは主任技術者が内容を確認し、確認欄にチェック「レ」を入れること。

## 建具
施工計画書に関するチェックリスト |  |  |  |  | 別紙（建具工事） |  | 有・無 | 確認欄
|  | 提出年月日： 年 月 日 |  |  | ■ | 工程表（製作及び現場の施工日程・手順・作業内容） | 有・無
|  |  |  | 会 社 名： | ■ | 製作所名、施工業者名及び作業の管理組織 | 有・無
工事名： |  |  |  | 現場代理人氏名： 印 | ◎ | 使用材料の名称・規格（部品、部材、付属部品及びその使用箇所） | 必須
項目 | 内容 |  | 有・無 | 確認欄 | ■ | 取り付け場所（方位、階別等） | 有・無
■工事概要について | 工事名 |  | 必須 |  | ◎ | 材料加工の方法、接合法、組立要領 | 必須
| 工事場所 |  |  |  | ◎ | 検査方法、検査項目、検査基準 | 必須
| 工期 |  |  |  | ◎ | 防食・防錆の方法、材料 | 必須
| 建物の規模、構造（建物の構造、階数、建築面積、床面積、敷地面積等） |  |  |  | ■ | 搬入方法、現場内保管方法 | 有・無
■工程表 |  |  | 必須 |  | ◎ | 取付け方法、精度、取付け検査方法、検査基準 | 必須
■現場組織表 | 施工体制台帳 |  | 必須 |  | ■ | 養生、清掃方法 | 有・無
| 現場における体制（フローチャート） |  | 必須 |  | ■ | 作業のフロー、管理の項目・水準・方法、品質管理体制・管理責任者、品質記録文書の書式とその管理方法等 | 有・無
| 現場代理人の氏名、連絡先、夜間連絡先（専任・常駐） |  | 有・無 |  | ※総合施工計画書における必要書類を確認のうえ、有無欄のどちらかに○を付けて施工計画書とともに監督員へ提出し、承認を受けること。
| 主任技術者の氏名、連絡先、夜間連絡先 |  | 有・無 |  | ※◎印を考慮した品質計画を検討すること
| 工事請負金額2,500万円（建築一式工事5,000万円）以上の場合は専任 |  |  |  | ※空欄にはこの工事における創意工夫等の内容を記入 |  | 有・無 | 確認欄
| 監理技術者の氏名、連絡先、夜間連絡先 |  | 有・無 |  |  | 一般共通事項
| 工事請負金額3,000万円（建築一式工事4,500万円）以上の場合に必要 |  |  |  | ■ | 工事写真の撮影は，国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「営繕工事写真撮影要領(最新版)」によることを明示 | 必須
| 安全管理者の氏名、連絡先、夜間連絡先（常時50人以上の労働者を使用で選任、300人以上で専任） |  | 有・無
| 施工管理（（工程管理、品質管理、出来形管理、写真管理等）、機械管理、事務管理の担当者を明記） |  | 有・無 |  | ■ | 技能士の適用（作業員名簿、資格者証の写しの添付、指導方法、名札の着用等） | 有・無
■安全衛生管理体制 | 安全管理の体制（フローチャート） |  | 必須 |  | ■ | 低騒音型・低振動型建設機械の使用（機械の検査記録表、証明書等の添付） | 有・無
| 安全衛生責任者（現場代理人）、安全衛生管理者 |  | 有・無 |  | ■ | 土工機械（排出ガス対策型建設機械）の使用（証明書等の添付） | 有・無
| 工事施工中の安全確保、作業員の安全教育等 |  | 有・無 |  | ■ | 重量が100kg以上のものを貨物自動車に積み降ろし作業の有無。 有りの場合は作業指揮者の氏名等 | 有・無
■緊急時連絡体制 | 緊急時の連絡体制（フローチャート） |  | 必須
| 会社、病院、消防署、警察署等の緊急連絡先 |  | 有・無 |  | ■ | 機械等を貨物自動車に積み込む作業又は貨物自動車から卸す作業の有無 有りの場合は，当該作業を指揮する者を定め，作業状況写真等の資料を整備 | 有・無
■防火管理体制 | 防火管理の体制（フローチャート） |  | 有・無
| 防火責任者、火元責任者、危険物取扱責任者 |  | 有・無 |  | ■ | 地下埋設物等の近接作業に関する事項の記載 | 必須
■主要資材 | 品質、性能についての記載があり、確認できる書類（カタログ等）を添付している |  | 必須 |  | ■ | 特記仕様書（仮設工事）の内容が盛り込まれているか | 必須
| 県内産資材であること（そうでない場合はその理由）を記載している |  | 必須 |  | ■ | 簡易な施工計画の内容が盛り込まれているか。※該当する場合のみ記入 | 必須
| 県内企業調達資材であること（そうでない場合はその理由）を記載している |  | 必須 |  |  | 創意工夫等
■施工方法（施工条件等） | 作業フロー、施工方法、施工チェックリスト、使用機械等 |  | 必須 |  | ■ |  | 有・無
■資格を必要とする工事について | 資格証の写し |  | 有・無 |  | ■ |  | 有・無
■施工管理計画 | 工程管理、品質管理、出来形管理、写真管理、段階確認、品質証明等 |  | 必須 |  | ■ |  | 有・無
■環境対策 | 騒音・振動対策、粉塵対策、水質汚濁対策、大気汚染対策（臭気対策を含む）、土壌汚染対策、地盤沈下対策、その他の環境対策等 |  | 必須 |  | ■ |  | 有・無
■現場作業環境の整備 | 仮設関係、安全関係、営繕関係、イメージアップ対策の内容等 |  | 有・無 |  | ■ |  | 有・無
■再生資源利用の促進 | 再生資源利用計画書、再生資源利用促進計画書、産業廃棄物処理計画書等 |  | 有・無
※受注者は施工計画書における必要書類を確認のうえ、有無欄のどちらかに○を付けて施工計画書とともに監督員（監理事務所がある場合は監理事務所）へ提出し、承認を受けること。
※別紙の工事ごとにおけるチェックリストを添付の上チェックを行うこと
※監理事務所は、施工計画書の内容を確認し確認欄にチェック「レ」を入れること。
※監理事務所がつかない場合は、監理技術者若しくは主任技術者が内容を確認し、確認欄にチェック「レ」を入れること。

## 塗装
施工計画書に関するチェックリスト |  |  |  |  | 別紙（塗装工事） |  | 有・無 | 確認欄
|  | 提出年月日： 年 月 日 |  |  | ■ | 工程表（色見本の決定、施工（全体、部屋別、階別等）等の時期） | 有・無
|  |  |  | 会 社 名： | ■ | 製造所名、施工業者名及び作業の管理組織 | 有・無
工事名： |  |  |  | 現場代理人氏名： 印 | ◎ | 塗装箇所及び下地材による塗料の種別（防火材料の指定がある場合には認定品）並びに工程 | 必須
項目 | 内容 |  | 有・無 | 確認欄 | ■ | 色調別による塗装範囲 | 有・無
■工事概要について | 工事名 |  | 必須 |  | ■ | 工場及び現場塗装の区分 | 有・無
| 工事場所 |  |  |  | ◎ | 工法（はけ、吹付け、ローラー等） | 必須
| 工期 |  |  |  | ■ | 養生方法（施工中及び完了後） | 有・無
| 建物の規模、構造（建物の構造、階数、建築面積、床面積、敷地面積等） |  |  |  | ■ | 塗料の保管方法、安全管理の方法等 | 有・無
■工程表 |  |  | 必須 |  | ◎ | 作業のフロー、管理の項目・水準・方法、品質管理体制・管理責任者、品質記録文書の書式とその管理方法等 | 必須
■現場組織表 | 施工体制台帳 |  | 必須 |  | ※総合施工計画書における必要書類を確認のうえ、有無欄のどちらかに○を付けて施工計画書とともに監督員へ提出し、承認を受けること。
| 現場における体制（フローチャート） |  | 必須 |  | ※◎印を考慮した品質計画を検討すること
| 現場代理人の氏名、連絡先、夜間連絡先（専任・常駐） |  | 有・無 |  | ※空欄にはこの工事における創意工夫等の内容を記入 |  | 有・無 | 確認欄
| 主任技術者の氏名、連絡先、夜間連絡先 |  | 有・無 |  |  | 一般共通事項
| 工事請負金額2,500万円（建築一式工事5,000万円）以上の場合は専任 |  |  |  | ■ | 工事写真の撮影は，国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「営繕工事写真撮影要領(最新版)」によることを明示 | 必須
| 監理技術者の氏名、連絡先、夜間連絡先 |  | 有・無
| 工事請負金額3,000万円（建築一式工事4,500万円）以上の場合に必要 |  |  |  | ■ | 技能士の適用（作業員名簿、資格者証の写しの添付、指導方法、名札の着用等） | 有・無
| 安全管理者の氏名、連絡先、夜間連絡先（常時50人以上の労働者を使用で選任、300人以上で専任） |  | 有・無 |  | ■ | 低騒音型・低振動型建設機械の使用（機械の検査記録表、証明書等の添付） | 有・無
| 施工管理（（工程管理、品質管理、出来形管理、写真管理等）、機械管理、事務管理の担当者を明記） |  | 有・無 |  | ■ | 土工機械（排出ガス対策型建設機械）の使用（証明書等の添付） | 有・無
■安全衛生管理体制 | 安全管理の体制（フローチャート） |  | 必須 |  | ■ | 重量が100kg以上のものを貨物自動車に積み降ろし作業の有無。 有りの場合は作業指揮者の氏名等 | 有・無
| 安全衛生責任者（現場代理人）、安全衛生管理者 |  | 有・無
| 工事施工中の安全確保、作業員の安全教育等 |  | 有・無 |  | ■ | 機械等を貨物自動車に積み込む作業又は貨物自動車から卸す作業の有無 有りの場合は，当該作業を指揮する者を定め，作業状況写真等の資料を整備 | 有・無
■緊急時連絡体制 | 緊急時の連絡体制（フローチャート） |  | 必須
| 会社、病院、消防署、警察署等の緊急連絡先 |  | 有・無 |  | ■ | 地下埋設物等の近接作業に関する事項の記載 | 必須
■防火管理体制 | 防火管理の体制（フローチャート） |  | 有・無 |  | ■ | 特記仕様書（仮設工事）の内容が盛り込まれているか | 必須
| 防火責任者、火元責任者、危険物取扱責任者 |  | 有・無 |  | ■ | 簡易な施工計画の内容が盛り込まれているか。※該当する場合のみ記入 | 必須
■主要資材 | 品質、性能についての記載があり、確認できる書類（カタログ等）を添付している |  | 必須 |  |  | 創意工夫等
| 県内産資材であること（そうでない場合はその理由）を記載している |  | 必須 |  | ■ |  | 有・無
| 県内企業調達資材であること（そうでない場合はその理由）を記載している |  | 必須 |  | ■ |  | 有・無
■施工方法（施工条件等） | 作業フロー、施工方法、施工チェックリスト、使用機械等 |  | 必須 |  | ■ |  | 有・無
■資格を必要とする工事について | 資格証の写し |  | 有・無 |  | ■ |  | 有・無
■施工管理計画 | 工程管理、品質管理、出来形管理、写真管理、段階確認、品質証明等 |  | 必須 |  | ■ |  | 有・無
■環境対策 | 騒音・振動対策、粉塵対策、水質汚濁対策、大気汚染対策（臭気対策を含む）、土壌汚染対策、地盤沈下対策、その他の環境対策等 |  | 必須
■現場作業環境の整備 | 仮設関係、安全関係、営繕関係、イメージアップ対策の内容等 |  | 有・無
■再生資源利用の促進 | 再生資源利用計画書、再生資源利用促進計画書、産業廃棄物処理計画書等 |  | 有・無
※受注者は施工計画書における必要書類を確認のうえ、有無欄のどちらかに○を付けて施工計画書とともに監督員（監理事務所がある場合は監理事務所）へ提出し、承認を受けること。
※別紙の工事ごとにおけるチェックリストを添付の上チェックを行うこと
※監理事務所は、施工計画書の内容を確認し確認欄にチェック「レ」を入れること。
※監理事務所がつかない場合は、監理技術者若しくは主任技術者が内容を確認し、確認欄にチェック「レ」を入れること。

## ビニル床等
施工計画書に関するチェックリスト |  |  |  |  | 別紙（内装工事・ビニル床シート、ビニル床タイル及びゴム床タイル張り） |  | 有・無 | 確認欄
|  | 提出年月日： 年 月 日 |  |  | ■ | 工程表（必要に応じて室別、場所別の工程表の作成） | 有・無
|  |  |  | 会 社 名： | ■ | 製造所名及び施工業者 | 有・無
工事名： |  |  |  | 現場代理人氏名： 印 | ◎ | 材質、色調別に応じた施工箇所 | 必須
項目 | 内容 |  | 有・無 | 確認欄 | ◎ | 接着剤の種類（施工箇所別） | 必須
■工事概要について | 工事名 |  | 必須 |  | ◎ | 工法（割付け、継目、見切り部分の納まり等） | 必須
| 工事場所 |  |  |  | ◎ | 施工時及び施工後の換気方法 | 必須
| 工期 |  |  |  | ◎ | 養生方法 | 必須
| 建物の規模、構造（建物の構造、階数、建築面積、床面積、敷地面積等） |  |  |  | ◎ | 作業のフロー、管理の項目・水準・方法、品質管理体制・管理責任者、品質記録文書の書式とその管理方法等 | 必須
■工程表 |  |  | 必須 |  | ※総合施工計画書における必要書類を確認のうえ、有無欄のどちらかに○を付けて施工計画書とともに監督員へ提出し、承認を受けること。
■現場組織表 | 施工体制台帳 |  | 必須 |  | ※◎印を考慮した品質計画を検討すること
| 現場における体制（フローチャート） |  | 必須 |  | ※空欄にはこの工事における創意工夫等の内容を記入 |  | 有・無 | 確認欄
| 現場代理人の氏名、連絡先、夜間連絡先（専任・常駐） |  | 有・無 |  |  | 一般共通事項
| 主任技術者の氏名、連絡先、夜間連絡先 |  | 有・無 |  | ■ | 工事写真の撮影は，国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「営繕工事写真撮影要領(最新版)」によることを明示 | 必須
工事請負金額2,500万円（建築一式工事5,000万円）以上の場合は専任
| 監理技術者の氏名、連絡先、夜間連絡先 |  | 有・無 |  | ■ | 技能士の適用（作業員名簿、資格者証の写しの添付、指導方法、名札の着用等） | 有・無
| 工事請負金額3,000万円（建築一式工事4,500万円）以上の場合に必要 |  |  |  | ■ | 低騒音型・低振動型建設機械の使用（機械の検査記録表、証明書等の添付） | 有・無
| 安全管理者の氏名、連絡先、夜間連絡先（常時50人以上の労働者を使用で選任、300人以上で専任） |  | 有・無 |  | ■ | 土工機械（排出ガス対策型建設機械）の使用（証明書等の添付） | 有・無
| 施工管理（（工程管理、品質管理、出来形管理、写真管理等）、機械管理、事務管理の担当者を明記） |  | 有・無 |  | ■ | 重量が100kg以上のものを貨物自動車に積み降ろし作業の有無。 有りの場合は作業指揮者の氏名等 | 有・無
■安全衛生管理体制 | 安全管理の体制（フローチャート） |  | 必須
| 安全衛生責任者（現場代理人）、安全衛生管理者 |  | 有・無 |  | ■ | 機械等を貨物自動車に積み込む作業又は貨物自動車から卸す作業の有無 有りの場合は，当該作業を指揮する者を定め，作業状況写真等の資料を整備 | 有・無
| 工事施工中の安全確保、作業員の安全教育等 |  | 有・無
■緊急時連絡体制 | 緊急時の連絡体制（フローチャート） |  | 必須 |  | ■ | 地下埋設物等の近接作業に関する事項の記載 | 必須
| 会社、病院、消防署、警察署等の緊急連絡先 |  | 有・無 |  | ■ | 特記仕様書（仮設工事）の内容が盛り込まれているか | 必須
■防火管理体制 | 防火管理の体制（フローチャート） |  | 有・無 |  | ■ | 簡易な施工計画の内容が盛り込まれているか。※該当する場合のみ記入 | 必須
| 防火責任者、火元責任者、危険物取扱責任者 |  | 有・無 |  |  | 創意工夫等
■主要資材 | 品質、性能についての記載があり、確認できる書類（カタログ等）を添付している |  | 必須 |  | ■ |  | 有・無
| 県内産資材であること（そうでない場合はその理由）を記載している |  | 必須 |  | ■ |  | 有・無
| 県内企業調達資材であること（そうでない場合はその理由）を記載している |  | 必須 |  | ■ |  | 有・無
■施工方法（施工条件等） | 作業フロー、施工方法、施工チェックリスト、使用機械等 |  | 必須 |  | ■ |  | 有・無
■資格を必要とする工事について | 資格証の写し |  | 有・無 |  | ■ |  | 有・無
■施工管理計画 | 工程管理、品質管理、出来形管理、写真管理、段階確認、品質証明等 |  | 必須
■環境対策 | 騒音・振動対策、粉塵対策、水質汚濁対策、大気汚染対策（臭気対策を含む）、土壌汚染対策、地盤沈下対策、その他の環境対策等 |  | 必須
■現場作業環境の整備 | 仮設関係、安全関係、営繕関係、イメージアップ対策の内容等 |  | 有・無
■再生資源利用の促進 | 再生資源利用計画書、再生資源利用促進計画書、産業廃棄物処理計画書等 |  | 有・無
※受注者は施工計画書における必要書類を確認のうえ、有無欄のどちらかに○を付けて施工計画書とともに監督員（監理事務所がある場合は監理事務所）へ提出し、承認を受けること。
※別紙の工事ごとにおけるチェックリストを添付の上チェックを行うこと
※監理事務所は、施工計画書の内容を確認し確認欄にチェック「レ」を入れること。
※監理事務所がつかない場合は、監理技術者若しくは主任技術者が内容を確認し、確認欄にチェック「レ」を入れること。

## カーペット敷き
施工計画書に関するチェックリスト |  |  |  |  | 別紙（内装工事・カーペット敷き） |  | 有・無 | 確認欄
|  | 提出年月日： 年 月 日 |  |  | ■ | 工程表（製作期限、搬入、敷込みの時期、必要に応じて室別敷込み工程） | 有・無
|  |  |  | 会 社 名： | ■ | 施工業者名及び防炎表示者登録番号 | 有・無
工事名： |  |  |  | 現場代理人氏名： 印 | ◎ | 構成材料の品質、密度 | 必須
項目 | 内容 |  | 有・無 | 確認欄 | ■ | 取付け用付属品 | 有・無
■工事概要について | 工事名 |  | 必須 |  | ◎ | 割付け要領：継目の位置 | 必須
| 工事場所 |  |  |  | ■ | 各部取合い納まり（他の仕上材、床改め口、設備機器との取合い） | 有・無
| 工期 |  |  |  | ◎ | 工法 | 必須
| 建物の規模、構造（建物の構造、階数、建築面積、床面積、敷地面積等） |  |  |  | ◎ | 施工時及び施工後の換気方法 | 必須
■工程表 |  |  | 必須 |  | ◎ | 養生方法 | 必須
■現場組織表 | 施工体制台帳 |  | 必須 |  | ◎ | 作業のフロー、管理の項目・水準・方法、品質管理体制・管理責任者、品質記録文書の書式とその管理方法等 | 必須
| 現場における体制（フローチャート） |  | 必須 |  | ※総合施工計画書における必要書類を確認のうえ、有無欄のどちらかに○を付けて施工計画書とともに監督員へ提出し、承認を受けること。
| 現場代理人の氏名、連絡先、夜間連絡先（専任・常駐） |  | 有・無 |  | ※◎印を考慮した品質計画を検討すること
| 主任技術者の氏名、連絡先、夜間連絡先 |  | 有・無 |  | ※空欄にはこの工事における創意工夫等の内容を記入 |  | 有・無 | 確認欄
| 工事請負金額2,500万円（建築一式工事5,000万円）以上の場合は専任 |  |  |  |  | 一般共通事項
| 監理技術者の氏名、連絡先、夜間連絡先 |  | 有・無 |  | ■ | 工事写真の撮影は，国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「営繕工事写真撮影要領(最新版)」によることを明示 | 必須
工事請負金額3,000万円（建築一式工事4,500万円）以上の場合に必要
| 安全管理者の氏名、連絡先、夜間連絡先（常時50人以上の労働者を使用で選任、300人以上で専任） |  | 有・無 |  | ■ | 技能士の適用（作業員名簿、資格者証の写しの添付、指導方法、名札の着用等） | 有・無
| 施工管理（（工程管理、品質管理、出来形管理、写真管理等）、機械管理、事務管理の担当者を明記） |  | 有・無 |  | ■ | 低騒音型・低振動型建設機械の使用（機械の検査記録表、証明書等の添付） | 有・無
■安全衛生管理体制 | 安全管理の体制（フローチャート） |  | 必須 |  | ■ | 土工機械（排出ガス対策型建設機械）の使用（証明書等の添付） | 有・無
| 安全衛生責任者（現場代理人）、安全衛生管理者 |  | 有・無 |  | ■ | 重量が100kg以上のものを貨物自動車に積み降ろし作業の有無。 有りの場合は作業指揮者の氏名等 | 有・無
| 工事施工中の安全確保、作業員の安全教育等 |  | 有・無
■緊急時連絡体制 | 緊急時の連絡体制（フローチャート） |  | 必須 |  | ■ | 機械等を貨物自動車に積み込む作業又は貨物自動車から卸す作業の有無 有りの場合は，当該作業を指揮する者を定め，作業状況写真等の資料を整備 | 有・無
| 会社、病院、消防署、警察署等の緊急連絡先 |  | 有・無
■防火管理体制 | 防火管理の体制（フローチャート） |  | 有・無 |  | ■ | 地下埋設物等の近接作業に関する事項の記載 | 必須
| 防火責任者、火元責任者、危険物取扱責任者 |  | 有・無 |  | ■ | 特記仕様書（仮設工事）の内容が盛り込まれているか | 必須
■主要資材 | 品質、性能についての記載があり、確認できる書類（カタログ等）を添付している |  | 必須 |  | ■ | 簡易な施工計画の内容が盛り込まれているか。※該当する場合のみ記入 | 必須
| 県内産資材であること（そうでない場合はその理由）を記載している |  | 必須 |  |  | 創意工夫等
| 県内企業調達資材であること（そうでない場合はその理由）を記載している |  | 必須 |  | ■ |  | 有・無
■施工方法（施工条件等） | 作業フロー、施工方法、施工チェックリスト、使用機械等 |  | 必須 |  | ■ |  | 有・無
■資格を必要とする工事について | 資格証の写し |  | 有・無 |  | ■ |  | 有・無
■施工管理計画 | 工程管理、品質管理、出来形管理、写真管理、段階確認、品質証明等 |  | 必須 |  | ■ |  | 有・無
■環境対策 | 騒音・振動対策、粉塵対策、水質汚濁対策、大気汚染対策（臭気対策を含む）、土壌汚染対策、地盤沈下対策、その他の環境対策等 |  | 必須 |  | ■ |  | 有・無
■現場作業環境の整備 | 仮設関係、安全関係、営繕関係、イメージアップ対策の内容等 |  | 有・無
■再生資源利用の促進 | 再生資源利用計画書、再生資源利用促進計画書、産業廃棄物処理計画書等 |  | 有・無
※受注者は施工計画書における必要書類を確認のうえ、有無欄のどちらかに○を付けて施工計画書とともに監督員（監理事務所がある場合は監理事務所）へ提出し、承認を受けること。
※別紙の工事ごとにおけるチェックリストを添付の上チェックを行うこと
※監理事務所は、施工計画書の内容を確認し確認欄にチェック「レ」を入れること。
※監理事務所がつかない場合は、監理技術者若しくは主任技術者が内容を確認し、確認欄にチェック「レ」を入れること。

## 合成樹脂塗床
施工計画書に関するチェックリスト |  |  |  |  | 別紙（内装工事・合成樹脂塗床） |  | 有・無 | 確認欄
|  | 提出年月日： 年 月 日 |  |  | ■ | 工程表（必要に応じて室別・場所別工程表の作成：下地ごしらえ、塗床材施工、養生等） | 有・無
|  |  |  | 会 社 名： | ■ | 製造所名、銘柄、色番及び施工業者名 | 有・無
工事名： |  |  |  | 現場代理人氏名： 印 | ■ | 材料保管方法、取扱い注意事項（消防法、労働安全衛生法等により管理） | 有・無
項目 | 内容 |  | 有・無 | 確認欄 | ◎ | 室別・場所別の工法（表面仕上り状態：平滑、防滑、つや消し 工法：流し展べ、樹脂モルタル仕上げ） | 必須
■工事概要について | 工事名 |  | 必須 |  | ◎ | 下地コンクリートの水分管理、表層強度の確認、下地ごしらえ（下地状況別） | 必須
| 工事場所 |  |  |  | ■ | 施工時期・工期（他の仕上げ工事との関係） | 有・無
| 工期 |  |  |  | ◎ | 施工環境（気温、湿度、結露、塵あい、臭気、騒音等） | 必須
| 建物の規模、構造（建物の構造、階数、建築面積、床面積、敷地面積等） |  |  |  | ◎ | 施工時及び施工後の換気方法 | 必須
■工程表 |  |  | 必須 |  | ◎ | 養生方法（塵あい、傷、汚れ、雨水、硬化前の歩行等からの保護） | 必須
■現場組織表 | 施工体制台帳 |  | 必須 |  | ◎ | 作業のフロー、管理の項目・水準・方法、品質管理体制・管理責任者、品質記録文書の書式とその管理方法等 | 必須
| 現場における体制（フローチャート） |  | 必須 |  | ■ | 廃材の分別処理（不燃物、可燃物、劇毒物等） | 有・無
| 現場代理人の氏名、連絡先、夜間連絡先（専任・常駐） |  | 有・無 |  | ※総合施工計画書における必要書類を確認のうえ、有無欄のどちらかに○を付けて施工計画書とともに監督員へ提出し、承認を受けること。
| 主任技術者の氏名、連絡先、夜間連絡先 |  | 有・無 |  | ※◎印を考慮した品質計画を検討すること
| 工事請負金額2,500万円（建築一式工事5,000万円）以上の場合は専任 |  |  |  | ※空欄にはこの工事における創意工夫等の内容を記入 |  | 有・無 | 確認欄
| 監理技術者の氏名、連絡先、夜間連絡先 |  | 有・無 |  |  | 一般共通事項
| 工事請負金額3,000万円（建築一式工事4,500万円）以上の場合に必要 |  |  |  | ■ | 工事写真の撮影は，国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「営繕工事写真撮影要領(最新版)」によることを明示 | 必須
| 安全管理者の氏名、連絡先、夜間連絡先（常時50人以上の労働者を使用で選任、300人以上で専任） |  | 有・無
| 施工管理（（工程管理、品質管理、出来形管理、写真管理等）、機械管理、事務管理の担当者を明記） |  | 有・無 |  | ■ | 技能士の適用（作業員名簿、資格者証の写しの添付、指導方法、名札の着用等） | 有・無
■安全衛生管理体制 | 安全管理の体制（フローチャート） |  | 必須 |  | ■ | 低騒音型・低振動型建設機械の使用（機械の検査記録表、証明書等の添付） | 有・無
| 安全衛生責任者（現場代理人）、安全衛生管理者 |  | 有・無 |  | ■ | 土工機械（排出ガス対策型建設機械）の使用（証明書等の添付） | 有・無
| 工事施工中の安全確保、作業員の安全教育等 |  | 有・無 |  | ■ | 重量が100kg以上のものを貨物自動車に積み降ろし作業の有無。 有りの場合は作業指揮者の氏名等 | 有・無
■緊急時連絡体制 | 緊急時の連絡体制（フローチャート） |  | 必須
| 会社、病院、消防署、警察署等の緊急連絡先 |  | 有・無 |  | ■ | 機械等を貨物自動車に積み込む作業又は貨物自動車から卸す作業の有無 有りの場合は，当該作業を指揮する者を定め，作業状況写真等の資料を整備 | 有・無
■防火管理体制 | 防火管理の体制（フローチャート） |  | 有・無
| 防火責任者、火元責任者、危険物取扱責任者 |  | 有・無 |  | ■ | 地下埋設物等の近接作業に関する事項の記載 | 必須
■主要資材 | 品質、性能についての記載があり、確認できる書類（カタログ等）を添付している |  | 必須 |  | ■ | 特記仕様書（仮設工事）の内容が盛り込まれているか | 必須
| 県内産資材であること（そうでない場合はその理由）を記載している |  | 必須 |  | ■ | 簡易な施工計画の内容が盛り込まれているか。※該当する場合のみ記入 | 必須
| 県内企業調達資材であること（そうでない場合はその理由）を記載している |  | 必須 |  |  | 創意工夫等
■施工方法（施工条件等） | 作業フロー、施工方法、施工チェックリスト、使用機械等 |  | 必須 |  | ■ |  | 有・無
■資格を必要とする工事について | 資格証の写し |  | 有・無 |  | ■ |  | 有・無
■施工管理計画 | 工程管理、品質管理、出来形管理、写真管理、段階確認、品質証明等 |  | 必須 |  | ■ |  | 有・無
■環境対策 | 騒音・振動対策、粉塵対策、水質汚濁対策、大気汚染対策（臭気対策を含む）、土壌汚染対策、地盤沈下対策、その他の環境対策等 |  | 必須 |  | ■ |  | 有・無
■現場作業環境の整備 | 仮設関係、安全関係、営繕関係、イメージアップ対策の内容等 |  | 有・無 |  | ■ |  | 有・無
■再生資源利用の促進 | 再生資源利用計画書、再生資源利用促進計画書、産業廃棄物処理計画書等 |  | 有・無
※受注者は施工計画書における必要書類を確認のうえ、有無欄のどちらかに○を付けて施工計画書とともに監督員（監理事務所がある場合は監理事務所）へ提出し、承認を受けること。
※別紙の工事ごとにおけるチェックリストを添付の上チェックを行うこと
※監理事務所は、施工計画書の内容を確認し確認欄にチェック「レ」を入れること。
※監理事務所がつかない場合は、監理技術者若しくは主任技術者が内容を確認し、確認欄にチェック「レ」を入れること。

## フローリング張り
施工計画書に関するチェックリスト |  |  |  |  | 別紙（内装工事・フローリング張り） |  | 有・無 | 確認欄
|  | 提出年月日： 年 月 日 |  |  | ■ | 工程表 | 有・無
|  |  |  | 会 社 名： | ■ | 製造所名等及び施工業者名 | 有・無
工事名： |  |  |  | 現場代理人氏名： 印 | ◎ | 使用材料の材質（JAS等）、板厚 | 必須
項目 | 内容 |  | 有・無 | 確認欄 | ◎ | 取付け釘類及び接着剤の種類、品質等 | 必須
■工事概要について | 工事名 |  | 必須 |  | ◎ | 工法、管理の方法等 | 必須
| 工事場所 |  |  |  | ◎ | 施工時及び施工後の換気方法 | 必須
| 工期 |  |  |  | ◎ | 養生方法 | 必須
| 建物の規模、構造（建物の構造、階数、建築面積、床面積、敷地面積等） |  |  |  | ※総合施工計画書における必要書類を確認のうえ、有無欄のどちらかに○を付けて施工計画書とともに監督員へ提出し、承認を受けること。
■工程表 |  |  | 必須 |  | ※◎印を考慮した品質計画を検討すること
■現場組織表 | 施工体制台帳 |  | 必須 |  | ※空欄にはこの工事における創意工夫等の内容を記入 |  | 有・無 | 確認欄
| 現場における体制（フローチャート） |  | 必須 |  |  | 一般共通事項
| 現場代理人の氏名、連絡先、夜間連絡先（専任・常駐） |  | 有・無 |  | ■ | 工事写真の撮影は，国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「営繕工事写真撮影要領(最新版)」によることを明示 | 必須
| 主任技術者の氏名、連絡先、夜間連絡先 |  | 有・無
| 工事請負金額2,500万円（建築一式工事5,000万円）以上の場合は専任 |  |  |  | ■ | 技能士の適用（作業員名簿、資格者証の写しの添付、指導方法、名札の着用等） | 有・無
| 監理技術者の氏名、連絡先、夜間連絡先 |  | 有・無 |  | ■ | 低騒音型・低振動型建設機械の使用（機械の検査記録表、証明書等の添付） | 有・無
| 工事請負金額3,000万円（建築一式工事4,500万円）以上の場合に必要 |  |  |  | ■ | 土工機械（排出ガス対策型建設機械）の使用（証明書等の添付） | 有・無
| 安全管理者の氏名、連絡先、夜間連絡先（常時50人以上の労働者を使用で選任、300人以上で専任） |  | 有・無 |  | ■ | 重量が100kg以上のものを貨物自動車に積み降ろし作業の有無。 有りの場合は作業指揮者の氏名等 | 有・無
| 施工管理（（工程管理、品質管理、出来形管理、写真管理等）、機械管理、事務管理の担当者を明記） |  | 有・無
■安全衛生管理体制 | 安全管理の体制（フローチャート） |  | 必須 |  | ■ | 機械等を貨物自動車に積み込む作業又は貨物自動車から卸す作業の有無 有りの場合は，当該作業を指揮する者を定め，作業状況写真等の資料を整備 | 有・無
| 安全衛生責任者（現場代理人）、安全衛生管理者 |  | 有・無
| 工事施工中の安全確保、作業員の安全教育等 |  | 有・無 |  | ■ | 地下埋設物等の近接作業に関する事項の記載 | 必須
■緊急時連絡体制 | 緊急時の連絡体制（フローチャート） |  | 必須 |  | ■ | 特記仕様書（仮設工事）の内容が盛り込まれているか | 必須
| 会社、病院、消防署、警察署等の緊急連絡先 |  | 有・無 |  | ■ | 簡易な施工計画の内容が盛り込まれているか。※該当する場合のみ記入 | 必須
■防火管理体制 | 防火管理の体制（フローチャート） |  | 有・無 |  |  | 創意工夫等
| 防火責任者、火元責任者、危険物取扱責任者 |  | 有・無 |  | ■ |  | 有・無
■主要資材 | 品質、性能についての記載があり、確認できる書類（カタログ等）を添付している |  | 必須 |  | ■ |  | 有・無
| 県内産資材であること（そうでない場合はその理由）を記載している |  | 必須 |  | ■ |  | 有・無
| 県内企業調達資材であること（そうでない場合はその理由）を記載している |  | 必須 |  | ■ |  | 有・無
■施工方法（施工条件等） | 作業フロー、施工方法、施工チェックリスト、使用機械等 |  | 必須 |  | ■ |  | 有・無
■資格を必要とする工事について | 資格証の写し |  | 有・無
■施工管理計画 | 工程管理、品質管理、出来形管理、写真管理、段階確認、品質証明等 |  | 必須
■環境対策 | 騒音・振動対策、粉塵対策、水質汚濁対策、大気汚染対策（臭気対策を含む）、土壌汚染対策、地盤沈下対策、その他の環境対策等 |  | 必須
■現場作業環境の整備 | 仮設関係、安全関係、営繕関係、イメージアップ対策の内容等 |  | 有・無
■再生資源利用の促進 | 再生資源利用計画書、再生資源利用促進計画書、産業廃棄物処理計画書等 |  | 有・無
※受注者は施工計画書における必要書類を確認のうえ、有無欄のどちらかに○を付けて施工計画書とともに監督員（監理事務所がある場合は監理事務所）へ提出し、承認を受けること。
※別紙の工事ごとにおけるチェックリストを添付の上チェックを行うこと
※監理事務所は、施工計画書の内容を確認し確認欄にチェック「レ」を入れること。
※監理事務所がつかない場合は、監理技術者若しくは主任技術者が内容を確認し、確認欄にチェック「レ」を入れること。

## 畳敷き
施工計画書に関するチェックリスト |  |  |  |  | 別紙（内装工事・畳敷き） |  | 有・無 | 確認欄
|  | 提出年月日： 年 月 日 |  |  | ■ | 工程表（必要に応じて室別、場所別の工程表の作成） | 有・無
|  |  |  | 会 社 名： | ■ | 製造所名、施工業者及び管理組織 | 有・無
工事名： |  |  |  | 現場代理人氏名： 印 | ◎ | 使用材料の材質（畳表、畳床、へり、糸も含む）、寸法 | 必須
項目 | 内容 |  | 有・無 | 確認欄 | ◎ | 工法 | 必須
■工事概要について | 工事名 |  | 必須 |  | ■ | 養生方法 | 有・無
| 工事場所 |  |  |  | ※総合施工計画書における必要書類を確認のうえ、有無欄のどちらかに○を付けて施工計画書とともに監督員へ提出し、承認を受けること。
| 工期 |  |  |  | ※◎印を考慮した品質計画を検討すること
| 建物の規模、構造（建物の構造、階数、建築面積、床面積、敷地面積等） |  |  |  | ※空欄にはこの工事における創意工夫等の内容を記入 |  | 有・無 | 確認欄
■工程表 |  |  | 必須 |  |  | 一般共通事項
■現場組織表 | 施工体制台帳 |  | 必須 |  | ■ | 工事写真の撮影は，国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「営繕工事写真撮影要領(最新版)」によることを明示 | 必須
| 現場における体制（フローチャート） |  | 必須
| 現場代理人の氏名、連絡先、夜間連絡先（専任・常駐） |  | 有・無 |  | ■ | 技能士の適用（作業員名簿、資格者証の写しの添付、指導方法、名札の着用等） | 有・無
| 主任技術者の氏名、連絡先、夜間連絡先 |  | 有・無 |  | ■ | 低騒音型・低振動型建設機械の使用（機械の検査記録表、証明書等の添付） | 有・無
| 工事請負金額2,500万円（建築一式工事5,000万円）以上の場合は専任 |  |  |  | ■ | 土工機械（排出ガス対策型建設機械）の使用（証明書等の添付） | 有・無
| 監理技術者の氏名、連絡先、夜間連絡先 |  | 有・無 |  | ■ | 重量が100kg以上のものを貨物自動車に積み降ろし作業の有無。 有りの場合は作業指揮者の氏名等 | 有・無
工事請負金額3,000万円（建築一式工事4,500万円）以上の場合に必要
| 安全管理者の氏名、連絡先、夜間連絡先（常時50人以上の労働者を使用で選任、300人以上で専任） |  | 有・無 |  | ■ | 機械等を貨物自動車に積み込む作業又は貨物自動車から卸す作業の有無 有りの場合は，当該作業を指揮する者を定め，作業状況写真等の資料を整備 | 有・無
| 施工管理（（工程管理、品質管理、出来形管理、写真管理等）、機械管理、事務管理の担当者を明記） |  | 有・無
■安全衛生管理体制 | 安全管理の体制（フローチャート） |  | 必須 |  | ■ | 地下埋設物等の近接作業に関する事項の記載 | 必須
| 安全衛生責任者（現場代理人）、安全衛生管理者 |  | 有・無 |  | ■ | 特記仕様書（仮設工事）の内容が盛り込まれているか | 必須
| 工事施工中の安全確保、作業員の安全教育等 |  | 有・無 |  | ■ | 簡易な施工計画の内容が盛り込まれているか。※該当する場合のみ記入 | 必須
■緊急時連絡体制 | 緊急時の連絡体制（フローチャート） |  | 必須 |  |  | 創意工夫等
| 会社、病院、消防署、警察署等の緊急連絡先 |  | 有・無 |  | ■ |  | 有・無
■防火管理体制 | 防火管理の体制（フローチャート） |  | 有・無 |  | ■ |  | 有・無
| 防火責任者、火元責任者、危険物取扱責任者 |  | 有・無 |  | ■ |  | 有・無
■主要資材 | 品質、性能についての記載があり、確認できる書類（カタログ等）を添付している |  | 必須 |  | ■ |  | 有・無
| 県内産資材であること（そうでない場合はその理由）を記載している |  | 必須 |  | ■ |  | 有・無
| 県内企業調達資材であること（そうでない場合はその理由）を記載している |  | 必須
■施工方法（施工条件等） | 作業フロー、施工方法、施工チェックリスト、使用機械等 |  | 必須
■資格を必要とする工事について | 資格証の写し |  | 有・無
■施工管理計画 | 工程管理、品質管理、出来形管理、写真管理、段階確認、品質証明等 |  | 必須
■環境対策 | 騒音・振動対策、粉塵対策、水質汚濁対策、大気汚染対策（臭気対策を含む）、土壌汚染対策、地盤沈下対策、その他の環境対策等 |  | 必須
■現場作業環境の整備 | 仮設関係、安全関係、営繕関係、イメージアップ対策の内容等 |  | 有・無
■再生資源利用の促進 | 再生資源利用計画書、再生資源利用促進計画書、産業廃棄物処理計画書等 |  | 有・無
※受注者は施工計画書における必要書類を確認のうえ、有無欄のどちらかに○を付けて施工計画書とともに監督員（監理事務所がある場合は監理事務所）へ提出し、承認を受けること。
※別紙の工事ごとにおけるチェックリストを添付の上チェックを行うこと
※監理事務所は、施工計画書の内容を確認し確認欄にチェック「レ」を入れること。
※監理事務所がつかない場合は、監理技術者若しくは主任技術者が内容を確認し、確認欄にチェック「レ」を入れること。

## せっこうボード等
施工計画書に関するチェックリスト |  |  |  |  | 別紙（内装工事・せっこうボード、その他ボード及び合板張り） |  | 有・無 | 確認欄
|  | 提出年月日： 年 月 日 |  |  | ■ | 工程表（必要に応じて室別、場所別の工程表の作成） | 有・無
|  |  |  | 会 社 名： | ■ | 製造所名、施工業者及び管理組織 | 有・無
工事名： |  |  |  | 現場代理人氏名： 印 | ◎ | 使用材料の材質（防火性能、ホルムアルデヒド放散量）、寸法 | 必須
項目 | 内容 |  | 有・無 | 確認欄 | ◎ | 取付け釘類（材質、長さ等） | 必須
■工事概要について | 工事名 |  | 必須 |  | ◎ | 接着剤の種類・用途（ホルムアルデヒド放散量） | 必須
| 工事場所 |  |  |  | ◎ | 工法 | 必須
| 工期 |  |  |  | ◎ | 施工時及び施工後の換気方法 | 必須
| 建物の規模、構造（建物の構造、階数、建築面積、床面積、敷地面積等） |  |  |  | ◎ | 養生方法 | 必須
■工程表 |  |  | 必須 |  | ◎ | 作業のフロー、管理の項目・水準・方法、品質管理体制・管理責任者、品質記録文書の書式とその管理方法等 | 必須
■現場組織表 | 施工体制台帳 |  | 必須 |  | ※総合施工計画書における必要書類を確認のうえ、有無欄のどちらかに○を付けて施工計画書とともに監督員へ提出し、承認を受けること。
| 現場における体制（フローチャート） |  | 必須 |  | ※◎印を考慮した品質計画を検討すること
| 現場代理人の氏名、連絡先、夜間連絡先（専任・常駐） |  | 有・無 |  | ※空欄にはこの工事における創意工夫等の内容を記入 |  | 有・無 | 確認欄
| 主任技術者の氏名、連絡先、夜間連絡先 |  | 有・無 |  |  | 一般共通事項
| 工事請負金額2,500万円（建築一式工事5,000万円）以上の場合は専任 |  |  |  | ■ | 工事写真の撮影は，国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「営繕工事写真撮影要領(最新版)」によることを明示 | 必須
| 監理技術者の氏名、連絡先、夜間連絡先 |  | 有・無
| 工事請負金額3,000万円（建築一式工事4,500万円）以上の場合に必要 |  |  |  | ■ | 技能士の適用（作業員名簿、資格者証の写しの添付、指導方法、名札の着用等） | 有・無
| 安全管理者の氏名、連絡先、夜間連絡先（常時50人以上の労働者を使用で選任、300人以上で専任） |  | 有・無 |  | ■ | 低騒音型・低振動型建設機械の使用（機械の検査記録表、証明書等の添付） | 有・無
| 施工管理（（工程管理、品質管理、出来形管理、写真管理等）、機械管理、事務管理の担当者を明記） |  | 有・無 |  | ■ | 土工機械（排出ガス対策型建設機械）の使用（証明書等の添付） | 有・無
■安全衛生管理体制 | 安全管理の体制（フローチャート） |  | 必須 |  | ■ | 重量が100kg以上のものを貨物自動車に積み降ろし作業の有無。 有りの場合は作業指揮者の氏名等 | 有・無
| 安全衛生責任者（現場代理人）、安全衛生管理者 |  | 有・無
| 工事施工中の安全確保、作業員の安全教育等 |  | 有・無 |  | ■ | 機械等を貨物自動車に積み込む作業又は貨物自動車から卸す作業の有無 有りの場合は，当該作業を指揮する者を定め，作業状況写真等の資料を整備 | 有・無
■緊急時連絡体制 | 緊急時の連絡体制（フローチャート） |  | 必須
| 会社、病院、消防署、警察署等の緊急連絡先 |  | 有・無 |  | ■ | 地下埋設物等の近接作業に関する事項の記載 | 必須
■防火管理体制 | 防火管理の体制（フローチャート） |  | 有・無 |  | ■ | 特記仕様書（仮設工事）の内容が盛り込まれているか | 必須
| 防火責任者、火元責任者、危険物取扱責任者 |  | 有・無 |  | ■ | 簡易な施工計画の内容が盛り込まれているか。※該当する場合のみ記入 | 必須
■主要資材 | 品質、性能についての記載があり、確認できる書類（カタログ等）を添付している |  | 必須 |  |  | 創意工夫等
| 県内産資材であること（そうでない場合はその理由）を記載している |  | 必須 |  | ■ |  | 有・無
| 県内企業調達資材であること（そうでない場合はその理由）を記載している |  | 必須 |  | ■ |  | 有・無
■施工方法（施工条件等） | 作業フロー、施工方法、施工チェックリスト、使用機械等 |  | 必須 |  | ■ |  | 有・無
■資格を必要とする工事について | 資格証の写し |  | 有・無 |  | ■ |  | 有・無
■施工管理計画 | 工程管理、品質管理、出来形管理、写真管理、段階確認、品質証明等 |  | 必須 |  | ■ |  | 有・無
■環境対策 | 騒音・振動対策、粉塵対策、水質汚濁対策、大気汚染対策（臭気対策を含む）、土壌汚染対策、地盤沈下対策、その他の環境対策等 |  | 必須
■現場作業環境の整備 | 仮設関係、安全関係、営繕関係、イメージアップ対策の内容等 |  | 有・無
■再生資源利用の促進 | 再生資源利用計画書、再生資源利用促進計画書、産業廃棄物処理計画書等 |  | 有・無
※受注者は施工計画書における必要書類を確認のうえ、有無欄のどちらかに○を付けて施工計画書とともに監督員（監理事務所がある場合は監理事務所）へ提出し、承認を受けること。
※別紙の工事ごとにおけるチェックリストを添付の上チェックを行うこと
※監理事務所は、施工計画書の内容を確認し確認欄にチェック「レ」を入れること。
※監理事務所がつかない場合は、監理技術者若しくは主任技術者が内容を確認し、確認欄にチェック「レ」を入れること。

## 壁紙張り
施工計画書に関するチェックリスト |  |  |  |  | 別紙（内装工事・壁紙張り） |  | 有・無 | 確認欄
|  | 提出年月日： 年 月 日 |  |  | ■ | 工程表 | 有・無
|  |  |  | 会 社 名： | ■ | 製造所名及び施工業者名 | 有・無
工事名： |  |  |  | 現場代理人氏名： 印 | ◎ | 材料（ホルムアルデヒド放散量、防火性能）、色柄別に応じた施工箇所 | 必須
項目 | 内容 |  | 有・無 | 確認欄 | ◎ | 接着剤の材質（ホルムアルデヒド放散量）、配合割合 | 必須
■工事概要について | 工事名 |  | 必須 |  | ◎ | 工法（割付け、見切り部分の納まり等） | 必須
| 工事場所 |  |  |  | ◎ | 施工時及び施工後の換気方法 | 必須
| 工期 |  |  |  | ◎ | 養生方法（材料の保管方法等） | 必須
| 建物の規模、構造（建物の構造、階数、建築面積、床面積、敷地面積等） |  |  |  | ◎ | 作業のフロー、管理の項目・水準・方法、品質管理体制・管理責任者、品質記録文書の書式とその管理方法等 | 必須
■工程表 |  |  | 必須 |  | ※総合施工計画書における必要書類を確認のうえ、有無欄のどちらかに○を付けて施工計画書とともに監督員へ提出し、承認を受けること。
■現場組織表 | 施工体制台帳 |  | 必須 |  | ※◎印を考慮した品質計画を検討すること
| 現場における体制（フローチャート） |  | 必須 |  | ※空欄にはこの工事における創意工夫等の内容を記入 |  | 有・無 | 確認欄
| 現場代理人の氏名、連絡先、夜間連絡先（専任・常駐） |  | 有・無 |  |  | 一般共通事項
| 主任技術者の氏名、連絡先、夜間連絡先 |  | 有・無 |  | ■ | 工事写真の撮影は，国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「営繕工事写真撮影要領(最新版)」によることを明示 | 必須
工事請負金額2,500万円（建築一式工事5,000万円）以上の場合は専任
| 監理技術者の氏名、連絡先、夜間連絡先 |  | 有・無 |  | ■ | 技能士の適用（作業員名簿、資格者証の写しの添付、指導方法、名札の着用等） | 有・無
| 工事請負金額3,000万円（建築一式工事4,500万円）以上の場合に必要 |  |  |  | ■ | 低騒音型・低振動型建設機械の使用（機械の検査記録表、証明書等の添付） | 有・無
| 安全管理者の氏名、連絡先、夜間連絡先（常時50人以上の労働者を使用で選任、300人以上で専任） |  | 有・無 |  | ■ | 土工機械（排出ガス対策型建設機械）の使用（証明書等の添付） | 有・無
| 施工管理（（工程管理、品質管理、出来形管理、写真管理等）、機械管理、事務管理の担当者を明記） |  | 有・無 |  | ■ | 重量が100kg以上のものを貨物自動車に積み降ろし作業の有無。 有りの場合は作業指揮者の氏名等 | 有・無
■安全衛生管理体制 | 安全管理の体制（フローチャート） |  | 必須
| 安全衛生責任者（現場代理人）、安全衛生管理者 |  | 有・無 |  | ■ | 機械等を貨物自動車に積み込む作業又は貨物自動車から卸す作業の有無 有りの場合は，当該作業を指揮する者を定め，作業状況写真等の資料を整備 | 有・無
| 工事施工中の安全確保、作業員の安全教育等 |  | 有・無
■緊急時連絡体制 | 緊急時の連絡体制（フローチャート） |  | 必須 |  | ■ | 地下埋設物等の近接作業に関する事項の記載 | 必須
| 会社、病院、消防署、警察署等の緊急連絡先 |  | 有・無 |  | ■ | 特記仕様書（仮設工事）の内容が盛り込まれているか | 必須
■防火管理体制 | 防火管理の体制（フローチャート） |  | 有・無 |  | ■ | 簡易な施工計画の内容が盛り込まれているか。※該当する場合のみ記入 | 必須
| 防火責任者、火元責任者、危険物取扱責任者 |  | 有・無 |  |  | 創意工夫等
■主要資材 | 品質、性能についての記載があり、確認できる書類（カタログ等）を添付している |  | 必須 |  | ■ |  | 有・無
| 県内産資材であること（そうでない場合はその理由）を記載している |  | 必須 |  | ■ |  | 有・無
| 県内企業調達資材であること（そうでない場合はその理由）を記載している |  | 必須 |  | ■ |  | 有・無
■施工方法（施工条件等） | 作業フロー、施工方法、施工チェックリスト、使用機械等 |  | 必須 |  | ■ |  | 有・無
■資格を必要とする工事について | 資格証の写し |  | 有・無 |  | ■ |  | 有・無
■施工管理計画 | 工程管理、品質管理、出来形管理、写真管理、段階確認、品質証明等 |  | 必須
■環境対策 | 騒音・振動対策、粉塵対策、水質汚濁対策、大気汚染対策（臭気対策を含む）、土壌汚染対策、地盤沈下対策、その他の環境対策等 |  | 必須
■現場作業環境の整備 | 仮設関係、安全関係、営繕関係、イメージアップ対策の内容等 |  | 有・無
■再生資源利用の促進 | 再生資源利用計画書、再生資源利用促進計画書、産業廃棄物処理計画書等 |  | 有・無
※受注者は施工計画書における必要書類を確認のうえ、有無欄のどちらかに○を付けて施工計画書とともに監督員（監理事務所がある場合は監理事務所）へ提出し、承認を受けること。
※別紙の工事ごとにおけるチェックリストを添付の上チェックを行うこと
※監理事務所は、施工計画書の内容を確認し確認欄にチェック「レ」を入れること。
※監理事務所がつかない場合は、監理技術者若しくは主任技術者が内容を確認し、確認欄にチェック「レ」を入れること。

## 断熱・防露（断熱材打込み工法）
施工計画書に関するチェックリスト |  |  |  |  | 別紙（内装工事・断熱・防露（断熱材打込み工法） |  | 有・無 | 確認欄
|  | 提出年月日： 年 月 日 |  |  | ■ | 工程表 | 有・無
|  |  |  | 会 社 名： | ■ | 製造所名及び施工業者名 | 有・無
工事名： |  |  |  | 現場代理人氏名： 印 | ◎ | 材質及び厚さ（断熱材、現場発泡断熱材、ホルムアルデヒド放散量等） | 必須
項目 | 内容 |  | 有・無 | 確認欄 | ◎ | 工法（割付け、見切り部分の納まり、留付け方法、接着方法、吹付け方法、補修方法等） | 必須
■工事概要について | 工事名 |  | 必須 |  | ■ | 養生方法等（材料保管方法、打込み前及び型枠脱型後の養生等） | 有・無
| 工事場所 |  |  |  | ■ | 安全衛生（火気取扱い、換気方法等） | 有・無
| 工期 |  |  |  | ◎ | 作業のフロー、管理の項目・水準・方法、品質管理体制・管理責任者、品質記録文書の書式とその管理方法等 | 必須
| 建物の規模、構造（建物の構造、階数、建築面積、床面積、敷地面積等） |  |  |  | ※総合施工計画書における必要書類を確認のうえ、有無欄のどちらかに○を付けて施工計画書とともに監督員へ提出し、承認を受けること。
■工程表 |  |  | 必須 |  | ※◎印を考慮した品質計画を検討すること
■現場組織表 | 施工体制台帳 |  | 必須 |  | ※空欄にはこの工事における創意工夫等の内容を記入 |  | 有・無 | 確認欄
| 現場における体制（フローチャート） |  | 必須 |  |  | 一般共通事項
| 現場代理人の氏名、連絡先、夜間連絡先（専任・常駐） |  | 有・無 |  | ■ | 工事写真の撮影は，国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「営繕工事写真撮影要領(最新版)」によることを明示 | 必須
| 主任技術者の氏名、連絡先、夜間連絡先 |  | 有・無
| 工事請負金額2,500万円（建築一式工事5,000万円）以上の場合は専任 |  |  |  | ■ | 技能士の適用（作業員名簿、資格者証の写しの添付、指導方法、名札の着用等） | 有・無
| 監理技術者の氏名、連絡先、夜間連絡先 |  | 有・無 |  | ■ | 低騒音型・低振動型建設機械の使用（機械の検査記録表、証明書等の添付） | 有・無
| 工事請負金額3,000万円（建築一式工事4,500万円）以上の場合に必要 |  |  |  | ■ | 土工機械（排出ガス対策型建設機械）の使用（証明書等の添付） | 有・無
| 安全管理者の氏名、連絡先、夜間連絡先（常時50人以上の労働者を使用で選任、300人以上で専任） |  | 有・無 |  | ■ | 重量が100kg以上のものを貨物自動車に積み降ろし作業の有無。 有りの場合は作業指揮者の氏名等 | 有・無
| 施工管理（（工程管理、品質管理、出来形管理、写真管理等）、機械管理、事務管理の担当者を明記） |  | 有・無
■安全衛生管理体制 | 安全管理の体制（フローチャート） |  | 必須 |  | ■ | 機械等を貨物自動車に積み込む作業又は貨物自動車から卸す作業の有無 有りの場合は，当該作業を指揮する者を定め，作業状況写真等の資料を整備 | 有・無
| 安全衛生責任者（現場代理人）、安全衛生管理者 |  | 有・無
| 工事施工中の安全確保、作業員の安全教育等 |  | 有・無 |  | ■ | 地下埋設物等の近接作業に関する事項の記載 | 必須
■緊急時連絡体制 | 緊急時の連絡体制（フローチャート） |  | 必須 |  | ■ | 特記仕様書（仮設工事）の内容が盛り込まれているか | 必須
| 会社、病院、消防署、警察署等の緊急連絡先 |  | 有・無 |  | ■ | 簡易な施工計画の内容が盛り込まれているか。※該当する場合のみ記入 | 必須
■防火管理体制 | 防火管理の体制（フローチャート） |  | 有・無 |  |  | 創意工夫等
| 防火責任者、火元責任者、危険物取扱責任者 |  | 有・無 |  | ■ |  | 有・無
■主要資材 | 品質、性能についての記載があり、確認できる書類（カタログ等）を添付している |  | 必須 |  | ■ |  | 有・無
| 県内産資材であること（そうでない場合はその理由）を記載している |  | 必須 |  | ■ |  | 有・無
| 県内企業調達資材であること（そうでない場合はその理由）を記載している |  | 必須 |  | ■ |  | 有・無
■施工方法（施工条件等） | 作業フロー、施工方法、施工チェックリスト、使用機械等 |  | 必須 |  | ■ |  | 有・無
■資格を必要とする工事について | 資格証の写し |  | 有・無
■施工管理計画 | 工程管理、品質管理、出来形管理、写真管理、段階確認、品質証明等 |  | 必須
■環境対策 | 騒音・振動対策、粉塵対策、水質汚濁対策、大気汚染対策（臭気対策を含む）、土壌汚染対策、地盤沈下対策、その他の環境対策等 |  | 必須
■現場作業環境の整備 | 仮設関係、安全関係、営繕関係、イメージアップ対策の内容等 |  | 有・無
■再生資源利用の促進 | 再生資源利用計画書、再生資源利用促進計画書、産業廃棄物処理計画書等 |  | 有・無
※受注者は施工計画書における必要書類を確認のうえ、有無欄のどちらかに○を付けて施工計画書とともに監督員（監理事務所がある場合は監理事務所）へ提出し、承認を受けること。
※別紙の工事ごとにおけるチェックリストを添付の上チェックを行うこと
※監理事務所は、施工計画書の内容を確認し確認欄にチェック「レ」を入れること。
※監理事務所がつかない場合は、監理技術者若しくは主任技術者が内容を確認し、確認欄にチェック「レ」を入れること。

## 断熱・防露（断熱材現場発泡工法）
施工計画書に関するチェックリスト |  |  |  |  | 別紙（内装工事・断熱・防露（断熱材現場発泡工法） |  | 有・無 | 確認欄
|  | 提出年月日： 年 月 日 |  |  | ■ | 工程表 | 有・無
|  |  |  | 会 社 名： | ■ | 製造所名及び施工業者名 | 有・無
工事名： |  |  |  | 現場代理人氏名： 印 | ◎ | 有資格作業者による施工（1級又は2級熱絶縁施工技能士） | 必須
項目 | 内容 |  | 有・無 | 確認欄 | ◎ | 品質、厚さ等（難燃性、施工厚さ等） | 必須
■工事概要について | 工事名 |  | 必須 |  | ◎ | 工法（下地の確認及び処置方法、吹付け方法、補修方法等） | 必須
| 工事場所 |  |  |  | ■ | 養生方法（保管方法、吹付け作業時の周辺への養生方法、施工後の養生方法等） | 有・無
| 工期 |  |  |  | ■ | 安全衛生（保護具の着用、火気に対する留意事項、換気方法等） | 有・無
| 建物の規模、構造（建物の構造、階数、建築面積、床面積、敷地面積等） |  |  |  | ◎ | 作業のフロー、管理の項目・水準・方法、品質管理体制・管理責任者、品質記録文書の書式とその管理方法等 | 必須
■工程表 |  |  | 必須 |  | ※総合施工計画書における必要書類を確認のうえ、有無欄のどちらかに○を付けて施工計画書とともに監督員へ提出し、承認を受けること。
■現場組織表 | 施工体制台帳 |  | 必須 |  | ※◎印を考慮した品質計画を検討すること
| 現場における体制（フローチャート） |  | 必須 |  | ※空欄にはこの工事における創意工夫等の内容を記入 |  | 有・無 | 確認欄
| 現場代理人の氏名、連絡先、夜間連絡先（専任・常駐） |  | 有・無 |  |  | 一般共通事項
| 主任技術者の氏名、連絡先、夜間連絡先 |  | 有・無 |  | ■ | 工事写真の撮影は，国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「営繕工事写真撮影要領(最新版)」によることを明示 | 必須
工事請負金額2,500万円（建築一式工事5,000万円）以上の場合は専任
| 監理技術者の氏名、連絡先、夜間連絡先 |  | 有・無 |  | ■ | 技能士の適用（作業員名簿、資格者証の写しの添付、指導方法、名札の着用等） | 有・無
| 工事請負金額3,000万円（建築一式工事4,500万円）以上の場合に必要 |  |  |  | ■ | 低騒音型・低振動型建設機械の使用（機械の検査記録表、証明書等の添付） | 有・無
| 安全管理者の氏名、連絡先、夜間連絡先（常時50人以上の労働者を使用で選任、300人以上で専任） |  | 有・無 |  | ■ | 土工機械（排出ガス対策型建設機械）の使用（証明書等の添付） | 有・無
| 施工管理（（工程管理、品質管理、出来形管理、写真管理等）、機械管理、事務管理の担当者を明記） |  | 有・無 |  | ■ | 重量が100kg以上のものを貨物自動車に積み降ろし作業の有無。 有りの場合は作業指揮者の氏名等 | 有・無
■安全衛生管理体制 | 安全管理の体制（フローチャート） |  | 必須
| 安全衛生責任者（現場代理人）、安全衛生管理者 |  | 有・無 |  | ■ | 機械等を貨物自動車に積み込む作業又は貨物自動車から卸す作業の有無 有りの場合は，当該作業を指揮する者を定め，作業状況写真等の資料を整備 | 有・無
| 工事施工中の安全確保、作業員の安全教育等 |  | 有・無
■緊急時連絡体制 | 緊急時の連絡体制（フローチャート） |  | 必須 |  | ■ | 地下埋設物等の近接作業に関する事項の記載 | 必須
| 会社、病院、消防署、警察署等の緊急連絡先 |  | 有・無 |  | ■ | 特記仕様書（仮設工事）の内容が盛り込まれているか | 必須
■防火管理体制 | 防火管理の体制（フローチャート） |  | 有・無 |  | ■ | 簡易な施工計画の内容が盛り込まれているか。※該当する場合のみ記入 | 必須
| 防火責任者、火元責任者、危険物取扱責任者 |  | 有・無 |  |  | 創意工夫等
■主要資材 | 品質、性能についての記載があり、確認できる書類（カタログ等）を添付している |  | 必須 |  | ■ |  | 有・無
| 県内産資材であること（そうでない場合はその理由）を記載している |  | 必須 |  | ■ |  | 有・無
| 県内企業調達資材であること（そうでない場合はその理由）を記載している |  | 必須 |  | ■ |  | 有・無
■施工方法（施工条件等） | 作業フロー、施工方法、施工チェックリスト、使用機械等 |  | 必須 |  | ■ |  | 有・無
■資格を必要とする工事について | 資格証の写し |  | 有・無 |  | ■ |  | 有・無
■施工管理計画 | 工程管理、品質管理、出来形管理、写真管理、段階確認、品質証明等 |  | 必須
■環境対策 | 騒音・振動対策、粉塵対策、水質汚濁対策、大気汚染対策（臭気対策を含む）、土壌汚染対策、地盤沈下対策、その他の環境対策等 |  | 必須
■現場作業環境の整備 | 仮設関係、安全関係、営繕関係、イメージアップ対策の内容等 |  | 有・無
■再生資源利用の促進 | 再生資源利用計画書、再生資源利用促進計画書、産業廃棄物処理計画書等 |  | 有・無
※受注者は施工計画書における必要書類を確認のうえ、有無欄のどちらかに○を付けて施工計画書とともに監督員（監理事務所がある場合は監理事務所）へ提出し、承認を受けること。
※別紙の工事ごとにおけるチェックリストを添付の上チェックを行うこと
※監理事務所は、施工計画書の内容を確認し確認欄にチェック「レ」を入れること。
※監理事務所がつかない場合は、監理技術者若しくは主任技術者が内容を確認し、確認欄にチェック「レ」を入れること。

## プレキャストコンクリート
施工計画書に関するチェックリスト |  |  |  |  | 別紙（プレキャストコンクリート工事） |  | 有・無 | 確認欄
|  | 提出年月日： 年 月 日 |  |  | ■ | 工程表（製作図の作成、製作、取付け、完了等の時期） | 有・無
|  |  |  | 会 社 名： | ◎ | コンクリートの所要強度、材料及び調合 | 必須
工事名： |  |  |  | 現場代理人氏名： 印 | ◎ | 鉄筋、鉄線、溶接金網の規格等 | 必須
項目 | 内容 |  | 有・無 | 確認欄 | ■ | 型枠の材料及び組み方 | 有・無
■工事概要について | 工事名 |  | 必須 |  | ◎ | 養生方法（コンクリート、製品） | 必須
| 工事場所 |  |  |  | ◎ | 工場現場での取付け工法 | 必須
| 工期 |  |  |  | ◎ | 構造計算書その他 | 必須
| 建物の規模、構造（建物の構造、階数、建築面積、床面積、敷地面積等） |  |  |  | ◎ | 作業のフロー、管理の項目・水準・方法、品質管理体制・管理責任者、品質記録文書の書式とその管理方法等 | 必須
■工程表 |  |  | 必須 |  | ※総合施工計画書における必要書類を確認のうえ、有無欄のどちらかに○を付けて施工計画書とともに監督員へ提出し、承認を受けること。
■現場組織表 | 施工体制台帳 |  | 必須 |  | ※◎印を考慮した品質計画を検討すること
| 現場における体制（フローチャート） |  | 必須 |  | ※空欄にはこの工事における創意工夫等の内容を記入 |  | 有・無 | 確認欄
| 現場代理人の氏名、連絡先、夜間連絡先（専任・常駐） |  | 有・無 |  |  | 一般共通事項
| 主任技術者の氏名、連絡先、夜間連絡先 |  | 有・無 |  | ■ | 工事写真の撮影は，国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「営繕工事写真撮影要領(最新版)」によることを明示 | 必須
工事請負金額2,500万円（建築一式工事5,000万円）以上の場合は専任
| 監理技術者の氏名、連絡先、夜間連絡先 |  | 有・無 |  | ■ | 技能士の適用（作業員名簿、資格者証の写しの添付、指導方法、名札の着用等） | 有・無
| 工事請負金額3,000万円（建築一式工事4,500万円）以上の場合に必要 |  |  |  | ■ | 低騒音型・低振動型建設機械の使用（機械の検査記録表、証明書等の添付） | 有・無
| 安全管理者の氏名、連絡先、夜間連絡先（常時50人以上の労働者を使用で選任、300人以上で専任） |  | 有・無 |  | ■ | 土工機械（排出ガス対策型建設機械）の使用（証明書等の添付） | 有・無
| 施工管理（（工程管理、品質管理、出来形管理、写真管理等）、機械管理、事務管理の担当者を明記） |  | 有・無 |  | ■ | 重量が100kg以上のものを貨物自動車に積み降ろし作業の有無。 有りの場合は作業指揮者の氏名等 | 有・無
■安全衛生管理体制 | 安全管理の体制（フローチャート） |  | 必須
| 安全衛生責任者（現場代理人）、安全衛生管理者 |  | 有・無 |  | ■ | 機械等を貨物自動車に積み込む作業又は貨物自動車から卸す作業の有無 有りの場合は，当該作業を指揮する者を定め，作業状況写真等の資料を整備 | 有・無
| 工事施工中の安全確保、作業員の安全教育等 |  | 有・無
■緊急時連絡体制 | 緊急時の連絡体制（フローチャート） |  | 必須 |  | ■ | 地下埋設物等の近接作業に関する事項の記載 | 必須
| 会社、病院、消防署、警察署等の緊急連絡先 |  | 有・無 |  | ■ | 特記仕様書（仮設工事）の内容が盛り込まれているか | 必須
■防火管理体制 | 防火管理の体制（フローチャート） |  | 有・無 |  | ■ | 簡易な施工計画の内容が盛り込まれているか。※該当する場合のみ記入 | 必須
| 防火責任者、火元責任者、危険物取扱責任者 |  | 有・無 |  |  | 創意工夫等
■主要資材 | 品質、性能についての記載があり、確認できる書類（カタログ等）を添付している |  | 必須 |  | ■ |  | 有・無
| 県内産資材であること（そうでない場合はその理由）を記載している |  | 必須 |  | ■ |  | 有・無
| 県内企業調達資材であること（そうでない場合はその理由）を記載している |  | 必須 |  | ■ |  | 有・無
■施工方法（施工条件等） | 作業フロー、施工方法、施工チェックリスト、使用機械等 |  | 必須 |  | ■ |  | 有・無
■資格を必要とする工事について | 資格証の写し |  | 有・無 |  | ■ |  | 有・無
■施工管理計画 | 工程管理、品質管理、出来形管理、写真管理、段階確認、品質証明等 |  | 必須
■環境対策 | 騒音・振動対策、粉塵対策、水質汚濁対策、大気汚染対策（臭気対策を含む）、土壌汚染対策、地盤沈下対策、その他の環境対策等 |  | 必須
■現場作業環境の整備 | 仮設関係、安全関係、営繕関係、イメージアップ対策の内容等 |  | 有・無
■再生資源利用の促進 | 再生資源利用計画書、再生資源利用促進計画書、産業廃棄物処理計画書等 |  | 有・無
※受注者は施工計画書における必要書類を確認のうえ、有無欄のどちらかに○を付けて施工計画書とともに監督員（監理事務所がある場合は監理事務所）へ提出し、承認を受けること。
※別紙の工事ごとにおけるチェックリストを添付の上チェックを行うこと
※監理事務所は、施工計画書の内容を確認し確認欄にチェック「レ」を入れること。
※監理事務所がつかない場合は、監理技術者若しくは主任技術者が内容を確認し、確認欄にチェック「レ」を入れること。

## 排水
施工計画書に関するチェックリスト |  |  |  |  | 別紙（排水工事） |  | 有・無 | 確認欄
|  | 提出年月日： 年 月 日 |  |  | ■ | 工程表（着工、完成、通水試験等の時期） | 有・無
|  |  |  | 会 社 名： | ◎ | 使用材料の名称、規格、製造所名及び使用箇所 | 必須
工事名： |  |  |  | 現場代理人氏名： 印 | ◎ | 排水管敷設の工法 | 必須
項目 | 内容 |  | 有・無 | 確認欄 | ◎ | コンクリートの調合及び打込み工法 | 必須
■工事概要について | 工事名 |  | 必須 |  | ■ | 掘削の工法及び建設発生土の処分方法 | 有・無
| 工事場所 |  |  |  | ■ | 官公署への届出文書名及び提出予定日 | 有・無
| 工期 |  |  |  | ■ | 安全管理対策、公害対策 | 有・無
| 建物の規模、構造（建物の構造、階数、建築面積、床面積、敷地面積等） |  |  |  | ◎ | 作業のフロー、管理の項目・水準・方法、品質管理体制・管理責任者、品質記録文書の書式とその管理方法等 | 必須
■工程表 |  |  | 必須 |  | ※総合施工計画書における必要書類を確認のうえ、有無欄のどちらかに○を付けて施工計画書とともに監督員へ提出し、承認を受けること。
■現場組織表 | 施工体制台帳 |  | 必須 |  | ※◎印を考慮した品質計画を検討すること
| 現場における体制（フローチャート） |  | 必須 |  | ※空欄にはこの工事における創意工夫等の内容を記入 |  | 有・無 | 確認欄
| 現場代理人の氏名、連絡先、夜間連絡先（専任・常駐） |  | 有・無 |  |  | 一般共通事項
| 主任技術者の氏名、連絡先、夜間連絡先 |  | 有・無 |  | ■ | 工事写真の撮影は，国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「営繕工事写真撮影要領(最新版)」によることを明示 | 必須
工事請負金額2,500万円（建築一式工事5,000万円）以上の場合は専任
| 監理技術者の氏名、連絡先、夜間連絡先 |  | 有・無 |  | ■ | 技能士の適用（作業員名簿、資格者証の写しの添付、指導方法、名札の着用等） | 有・無
| 工事請負金額3,000万円（建築一式工事4,500万円）以上の場合に必要 |  |  |  | ■ | 低騒音型・低振動型建設機械の使用（機械の検査記録表、証明書等の添付） | 有・無
| 安全管理者の氏名、連絡先、夜間連絡先（常時50人以上の労働者を使用で選任、300人以上で専任） |  | 有・無 |  | ■ | 土工機械（排出ガス対策型建設機械）の使用（証明書等の添付） | 有・無
| 施工管理（（工程管理、品質管理、出来形管理、写真管理等）、機械管理、事務管理の担当者を明記） |  | 有・無 |  | ■ | 重量が100kg以上のものを貨物自動車に積み降ろし作業の有無。 有りの場合は作業指揮者の氏名等 | 有・無
■安全衛生管理体制 | 安全管理の体制（フローチャート） |  | 必須
| 安全衛生責任者（現場代理人）、安全衛生管理者 |  | 有・無 |  | ■ | 機械等を貨物自動車に積み込む作業又は貨物自動車から卸す作業の有無 有りの場合は，当該作業を指揮する者を定め，作業状況写真等の資料を整備 | 有・無
| 工事施工中の安全確保、作業員の安全教育等 |  | 有・無
■緊急時連絡体制 | 緊急時の連絡体制（フローチャート） |  | 必須 |  | ■ | 地下埋設物等の近接作業に関する事項の記載 | 必須
| 会社、病院、消防署、警察署等の緊急連絡先 |  | 有・無 |  | ■ | 特記仕様書（仮設工事）の内容が盛り込まれているか | 必須
■防火管理体制 | 防火管理の体制（フローチャート） |  | 有・無 |  | ■ | 簡易な施工計画の内容が盛り込まれているか。※該当する場合のみ記入 | 必須
| 防火責任者、火元責任者、危険物取扱責任者 |  | 有・無 |  |  | 創意工夫等
■主要資材 | 品質、性能についての記載があり、確認できる書類（カタログ等）を添付している |  | 必須 |  | ■ |  | 有・無
| 県内産資材であること（そうでない場合はその理由）を記載している |  | 必須 |  | ■ |  | 有・無
| 県内企業調達資材であること（そうでない場合はその理由）を記載している |  | 必須 |  | ■ |  | 有・無
■施工方法（施工条件等） | 作業フロー、施工方法、施工チェックリスト、使用機械等 |  | 必須 |  | ■ |  | 有・無
■資格を必要とする工事について | 資格証の写し |  | 有・無 |  | ■ |  | 有・無
■施工管理計画 | 工程管理、品質管理、出来形管理、写真管理、段階確認、品質証明等 |  | 必須
■環境対策 | 騒音・振動対策、粉塵対策、水質汚濁対策、大気汚染対策（臭気対策を含む）、土壌汚染対策、地盤沈下対策、その他の環境対策等 |  | 必須
■現場作業環境の整備 | 仮設関係、安全関係、営繕関係、イメージアップ対策の内容等 |  | 有・無
■再生資源利用の促進 | 再生資源利用計画書、再生資源利用促進計画書、産業廃棄物処理計画書等 |  | 有・無
※受注者は施工計画書における必要書類を確認のうえ、有無欄のどちらかに○を付けて施工計画書とともに監督員（監理事務所がある場合は監理事務所）へ提出し、承認を受けること。
※別紙の工事ごとにおけるチェックリストを添付の上チェックを行うこと
※監理事務所は、施工計画書の内容を確認し確認欄にチェック「レ」を入れること。
※監理事務所がつかない場合は、監理技術者若しくは主任技術者が内容を確認し、確認欄にチェック「レ」を入れること。

## 舗装
施工計画書に関するチェックリスト |  |  |  |  | 別紙（舗装工事） |  | 有・無 | 確認欄
|  | 提出年月日： 年 月 日 |  |  | ■ | 工程表（着工、他の工事との関連、完成、試験の時期） | 有・無
|  |  |  | 会 社 名： | ■ | 施工業者名及び作業の管理組織 | 有・無
工事名： |  |  |  | 現場代理人氏名： 印 | ◎ | 舗装の構造 | 必須
項目 | 内容 |  | 有・無 | 確認欄 | ◎ | 使用材料の品質、製造所名及び使用箇所 | 必須
■工事概要について | 工事名 |  | 必須 |  | ◎ | 配合計画書 | 必須
| 工事場所 |  |  |  | ■ | 目地割り及び目地の構造 | 有・無
| 工期 |  |  |  | ■ | 路床の不良土及び障害物の処置 | 有・無
| 建物の規模、構造（建物の構造、階数、建築面積、床面積、敷地面積等） |  |  |  | ■ | 建設発生土の処分方法 | 有・無
■工程表 |  |  | 必須 |  | ◎ | 締固めの方法、管理の方法 | 必須
■現場組織表 | 施工体制台帳 |  | 必須 |  | ◎ | 舗設の工法 | 必須
| 現場における体制（フローチャート） |  | 必須 |  | ■ | 養生の方法 | 有・無
| 現場代理人の氏名、連絡先、夜間連絡先（専任・常駐） |  | 有・無 |  | ◎ | 試験の要領 | 必須
| 主任技術者の氏名、連絡先、夜間連絡先 |  | 有・無 |  | ◎ | 作業のフロー、管理の項目・水準・方法、品質管理体制・管理責任者、品質記録文書の書式とその管理方法等 | 必須
| 工事請負金額2,500万円（建築一式工事5,000万円）以上の場合は専任 |  |  |  | ※総合施工計画書における必要書類を確認のうえ、有無欄のどちらかに○を付けて施工計画書とともに監督員へ提出し、承認を受けること。
| 監理技術者の氏名、連絡先、夜間連絡先 |  | 有・無 |  | ※◎印を考慮した品質計画を検討すること
| 工事請負金額3,000万円（建築一式工事4,500万円）以上の場合に必要 |  |  |  | ※空欄にはこの工事における創意工夫等の内容を記入 |  | 有・無 | 確認欄
| 安全管理者の氏名、連絡先、夜間連絡先（常時50人以上の労働者を使用で選任、300人以上で専任） |  | 有・無 |  |  | 一般共通事項
| 施工管理（（工程管理、品質管理、出来形管理、写真管理等）、機械管理、事務管理の担当者を明記） |  | 有・無 |  | ■ | 工事写真の撮影は，国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「営繕工事写真撮影要領(最新版)」によることを明示 | 必須
■安全衛生管理体制 | 安全管理の体制（フローチャート） |  | 必須
| 安全衛生責任者（現場代理人）、安全衛生管理者 |  | 有・無 |  | ■ | 技能士の適用（作業員名簿、資格者証の写しの添付、指導方法、名札の着用等） | 有・無
| 工事施工中の安全確保、作業員の安全教育等 |  | 有・無 |  | ■ | 低騒音型・低振動型建設機械の使用（機械の検査記録表、証明書等の添付） | 有・無
■緊急時連絡体制 | 緊急時の連絡体制（フローチャート） |  | 必須 |  | ■ | 土工機械（排出ガス対策型建設機械）の使用（証明書等の添付） | 有・無
| 会社、病院、消防署、警察署等の緊急連絡先 |  | 有・無 |  | ■ | 重量が100kg以上のものを貨物自動車に積み降ろし作業の有無。 有りの場合は作業指揮者の氏名等 | 有・無
■防火管理体制 | 防火管理の体制（フローチャート） |  | 有・無
| 防火責任者、火元責任者、危険物取扱責任者 |  | 有・無 |  | ■ | 機械等を貨物自動車に積み込む作業又は貨物自動車から卸す作業の有無 有りの場合は，当該作業を指揮する者を定め，作業状況写真等の資料を整備 | 有・無
■主要資材 | 品質、性能についての記載があり、確認できる書類（カタログ等）を添付している |  | 必須
| 県内産資材であること（そうでない場合はその理由）を記載している |  | 必須 |  | ■ | 地下埋設物等の近接作業に関する事項の記載 | 必須
| 県内企業調達資材であること（そうでない場合はその理由）を記載している |  | 必須 |  | ■ | 特記仕様書（仮設工事）の内容が盛り込まれているか | 必須
■施工方法（施工条件等） | 作業フロー、施工方法、施工チェックリスト、使用機械等 |  | 必須 |  | ■ | 簡易な施工計画の内容が盛り込まれているか。※該当する場合のみ記入 | 必須
■資格を必要とする工事について | 資格証の写し |  | 有・無 |  |  | 創意工夫等
■施工管理計画 | 工程管理、品質管理、出来形管理、写真管理、段階確認、品質証明等 |  | 必須 |  | ■ |  | 有・無
■環境対策 | 騒音・振動対策、粉塵対策、水質汚濁対策、大気汚染対策（臭気対策を含む）、土壌汚染対策、地盤沈下対策、その他の環境対策等 |  | 必須 |  | ■ |  | 有・無
■現場作業環境の整備 | 仮設関係、安全関係、営繕関係、イメージアップ対策の内容等 |  | 有・無 |  | ■ |  | 有・無
■再生資源利用の促進 | 再生資源利用計画書、再生資源利用促進計画書、産業廃棄物処理計画書等 |  | 有・無 |  | ■ |  | 有・無
※受注者は施工計画書における必要書類を確認のうえ、有無欄のどちらかに○を付けて施工計画書とともに監督員（監理事務所がある場合は監理事務所）へ提出し、承認を受けること。 |  |  |  |  | ■ |  | 有・無
※別紙の工事ごとにおけるチェックリストを添付の上チェックを行うこと
※監理事務所は、施工計画書の内容を確認し確認欄にチェック「レ」を入れること。
※監理事務所がつかない場合は、監理技術者若しくは主任技術者が内容を確認し、確認欄にチェック「レ」を入れること。

## 植栽及び屋上緑化
施工計画書に関するチェックリスト |  |  |  |  | 別紙（植栽及び屋上緑化工事） |  | 有・無 | 確認欄
|  | 提出年月日： 年 月 日 |  |  | ■ | 工事概要 | 有・無
|  |  |  | 会 社 名： | ■ | 計画工程表 | 有・無
工事名： |  |  |  | 現場代理人氏名： 印 | ■ | 現場組織表 | 有・無
項目 | 内容 |  | 有・無 | 確認欄 | ■ | 安全管理 | 有・無
■工事概要について | 工事名 |  | 必須 |  | ◎ | 主要資材（生産地等） | 必須
| 工事場所 |  |  |  | ◎ | 施工方法（主要機械、仮設、運搬、養生、工事用地等を含む） | 必須
| 工期 |  |  |  | ◎ | 作業のフロー、管理の項目・水準・方法、品質管理体制・管理責任者、品質記録文書の書式とその管理方法等 | 必須
| 建物の規模、構造（建物の構造、階数、建築面積、床面積、敷地面積等） |  |  |  | ■ | 緊急時の体制及び対応 | 有・無
■工程表 |  |  | 必須 |  | ■ | 交通管理 | 有・無
■現場組織表 | 施工体制台帳 |  | 必須 |  | ■ | 環境対策 | 有・無
| 現場における体制（フローチャート） |  | 必須 |  | ■ | 現場作業環境の整備 | 有・無
| 現場代理人の氏名、連絡先、夜間連絡先（専任・常駐） |  | 有・無 |  | ■ | 再生資源の利用の促進と建設副産物の適正処理方法 | 有・無
| 主任技術者の氏名、連絡先、夜間連絡先 |  | 有・無 |  | ※総合施工計画書における必要書類を確認のうえ、有無欄のどちらかに○を付けて施工計画書とともに監督員へ提出し、承認を受けること。
| 工事請負金額2,500万円（建築一式工事5,000万円）以上の場合は専任 |  |  |  | ※◎印を考慮した品質計画を検討すること
| 監理技術者の氏名、連絡先、夜間連絡先 |  | 有・無 |  | ※空欄にはこの工事における創意工夫等の内容を記入 |  | 有・無 | 確認欄
| 工事請負金額3,000万円（建築一式工事4,500万円）以上の場合に必要 |  |  |  |  | 一般共通事項
| 安全管理者の氏名、連絡先、夜間連絡先（常時50人以上の労働者を使用で選任、300人以上で専任） |  | 有・無 |  | ■ | 工事写真の撮影は，国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「営繕工事写真撮影要領(最新版)」によることを明示 | 必須
| 施工管理（（工程管理、品質管理、出来形管理、写真管理等）、機械管理、事務管理の担当者を明記） |  | 有・無
■安全衛生管理体制 | 安全管理の体制（フローチャート） |  | 必須 |  | ■ | 技能士の適用（作業員名簿、資格者証の写しの添付、指導方法、名札の着用等） | 有・無
| 安全衛生責任者（現場代理人）、安全衛生管理者 |  | 有・無 |  | ■ | 低騒音型・低振動型建設機械の使用（機械の検査記録表、証明書等の添付） | 有・無
| 工事施工中の安全確保、作業員の安全教育等 |  | 有・無 |  | ■ | 土工機械（排出ガス対策型建設機械）の使用（証明書等の添付） | 有・無
■緊急時連絡体制 | 緊急時の連絡体制（フローチャート） |  | 必須 |  | ■ | 重量が100kg以上のものを貨物自動車に積み降ろし作業の有無。 有りの場合は作業指揮者の氏名等 | 有・無
| 会社、病院、消防署、警察署等の緊急連絡先 |  | 有・無
■防火管理体制 | 防火管理の体制（フローチャート） |  | 有・無 |  | ■ | 機械等を貨物自動車に積み込む作業又は貨物自動車から卸す作業の有無 有りの場合は，当該作業を指揮する者を定め，作業状況写真等の資料を整備 | 有・無
| 防火責任者、火元責任者、危険物取扱責任者 |  | 有・無
■主要資材 | 品質、性能についての記載があり、確認できる書類（カタログ等）を添付している |  | 必須 |  | ■ | 地下埋設物等の近接作業に関する事項の記載 | 必須
| 県内産資材であること（そうでない場合はその理由）を記載している |  | 必須 |  | ■ | 特記仕様書（仮設工事）の内容が盛り込まれているか | 必須
| 県内企業調達資材であること（そうでない場合はその理由）を記載している |  | 必須 |  | ■ | 簡易な施工計画の内容が盛り込まれているか。※該当する場合のみ記入 | 必須
■施工方法（施工条件等） | 作業フロー、施工方法、施工チェックリスト、使用機械等 |  | 必須 |  |  | 創意工夫等
■資格を必要とする工事について | 資格証の写し |  | 有・無 |  | ■ |  | 有・無
■施工管理計画 | 工程管理、品質管理、出来形管理、写真管理、段階確認、品質証明等 |  | 必須 |  | ■ |  | 有・無
■環境対策 | 騒音・振動対策、粉塵対策、水質汚濁対策、大気汚染対策（臭気対策を含む）、土壌汚染対策、地盤沈下対策、その他の環境対策等 |  | 必須 |  | ■ |  | 有・無
■現場作業環境の整備 | 仮設関係、安全関係、営繕関係、イメージアップ対策の内容等 |  | 有・無 |  | ■ |  | 有・無
■再生資源利用の促進 | 再生資源利用計画書、再生資源利用促進計画書、産業廃棄物処理計画書等 |  | 有・無 |  | ■ |  | 有・無
※受注者は施工計画書における必要書類を確認のうえ、有無欄のどちらかに○を付けて施工計画書とともに監督員（監理事務所がある場合は監理事務所）へ提出し、承認を受けること。
※別紙の工事ごとにおけるチェックリストを添付の上チェックを行うこと
※監理事務所は、施工計画書の内容を確認し確認欄にチェック「レ」を入れること。
※監理事務所がつかない場合は、監理技術者若しくは主任技術者が内容を確認し、確認欄にチェック「レ」を入れること。