## 施工予定体制 (1000未満)
ＩＣＴ活用工事（土工1000m3未満）施工予定体制
令和 年 月 日
（発注者） 殿
受注者 住所
氏名
次の工事でＩＣＴ活用工事（土工1000m3未満）の実施を希望しますので、ＩＣＴ活用工事（土工1000m3未満）施工予定体制を提出します。
工事名
路線名等
施工箇所
工事数量（ＩＣＴ活用工事）
建設生産プロセスの段階 | 使用するソフト・機材・建設機械
| 種類 | 名称 | 規格・ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ等 | 実施時期 | 所有者会社名 | 作業会社名
①３次元起工測量
②３次元設計データ作成
③ＩＣＴ建設機械による施工
④３次元出来形管理等の施工管理 （出来形）
（注）１ 本表に記載する「使用するソフト・機材・建設機械」はICT活用計画書に記載した、本工事で活用する全てのICT技術が対象です。 ２ 記載の方法は、建設生産プロセスの各段階毎に、1つの使用するソフト・機材・建設機械に関し、「種類」「名称」「規格・ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ」「実施時期」「所有会社名」「作業会社名」を 横一列に記載すること。

## 記入例 (1000未満)
〈記入例〉
ＩＣＴ活用工事（土工1000m3未満）施工予定体制
令和 年 月 日
（発注者） 殿
受注者 住所
氏名
次の工事でＩＣＴ活用工事（土工1000m3未満）の実施を希望しますので、ＩＣＴ活用工事（土工1000m3未満）施工予定体制を提出します。
工事名
路線名等
施工箇所
工事数量（ＩＣＴ活用工事） | 掘削工Ｖ=○○m3、盛土工Ｖ=○○m3、路体盛土工Ｖ=○○m3、路床盛土工Ｖ=○○m3、法面整形工Ａ＝○○m2
建設生産プロセスの段階 | 使用するソフト・機材・建設機械
| 種類 | 名称 | 規格・ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ等 | 実施時期 | 所有者会社名 | 作業会社名
①３次元起工測量
②３次元設計データ作成 | ３次元点群処理システム | ICTｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ(株) | Ver.3.0 | 令和5年7月上旬 | ICTｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ(株) | ICTｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ(株)
|  | ICT-POINT |  | ～
令和5年7月中旬
③ＩＣＴ建設機械による施工 | ３次元マシンガイダンス建設機械（BH） | ICT建機(株) | ICT200 | 令和5年9月上旬 | ICTリース(株) | (株)四国建設
|  | 3DMG ICTショベル |  | ～
令和5年12月中旬
④３次元出来形管理等の施工管理 （出来形） | ３次元測量検査システム | ICTｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ(株) | Ver.3.0 | 令和6年1月上旬 | ICTｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ(株) | ICTｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ(株)
ICT-POINT
（注）１ 本表に記載する「使用するソフト・機材・建設機械」はICT活用計画書に記載した、本工事で活用する全てのICT技術が対象です。 ２ 記載の方法は、建設生産プロセスの各段階毎に、1つの使用するソフト・機材・建設機械に関し、「種類」「名称」「規格・ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ」「実施時期」「所有会社名」「作業会社名」を 横一列に記載すること。