## 工事出来高内訳書(受注者用）
別紙様式①－１－（１）
工事出来高内訳書
工事名
契約約款第２６条第６項 の規程に基づく出来高
希望基準日 | 年 月 日
工 種 | 種 別 | 細 別 | 規 格 | 単 位 | 契約 数量 | 監督職員 指示での 変更数量 （先行指示） | 計 数量 | 基準日における 出来高数量
注：1．必要に応じて出来高の内訳書（様式①-1-(4)）を添付するものとする。
受注者
住所
|  |  | 氏名 | [5 empty] | 印

## 内訳書（インフレスライド）受注者
別紙様式①－１－（4）
|  | 第 |  |  | 号 |  |  |  | 内訳書
名 称 | 規 格 |  | 単 位 | 契約数量 又は 応札計数量 |  | 監督職員 の指示に よる数量 | 設計数量 | 基準日における 出来高数量 |  | 適 用 (※)
注：1．本内訳書は，必要に応じて工事出来高内訳書に添付するものとする。
2．※印については，受注者は記入しないこと。
|  | 第 |  |  | 号 |  |  |  | 内訳書
名 称 | 規 格 |  | 単 位 | 契約数量 又は 応札計数量 |  | 監督職員 の指示に よる数量 | 設計数量 | 基準日における 出来高数量 |  | 適 用 (※)
注：1．本内訳書は，必要に応じて工事出来高内訳書に添付するものとする。
2．※印については，受注者は記入しないこと。
（記載例）
|  | 第 |  |  | 号 | 函渠工（２０ｍ当たり） |  |  | 内訳書
名 称 | 規 格 |  | 単 位 | 契約数量 又は 応札計数量 |  | 監督職員 の指示に よる数量 | 設計数量 | 基準日における 出来高数量 |  | 適 用 (※)
床堀 | レキ質土 |  | m3 | 735 |  |  | 735 | 735
埋戻し | レキ質土 |  | m3 | 336 |  |  | 336 | 336
基礎砕石 | クラッシャーラン 80～0m/m |  | m3 | 16.2 |  |  | 16.2 | 16
基礎コンクリート | 無筋構造物 |  | m3 | 12 |  |  | 12 | 12
型枠 | 均し型枠 |  | m2 | 4,8 |  |  | 4,8 | 4.8
鉄筋 | ＳＤ２９５Ａ Ｄ１３ |  | t | 9 |  |  | 9 | 9
型枠 | 鉄筋構造物 |  | m2 | 576.7 |  |  | 576.7 | 577
注：1．本内訳書は，必要に応じて出来高報告書に添付するものとする。
2．※印については，請負者は記入しないこと。