## 出来形管理 (R6.7時点)
出来形管理基準の主な改定項目（案）
編 | 章 | 節 | 条 | 工 種
[5 empty] | 県（H28.7) 青字：県独自 | 県（R6.7改定案） 赤字：国に準拠 ピンク色：県独自
全般 |  |  |  | － | ●測定基準 ただし、「ＴＳを用いた出来形管理要領（土工編）」（平成24年3月29日付け国官技第347号、国総公第85号）の規定による場合は、設計図書の測点毎。基準高は掘削部の両端で測定。 | ●測定基準 ただし、「３次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）」の規定により測点による管理を行う場合は、設計図書の測点毎。基準高は、掘削部の両端で測定。
全般 |  |  |  | － | ●測定基準 未記載 | ●測定基準 「３次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）」の規定による測点の管理方法を用いることができる。
全般 |  |  |  | － | 未記載 | ３次元データによる出来型管理の項目を追加（面管理の場合）
３土木工事共通編 | 1一般施工 | ３共通的工種 | ２４ | 伸縮装置工 （ゴムジョイント） | ●測定基準 車道端部及び中央部付近の3点を測定。 据付け高さは舗装面とジョイントの高低差を測定。 表面の凹凸はジョイントの長手方向に3mの直線定規で測って凹凸が3mm以下。 仕上げ高さは舗装面と後打ちコンクリートの高低差を測定。 | ●測定基準 高さについては車道端部及び中央部の3点 据付け高さは舗装面とジョイントの高低差を測定 表面の凹凸はジョイントの長手方向（橋軸直角方向）に3mの直線定規で測って凹凸が3㎜以下 仕上げ高は舗装面と後打ちコンの高低差を測定
|  |  |  | 伸縮装置工 （鋼製フィンガージョイント） | ●測定基準 高さについては車道端部、中央部において車線方向に各3点計9点を測定。 据付け高さは舗装面とジョイントの高低差を測定。 表面の凹凸はジョイントの長手方向に3mの直線定規で測って凹凸が3mm以下。 歯咬み合い部は車道端部、中央部の計3点を測定。 仕上げ高さは舗装面と後打ちコンクリートの高低差を測定。 | ●測定基準 高さについては車道端部、中央部において車線橋軸方向に各3点計9点を測定 据付け高さは舗装面とジョイントの高低差を測定 表面の凹凸はジョイントの長手方向(橋軸直角方向）に3mの直線定規で測って凹凸が3㎜以下 歯咬み合い部は車道端部、中央部の計3点を測定 仕上げ高さは舗装面とあと打ちコンクリートの高低差を測定
|  |  |  | 伸縮装置工 （埋設型ジョイント） | ●測定項目 未記載 ●規格値 未記載 ●測定基準 未記載 | ●測定項目及び規格値 ●測定基準 高さについては車道端部及び中央部の3点 表面の凹凸は長手方向（橋軸直角方向）に3mの直線定規で測って凹凸が3㎜以下
３土木工事共通編 | 1一般施工 | ４基礎工 | ４ | 既製杭工 （鋼管ソイルセメント杭） | ●規格値 100以内 | ●規格値 Ｄ／4以内かつ100以内
|  |  | ６ | 深礎工 | 未記載 | ●規格値 設計径（公称径） 以上※ ●測定基準 ※ライナープレートの場合はその内径、補強リングを必要とする場合は補強リングの内径とし、モルタルライニングの場合はモルタル等の土留め構造の内径にて測定。
３土木工事共通編 | 1一般施工 | ６一般舗装工 | － | 全般 | ●測定基準 幅は、延長40ｍ毎に１ヶ所の割とし、厚さは、1,000㎡に１個の割でコアーを採取して測定。 平坦性は、車線毎に全延長。 | ●測定基準幅は、延長4080m毎に1ヶ所の割とし、厚さは、1,000m2に1個の割でコアーを採取して測定。ただし、幅は設計図書の測点によらず延長4080m以下の間隔で測定することができる。 「３次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）」の規定による測点の管理方法を用いることができる。
|  |  | ６ | 橋面防水工（シート系床版防水層） | 未記載 | ●規格値 －20～+50 ●測定基準 標準重ね幅100㎜に対し、１施工箇所毎に目視と測定により全面を確認
|  |  | １２ | コンクリート舗装工 （コンクリート舗装版工） | ●測定基準 厚さは型枠据付後40ｍ毎に水糸又はレベルにより１測線当たり横断方向に３ヶ所以上測定、幅は、延長40ｍ毎に１ヶ所の割で測定。平坦性は各車線毎に版縁から１ｍの線上、全延長とする。 | ●測定基準 厚さは、各車線の中心付近で型枠据付後40各車線200m毎に水糸またはレベルにより1測線当たり横断方向に3ヶ所以上測定、幅は、延長4080m毎に1ヶ所の割で測定。平坦性は各車線毎に版縁から1mの線上、全延長とする。 なお、スリップフォーム工法の場合は、厚さ管理に関し、打設前に各車線の中心付近で40各車線200m毎に水糸またはレベルにより1測線当たり横断方向に3ヶ所以上路盤の基準高を測定し、測定打設後に40各車線200m毎に両側の版端を測定する。ただし、幅は設計図書の測点によらず延長4080m以下の間隔で測定することができる。
３土木工事共通編 | 1一般施工 | ７地盤改良工 | ２ | 路床安定処理工 | ●測定基準 延長40m毎に1ヶ所の割で測定。 基準高は、道路中心線及び端部で測定。 厚さは中心線及び端部で測定。 | ●測定基準 延長40m毎に1ヶ所の割で測定。 基準高は、道路中心線及び端部で測定。 厚さは中心線及び端部で測定。 「３次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）」による管理の場合は、全体改良範囲図を用いて、施工厚さｔ、天端幅ｗ、天端延長Ｌを確認（実測は不要）。
|  |  | ４ | 表層安定処理工 （ＩＣＴ施工の場合） | ●測定項目、規格値及び測定基準 未記載 | ●測定項目、規格値 ●測定基準 施工延長10mにつき、1測点当たり5点以上測定。 「３次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）」に記載の全体改良平面図を用いて天端幅ｗ、天端延長Ｌを確認（実測は不要）
|  |  | ９ | 固結工 （スラリー撹拌工） ｢３次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）固結工（スラリー撹拌工）編｣による管理の場合 | ●測定項目、規格値及び測定基準 未記載 | ●測定項目、規格値 ●測定基準 杭芯位置管理表により基準高を確認 全本数 施工履歴データから作成した杭芯位置管理表により設計杭芯位置と施工した杭芯位置との距離を確認 （掘起しによる実測確認は不要） 工事毎に1回 施工前の撹拌翼の寸法実測により確認 （掘起しによる実測確認は不要） 全本数 施工履歴データから作成した杭打設結果表により確認 （残尺計測による確認は不要）
|  |  |  | 固結工 （中層混合処理） | ●測定項目、規格値及び測定基準 未記載 | ●測定項目、規格値 ●測定基準 1,000㎥～4,000㎥につき1ヶ所、または施工延長40m（測点間隔25mの場合は50m）につき1ヶ所。 1,000㎥以下、又は施工延長40m（50m）以下のものは1施工箇所につき2ヶ所。 施工厚さは施工時の改良深度確認を出来形とする。 「３次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）」による管理の場合は、全体改良範囲図を用いて、施工厚さｔ、幅ｗ、延長Ｌを確認（実測は不要）。
|  | １２ 工 場 製 作 工 共 通 | １ | 鋳造費 （金属支承工） | ●測定箇所及び規格値 | ●測定箇所及び規格値
（次頁に続く）
[5 empty] | ●測定基準 製品全数を測定。 ※1）片面削り加工も含む。 ※2）ただし、ソールプレート接触面の橋軸及び橋軸直角方向の長さ寸法に対してはCT13を適用する。 | ●測定基準 製品全数を測定。 ※1）ガス切断寸法を準用する ※2）片面のみの削り加工の場合も含む。 ※3）ソールプレートの接触面の橋軸及び橋軸直角方向の長さ寸法に対してはCT13を適用するものとする。 ※4）全移動量分の遊間が確保されているのかをする。 ※5）組立て後に測定 詳細は道路橋支承便覧参照
|  |  |  | 鋳造費 （大型ゴム支承工） | ●測定項目及び規格値 「相対誤差」未記載 ●測定基準 製品全数を測定。 平面度：1個のゴム支承の厚さ（ｔ） の最大相対誤差 | ●測定項目及び規格値 ●測定基準 製品全数を測定。 平面度：1個のゴム支承の厚さ（ｔ） の最大相対誤差 詳細は道路橋支承便覧参照
|  |  | ３ | 桁製作工 （仮組立による検査を実施する場合） （シミュレーション仮組立検査を行う場合） | ●測定項目及び規格値 ●測定基準 主桁、主構の全継手数の1／2を測定。 δ1、δ2のうち大きいもの設計値が5mm以下の場合は、マイナス側については設計値以上とする。 | ●測定項目及び規格値 ●測定基準 主桁、主構の全継手数の1／2を測定。 δ1、δ2のうち大きいもの なお、設計値が5mm未満以下の場合は、すき間の許容範囲の下限値を0mmとする。（例：設計値が3mmの場合、すき間の許容範囲は0mm～8mm）マイナス側については設計値以上とする。
|  | 13 橋 梁 架 設 工 |  | 架設工（鋼橋） （クレーン架設） （ケーブルクレーン架設） （ケーブルエレクション架設） （架設桁架設） （送出し架設） （トラベラークレーン架設） | ●測定項目及び規格値 ●測定基準 主桁、主構の全継手数の1／2を測定。 δ1,δ2のうち大きいもの設計値が5mm以下の場合は、マイナス側については設計値以上とする。 | ●測定項目及び規格値 ●測定基準 主桁、主構の全継手数の1／2を測定。 δ1、δ2のうち大きいもの なお、設計値が5mm未満以下の場合は、すき間の許容範囲の下限値を0mmとする。（例：設計値が3mmの場合、すき間の許容範囲は0mm～8mm）マイナス側については設計値以上とする。
８砂防編 | １砂防堰堤 | ９鋼製堰堤工 | ５ | 鋼製堰堤本体工 （透過型） | ●測定項目及び規格値 「高さｈ」未記載 ●測定基準 詳細は、参考資料のとおり。 Ａ：鋼製スリット堰堤Ａ型 Ｂ：鋼製スリット堰堤Ｂ型 Ｌ：Ｌ型スリット堰堤 Ｉ：Ｉ型スリット堰堤 Ｔ：鋼製スリット堰堤Ｔ ＣＢＢＯ：ＣＢＢＯ型砂防 Ｊ：Ｊスリット堰堤 Ｎ：Ｎ型流木補足工 Ｄ：Ｄスリット Δ：Δ型スリット ｈ：ｈ型流木補足工 | ●測定項目及び規格値 ●測定基準 図面の寸法表示箇所で測定。 詳細は、参考資料のとおり。 Ａ：鋼製スリット堰堤Ａ型 Ｂ：鋼製スリット堰堤Ｂ型 Ｌ：Ｌ型スリット堰堤 Ｉ：Ｉ型スリット堰堤 Ｔ：鋼製スリット堰堤Ｔ ＣＢＢＯ：ＣＢＢＯ型砂防 Ｊ：Ｊスリット堰堤 Ｎ：Ｎ型流木補足工 Ｄ：Ｄスリット Δ：Δ型スリット ｈ：ｈ型流木補足工
10 道 路 編 | ２舗装 | ４舗装工 |  | 歩道舗装工 取合舗装工 路肩舗装工 表層工 | ●測定基準 厚さは、片側延長40m毎に１ヶ所コアーを採取して測定。 | ●測定基準 厚さは、片側延長200m毎に１ヶ所コアーを採取して測定。 「３次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）」の規定による測点の管理方法を用いることができる。
10 道 路 編 | ３橋梁下部 | ６橋台工 ７ＲＣ橋脚工 | ８ ９ | 橋台躯体工 橋脚躯体工 （張出式） （重力式） （半重力式） （ラーメン式） | ●測定基準 橋軸方向の断面寸法は中央及び両端部、その他は寸法表示箇所。 箱抜き形状の詳細については「道路橋支承便覧」による。 | ●測定基準 橋軸方向の断面寸法は中央及び両端部、その他は寸法表示箇所。 箱抜き形状の詳細については「道路橋支承便覧」による。 なお、従来管理のほかに「３次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）」で規定する出来形計測性能を有する機器を用いることができる。（アンカーボルト孔の鉛直度を除く） ただし、「３次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）」に基づき出来形管理を実施する場合は、同要領に規定する計測精度・計測密度を満たす計測方法により出来形管理を実施することができる。 支承部アンカーボルトの箱抜き規格値の平面位置は沓座の中心ではなく、アンカーボルトの箱抜きの中心で測定。 アンカーボルト孔の鉛直度は箱抜きを橋軸方向、橋軸直角方向で十字に切った２隅で計測。
10 道 路 編 | ４鋼橋上部 | ５鋼橋架設工 | １０ | 支承工 （鋼製支承） （ゴム支承） | ●規格値 | ●規格値
|  | ８橋梁付属物工 | ６ ７ | 橋梁用防護柵工 橋梁用高欄工 | ●規格値 | ●規格値
| 14 道 路 維 持 | ４舗装工 | ５ | 切削オーバーレイ工 | ●測定項目、規格値及び測定基準 未記載 | ●測定項目及び規格値 ●測定基準 厚さは40m毎に「現舗装高と切削後の基準高の差」「切削後の基準高とオーバーレイ後の基準高の差」で算出する。 測定点は車道中心線、車道端及びその中心とする。 幅は、延長80m毎に1ヶ所の割とし、延長80m未満の場合は、2ヶ所／施工箇所とする。 断面状況で、間隔、測点数を変えることが出来る 「３次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）」の規定による測点の管理方法を用いることができる。
|  |  |  | 切削オーバーレイ工 （面管理の場合） 厚さｔまたは標高較差（切削）のみ | ●測定項目、規格値及び測定基準 未記載 | ●測定項目及び規格値 ●測定基準 １．「３次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）」に基づき出来形管理を実施する場合に適用する。 ２．計測は切削面の全面とし、すべての点で設計面との厚さｔまたは標高較差（切削）を算出する。計測密度は1点/㎡（平面投影面積当たり）以上とする。 ３．厚さｔまたは標高較差（切削）は、現舗装高と切削後の基準高との差で算出する。 ４．厚さ（オーバーレイ）は40ｍ毎に「切削後の基準高とオーバーレイ後の基準高の差」で算出する。測定点は車道中心線、車道端及びその中心とする。 ５．幅は、延長80ｍ毎に１ヶ所の割とし、延長80ｍ未満の場合は、２ヶ所／施工箇所とする。断面状況で、間隔、測点数を変えることが出来る。 ６．平坦性は、車線毎に全延長。延長100m未満の工事においては、平坦性の項目を省略することができる。
11 下 水 道 編 | － | － | － | 全般 | 前回（H28.7）出来型管理基準参照 | 出来型管理基準参照（R6.7改定）

## 品質管理 (R6.7時点)
品質管理基準の主な改訂項目（案）
工 種 | 試験項目
|  | 県（H28.7) 青字：県独自 | 県（R6.7改訂案） 赤字：国に準拠 ピンク色：県独自
1 セメント・コンクリート（転圧コンクリート・コンクリートダム・覆工コンクリート・吹付けコンクリートを除く） 22 吹付工 23 現場吹付法枠工 29 コンクリートダム 30 覆工コンクリート（NATM） | その他（JISマーク表示されたレディーミクストコンクリートを使用する場合は除く） 骨材の密度及び吸水率試験 | ●摘要 JIS A 5005（コンクリ－ト用砕石及び砕砂） JIS A 5011-1（コンクリ－ト用スラグ骨材－第１部：高炉スラグ骨材） JIS A 5011-2（コンクリ－ト用スラグ骨材－第２部：フェロニッケルスラグ骨材） JIS A 5011-3（コンクリ－ト用スラグ骨材－第３部：銅スラグ骨材） JIS A 5011-4(コンクリ－ト用スラグ骨材－第４部：電気炉酸化スラグ骨材) JIS A 5021(ｺﾝｸﾘｰﾄ用再生骨材H) | ●摘要 JIS A 5005（コンクリート用砕石及び砕砂） JIS A 5011-1（コンクリート用スラグ骨材－第1部：高炉スラグ骨材） JIS A 5011-2（コンクリート用スラグ骨材－第2部：フェロニッケルスラグ骨材） JIS A 5011-3（コンクリート用スラグ骨材－第3部：銅スラグ骨材） JIS A 5011-4（コンクリート用スラグ骨材－第4部：電気炉酸化スラグ骨材） JIS A 5011-5（コンクリート用スラグ骨材－第5部：石炭ガス化スラグ骨材） JIS A 5021（コンクリート用再生骨材H）
1 セメント・コンクリート（転圧コンクリート・コンクリートダム・覆工コンクリート・吹付けコンクリートを除く） 15 転圧コンクリート 22 吹付工 23 現場吹付法枠工 29 コンクリートダム 30 覆工コンクリート（NATM） 31 吹付けコンクリート（NATM） | 練混ぜ水の水質試験 | ●試験時期・頻度 工事開始前、工事中１回／年以上及び水質が変わった場合。 | ●試験時期・頻度 工事開始前、工事中1回／年以上及び水質が変わった場合。 スラッジ水の濃度は1回／日
1 セメント・コンクリート（転圧コンクリート・コンクリートダム・覆工コンクリート・吹付けコンクリートを除く） 29 コンクリートダム 30 覆工コンクリート（NATM） | 単位水量測定 | ●規格値 1）測定した単位水量が、配合設計±15kg/m3の範囲にある場合はそのまま施工してよい。 2）測定した単位水量が、配合設計±15kg/m3を超え±20kg/m3の範囲にある場合は、水量変動の原因を調査し、生コン製造者に改善を指示し、その運搬車の生コンは打設する。その後、配合設計±15kg/m3以内で安定するまで、運搬車の3台毎に1回、単位水量の測定を行う。 3）配合設計±20kg/m3の指示値を越える場合は、生コンを打込まずに、持ち帰らせ、水量変動の原因を調査し、生コン製造業者に改善を指示しなければならない。その後の全運搬車の測定を行い、配合設計±20kg/m3以内になることを確認する。更に、配合設計±15kg/m3以内で安定するまで、運搬車の3台毎に1回、単位水量の測定を行う。 なお、管理値または指示値を超える場合は1回に限り試験を実施することができる。再試験を実施したい場合は2回の測定結果のうち、配合設計との差の絶対値の小さい方で評価してよい。 | ●規格値 １）測定した単位水量が、配合設計±15kg／m3の範囲にある場合はそのまま施工してよい。 ２）測定した単位水量が、配合設計±15kg／m3を超え±20kg／m3の範囲にある場合は、水量変動の原因を調査し、生コン製造者に改善を指示し、その運搬車の生コンは打設する。その後、配合設計±15kg／m3以内で安定するまで、運搬車の3台毎に1回、単位水量の測定を行う。 なお、「15kg／m3以内で安定するまで」とは、2回連続して15kg／m3以内の値を観測することをいう。 ３）配合設計±20kg／m3の指示値を超える場合は、生コンを打込まずに、持ち帰らせ、水量変動の原因を調査し、生コン製造業者に改善を指示しなければならない。その後の配合設計±15kg／m3以内になるまで全運搬車の測定を行う。 なお、測定値が管理値または指示値を超えた場合は1回に限り再試験を実施することができる。再試験を実施した場合は2回の測定結果のうち、配合設計との差の絶対値の小さい方で評価してよい。
1 セメント・コンクリート（転圧コンクリート・コンクリートダム・覆工コンクリート・吹付けコンクリートを除く） | スケールによる測定 | ●摘要 高さが、5m以上の鉄筋コンクリート擁壁、内空断面積が25m2以上の鉄筋コンクリートカルバート類、橋梁上・下部工及び高さが3m以上の堰・水門・樋門を対象(ただし、いずれの工種についてもプレキャスト製品及びプレストレストコンクリートは対象としない。）とし構造物躯体の地盤や他の構造物との接触面を除く全表面とする。 フーチング・底版等で竣工時に地中、水中にある部位については竣工前に調査する。 | ●摘要 高さが、5m以上の鉄筋コンクリート擁壁、内空断面積が25m2以上の鉄筋コンクリートカルバート類、橋梁上・下部工及び高さが3m以上の堰・水門・樋門を対象。（ただしいずれの工種についてもプレキャスト製品及びプレストレストコンクリートは対象としない）とし構造物躯体の地盤や他の構造物との接触面を除く全表面とする。 フーチング・底版等で竣工時に地中、水中にある部位については竣工前に調査する。 ひび割れ幅が0.2mm以上の場合は、「ひび割れ発生状況の調査」を実施する ただし、「３次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）」により施工完了時のひび割れ状況を調査する場合は、ひび割れ調査の記録を同要領（案）で定める写真の提出で代替することができる。
2 プレキャストコンクリート製品(JIS I類） | JISマーク確認 又は「その他」の試験項目の確認 | ●試験方法 未記載 | ●試験方法 目視 （写真撮影）
2 プレキャストコンクリート製品(JIS I類） | 製品の外観検査（角欠け・ひび割れ調査） | ●規格値 未記載 ●試験時期・頻度 未記載 | ●規格値 有害な角欠け・ひび割れの無いこと ●試験時期・頻度 全数
3 プレキャストコンクリート製品 (JIS Ⅱ類） | 製品検査結果 （寸法・形状・外観、性能試験） ※協議をした項目 | ●規格値 未記載 ●試験時期・頻度 未記載 | ●規格値 設計図書による ●試験時期・頻度 製造工場の検査ロット毎
3 プレキャストコンクリート製品 (JIS Ⅱ類） | JISマーク確認 又は「その他」の試験項目の確認 | ●規格値 未記載 | ●規格値 設計図書による
3 プレキャストコンクリート製品 (JIS Ⅱ類） | 製品の外観検査（角欠け・ひび割れ調査） | ●規格値 未記載 ●試験時期・頻度 未記載 | ●規格値 有害な角欠け・ひび割れの無いこと ●試験時期・頻度 全数
4 プレキャストコンクリート製品（その他） | セメントのアルカリシリカ反応抑制対策 | ●規格値 未記載 ●試験時期・頻度 未記載 | ●規格値 「アルカリ骨材反応抑制対策について」（平成１４年７月３１日付け国官技第１１２号、国港環第３５号、国空建第７８号） ●試験時期・頻度 1回／6ヶ月以上及び産地が変わった場合。
4 プレキャストコンクリート製品（その他） | コンクリートの塩化物総量規制 | ●規格値 未記載 ●試験時期・頻度 未記載 | ●規格値 原則0.3kg／m3以下 ●試験時期・頻度 1回／月以上 （塩化物量の多い砂の場合1回以上／週）
4 プレキャストコンクリート製品（その他） | コンクリートのスランプ試験／スランプフロー試験 | ●規格値 未記載 ●試験時期・頻度 未記載 | ●規格値 製造工場の管理基準 ●試験時期・頻度 1回／日以上
4 プレキャストコンクリート製品（その他） | コンクリートの圧縮強度試験 | ●規格値 未記載 ●試験時期・頻度 未記載 | ●規格値 1回の試験結果は指定した呼び強度の85％以上であること。 3回の試験結果の平均値は、指定した呼び強度以上であること。 （1回の試験結果は、3個の供試体の試験値の平均値） ●試験時期・頻度 1回／日以上
4 プレキャストコンクリート製品（その他） | コンクリートの空気量測定 （凍害を受ける恐れのあるコンクリート製品） | ●規格値 未記載 ●試験時期・頻度 未記載 | ●規格値 JIS A 5364 4.5±1.5％（許容差） ●試験時期・頻度 1回／日以上
4 プレキャストコンクリート製品（その他） | 骨材のふるい分け試験（粒度・粗粒率） 粗骨材のすりへり試験 | ●規格値 未記載 ●試験時期・頻度 未記載 | ●規格値 JIS A 5364 JIS A 5308 ●試験時期・頻度 1回／月以上及び産地が変わった場合。
4 プレキャストコンクリート製品（その他） | 骨材の密度及び吸水率試験 | ●規格値 未記載 ●試験時期・頻度 未記載 ●摘要 未記載 | ●規格値 JIS A 5364 JIS A 5308 ●試験時期・頻度 1回／月以上及び産地が変わった場合。 ●摘要 JIS A 5005（コンクリート用砕石及び砕砂） JIS A 5011-1（コンクリート用スラグ骨材－第1部：高炉スラグ骨材） JIS A 5011-2（コンクリート用スラグ骨材－第2部：フェロニッケルスラグ骨材） JIS A 5011-3（コンクリート用スラグ骨材－第3部：銅スラグ骨材） JIS A 5011-4（コンクリート用スラグ骨材－第4部：電気炉酸化スラグ骨材） JIS A 5011-5（コンクリート用スラグ骨材－第5部：石炭ガス化スラグ骨材） JIS A 5021（コンクリート用再生骨材H）
4 プレキャストコンクリート製品（その他） | 骨材の微粒分量試験 | ●規格値 未記載 ●試験時期・頻度 未記載 | ●規格値 粗骨材 砕石 3.0％以下（ただし、粒形判定実績率が58％以上の場合は5.0％以下） スラグ粗骨材 5.0％以下 それ以外（砂利等）1.0％以下 細骨材 砕砂 9.0％以下（ただし、すりへり作用を受ける場合は5.0％以下） スラグ細骨材 7.0％以下（ただし、すりへり作用を受ける場合は5.0％以下） それ以外（砂等） 5.0％以下（ただし、すりへり作用を受ける場合は3.0％以下） ●試験時期・頻度 工事開始前、工事中1回／月以上及び産地が変わった場合。 （山砂の場合は、工事中1回／週以上）
4 プレキャストコンクリート製品（その他） | 砂の有機不純物試験 | ●規格値 未記載 ●試験時期・頻度 未記載 | ●規格値 標準色より淡いこと。濃い場合でも圧縮強度が90％以上の場合は使用できる。 ●試験時期・頻度 1回／年以上及び産地が変わった場合。
4 プレキャストコンクリート製品（その他） | 骨材中の粘土塊量の試験 | ●規格値 未記載 ●試験時期・頻度 未記載 | ●規格値 細骨材：1.0％以下 粗骨材：0.25％以下 ●試験時期・頻度 1回／年以上及び産地が変わった場合。
4 プレキャストコンクリート製品（その他） | 硫酸ナトリウムによる骨材の安定性試験 | ●規格値 未記載 ●試験時期・頻度 未記載 | ●規格値 細骨材：10％以下 粗骨材：12％以下 ●試験時期・頻度 砂、砂利： 製作開始前、1回／6ヶ月以上及び産地が変わった場合。 砕砂、砕石： 製作開始前、1回／年以上及び産地が変わった場合。
4 プレキャストコンクリート製品（その他） | セメントの物理試験 セメントの化学分析 | ●規格値 未記載 ●試験時期・頻度 未記載 | ●規格値 JIS R 5210（ポルトランドセメント） JIS R 5211（高炉セメント） JIS R 5212（シリカセメント） JIS R 5213（フライアッシュセメント） JIS R 5214（エコセメント） ●試験時期・頻度 1回／月以上
4 プレキャストコンクリート製品（その他） | コンクリート用混和材 ・化学混和剤 | ●規格値 未記載 ●試験時期・頻度 未記載 ●摘要 未記載 | ●規格値 JIS A 6201（フライアッシュ） JIS A 6202（膨張材） JIS A 6204（化学混和剤） JIS A 6206（高炉スラグ微粉末） JIS A 6207（シリカフューム） ●試験時期・頻度 1回／月以上 ただし、JIS A 6204（化学混和剤）は1回／6ヶ月以上 ●摘要 試験成績表による。
4 プレキャストコンクリート製品（その他） | 練混ぜ水の水質試験 | ●規格値 未記載 ●試験時期・頻度 未記載 ●摘要 未記載 | ●規格値 懸濁物質の量：2g／ℓ以下 溶解性蒸発残留物の量：1g／ℓ以下 塩化物イオン量：200ppm以下 セメントの凝結時間の差：始発は30分以内、終結は60分以内 モルタルの圧縮強度比：材齢7及び28日で90％以上 ●試験時期・頻度 1回／年以上及び水質が変わった場合。 ●摘要 上水道を使用している場合は試験に換え、上水道を使用していることを示す資料による確認を行う。
4 プレキャストコンクリート製品（その他） | 鋼材 | ●規格値 未記載 ●試験時期・頻度 未記載 ●摘要 未記載 | ●規格値 JIS G 3101 JIS G 3109 JIS G 3112 JIS G 3117 JIS G 3137 JIS G 3506 JIS G 3521 JIS G 3532 JIS G 3536 JIS G 3538 JIS G 3551 JIS G 4322 JIS G 5502 ●試験時期・頻度 1回／月又は入荷の都度 ●摘要 試験成績表による。
4 プレキャストコンクリート製品（その他） | 製品の外観検査（角欠け・ひび割れ調査） | ●規格値 未記載 ●試験時期・頻度 未記載 | ●規格値 有害な角欠け・ひび割れの無いこと ●試験時期・頻度 全数
5 ガス圧接 | 外観検査 （施工前試験） | ●規格値 熱間押抜法以外の場合 ①軸心の偏心が鉄筋径（径の異なる場合は細いほうの鉄筋）の1／5以下。 ②ふくらみは鉄筋径（径の異なる場合は細いほうの鉄筋）の1.4倍以上。ただし、SD490の場合は1.5倍以上。 ③ふくらみの長さが鉄筋径の1.1倍以上。ただし、SD490の場合は1.2倍以上。 ④ふくらみの頂点と圧接部のずれが鉄筋径の1／4以下。 ⑤折れ曲がりの角度が2°以下。 ⑥著しいたれ下がり、へこみ、焼き割れがない。 ⑦その他有害と認められる欠陥があってはならない。 ●試験時期・頻度 鉄筋メーカー、圧接作業班、鉄筋径毎に自動ガス圧接の場合は各2本、手動ガス圧接の場合は各5本のモデル供試体を作成し実施する。 | ●規格値 熱間押抜法以外の場合 ①軸心の偏心が鉄筋径（径が異なる場合は、細い方の鉄筋）の1／5以下。 ②ふくらみは鉄筋径（径が異なる場合は、細い方の鉄筋）の1.4倍以上。ただし、両方またはいずれか一方の鉄筋がSD490の場合は1.5倍以上。 ③ふくらみの長さが鉄筋径（径が異なる場合は、細い方の鉄筋）の1.1倍以上。ただし、両方またはいずれか一方の鉄筋がSD490の場合は1.2倍以上。 ④ふくらみの頂点と圧接部のずれが鉄筋径（径が異なる場合は、細い方の鉄筋）の1／4以下。 ⑤折れ曲がりの角度が2°以下。 ⑥片ふくらみの差が鉄筋径（径が異なる場合は、細い方の鉄筋）の1／5以下。 ⑦垂れ下がり、へこみ、焼き割れが著しくない。 ⑧その他有害と認められる欠陥があってはならない。 ●試験時期・頻度 鉄筋メーカー、圧接作業班、鉄筋径毎に自動ガス圧接の場合は各2本、手動ガス圧接及び熱間押抜ガス圧接の場合は各3本のモデル供試体を作成し実施する。
5 ガス圧接 | 外観検査 （施工前試験） | ●摘要 ・モデル供試体の作成は、実際の作業と同一条件・同一材料で行う。 (1)直径19mm以上の鉄筋またはSD490以外の鉄筋を圧接する場合 ・手動ガス圧接及び熱間押抜ガス圧接を行う場合、材料、施工条件などを特に確認する必要がある場合には、施工前試験を行う。 ・特に確認する必要がある場合とは、施工実績の少ない材料を使用する場合、過酷な気象条件・高所などの作業環境下での施工条件、圧接技量資格者の熟練度などの確認が必要な場合などである。 ・自動ガス圧接を行う場合には、装置が正常で、かつ装置の設定条件に誤りのないことを確認するため、施工前試験を行わなければならない。 (2)直径19mm未満の鉄筋またはSD490の鉄筋を圧接する場合 手動ガス圧接、自動ガス圧接、熱間押抜法のいずれにおいても、施工前試験を行わなければならない。 | ●摘要 ・モデル供試体の作成は、実際の作業と同一条件・同一材料で行う。直径19mm未満の鉄筋について手動ガス圧接、熱間押抜ガス圧接を行う場合、監督職員と協議の上、施工前試験を省略することができる。 （１）SD490以外の鉄筋を圧接する場合 ・手動ガス圧接及び熱間押抜ガス圧接を行う場合、材料、施工条件などを特に確認する必要がある場合には、施工前試験を行う。 ・特に確認する必要がある場合とは、施工実績の少ない材料を使用する場合、過酷な気象条件・高所などの作業環境下での施工条件、圧接技量資格者の熟練度などの確認が必要な場合などである。 ・自動ガス圧接を行う場合には、装置が正常で、かつ装置の設定条件に誤りのないことを確認するため、施工前試験を行わなければならない。 （２）SD490の鉄筋を圧接する場合 手動ガス圧接、自動ガス圧接、熱間押抜法のいずれにおいても、施工前試験を行わなければならない。
5 ガス圧接 | 外観検査 （施工後試験） | ●規格値 熱間押抜法以外の場合 ①軸心の偏心が鉄筋径（径の異なる場合は細いほうの鉄筋）の1／5以下。 ②ふくらみは鉄筋径（径の異なる場合は細いほうの鉄筋）の1.4倍以上。ただし、SD490の場合は1.5倍以上。 ③ふくらみの長さが鉄筋径の1.1倍以上。ただし、SD490の場合は1.2倍以上。 ④ふくらみの頂点と圧接部のずれが鉄筋径の1／4以下。 ⑤折れ曲がりの角度が2°以下。 ⑥著しいたれ下がり、へこみ、焼き割れがない。 ⑦その他有害と認められる欠陥があってはならない。 | ●規格値 熱間押抜法以外の場合 ①軸心の偏心が鉄筋径（径が異なる場合は、細い方の鉄筋）の1／5以下。 ②ふくらみは鉄筋径（径が異なる場合は、細い方の鉄筋）の1.4倍以上。ただし、両方またはいずれか一方の鉄筋がSD490の場合は1.5倍以上。 ③ふくらみの長さが鉄筋径（径が異なる場合は、細い方の鉄筋）の1.1倍以上。ただし、両方またはいずれか一方の鉄筋がSD490の場合は1.2倍以上。 ④ふくらみの頂点と圧接部のずれが鉄筋径（径が異なる場合は、細い方の鉄筋）の1／4以下。 ⑤折れ曲がりの角度が2°以下。 ⑥片ふくらみの差が鉄筋径（径が異なる場合は、細い方の鉄筋）の1／5以下。 ⑦垂れ下がり、へこみ、焼き割れが著しくない。 ⑧その他有害と認められる欠陥があってはならない。
5 ガス圧接 | 外観検査 （施工後試験） | ●摘要 熱間押抜法以外の場合 ・規格値を外れた場合は以下による。いずれの場合も監督員の承諾を得るものとし、処置後は外観検査及び超音波探傷検査を行う。 ・①は、圧接部を切り取って再圧接する。 ・②③は、再加熱し、圧力を加えて所定のふくらみに修正する。 ・④は、圧接部を切り取って再圧接する。 ・⑤は、再加熱して修正する。 ・⑥は、圧接部を切り取って再圧接する。 | ●摘要 熱間押抜法以外の場合 ・規格値を外れた場合は以下による。いずれの場合も監督職員の承諾を得るものとし、処置後は外観検査及び超音波探傷検査を行う。 ・①は、圧接部を切り取って再圧接する。 ・②③は、再加熱し、圧力を加えて所定のふくらみに修正する。 ・④は、圧接部を切り取って再圧接する。 ・⑤は、再加熱して修正する。 ・⑥⑦は、圧接部を切り取って再圧接する。
7 基礎工 | 支持層の確認 | ●規格値 未記載 ●摘要 未記載 | ●規格値 試験杭の施工により定めた方法を満足していること ●摘要 中掘り杭工法（セメントミルク噴出攪拌方式）、プレボーリング杭工法、鋼管ソイルセメント杭工法及び回転杭工法における支持層の確認は、支持層付近で掘削速度を極力一定に保ち、掘削抵抗値（オーガ駆動電流値、積分電流値又は回転抵抗値）の変化をあらかじめ調査している土質柱状図と対比して行う。この際の施工記録に基づき、本施工における支持層到達等の判定方法を定める
8 場所杭工 | 孔底沈殿物の管理 | ●規格値 未記載 ●摘要 未記載 | ●規格値 設計図書による ●摘要 孔底に沈積するスライムの量は、掘削完了直後とコンクリート打込み前に検測テープにより測定した孔底の深度を比較して把握する
9 既製杭工（中堀り杭工コンクリート打設方式） | 孔底処理 | ●規格値 未記載 ●摘要 未記載 | ●規格値 設計図書による ●摘要 泥分の沈降や杭先端からの土砂の流入等によってスライムが溜ることがあるので、孔底処理からコンクリートの打設までに時間が空く場合は、打設直前に孔底スライムの状態を再確認し、必要において再処理する
11 上層路盤 | 鉄鋼スラグの水浸膨張性試験 | ●規格値 1.5％以下 | ●規格値 1.0％以下
14 アスファルト舗装 | 温度測定（初転圧前） | ●規格値 110℃以上 | ●規格値 110℃以上 ※ただし、混合物の種類によって敷均しが困難な場合や、中温化技術により施工性を改善した混合物を使用する場合、締固め効果の高いローラを使用する場合などは、所定の締固め度が得られる範囲で、適切な温度を設定
17 路床安定処理工 | 現場密度の測定 ※右記試験方法 （3種類）のいずれかを実施する。 | ●試験時期・頻度 1日の1層あたりの施工面積を基準とする。管理単位の面積は1,500m2を標準とし、1日の施工面積が2,000m2以上の場合、その施工面積を2管理単位以上に分割するものとする。1管理単位あたりの測定点数の目安を以下に示す。 ・500m2未満：5点 ・500m2以上1,000m2未満：10点 ・1,000m2以上2,000m2未満：15点 | ●試験時期・頻度 盛土を管理する単位（以下｢管理単位｣）に分割して管理単位ごとに管理を行うものとする。 1日の1層あたりの施工面積を基準とする。管理単位の面積は1,500m2を標準とし、1日の施工面積が2,000m2以上の場合、その施工面積を2管理単位以上に分割するものとする。1管理単位あたりの測定点数の目安を以下に示す。 ・500m2未満：5点 ・500m2以上1,000m2未満：10点 ・1,000m2以上2,000m2未満：15点
19 固結工 | 土の一軸圧縮試験 | ●摘要 配合を定めるための試験である。 | ●摘要 配合を定めるための試験である。 ボーリング等により供試体を採取する。
19 固結工 | 改良体全長の連続性確認 | ●試験時期・頻度 未記載 ●摘要 未記載 | ●試験時期・頻度 改良体の上端から下端までの全長をボーリングにより採取し、全長において連続して改良されていることを目視確認する。 改良体500本未満は3本、500本以上は250本増えるごとに1本追加する。 現場の条件、規模等により上記によりがたい場合は監督職員の指示による。 ●摘要 ・ボーリング等により供試体を採取する。 ・改良体の強度確認には、改良体全長の連続性を確認したボーリングコアを利用してもよい。
19 固結工 | 土の一軸圧縮試験 （改良体の強度） | ●摘要 ボーリング等により供試体を採取する。 | ●摘要 ・改良体の強度確認には、改良体全長の連続性を確認したボーリングコアを利用してもよい。
20 アンカー工 | モルタルのフロー値試験 | ●規格値 12～18秒 Pロート | ●規格値 10～18秒 Pロート （グラウンドアンカー設計施工マニュアルに合わせる）
21 補強土壁工 27 道路土工 | 現場密度の測定 ※右記試験方法 （3種類）のいずれかを実施する。 | ●試験時期・頻度 路体・路床とも、1日の1層あたりの施工面積を基準とする。管理単位の面積は1,500m2を標準とし、1日の施工面積が2,000m2以上の場合、その施工面積を2管理単位以上に分割するものとする。1管理単位あたりの測定点数の目安を以下に示す。 ・500m2未満：5点 ・500m2以上1000m2未満：10点 ・1000m2以上2000m2未満：15点 | ●試験時期・頻度 盛土を管理する単位（以下｢管理単位｣）に分割して管理単位ごとに管理を行うものとする。 路体・路床とも、1日の1層あたりの施工面積を基準とする。管理単位の面積は1,500m2を標準とし、1日の施工面積が2,000m2以上の場合、その施工面積を2管理単位以上に分割するものとする。1管理単位あたりの測定点数の目安を以下に示す。 ・500m2未満：5点 ・500m2以上1,000m2未満：10点 ・1,000m2以上2,000m2未満：15点
24 河川土工 25 海岸土工 26 砂防土工 | 現場密度の測定 ※右記試験方法 （3種類）のいずれかを実施する。 | ●試験時期・頻度 築堤は、1日の1層あたりの施工面積を基準とする。管理単位の面積は1,500m2を標準とし、1日の施工面積が2,000m2以上の場合、その施工面積を2管理単位以上に分割するものとする。1管理単位あたりの測定点数の目安を以下に示す。 ・500m2未満：5点 ・500m2以上1,000m2未満：10点 ・1,000m2以上2,000m2未満：15点 | ●試験時期・頻度 盛土を管理する単位（以下｢管理単位｣）に分割して管理単位ごとに管理を行うものとする。 築堤は、1日の1層あたりの施工面積を基準とする。管理単位の面積は1,500m2を標準とし、1日の施工面積が2,000m2以上の場合、その施工面積を2管理単位以上に分割するものとする。1管理単位あたりの測定点数の目安を以下に示す。 ・500m2未満：5点 ・500m2以上1,000m2未満：10点 ・1,000m2以上2,000m2未満：15点
25 海岸土工 | 現場密度の測定 ※右記試験方法 （3種類）のいずれかを実施する。 | ●試験時期・頻度 築堤は、1,000m3に1回の割合、または堤体延長20mに3回の割合の内、測定頻度の高い方で実施する 1回の試験につき3孔で測定し、3孔の平均値で判定を行う。 | ●試験時期・頻度 築堤は、1,000m3に1回の割合、または堤体延長20mに3回の割合の内、測定頻度の高い方で実施する。 1回の試験につき3孔で測定し、3孔の最低値で判定を行う。
26 砂防土工 | 現場密度の測定 ※右記試験方法 （3種類）のいずれかを実施する。 | ●試験時期・頻度 1,000m3に1回の割合、または設計図書による。 1回の試験につき3孔で測定し、3孔の平均値で判定を行う。 | ●試験時期・頻度 1,000m3に1回の割合、または設計図書による。 1回の試験につき3孔で測定し、3孔の最低値で判定を行う。
30 覆工コンクリート（NATM） | ひび割れ調査 | ●摘要 未記載 | ●摘要 ひび割れ幅が0.2mm以上の場合は、「ひび割れ発生状況の調査」を実施する。
30 覆工コンクリート（NATM） | テストハンマーによる強度推定調査 | ●試験時期・頻度 目地間（ただし100mを超えるトンネルでは、100mを超えた箇所以降は、30m程度間隔に1ヶ所）で，各3ヶ所の調査を行う。また、調査の結果、平均値が設計基準強度を下回った場合と、1回の試験結果が設計基準強度の85%以下となった場合は、その箇所の周辺において、再調査を5カ所実施。 材齢28日～91日の間に試験を行う。 | ●試験時期・頻度 目地間（ただし100mを超えるトンネルでは、100mを超えた箇所以降は、30m程度間隔）で、各3カ所の調査を行う。 トンネルは1打設部分を単位とし、各単位につき3カ所の調査を実施する。 また、調査の結果、平均値が設計基準強度を下回った場合と、1回の試験結果が設計基準強度の85％以下となった場合は、その箇所の周辺において、再調査を5カ所実施。 材齢28日～91日の間に試験を行う。
31 吹付けコンクリート（NATM） | 吹付けコンクリートの初期強度 （引抜きせん断強度） | ●規格値 未記載 ●試験時期・頻度 未記載 ●摘要 未記載 | ●規格値 1日強度で5N／mm2以上 ●試験時期・頻度 トンネル施工長40mごとに1回 ●摘要 ・骨材に海砂を使用する場合は、「海砂の塩化物イオン含有率試験方法」（JSCE-C 502-2018,503-2018）または設計図書の規定により行う。
37 工場製作工 （鋼橋用鋼材） | 外観検査 （付属部材） | ●規格値 未記載 ●試験時期・頻度 未記載 | ●規格値 JISによる ●試験時期・頻度 JISによる
39 溶接工 | 突合せ溶接継手の内部欠陥に対する検査 | ●規格値 試験で検出されたきず寸法は、設計上許容される寸法以下でなければならない。 ただし、寸法によらず表面に開口した割れ等の面状きずはあってはならない。 なお、放射線透過試験による場合において、板厚が25mm以下の試験の結果については、以下を満たす場合には合格としてよい。 ・引張応力を受ける溶接部は、JIS Z 3104附属書4（透過写真によるきずの像の分類方法）に示す2類以上とする。 ・圧縮応力を受ける溶接部は、JIS Z 3104附属書4（透過写真によるきずの像の分類方法）に示す3類以上とする。 | ●規格値 試験で検出されたきず寸法は、設計上許容される寸法以下でなければならない。 ただし、寸法によらず表面に開口した割れ等の面状きずはあってはならない。 なお、放射線透過試験による場合において、板厚が25mm以下の試験の結果については、以下を満たす場合には合格としてよい。 ・引張応力を受ける溶接部は、JIS Z 3104附属書4（透過写真によるきずの像の分類方法）に示す2類以上とする。 ・圧縮応力を受ける溶接部は、JIS Z 3104附属書4（透過写真によるきずの像の分類方法）に示す3類以上とする。 なお、板厚が25mmを超える場合は、内部きず寸法の許容値を板厚の1／3とする。ただし、疲労の影響が考えられる継手では、所定の強度等級を満たす上で許容できるきず寸法はこの値より小さい場合があるので注意する。
39 溶接工 | 外観形状検査（ビード表面のピット） | ●規格値 主要部材の突合せ継手及び断面を構成するＴ継手、角継手には、ビード表面にピットがあってはならない。その他のすみ肉溶接及び部分溶込み開先溶接には、1継手につき３個または継手長さ1mにつき3個までを許容する。ただし、ピットの大きさが1mm以下の場合は、3個を1個として計算する。 | ●規格値 断面に考慮する突合せ溶接継手、十字溶接継手、Ｔ溶接継手、角溶接継手には、ビード表面にピットがあってはならない。その他のすみ肉溶接及び部分溶込み開先溶接には、1継手につき3個または継手長さ1mにつき3個までを許容する。ただし、ピットの大きさが1mm以下の場合は、3個を1個として計算する。
40 中層混合処理 ※全面改良の場合に適用。混合処理改良体（コラム）を造成する工法には適用しない | 土の含水比試験 土の湿潤密度試験 テーブルフロー試験 土の一軸圧縮試験（改良体の強度） | ●規格値 未記載 ●試験時期・頻度 未記載 ●摘要 未記載 | ●規格値 設計図書による ●試験時期・頻度 当初及び土質の変化した時。 ●摘要 配合を定めるための試験である。
40 中層混合処理 ※全面改良の場合に適用。混合処理改良体（コラム）を造成する工法には適用しない | 土粒子の密度試験 土の粒度試験 土の液性限界・塑性限界試験 土の一軸圧縮試験 土の圧密試験 | ●規格値 未記載 ●試験時期・頻度 未記載 | ●規格値 設計図書による ●試験時期・頻度 土質の変化したとき必要に応じて実施する。
40 中層混合処理 ※全面改良の場合に適用。混合処理改良体（コラム）を造成する工法には適用しない | 土懸濁液のpH試験 土の強熱減量試験 | ●規格値 未記載 ●試験時期・頻度 未記載 | ●規格値 設計図書による ●試験時期・頻度 有機質土の場合は必要に応じて実施する
40 中層混合処理 ※全面改良の場合に適用。混合処理改良体（コラム）を造成する工法には適用しない | 深度方向の品質確認（均質性） | ●規格値 未記載 ●試験時期・頻度 未記載 ●摘要 未記載 | ●規格値 採取した試料のフェノールフタレイン反応試験による均質性の目視確認 ●試験時期・頻度 1,000m3～4,000m3につき1回の割合で行う。 試料採取器またはボーリングコアで採取された改良体上、中、下において連続されて改良されていることをフェノールフタレイン反応試験により均質性を目視確認する。 現場の条件、規模等により上記によりがたい場合は監督員の指示による。 ●摘要 １．実施頻度は、監督職員との協議による。 ２．ボーリング等により供試体を採取する。
40 中層混合処理 ※全面改良の場合に適用。混合処理改良体（コラム）を造成する工法には適用しない | 土の一軸圧縮試験 （改良体の強度） | ●規格値 未記載 ●試験時期・頻度 未記載 ●摘要 未記載 | ●規格値 ①各供試体の試験結果は改良地盤設計強度の85％以上。 ②1回の試験結果は改良地盤設計強度以上。 なお、1回の試験とは3個の供試体の試験値の平均値で表したもの ●試験時期・頻度 1,000m3～4,000m3につき1回の割合で行う。 試験は改良体について上、中、下それぞれ1供試体で1回とする。 現場の条件、規模等により上記によりがたい場合は監督員の指示による。 ●摘要 実施頻度は、監督職員との協議による。
41 鉄筋挿入工 | 品質検査（芯材・ナット・プレート等） 外観検査（芯材・ナット・プレート等） | ●規格値 未記載 ●試験時期・頻度 未記載 | ●規格値 設計図書による ●試験時期・頻度 材料入荷時
41 鉄筋挿入工 | 定着材のフロー値試験 | ●規格値 未記載 ●試験時期・頻度 未記載 ●摘要 未記載 | ●規格値 9～22秒 ●試験時期・頻度 施工開始前1回および定着材の材料や配合変更時に実施。1回の試験は測定を2回行い、測定値の平均をフロー値とする。 ●摘要 定着材をセメントミルクまたはモルタルとする場合
41 鉄筋挿入工 | 圧縮強度試験 | ●規格値 未記載 ●試験時期・頻度 未記載 ●摘要 未記載 | ●規格値 設計図書による ●試験時期・頻度 施工開始前1回および施工日ごと1回（3本／回） ●摘要 定着材をセメントミルクまたはモルタルとする場合
41 鉄筋挿入工 | 引抜き試験 （受入れ試験） | ●規格値 未記載 ●試験時期・頻度 未記載 | ●規格値 設計図書による ●試験時期・頻度 ・施工全数量の3％かつ3本以上を標準とする。 ・載荷サイクルは1サイクルとする。
41 鉄筋挿入工 | 引抜き試験 （適合性試験） | ●規格値 未記載 ●試験時期・頻度 未記載 | ●規格値 設計図書による ●試験時期・頻度 ・地層ごとに3本以上を標準とする。 ・載荷サイクルは多サイクルを原則とする。 ・初期荷重は、5.0kNもしくは計画最大荷重の0.1倍程度とする。