## 計画書（R3.4改定）
ＩＣＴ活用工事（舗装工）計画書
令和 年 月 日
（発注者） 殿
受注者 住所
氏名
次の工事でＩＣＴ活用工事（舗装工）の実施を希望しますので，ＩＣＴ活用工事（舗装工）計画書を提出します。
工事名
路線名等
施工箇所
工事数量 （ＩＣＴ活用工事）
建設生産プロセスの段階 |  | 作業内容 |  | 採用 技術 番号 | 技術番号・技術名
□ | ①３次元起工測量 |  |  |  | １ 地上型レーザースキャナーを用いた起工測量
２ トータルステーション等光波方式を用いた起工測量
３ トータルステーション（ノンプリズム方式） を用いた起工測量
４ 地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量
５ その他の３次元計測技術を用いた起工測量
６ 既にある３次元現地盤測量データを起工測量として活用
※２トータルステーション等光波方式を用いた起工測量については表層表面，基層表面の計測には原則適用しないこと
□ | ②３次元設計データ作成 |  |  |  | １ ＩＣＴ建設機械の施工及び出来形管理に用い る３次元データの作成 ２ 既にある３次元設計データをＩＣＴ建設機械 の施工及び出来形管理に活用
□ | ③ＩＣＴ建設機械 による施工 【対象工種：路盤工】 ※当該工事に含まれる右記作業の全てで活用する場合に「■」と記入 | □ | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 |  | １ ３次元マシンコントロール（モーターグレーダ）技術
|  | □ | 半たわみ性舗装工 |  | ２ ３次元マシンコントロール（ブルドーザ）技術
|  | □ | 排水性舗装工
|  | □ | 透水性舗装工
|  | □ | ｸﾞｰｽｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工
□ | ④３次元出来形管理 |  |  |  | １ 地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理技術(舗装工)
２ トータルステーション等光波方式を用いた 出来形管理技術(舗装工)
３ トータルステーション（ノンプリズム方式） を用いた出来形管理技術(舗装工)
４ 地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた 出来形管理技術(舗装工)
５ その他の３次元計測技術を用いた出来形管理技術(舗装工)
※２トータルステーション等光波方式を用いた出来形管理技術（舗装工）については表層表面，基層表面の計測には原則適用しないこと
□ | ⑤３次元データの納品
(注) | １ 工事数量について，ＩＣＴを活用する工事の数量を記載すること ２ 建設生産プロセスの各段階において，現場条件によりICTによる施工が適当でない箇所を除く舗装施工範囲の全てで活用 する場合は，左端のチェック欄に「■」と記入すること ３ 当該工事において活用する技術について，「採用技術番号」欄に該当建設生産プロセスの作業内容ごとに採用する技術 番号を記載すること。 ４ ＩＣＴ活用工事（舗装工）の詳細については，特記仕様書によるものとする。

## 記入例（R3.4改定）
〈記入例〉
ＩＣＴ活用工事（舗装工）計画書
令和 年 月 日
（発注者） 殿
受注者 住所
氏名
次の工事でＩＣＴ活用工事（舗装工）の実施を希望しますので，ＩＣＴ活用工事（舗装工）計画書を提出します。
工事名
路線名等
施工箇所
工事数量 （ＩＣＴ活用工事） |  | アスファルト舗装工 下層路盤Ａ＝○○m2，上層路盤Ａ＝○○m2，基層Ａ＝○○m2，表層Ａ＝○○m2
建設生産プロセスの段階 |  |  | 作業内容 |  | 採用 技術 番号 | 技術番号・技術名
■ | ①３次元起工測量 |  |  |  | 1 | １ 地上型レーザースキャナーを用いた起工測量
２ トータルステーション等光波方式を用いた起工測量
３ トータルステーション（ノンプリズム方式） を用いた起工測量
４ 地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量
５ その他の３次元計測技術を用いた起工測量
６ 既にある３次元現地盤測量データを起工測量として活用
※２トータルステーション等光波方式を用いた起工測量については表層表面，基層表面の計測には原則適用しないこと
■ | ②３次元設計データ作成 |  |  |  | 1 | １ ＩＣＴ建設機械の施工及び出来形管理に用い る３次元データの作成 ２ 既にある３次元設計データをＩＣＴ建設機械 の施工及び出来形管理に活用
■ | ③ＩＣＴ建設機械 による施工 【対象工種：路盤工】 ※当該工事に含まれる右記作業の全てで活用する場合に「■」と記入 |  | ■ | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 | 1 | １ ３次元マシンコントロール（モーターグレーダ）技術
|  |  | □ | 半たわみ性舗装工 |  | ２ ３次元マシンコントロール（ブルドーザ）技術
|  |  | □ | 排水性舗装工
|  |  | □ | 透水性舗装工
|  |  | □ | ｸﾞｰｽｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工
■ | ④３次元出来形管理 |  |  |  | 1 | １ 地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理技術(舗装工)
２ トータルステーション等光波方式を用いた 出来形管理技術(舗装工)
３ トータルステーション（ノンプリズム方式） を用いた出来形管理技術(舗装工)
４ 地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた 出来形管理技術(舗装工)
５ その他の３次元計測技術を用いた出来形管理技術(舗装工)
※２トータルステーション等光波方式を用いた出来形管理技術（舗装工）については表層表面，基層表面の計測には原則適用しないこと
■ | ⑤３次元データの納品
(注) | １ 工事数量について，ＩＣＴを活用する工事の数量を記載すること ２ 建設生産プロセスの各段階において，現場条件によりICTによる施工が適当でない箇所を除く舗装施工範囲の全てで活用 する場合は，左端のチェック欄に「■」と記入すること ３ 当該工事において活用する技術について，「採用技術番号」欄に該当建設生産プロセスの作業内容ごとに採用する技術 番号を記載すること。 ４ ＩＣＴ活用工事（舗装工）の詳細については，特記仕様書によるものとする。