## (1)建築
様式第１号(建築) | [9 empty] | 提出日
スケジュール管理表 | [6 empty] | 〈 当初 ・ 変更 ・ 遅延変更 〉 |  |  | 令和 年 月 日
委託業務名：
| 履行期間： | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日
受注者名：
| 業務内容 |  |  |  | 予定日 | 実施日 | 遅延理由 | 工程へ影響 | 備 考
|  | 協議 | 設計 | 積算 |  |  | （工程へ影響が有る場合の対応）
| 初回打合せ | ○ |  |  | 月 日 | 月 日 |  | 有 無 | ＊県
| 現地調査着手 |  | ○ |  | 月 日 | 月 日 |  | 有 無
| 官公署打合せ | ○ |  |  | 月 日 | 月 日 |  | 有 無
| 基本計画提出 |  | ○ |  | 月 日 | 月 日 |  | 有 無 | ＊県 | ※１
| 中間報告会 | ○ |  |  | 月 日 | 月 日 |  | 有 無 | ＊県 | ※２
| 概算設計金額提出 |  |  |  | 月 日 | 月 日 |  | 有 無 | ＊県
| 見積リスト提出（建築） |  |  | ○ | 月 日 | 月 日 |  | 有 無 | ＊県
| 設計図面提出①（建築） |  | ○ |  | 月 日 | 月 日 |  | 有 無 | ＊県 | 再提出②： 月 日提出予定 月 日返却希望 再提出③： 月 日提出予定 月 日返却希望 ※②以降の予定は①の返却日以降に記入
| （返却希望日） |  |  |  | （ 月 日） | （ 月 日）
| 積算着手 |  |  | ○ | 月 日 | 月 日 |  | 有 無
| 見積リスト提出（設備） |  |  | ○ | 月 日 | 月 日 |  | 有 無 | ＊県
| 設計図面提出①（設備） |  | ○ |  | 月 日 | 月 日 |  | 有 無 | ＊県 | 再提出②： 月 日提出予定 月 日返却希望 再提出③： 月 日提出予定 月 日返却希望 ※②以降の予定は①の返却日以降に記入
| （返却希望日） |  |  |  | （ 月 日） | （ 月 日）
| 現地確認・図面照合 | ○ |  |  | 月 日 | 月 日 |  | 有 無 | ＊県 | ※３
| 図面確定 |  | ○ |  | 月 日 | 月 日 |  | 有 無 | ＊県
| 見積依頼 |  |  | ○ | 月 日 | 月 日 |  | 有 無
| 見積完了 |  |  | ○ | 月 日 | 月 日 |  | 有 無
| 設計書（RIBC）作成着手 |  |  | ○ | 月 日 | 月 日 |  | 有 無
| 設計書（RIBC）， ,数量調書提出 |  |  | ○ | 月 日 | 月 日 |  | 有 無 | ＊県 | 再提出②： 月 日提出予定 月 日返却希望 再提出③： 月 日提出予定 月 日返却希望 ※②以降の予定は①の返却日以降に記入
| （返却希望日） |  |  |  | （ 月 日） | （ 月 日）
| 業務完了(成果品提出) |  |  |  | 2023-01-30 | 月 日 |  | 有 無 | ＊県
※１：基本計画提出は、中間報告会に先立って行うこと。 ※２：中間報告会は、原則として履行期間の１／３以内の日。 ※３：現地確認・図面照合は現場で行うこと。 【記載要領】 ・工程表を監督員、協力事務所等と協議の上作成し、工程表に基づいた予定日を記載する。 ・業務内容は目安となる時系列の順に並んであるが、必ずしも予定日が時系列に並ばなくても良いものとする。 ・＊県：監督員の立会を要する、または監督員に提出・確認を要する項目 ・予定日の変更がある場合は、監督員と協議の上、提出する（変更分は朱書及び見消とする）。 ・予定日(＊県)に対し、遅れが生じる場合は、遅延理由と、他の工程への影響の有無（○入れる）を記載し、監督員の承諾を得る（影響有の場合は、備考欄へ遅延への対応を記載する）。 ・注意：予定日から3日以上の遅れ、業務の遅延が生じた場合は、文書通知することがある。

## (2)設備
様式第１号(設備) | [9 empty] | 提出日
スケジュール管理表 | [6 empty] | 〈 当初 ・ 変更 ・ 遅延変更 〉 |  |  | 令和 年 月 日
委託業務名：
| 履行期間： | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日
受注者名：
| 業務内容 |  |  |  | 予定日 | 実施日 | 遅延理由 | 工程へ影響 | 備 考
|  | 協議 | 設計 | 積算 |  |  | （工程へ影響が有る場合の対応）
| 初回打合せ | ○ |  |  | 月 日 | 月 日 |  | 有 無 | ＊県
| 現地調査着手 |  | ○ |  | 月 日 | 月 日 |  | 有 無
| 官公署打合せ | ○ |  |  | 月 日 | 月 日 |  | 有 無
| 基本計画提出 |  | ○ |  | 月 日 | 月 日 |  | 有 無 | ＊県 | ※１
| 中間報告会 | ○ |  |  | 月 日 | 月 日 |  | 有 無 | ＊県 | ※２
| 概算設計金額提出 |  |  |  | 月 日 | 月 日 |  | 有 無 | ＊県
| 見積リスト提出 |  |  | ○ | 月 日 | 月 日 |  | 有 無 | ＊県
| 設計図面提出① |  | ○ |  | 月 日 | 月 日 |  | 有 無 | ＊県 | 再提出②： 月 日提出予定 月 日返却希望 再提出③： 月 日提出予定 月 日返却希望 ※②以降の予定は①の返却日以降に記入
| （返却希望日） |  |  |  | （ 月 日） | （ 月 日）
| 積算着手 |  |  | ○ | 月 日 | 月 日 |  | 有 無
| 現地確認・図面照合 | ○ |  |  | 月 日 | 月 日 |  | 有 無 | ＊県 | ※３
| 図面確定 |  | ○ |  | 月 日 | 月 日 |  | 有 無 | ＊県
| 見積依頼 |  |  | ○ | 月 日 | 月 日 |  | 有 無
| 見積完了 |  |  | ○ | 月 日 | 月 日 |  | 有 無
| 設計書（RIBC）作成着手 |  |  | ○ | 月 日 | 月 日 |  | 有 無
| 設計書（RIBC）， ,数量調書提出 |  |  | ○ | 月 日 | 月 日 |  | 有 無 | ＊県 | 再提出②： 月 日提出予定 月 日返却希望 再提出③： 月 日提出予定 月 日返却希望 ※②以降の予定は①の返却日以降に記入
| （返却希望日） |  |  |  | （ 月 日） | （ 月 日）
| 業務完了(成果品提出) |  |  |  | 2023-01-30 | 月 日 |  | 有 無 | ＊県
※１：基本計画提出は、中間報告会に先立って行うこと。 ※２：中間報告会は、原則として履行期間の１／３以内の日。 ※３：現地確認・図面照合は現場で行うこと。 【記載要領】 ・工程表を監督員、協力事務所等と協議の上作成し、工程表に基づいた予定日を記載する。 ・業務内容は目安となる時系列の順に並んであるが、必ずしも予定日が時系列に並ばなくても良いものとする。 ・＊県：監督員の立会を要する、または監督員に提出・確認を要する項目 ・予定日の変更がある場合は、監督員と協議の上、提出する（変更分は朱書及び見消とする）。 ・予定日(＊県)に対し、遅れが生じる場合は、遅延理由と、他の工程への影響の有無（○入れる）を記載し、監督員の承諾を得る（影響有の場合は、備考欄へ遅延への対応を記載する）。 ・注意：予定日から3日以上の遅れ、業務の遅延が生じた場合は、文書通知することがある。

## 記載例(当初)
様式第１号(建築) | [9 empty] | 提出日
スケジュール管理表 | [6 empty] | 〈 当初 ・ 変更 ・ 遅延変更 〉 |  |  | 令和 ○年 5月 8日
| 委託業務名： | ○○営繕 ○・○○ ○○庁舎改修設計業務
| 履行期間： | 令和 ○年 5月 1日 ～ 令和 □年 1月 30日
| 受注者名： | ○○設計事務所 代表取締役 ○○ ○○
| 業務内容 |  |  |  | 予定日 | 実施日 | 遅延理由 | 工程へ影響 | 備 考
|  | 協議 | 設計 | 積算 |  |  | （工程へ影響が有る場合の対応）
| 初回打合せ | ○ |  |  | 5月 8日 | 月 日 |  | 有 無 | ＊県
| 現地調査着手 |  | ○ |  | 2023-05-10 | 月 日 |  | 有 無
| 官公署打合せ | ○ |  |  | 2023-06-10 | 月 日 |  | 有 無
| 基本計画提出 |  | ○ |  | 2023-06-24 | 月 日 |  | 有 無 | ＊県 | ※１
| 中間報告会 | ○ |  |  | 2023-07-01 | 月 日 |  | 有 無 | ＊県 | ※２
| 概算設計金額提出 |  |  |  | 2023-09-10 | 月 日 |  | 有 無 | ＊県
| 見積リスト提出（建築） |  |  | ○ | 2023-09-15 | 月 日 |  | 有 無 | ＊県
| 設計図面提出①（建築） |  | ○ |  | 2023-09-15 | 月 日 |  | 有 無 | ＊県 | 再提出②： 月 日提出予定 月 日返却希望 再提出③： 月 日提出予定 月 日返却希望 ※②以降の予定は①の返却日以降に記入
| （返却希望日） |  |  |  | （10月 1日） | （ 月 日）
| 積算着手 |  |  | ○ | 10月 1日 | 月 日 |  | 有 無
| 見積リスト提出（設備） |  |  | ○ | 2023-10-15 | 月 日 |  | 有 無 | ＊県
| 設計図面提出①（設備） |  | ○ |  | 2023-10-15 | 月 日 |  | 有 無 | ＊県 | 再提出②： 月 日提出予定 月 日返却希望 再提出③： 月 日提出予定 月 日返却希望 ※②以降の予定は①の返却日以降に記入
| （返却希望日） |  |  |  | （10月29日） | （ 月 日）
| 現地確認・図面照合 | ○ |  |  | 2023-11-20 | 月 日 |  | 有 無 | ＊県 | ※３
| 図面確定 |  | ○ |  | 2023-11-25 | 月 日 |  | 有 無 | ＊県
| 見積依頼 |  |  | ○ | 2023-11-25 | 月 日 |  | 有 無
| 見積完了 |  |  | ○ | 2023-12-15 | 月 日 |  | 有 無
| 設計書（RIBC）作成着手 |  |  | ○ | 2023-12-15 | 月 日 |  | 有 無
| 設計書（RIBC）， ,数量調書提出 |  |  | ○ | 2023-12-20 | 月 日 |  | 有 無 | ＊県 | 再提出②： 月 日提出予定 月 日返却希望 再提出③： 月 日提出予定 月 日返却希望 ※②以降の予定は①の返却日以降に記入
| （返却希望日） |  |  |  | （1月8日） | （ 月 日）
| 業務完了(成果品提出) |  |  |  | 2023-01-30 | 月 日 |  | 有 無 | ＊県
※１：基本計画提出は、中間報告会に先立って行うこと。 ※２：中間報告会は、原則として履行期間の１／３以内の日。 ※３：現地確認・図面照合は現場で行うこと。 【記載要領】 ・工程表を監督員、協力事務所等と協議の上作成し、工程表に基づいた予定日を記載する。 ・業務内容は目安となる時系列の順に並んであるが、必ずしも予定日が時系列に並ばなくても良いものとする。 ・＊県：監督員の立会を要する、または監督員に提出・確認を要する項目 ・予定日の変更がある場合は、監督員と協議の上、提出する（変更分は朱書及び見消とする）。 ・予定日(＊県)に対し、遅れが生じる場合は、遅延理由と、他の工程への影響の有無（○入れる）を記載し、監督員の承諾を得る（影響有の場合は、備考欄へ遅延への対応を記載する）。 ・注意：予定日から3日以上の遅れ、業務の遅延が生じた場合は、文書通知することがある。
記載例：当初

## 記載例(設計変更)
様式第１号(建築) | [9 empty] | 提出日
スケジュール管理表 | [6 empty] | 〈 当初 ・ 変更 ・ 遅延変更 〉 |  |  | 令和 ○年 7月 10日
| 委託業務名： | ○○営繕 ○・○○ ○○庁舎改修設計業務
| 履行期間： | 令和 ○年 5月 1日 ～ 令和 □年 2月 28日
| 受注者名： | ○○設計事務所 代表取締役 ○○ ○○
| 業務内容 |  |  |  | 予定日 | 実施日 | 遅延理由 | 工程へ影響 | 備 考
|  | 協議 | 設計 | 積算 |  |  | （工程へ影響が有る場合の対応）
| 初回打合せ | ○ |  |  | 5月 8日 | 5月 8日 |  | 有 無 | ＊県
| 現地調査着手 |  | ○ |  | 2023-05-10 | 2023-05-10 |  | 有 無
| 官公署打合せ | ○ |  |  | 2023-06-10 | 2023-06-11 |  | 有 無
| 基本計画提出 |  | ○ |  | 2023-06-24 | 2023-06-24 |  | 有 無 | ＊県 | ※１
| 中間報告会 | ○ |  |  | 2023-07-01 | 7月 2日 |  | 有 無 | ＊県 | ※２
| 概算設計金額提出 |  |  |  | 2023-09-20 | 月 日 |  | 有 無 | ＊県
| 見積リスト提出（建築） |  |  | ○ | 2023-10-15 | 月 日 |  | 有 無 | ＊県
| 設計図面提出①（建築） |  | ○ |  | 2023-10-15 | 月 日 |  | 有 無 | ＊県 | 再提出②： 月 日提出予定 月 日返却希望 再提出③： 月 日提出予定 月 日返却希望 ※②以降の予定は①の返却日以降に記入
| （返却希望日） |  |  |  | （11月 1日） | （ 月 日）
| 積算着手 |  |  | ○ | 11月 1日 | 月 日 |  | 有 無
| 見積リスト提出（設備） |  |  | ○ | 2023-11-15 | 月 日 |  | 有 無 | ＊県
| 設計図面提出①（設備） |  | ○ |  | 2023-11-15 | 月 日 |  | 有 無 | ＊県 | 再提出②： 月 日提出予定 月 日返却希望 再提出③： 月 日提出予定 月 日返却希望 ※②以降の予定は①の返却日以降に記入
| （返却希望日） |  |  |  | （11月29日） | （ 月 日）
| 現地確認・図面照合 | ○ |  |  | 2023-12-20 | 月 日 |  | 有 無 | ＊県 | ※３
| 図面確定 |  | ○ |  | 2023-12-25 | 月 日 |  | 有 無 | ＊県
| 見積依頼 |  |  | ○ | 2023-12-25 | 月 日 |  | 有 無
| 見積完了 |  |  | ○ | 2023-01-15 | 月 日 |  | 有 無
| 設計書（RIBC）作成着手 |  |  | ○ | 2023-01-15 | 月 日 |  | 有 無
| 設計書（RIBC）， ,数量調書提出 |  |  | ○ | 2023-01-20 | 月 日 |  | 有 無 | ＊県 | 再提出②： 月 日提出予定 月 日返却希望 再提出③： 月 日提出予定 月 日返却希望 ※②以降の予定は①の返却日以降に記入
| （返却希望日） |  |  |  | （1月31日） | （ 月 日）
| 業務完了(成果品提出) |  |  |  | 2023-02-28 | 月 日 |  | 有 無 | ＊県
※１：基本計画提出は、中間報告会に先立って行うこと。 ※２：中間報告会は、原則として履行期間の１／３以内の日。 ※３：現地確認・図面照合は現場で行うこと。 【記載要領】 ・工程表を監督員、協力事務所等と協議の上作成し、工程表に基づいた予定日を記載する。 ・業務内容は目安となる時系列の順に並んであるが、必ずしも予定日が時系列に並ばなくても良いものとする。 ・＊県：監督員の立会を要する、または監督員に提出・確認を要する項目 ・予定日の変更がある場合は、監督員と協議の上、提出する（変更分は朱書及び見消とする）。 ・予定日(＊県)に対し、遅れが生じる場合は、遅延理由と、他の工程への影響の有無（○入れる）を記載し、監督員の承諾を得る（影響有の場合は、備考欄へ遅延への対応を記載する）。 ・注意：予定日から3日以上の遅れ、業務の遅延が生じた場合は、文書通知することがある。
例）
中間報告会で追加の設計変更
（追加1ヶ月分延伸対応）
記載例：変更

## 記載例(遅延変更)
様式第１号(建築) | [9 empty] | 提出日
スケジュール管理表 | [6 empty] | 〈 当初 ・ 変更 ・ 遅延変更 〉 |  |  | 令和 ○年 9月15日
| 委託業務名： | ○○営繕 ○・○○ ○○庁舎改修設計業務
| 履行期間： | 令和 ○年 5月 1日 ～ 令和 □年 1月 30日
| 受注者名： | ○○設計事務所 代表取締役 ○○ ○○
| 業務内容 |  |  |  | 予定日 | 実施日 | 遅延理由 | 工程へ影響 | 備 考
|  | 協議 | 設計 | 積算 |  |  | （工程へ影響が有る場合の対応）
| 初回打合せ | ○ |  |  | 5月 8日 | 5月 8日 |  | 有 無 | ＊県
| 現地調査着手 |  | ○ |  | 2023-05-10 | 2023-05-10 |  | 有 無
| 官公署打合せ | ○ |  |  | 2023-06-10 | 2023-06-11 |  | 有 無
| 基本計画提出 |  | ○ |  | 2023-06-24 | 2023-06-24 |  | 有 無 | ＊県 | ※１
| 中間報告会 | ○ |  |  | 2023-07-01 | 7月 2日 |  | 有 無 | ＊県 | ※２
| 概算設計金額提出 |  |  |  | 2023-09-10 | 2023-09-08 |  | 有 無 | ＊県
| 見積リスト提出（建築） |  |  | ○ | 2023-09-15 | 2023-09-20 | 既存図面及び外壁の調査 に時間がかかったため （対応：人員を増員し対応します） | 有 無 | ＊県
| 設計図面提出①（建築） |  | ○ |  | 2023-09-15 | 2023-09-20 |  | 有 無 | ＊県 | 再提出②： 月 日提出予定 月 日返却希望 再提出③： 月 日提出予定 月 日返却希望 ※②以降の予定は①の返却日以降に記入
| （返却希望日） |  |  |  | （10月 1日） （10月 6日） | （ 月 日）
| 積算着手 |  |  | ○ | 10月 1日 10月6日 | 月 日 |  | 有 無
| 見積リスト提出（設備） |  |  | ○ | 10月15日 10月20日 | 月 日 |  | 有 無 | ＊県
| 設計図面提出①（設備） |  | ○ |  | 10月15日 10月20日 | 月 日 |  | 有 無 | ＊県 | 再提出②： 月 日提出予定 月 日返却希望 再提出③： 月 日提出予定 月 日返却希望 ※②以降の予定は①の返却日以降に記入
| （返却希望日） |  |  |  | （10月29日） 10月12日 | （ 月 日）
| 現地確認・図面照合 | ○ |  |  | 2023-11-20 | 月 日 |  | 有 無 | ＊県 | ※３
| 図面確定 |  | ○ |  | 2023-11-25 | 月 日 |  | 有 無 | ＊県
| 見積依頼 |  |  | ○ | 2023-11-25 | 月 日 |  | 有 無
| 見積完了 |  |  | ○ | 2023-12-15 | 月 日 |  | 有 無
| 設計書（RIBC）作成着手 |  |  | ○ | 2023-12-15 | 月 日 |  | 有 無
| 設計書（RIBC）， ,数量調書提出 |  |  | ○ | 2023-12-20 | 月 日 |  | 有 無 | ＊県 | 再提出②： 月 日提出予定 月 日返却希望 再提出③： 月 日提出予定 月 日返却希望 ※②以降の予定は①の返却日以降に記入
| （返却希望日） |  |  |  | （1月8日） | （ 月 日）
| 業務完了(成果品提出) |  |  |  | 2023-01-30 | 月 日 |  | 有 無 | ＊県
※１：基本計画提出は、中間報告会に先立って行うこと。 ※２：中間報告会は、原則として履行期間の１／３以内の日。 ※３：現地確認・図面照合は現場で行うこと。 【記載要領】 ・工程表を監督員、協力事務所等と協議の上作成し、工程表に基づいた予定日を記載する。 ・業務内容は目安となる時系列の順に並んであるが、必ずしも予定日が時系列に並ばなくても良いものとする。 ・＊県：監督員の立会を要する、または監督員に提出・確認を要する項目 ・予定日の変更がある場合は、監督員と協議の上、提出する（変更分は朱書及び見消とする）。 ・予定日(＊県)に対し、遅れが生じる場合は、遅延理由と、他の工程への影響の有無（○入れる）を記載し、監督員の承諾を得る（影響有の場合は、備考欄へ遅延への対応を記載する）。 ・注意：予定日から3日以上の遅れ、業務の遅延が生じた場合は、文書通知することがある。
記載例：遅延変更