## フロー
耐震改修設計フロー
↓
主管課・施設管理者・営繕課・設計事務所による工法採用にあたっての条件確認 |  | 様式１
↓
設計事務所による工法の提案（耐震改修工法決定チェックリストの作成・提出） |  | 様式２
↓
担当によるチェック・推薦案決定 |  | 様式２
↓
営繕課耐震改修工法決定委員会(仮）(以後決定委員会）による採用案決定 |  | 様式２
↓
設計事務所による実施設計
↓
改修カ所・方法のわかる図面が完成した時点で担当により各条件のチェック
↓
チェック完了図面を施設管理者に対して説明し工法・工事条件等を理解してもらう |  | 様式３
↓
耐震改修評定を受け設計を進める

## 様式１
◎ 改修工法採用にあたっての条件確認 (様式１） |  |  |  |  | 令和 年 月 日
工 事 名 称
出 席 者 |  | 主管課
施設管理者
営繕課
設計事務所（ ）
対 象 棟
棟の主要な用途
棟の使用状況
1 | ブレース等による補強の場合 |  |  |  | 備 考
工事対象部分
|  | 騒音・振動 | 可 | 不可
不可の場合
|  | 移転できる部屋 | 有 | 無
騒音等を出してもよい時期
|  | 窓養生による採光・通風遮断 | 可 | 不可
不可の場合
|  | 移転できる部屋 | 有 | 無
養生しても良い時期
|  | 屋外作業スペース | 有 | 無
|  | 大型車両の進入 | 可 | 不可
|  | 移設等必要な屋外障害物 | 有 | 無
その他
2 | 増設壁の場合 |  |  |  | 備 考
工事対象部分
|  | 壁を追加することの可否 | 可 | 不可 | 不可の場合他の室で再検討
|  | 出入口等の必要性 | 有 | 無
|  | 仮設間仕切りによる区画 | 可 | 不可
|  | 移転できる部屋 | 有 | 無
|  | 工事中の避難経路の確保 | 可 | 不可
騒音等を出してもよい時期
その他
3 | 開口部の閉塞補強の場合 |  |  |  | 備 考
工事対象部分
|  | 開口部閉塞の可否 | 可 | 不可 | 不可の場合他の室で再検討
|  | 仮設間仕切りによる区画 | 可 | 不可
|  | 移転できる部屋 | 有 | 無
|  | 工事中の避難経路の確保 | 可 | 不可
騒音等を出してもよい時期
その他
4 | 柱の補強の場合 |  |  |  | 備 考
工事対象部分
|  | 騒音・振動 | 可 | 不可
不可の場合
|  | 移転できる部屋 | 有 | 無
騒音等を出してもよい時期
|  | 仮設間仕切りによる区画 | 可 | 不可
|  | 移転できる部屋 | 有 | 無
|  | 工事中の避難経路の確保 | 可 | 不可
騒音等を出してもよい時期
その他
5 | 梁の補強の場合 |  |  |  | 備 考
工事対象部分
|  | 騒音・振動 | 可 | 不可
不可の場合
|  | 移転できる部屋 | 有 | 無
騒音等を出してもよい時期
|  | 仮設間仕切りによる区画 | 可 | 不可
|  | 移転できる部屋 | 有 | 無
|  | 工事中の避難経路の確保 | 可 | 不可
騒音等を出してもよい時期
その他
6 | 増設フレームの場合 |  |  |  | 備 考
工事対象部分
|  | 騒音・振動 | 可 | 不可
不可の場合
|  | 移転できる部屋 | 有 | 無
騒音等を出してもよい時期
|  | 窓養生による採光・通風遮断 | 可 | 不可
不可の場合
|  | 移転できる部屋 | 有 | 無
養生しても良い時期
|  | 屋外作業スペース | 有 | 無
|  | 大型車両の進入 | 可 | 不可
|  | 移設等必要な屋外障害物 | 有 | 無
その他
・打ち合わせに際しては、耐震診断時に想定した工法を基に打ち合わせを行うこと。
・棟毎に作成すること。
・不要な工法は斜線にて消去すること。

## 様式2
◎ 耐震改修工法決定チェックリスト (様式２）
１ 工事名称 |  |  |  | 備 考
２ 工事棟名
３ 対象棟の使用状況
４ 工法名称
５ 工法概略図 |  |  |  | ・施設管理者との条件確認日
令和 年 月 日
・設計事務所提案提出日
令和 年 月 日
・決定委員会承認日
令和 年 月 日
６ 工法短所・長所
・工事費 | 円／棟 | 円／棟 | 円／棟 | 概算工事費/1棟、見積書等添付
・移転の要・不要 | 移転 必要 ・ 不要 | 移転 必要 ・ 不要 | 移転 必要 ・ 不要
・ﾊﾂﾘ作業等の有無 作業内容 | ﾊﾂﾘ作業 必要 ・不要 | ﾊﾂﾘ作業 必要 ・不要 | ﾊﾂﾘ作業 必要 ・不要
| ｱﾝｶｰ工事 有り ・無し | ｱﾝｶｰ工事 有り ・無し | ｱﾝｶｰ工事 有り ・無し
作業内容について記載
・振動 |  |  |  | １～5段階で評価(発生工種）
・騒音 |  |  |  | １～5段階で評価(発生工種）
・粉塵 |  |  |  | １～5段階で評価(発生工種）
・工 期 |  |  |  | １棟に必要な概算工期を記入
・室環境への影響 |  |  |  | １～5段階で評価(悪影響について記載）
・設備機器等の移転 |  |  |  | 部屋が使用できなくなる等の影響について記載
・作り付け家具の移転 |  |  |  | 工事費に大きく影響するような場合内容を記載
７ 設計事務所コメント |  |  |  | 工法に関する長所・短所に関する説明
８ 担当推薦案 ○ |  |  |  | 担当推薦案に○
９ 担当者コメント |  |  |  | 推薦案に対するコメント
10 採用案 ● |  |  |  | 決定委員会承認案に●
・例えば桁行き方向を補強する場合、「接着工法」、「在来工法」、「Ｐｃａﾌﾚｰﾑ工法」、その他工法による影響、工事費等を比較し補強方法を決定するための様式です。
・「棟毎」・「補強種類毎」に作成してください。
・対象棟の使用状況は「用途」、「工事による騒音等に耐えられるかどうか」等について記載。
・１～５段階の評価は３案を相対的に比較し評価する。(振動が大きい場合は５，小さい場合は１など）

## 様式３
◎ 施設管理者に対する改修工法(全体計画）の説明 (様式３） |  |  |  |  | 令和 年 月 日
工 事 名 称
出席者 |  | 施設管理者
営繕課
設計事務所（ ）
予定工期 |  |  | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日
外部仮囲い範囲 |  |  |  |  | 配置図に記載
1 | ブレース等による補強の場合 |  |  |  | 備 考
|  | ・対象棟名 |  |  | 配置図に記載
|  | ・移転の必要性 | 有 | 無
|  | 移転が必要な部屋 |  |  | 平面図に記載
移転が必要な時期
|  | ・騒音・振動 | 有 | 無
|  | 影響のある部屋 |  |  | 平面図に記載
影響を出す工事
影響のでる時期
|  | ・採光・通風に影響 | 有 | 無
|  | 影響のある部屋 |  |  | 平面図に記載
影響を出す工事
影響のでる時期
|  | ・屋外作業スペース |  |  | 配置図に記載
|  | ・大型車両の進入経路 |  |  | 配置図に記載
・移設等必要な屋外障害物
・その他
2 | 増設壁の場合 |  |  |  | 備 考
|  | ・対象棟名 |  |  | 配置図に記載
|  | ・移転の必要性 | 有 | 無
|  | 移転が必要な部屋 |  |  | 平面図に記載
移転が必要な時期
|  | ・騒音・振動 | 有 | 無
|  | 影響のある部屋 |  |  | 平面図に記載
影響を出す工事
影響のでる時期
|  | ・採光・通風に影響 | 有 | 無
|  | 影響のある部屋 |  |  | 平面図に記載
影響を出す工事
影響のでる時期
・その他
3 | 開口部の閉塞補強の場合 |  |  |  | 備 考
|  | ・対象棟名 |  |  | 配置図に記載
|  | ・移転の必要性 | 有 | 無
|  | 移転が必要な部屋 |  |  | 平面図に記載
移転が必要な時期
|  | ・騒音・振動 | 有 | 無
|  | 影響のある部屋 |  |  | 平面図に記載
影響を出す工事
影響のでる時期
|  | ・採光・通風に影響 | 有 | 無
|  | 影響のある部屋 |  |  | 平面図に記載
影響を出す工事
影響のでる時期
・その他
4 | 柱の補強の場合 |  |  |  | 備 考
|  | ・対象棟名 |  |  | 配置図に記載
|  | ・移転の必要性 | 有 | 無
|  | 移転が必要な部屋 |  |  | 平面図に記載
移転が必要な時期
|  | ・騒音・振動 | 有 | 無
|  | 影響のある部屋 |  |  | 平面図に記載
影響を出す工事
影響のでる時期
|  | ・採光・通風に影響 | 有 | 無
|  | 影響のある部屋 |  |  | 平面図に記載
影響を出す工事
影響のでる時期
・その他
5 | 梁の補強の場合 |  |  |  | 備 考
|  | ・対象棟名 |  |  | 配置図に記載
|  | ・移転の必要性 | 有 | 無
|  | 移転が必要な部屋 |  |  | 平面図に記載
移転が必要な時期
|  | ・騒音・振動 | 有 | 無
|  | 影響のある部屋 |  |  | 平面図に記載
影響を出す工事
影響のでる時期
|  | ・採光・通風に影響 | 有 | 無
|  | 影響のある部屋 |  |  | 平面図に記載
影響を出す工事
影響のでる時期
・その他
6 | 増設フレームの場合 |  |  |  | 備 考
|  | ・対象棟名 |  |  | 配置図に記載
|  | ・騒音・振動 | 有 | 無
|  | 影響のある部屋 |  |  | 平面図に記載
影響を出す工事
影響のでる時期
|  | ・採光・通風に影響 | 有 | 無
|  | 影響のある部屋 |  |  | 平面図に記載
影響を出す工事
影響のでる時期
|  | ・屋外作業スペース |  |  | 配置図に記載
|  | ・大型車両の進入経路 |  |  | 配置図に記載
|  | ・移設等必要な屋外障害物 |  |  | 配置図に記載
|  | ・杭打ち・地盤改良の有無 | 杭打ち 有 ・ 無 | 地盤改良 有 ・ 無
その他
・配置図・平面図を添付し工事箇所を明示すること。
・配置図には補強番号、仮囲い位置を記載すること。
・平面図には補強位置に補強番号、内部仮囲い位置を記載すること。
・工事位置・内容は本説明書と設計完了時で若干異なることがあります。