## 表紙
2019-05-01
報告書番号 第 1 号
2019-05-01
工 事 施 工 報 告 書
|  | 報告期間： | 2019-05-01 |  |  | から | 2019-05-31
| 工事名： |  | Ｒ１営繕 ○○庁舎×・×× 新築工事電気
| 工 期： |  | 2019-05-01 |  |  | から | 2019-05-31
株式会社○○電気
|  |  |  | 現場代理人 | 主任技術者
○○ ○○
監理者:㈲○○建築事務所
[8 empty] | 年月日 | 責任者 | 設備担当
[8 empty] | 令和△年△月△日 | ○○ ○○ | □ □□
Note on B2: 入力方法：2012/1/1
Note on I21: 入力方法：2012/1/1
Note on T15: 入力方法：2012/1/1
Note on T21: 入力方法：2012/1/1
Note on V4: 入力方法：2012/1/1

## 工程表
※工事報告書に添付する工程表は、契約時に提出した
工程表にその月の実績（折れ線）を記入したものと
する。

## 月間作業報告
※日付と曜日は自動で切り替わりますが、月30日の場合は31日の欄が1日になりますので消してください。
月間作業報告 |  |  | 2019-05-01
日 | 曜 | 天気 | 主な作業 | 月 | 曜 | 天気 | 主な作業
2019-05-01 | 43586 | 晴/曇 |  | 2019-05-17 | 43602
休日
2019-05-02 | 43587 | 曇/雨 | 2階 ﾃﾞｯｷ部分ｽﾘｰﾌﾞ入れ | 2019-05-18 | 43603
2019-05-03 | 43588 | 晴 | 2階 配管工事 | 2019-05-19 | 43604
2019-05-04 | 43589 | 曇 | 現場作業なし | 2019-05-20 | 43605
3階 配管施工図作成
2019-05-05 | 43590 |  |  | 2019-05-21 | 43606
2019-05-06 | 43591 |  |  | 2019-05-22 | 43607
休日
2019-05-07 | 43592 |  |  | 2019-05-23 | 43608
2019-05-08 | 43593 |  |  | 2019-05-24 | 43609
休日
2019-05-09 | 43594 |  |  | 2019-05-25 | 43610
2019-05-10 | 43595 |  |  | 2019-05-26 | 43611
2019-05-11 | 43596 |  |  | 2019-05-27 | 43612
2019-05-12 | 43597 |  |  | 2019-05-28 | 43613
2019-05-13 | 43598 |  |  | 2019-05-29 | 43614
休日
2019-05-14 | 43599 |  |  | 2019-05-30 | 43615
2019-05-15 | 43600 |  |  | 2019-05-31 | 43616
休日
2019-05-16 | 43601

## 工事写真
撮影日 | 平成 年 月 日 | 工事 内容
撮影日 | 平成 年 月 日 | 工事 内容
Note on E47: 入力方法：2012/1/1
Note on P13: その月の代表的な工事写真を添付する。 2枚以上となる時はシートを追加する。
Note on P36: その月の代表的な工事写真を添付する。 2枚以上となる時はシートを追加する。