## 支障物件確認書
|  | 課長 | 副課長 | 課長補佐 | 課長補佐 | 係長 | 課員 | 担当
様式第2号
支障物件確認書(現場着手前)
下記工事を施工するので，支障物件について確認をお願いします。
○照会元記入
確認申請者名：
（TEL： － － ）
（FAX： － － ）
①工事名：
②施工場所： | [8 empty] | （添付図：位置図・平面図等）
③施工時期： |  | 令和 年 月 日～令和 年 月 日
○照会先記入
支障物件の 種別 | 支障物件の確認 | [7 empty] | 特記事項
| 有： 支障物件が有ります。 |  |  |  | 無： 支障物件はありません。
給水・排水 | 名称：
配管 | 所属： |  |  |  | 所属：
| 確認者： |  |  |  | 確認者：
|  | （TEL： － － ） |  |  |  | （TEL： － － ）
| 確認日： | 令和 年 月 日 |  |  | 確認日： | 令和 年 月 日
電気配線 | 名称：
| 所属： |  |  |  | 所属：
| 確認者： |  |  |  | 確認者：
|  | （TEL： － － ） |  |  |  | （TEL： － － ）
| 確認日： | 令和 年 月 日 |  |  | 確認日： | 令和 年 月 日
通信配線 | 名称：
| 所属： |  |  |  | 所属：
| 確認者： |  |  |  | 確認者：
|  | （TEL： － － ） |  |  |  | （TEL： － － ）
| 確認日： | 令和 年 月 日 |  |  | 確認日： | 令和 年 月 日
ガス配管 | 名称：
| 所属： |  |  |  | 所属：
| 確認者： |  |  |  | 確認者：
|  | （TEL： － － ） |  |  |  | （TEL： － － ）
| 確認日： | 令和 年 月 日 |  |  | 確認日： | 令和 年 月 日
その他 | 名称：
| 所属： |  |  |  | 所属：
| 確認者： |  |  |  | 確認者：
|  | （TEL： － － ） |  |  |  | （TEL： － － ）
| 確認日： | 令和 年 月 日 |  |  | 確認日： | 令和 年 月 日
名称：
| 所属： |  |  |  | 所属：
| 確認者： |  |  |  | 確認者：
|  | （TEL： － － ） |  |  |  | （TEL： － － ）
| 確認日： | 令和 年 月 日 |  |  | 確認日： | 令和 年 月 日
名称：
| 所属： |  |  |  | 所属：
| 確認者： |  |  |  | 確認者：
|  | （TEL： － － ） |  |  |  | （TEL： － － ）
| 確認日： | 令和 年 月 日 |  |  | 確認日： | 令和 年 月 日
名称：
| 所属： |  |  |  | 所属：
| 確認者： |  |  |  | 確認者：
|  | （TEL： － － ） |  |  |  | （TEL： － － ）
| 確認日： | 令和 年 月 日 |  |  | 確認日： | 令和 年 月 日
注）１．受注者が現場着手前に作成し，監督員へ提出すること。
２．支障物件の確認：埋設配管等の管理者として，当該埋設配管等が工事に支障となるか否か明確にすること。
３．名称：支障物件の名称を具体的に明記すること。
４．確認者：確認を行った者の所属・氏名および連絡先を明記すること。
５．特記事項：埋設配管等の管理者として，施工者に対して要請（要望）等すべき事項を明記すること。
６．支障物件の種別：支障物件の種別は必要に応じて追加・変更すること。

## 支障物件確認フロー
■支障物件の確認 フロー
| 発注者 | 受注者
設計図書（特記仕様書等）に施工条件(支障物件）を明記している場合、その内容を施工業者に説明
（施工条件に明記された支障物件を確認。また、それ以外の支障物件については、特記仕様書に基づく支障物件の調査を実施し、支障物件確認書にリストアップする。）
施設管理者等及び監督員に立会を求め、支障物件確認書を用いて支障物件の確認を行う。（既存図面等を添付）
立会して支障物件を確認 （既存図面による確認でも可）
立会の結果を反映させた支障物件確認書を作成し、発注者に報告
報告内容を承諾
現場施工