## 目次・注意事項
施工計画書（新築編）チェックリスト 目次
番号 | 種類 | 番号 | 種類
1 | 総合施工計画書 | 30 | 屋根及びとい工事（長尺金属板葺）
2 | 仮設工事 | 31 | 屋根及びとい工事（折板葺）
3 | 土工事 | 32 | 屋根及びとい工事（粘土瓦葺）
4 | 地業工事（既製コンクリート杭） | 33 | 屋根及びとい工事（とい）
5 | 地業工事（綱杭） | 34 | 金属工事（軽量鉄骨天井下地）
6 | 地業工事（場所打ちコンクリート杭） | 35 | 金属工事（軽量鉄骨壁下地）
7 | 地業工事（既製コンクリート杭及び綱杭の打込み工法） | 36 | 金属工事（金属成形板張り）
8 | 鉄筋工事 | 37 | 金属工事（アルミニウム製笠木）
9 | ガス圧接 | 38 | 左官工事（モルタル塗り）
10 | 機械式継手 | 39 | 左官工事（セルフレベリング材塗り）
11 | 溶接継手 | 40 | 左官工事（仕上塗材仕上げ）
12 | コンクリート工事 | 41 | 左官工事（せっこうプラスター塗り）
13 | 型枠工事 | 42 | 建具工事
14 | 鉄骨工事 | 43 | 塗装工事
15 | 補強コンクリートブロック造工事 | 44 | 内装工事（ビニル床シート、ビニル床タイル及びゴム床タイル張り）
16 | コンクリートブロック帳壁及び塀工事 | 45 | 内装工事（カーペット敷き）
17 | ＡＬＣパネル | 46 | 内装工事（合成樹脂塗床）
18 | 押出成型セメント板工事 | 47 | 内装工事（フローリング張り）
19 | 防水工事（アスファルト防水） | 48 | 内装工事（畳敷き）
20 | 防水工事（改質アスファルトシート防水） | 49 | 内装工事（せっこうボード、その他ボード及び合板張り）
21 | 防水工事（合成高分子系ルーフィングシート防水） | 50 | 内装工事（壁紙張り）
22 | 防水工事（塗膜防水） | 51 | 内装工事・断熱・防露（断熱材打込み工法）
23 | 防水工事（ケイ酸質系塗布防水） | 52 | 内装工事・断熱・防露（断熱材現場発泡工法）
24 | 防水工事（シーリング） | 53 | ユニット及びその他工事（プレキャストコンクリート）
25 | 石工事 | 54 | ユニット及びその他工事（手すり・タラップ）
26 | タイル工事（セメントモルタルによるタイル張り） | 55 | 排水工事
27 | タイル工事（有機系接着剤によるタイル張り） | 56 | 舗装工事
28 | タイル工事（タイル型枠先付け） | 57 | 植栽及び屋上緑化工事
29 | 木工事 | 58 | その他の工事
※受注者は、施工計画書における必要書類及び記載事項等を確認の上、提出者確認欄に「✓」「-」「別途提出済」のいずれ
かを記載（選択）したチェックリストと共に施工計画書を現場監督員（監理事務所がある場合は監理事務所）へ提出し、承
認を受けること。

## 表紙(鑑)例
○○工事施工計画書
工事名： Ｒ○営繕
令和○年○月
| 主任監督員 | 現場監督員 | 監理事務所
受 注 者： ○○株式会社
現場代理人： ○○ ○○

## 構成
施工計画書チェックリスト
工 事 名 |  | 現場監督員 | 監理事務所 | 現場代理人
受 注 者
提 出 日
１．全体構成（必要項目、書類等を示す。）
|  | 必須項目 | 提出者確認 | 監理者確認
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
２．記載内容（施工計画書に盛り込むべき内容を示す。工事監理指針を参考とし、特に◎印の項目を考慮した品質計画を検討する。）
|  |  | 提出者確認 | 監理者確認
1 |  | ◎
2
3 |  | ◎
4
5 |  | ◎
6
7 |  | ◎
8
9 |  | ◎
10
11 |  | ◎
12
13
14
15
16
17
18
19
20
※監理者確認欄は現場監督員（監理事務所による監理がある場合は監理事務所）が施工計画書の内容を確認し、チェックする。
✓
-
別途提出済
全体構成を検討する際に注意すべき
内容について掲載
（参考：日建連施工計画書ひな形集）
プルダウンで
選択可能
品質計画を検討する際に、盛り込むべき内容や注意すべき内容について、監理指針の記載事項を中心に掲載
記名欄
対象工事の種類

## 総合
施工計画書チェックリスト |  |  |  | ［新築］ 総合施工計画書
工 事 名 |  |  |  | 現場監督員 | 監理事務所 | 現場代理人
受 注 者
提 出 日
１．全体構成（必要項目、書類等を示す。）
|  |  |  | 必須項目 | 提出者確認 | 監理者確認
1 | 表紙 | 主任監督員、現場監督員、（及び監理事務所）の承認欄を設ける |  | 必須
2 | 目次 |  |  | 必須
3 | 総則 | 適用範囲、適用図書、疑義・変更に関する事項 |  | 必須
4 | 工事概要 | 工事名、工事場所、工期、建物規模・構造 等 |  | 必須
5 | 施工条件 | 現場閉所日、現場作業時間、定例会議の予定 等 |  | 必須
6 | 現場組織図 | 現場における体制（フローチャート） |  | 必須
7 |  | 現場代理人の氏名、連絡先、緊急連絡先 |  | 必須
8 |  | 主任技術者の氏名、連絡先、緊急連絡先（請負代金額4,000万円（建築一式は8,000万円）以上の場合専任） |  | どちらか必須
9 |  | 監理技術者の氏名、連絡先、緊急連絡先（下請代金額4,500万円（建築一式は7,000万円）以上の場合）
10 |  | 統括安全衛生責任者等の氏名、連絡先、緊急連絡先（現場作業員常時50名以上で選任） |  | -
11 |  | 施工管理（（工程管理、品質管理、出来形管理、写真管理等）、機械管理、事務管理等の担当者を記載） |  | -
12 | 安全衛生管理 | 安全管理の体制（フローチャート） |  | 必須
13 |  | 工事施工中の安全確保、作業員の安全教育等 |  | -
14 | 緊急時連絡先 | 緊急時の連絡体制（フローチャート） |  | 必須
15 |  | 会社、病院、消防署、警察署等の緊急連絡先 |  | -
16 | 防火管理 | 防火管理の体制（フローチャート） |  | -
17 |  | 防火責任者、火元責任者、危険物取扱責任者 |  | -
18 | 着手前の石綿事前調査を行う者（資格者証の写し等を添付） ※R5.10.1～必要な知識を持つ者による実施が義務化 |  |  | 必須
19 | 技能士の適用（作業員名簿、資格者証の写しの添付、指導方法、名札の着用等） |  |  | -
20 | 工事用電力設備の保安責任者及び電気保安技術者 （資格者証の写しを添付） |  |  | -
21 | 品質管理計画 | 品質目標、品質管理方針、重点管理項目、工種別施工計画書作成要領、検査立会項目、写真管理計画等 |  | 必須
22 |  | 工事写真の撮影は、「営繕工事写真撮影要領（最新版）」によることを明記 |  | 必須
23 | 環境対策 | 騒音・振動、粉塵、水質汚濁、大気汚染（臭気含む）、土壌汚染、地盤沈下対策他 |  | 必須
24 | 発生材の処理 | 廃棄物の種類ごとの処理計画フローチャート（事業者→運搬会社→処分会社） |  | -
25 |  | 産業廃棄物収集運搬業許可証の写し |  | -
26 |  | 収集運搬車輌リスト |  | -
27 |  | 廃棄物処分場の位置、工事現場から廃棄物処分場までの経路図 |  | -
28 |  | 建設廃棄物処理委託契約書の写し（一式） |  | -
29 | 総合仮設計画 | 詳細工程表（材料搬入、搬出、足場の組立、解体の時期等） |  | 必須
30 |  | 資材の搬入経路図（住宅地図等に経路を明示） |  | 必須
31 |  | 足場計画の届出の写し（労働基準監督署の受付印押印済みのもの） |  | -
32 |  | 配置図 | 仮設事務所、仮設便所、廃棄物パレットの設置位置、規模、構造 | -
33 |  |  | クレーン車の設置位置、ブームの作業範囲 | -
34 |  |  | 仮囲いの位置、構造 | -
35 |  |  | 足場、作業架台の位置、構造 | -
36 |  |  | 作業員の落下防止、感電防止及び落下物の危険防止（防護柵の位置、構造等） | -
37 |  |  | 既存部分、施工済部分等の養生計画 | -
38 |  |  | 近隣の安全に対する措置（道路専用範囲、仮設通路、ガードマンの位置等） | -
39 | 工事看板に関する事項（県産木材を購入の場合は、産地認証証明書の写し等を添付） |  |  | -
40 | 地下埋設物等の近接作業に関する事項 |  |  | -
41 | 低騒音型・低振動型建設機械の使用（機械の検査記録表、証明書等の添付） |  |  | -
42 | 土工機械（排出ガス対策型建設機械）の使用（証明書等の添付） |  |  | -
43 | 重量が100kg以上のものを貨物自動車に積み降ろし作業の有無（作業指揮者を明記） |  |  | -
44 | 機械等を貨物自動車に積み込む作業又は貨物自動車から卸す作業の有無（作業指揮者を明記） |  |  | -
45 | 簡易な施工計画の内容を施工計画書に盛り込む（入札時の提出資料の写しも添付） |  |  | 簡易B以上で必須
※監理者確認欄は現場監督員（監理事務所による監理がある場合は監理事務所）が施工計画書の内容を確認し、チェックする。
✓
-
別途提出済

## 仮設
施工計画書チェックリスト |  |  | ［新築］ 仮設
工 事 名 |  |  | 現場監督員 | 監理事務所 | 現場代理人
受 注 者
提 出 日
１．全体構成（必要項目、書類等を示す。）
|  |  | 必須項目 | 提出者確認 | 監理者確認
1 | 表紙 | 主任監督員、現場監督員、（及び監理事務所）の承認欄を設ける | 必須
2 | 目次 |  | 必須
3 | 総則 | 適用範囲、適用図書、疑義・変更に関する事項 等 | 必須
4 | 工事概要 | 工事名、工事場所、工期、建物規模・構造 等 | 必須
5 |  | 仮設工事概要（施工場所、工程、仕様、数量 等） | 必須
6 | 工程表 | 全体工程表ではない工種別の工程表を添付 | 必須
7 | 施工管理体制 | フローチャート（受注者、協力会社、材料メーカー、運搬業者 等） | 必須
8 | 主要資材 | 品質・性能についての記載及び、確認できる書類（カタログ等）の添付 | 必須
9 |  | 県内産資材であること(そうでない場合はその理由) の記載 | 必須
10 |  | 県内企業調達資材であること(そうでない場合はその理由) の記載 | 必須
11 | 施工要領 | 施工フロー、施工方法、使用機械 等 | 必須
12 | 検査・施工記録 | 品質管理計画、自主検査表の添付 等 | 必須
13 | 安全衛生管理 | フローチャート （統括安全衛生責任者を選任すべき現場において、各々の下請業者が安全衛生責任者を選任） | 必須
14 |  | 工事施工中の安全確保、作業員の安全教育 等 | 必須
15 | 必要な資格 | 資格者証の写し等を添付 | -
16 | 技能士の適用 | 作業員名簿、資格者証の写しの添付、指導方法、名札の着用 等 | -
17 | 施工体系図、施工体制台帳 （別途提出を行っている場合は不要） |  | -
18
19
20
２．記載内容（施工計画書に盛り込むべき内容を示す。工事監理指針を参考とし、特に◎印の項目を考慮した品質計画を検討する。）
|  |  |  | 提出者確認 | 監理者確認
1 | 工事目的物の位置と敷地との関係（配置と高低）
2 | 仮囲いの位置、構造及び主要部材の種類
3 | 材料運搬経路と主な作業動線
4 | 仮設物等の配置（監督職員事務所、受注者事務所、休憩所、危険物貯蔵所、 材料置場、下小屋、廃棄物分別置場等）
5 | 排水経路、工事用電力並びに水道の引込み位置及び供給能力
6 | 足場並びに仮設通路の位置、構造及び主要部材の種類
7 | 揚重機（リフト、クレーン、エレベーター、ゴンドラ等）の種類及び配置
8 | 作業構台の位置、構造及び主要部材の種類
9 | 墜落防止及び落下物防止並びに感電防止の施設
10 | 近隣の安全に対する処置（近隣使用道路の配置計画図等）
11 | 特記仕様書（仮設工事）の内容の盛り込み
12
13
14
15
16
17
18
19
20
※監理者確認欄は現場監督員（監理事務所による監理がある場合は監理事務所）が施工計画書の内容を確認し、チェックする。
✓
-
別途提出済

## 土工
施工計画書チェックリスト |  |  | ［新築］ 土工事
工 事 名 |  |  | 現場監督員 | 監理事務所 | 現場代理人
受 注 者
提 出 日
１．全体構成（必要項目、書類等を示す。）
|  |  | 必須項目 | 提出者確認 | 監理者確認
1 | 表紙 | 主任監督員、現場監督員、（及び監理事務所）の承認欄を設ける | 必須
2 | 目次 |  | 必須
3 | 総則 | 適用範囲、適用図書、疑義・変更に関する事項 等 | 必須
4 | 工事概要 | 工事名、工事場所、工期、建物規模・構造 等 | 必須
5 |  | 土工事概要（施工場所、工程、仕様、数量 等） | 必須
6 | 工程表 | 全体工程表ではない工種別の工程表を添付 | 必須
7 | 施工管理体制 | フローチャート（受注者、協力会社、材料メーカー、運搬業者 等） | 必須
8 | 主要資材 | 品質・性能についての記載及び、確認できる書類（カタログ等）の添付 | 必須
9 |  | 県内産資材であること(そうでない場合はその理由) の記載 | 必須
10 |  | 県内企業調達資材であること(そうでない場合はその理由) の記載 | 必須
11 | 施工要領 | 施工フロー、施工方法、使用機械 等 | 必須
12 | 検査・施工記録 | 品質管理計画、自主検査表の添付 等 | 必須
13 | 安全衛生管理 | フローチャート （統括安全衛生責任者を選任すべき現場において、各々の下請業者が安全衛生責任者を選任） | 必須
14 |  | 工事施工中の安全確保、作業員の安全教育 等 | 必須
15 | 必要な資格 | 資格者証の写し等を添付 | -
16 | 技能士の適用 | 作業員名簿、資格者証の写しの添付、指導方法、名札の着用 等 | -
17 | 施工体系図、施工体制台帳 （別途提出を行っている場合は不要） |  | -
18
19
20
２．記載内容（施工計画書に盛り込むべき内容を示す。工事監理指針を参考とし、特に◎印の項目を考慮した品質計画を検討する。）
|  |  |  | 提出者確認 | 監理者確認
1 | 工程表（山留め設置、根切り、埋戻し、山留め撤去等の時期）
2 | 山留めの工法及び安全を確認できる構造計算書（荷重、振動等に対する安全性の確認等）
3 | 根切りの工法（順序、掘削機の種類と能力、予定搬出土量等）
4 | 建設発生土の処理方法（場外処理の場合は、地番、距離、処分地の種類等）
5 | 法勾配並びに法面の養生方法及び法面の滑動のおそれがある場合の観測方法
6 | 排水計画（排水溝の位置、釜場の位置、地下水の状況、揚水ポンプの能力と台数、 台風あるいは停電時の対策、揚水停止時期の検討、流末の処置）
7 | 埋戻し土の種類、締固め方法及び余盛り高さ |  | ◎
8 | 安全管理対策（3.1.3の具体的実施方法及び関連対策等）
9 | 公害対策（3.1.3の具体的実施方法等）
10 | 作業のフロー、管理の項目・水準、方法、品質管理体制・管理責任者、品質記録文書 の書式とその管理方法等 |  | ◎
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
※監理者確認欄は現場監督員（監理事務所による監理がある場合は監理事務所）が施工計画書の内容を確認し、チェックする。
✓
-
別途提出済

## 既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭
施工計画書チェックリスト |  |  | ［新築］ 地業（既製コンクリート杭）
工 事 名 |  |  | 現場監督員 | 監理事務所 | 現場代理人
受 注 者
提 出 日
１．全体構成（必要項目、書類等を示す。）
|  |  | 必須項目 | 提出者確認 | 監理者確認
1 | 表紙 | 主任監督員、現場監督員、（及び監理事務所）の承認欄を設ける | 必須
2 | 目次 |  | 必須
3 | 総則 | 適用範囲、適用図書、疑義・変更に関する事項 等 | 必須
4 | 工事概要 | 工事名、工事場所、工期、建物規模・構造 等 | 必須
5 |  | 地業工事概要（施工場所、工程、仕様、数量 等） | 必須
6 | 工程表 | 全体工程表ではない工種別の工程表を添付 | 必須
7 | 施工管理体制 | フローチャート（受注者、協力会社、材料メーカー、運搬業者 等） | 必須
8 | 主要資材 | 品質・性能についての記載及び、確認できる書類（カタログ等）の添付 | 必須
9 |  | 県内産資材であること(そうでない場合はその理由) の記載 | 必須
10 |  | 県内企業調達資材であること(そうでない場合はその理由) の記載 | 必須
11 | 施工要領 | 施工フロー、施工方法、使用機械 等 | 必須
12 | 検査・施工記録 | 品質管理計画、自主検査表の添付 等 | 必須
13 | 安全衛生管理 | フローチャート （統括安全衛生責任者を選任すべき現場において、各々の下請業者が安全衛生責任者を選任） | 必須
14 |  | 工事施工中の安全確保、作業員の安全教育 等 | 必須
15 | 必要な資格 | 資格者証の写し等を添付 | -
16 | 技能士の適用 | 作業員名簿、資格者証の写しの添付、指導方法、名札の着用 等 | -
17 | 施工体系図、施工体制台帳 （別途提出を行っている場合は不要） |  | -
18
19
20
２．記載内容（施工計画書に盛り込むべき内容を示す。工事監理指針を参考とし、特に◎印の項目を考慮した品質計画を検討する。）
|  |  |  | 提出者確認 | 監理者確認
1 | 工程表（施工機械及び杭の搬入時期、各ブロックごとの試験杭と本杭施工の開始及び完了の時期等）
2 | 杭の製造業者名
3 | 施工業者名及び施工体制
4 | 杭の種類、規格、寸法及び使用箇所（鋼杭の場合は、防錆処置を含む） |  | ◎
5 | 材料の受入れ検査の方法及び記録 |  | ◎
6 | 地中埋設物・障害物の調査、移設、防護、撤去等の計画
7 | 施工機械の仕様の概要及び性能
8 | 施工法 |  | ◎
9 | セメントミルク工法の場合は安定液、根固め液等の調合計画及び管理方法 |  | ◎
10 | 杭配置図（平面図及び断面図：土質柱状図）、試験杭の位置及び杭の施工順序 |  | ◎
11 | 継手の工法（溶接機の種類と溶接技能者の資格を含む） |  | ◎
12 | 長尺物の搬入経路
13 | 杭支持力の確認方法（算定式、所要最終貫入量等） |  | ◎
14 | 支持層の確認方法（地盤試料と掘削深さ、電流値との対照等）と判断基準 |  | ◎
15 | 杭頭の処理方法（切断方法、鉄筋の処理方法等） |  | ◎
16 | 安全対策（施工機械の転倒防止と杭孔への転落防止等）
17 | 公害対策（騒音、振動並びに掘削液の廃液処理方法等）
18 | 施工記録の内容 |  | ◎
19 | 作業のフロー、管理の項目・水準・方法、品質管理体制・管理責任者、品質記録文書 の書式とその管理方法、立会プロセスとその頻度等 |  | ◎
20
※監理者確認欄は現場監督員（監理事務所による監理がある場合は監理事務所）が施工計画書の内容を確認し、チェックする。
✓
-
別途提出済

## 鋼杭
施工計画書チェックリスト |  |  | ［新築］ 地業（鋼杭）
工 事 名 |  |  | 現場監督員 | 監理事務所 | 現場代理人
受 注 者
提 出 日
１．全体構成（必要項目、書類等を示す。）
|  |  | 必須項目 | 提出者確認 | 監理者確認
1 | 表紙 | 主任監督員、現場監督員、（及び監理事務所）の承認欄を設ける | 必須
2 | 目次 |  | 必須
3 | 総則 | 適用範囲、適用図書、疑義・変更に関する事項 等 | 必須
4 | 工事概要 | 工事名、工事場所、工期、建物規模・構造 等 | 必須
5 |  | 地業工事概要（施工場所、工程、仕様、数量 等） | 必須
6 | 工程表 | 全体工程表ではない工種別の工程表を添付 | 必須
7 | 施工管理体制 | フローチャート（受注者、協力会社、材料メーカー、運搬業者 等） | 必須
8 | 主要資材 | 品質・性能についての記載及び、確認できる書類（カタログ等）の添付 | 必須
9 |  | 県内産資材であること(そうでない場合はその理由) の記載 | 必須
10 |  | 県内企業調達資材であること(そうでない場合はその理由) の記載 | 必須
11 | 施工要領 | 施工フロー、施工方法、使用機械 等 | 必須
12 | 検査・施工記録 | 品質管理計画、自主検査表の添付 等 | 必須
13 | 安全衛生管理 | フローチャート （統括安全衛生責任者を選任すべき現場において、各々の下請業者が安全衛生責任者を選任） | 必須
14 |  | 工事施工中の安全確保、作業員の安全教育 等 | 必須
15 | 必要な資格 | 資格者証の写し等を添付 | -
16 | 技能士の適用 | 作業員名簿、資格者証の写しの添付、指導方法、名札の着用 等 | -
17 | 施工体系図、施工体制台帳 （別途提出を行っている場合は不要） |  | -
18
19
20
２．記載内容（施工計画書に盛り込むべき内容を示す。工事監理指針を参考とし、特に◎印の項目を考慮した品質計画を検討する。）
|  |  |  | 提出者確認 | 監理者確認
1 | 工程表（施工機械及び杭の搬入時期、各ブロックごとの試験杭と本杭施工の開始及び完了の時期等）
2 | 杭の製造業者名
3 | 施工業者名及び施工体制
4 | 杭の種類、規格、寸法及び使用箇所（鋼杭の場合は、防錆処置を含む） |  | ◎
5 | 材料の受入れ検査の方法及び記録 |  | ◎
6 | 地中埋設物・障害物の調査、移設、防護、撤去等の計画
7 | 施工機械の仕様の概要及び性能
8 | 施工法 |  | ◎
9 | セメントミルク工法の場合は安定液、根固め液等の調合計画及び管理方法 |  | ◎
10 | 杭配置図（平面図及び断面図：土質柱状図）、試験杭の位置及び杭の施工順序 |  | ◎
11 | 継手の工法（溶接機の種類と溶接技能者の資格を含む） |  | ◎
12 | 長尺物の搬入経路
13 | 杭支持力の確認方法（算定式、所要最終貫入量等） |  | ◎
14 | 支持層の確認方法（地盤試料と掘削深さ、電流値との対照等）と判断基準 |  | ◎
15 | 杭頭の処理方法（切断方法、鉄筋の処理方法等） |  | ◎
16 | 安全対策（施工機械の転倒防止と杭孔への転落防止等）
17 | 公害対策（騒音、振動並びに掘削液の廃液処理方法等）
18 | 施工記録の内容 |  | ◎
19 | 作業のフロー、管理の項目・水準・方法、品質管理体制・管理責任者、品質記録文書 の書式とその管理方法、立会プロセスとその頻度等 |  | ◎
20
※監理者確認欄は現場監督員（監理事務所による監理がある場合は監理事務所）が施工計画書の内容を確認し、チェックする。
✓
-
別途提出済

## 場所打ちｺﾝｸﾘｰﾄ杭
施工計画書チェックリスト |  |  | ［新築］ 地業（場所打ちコンクリート杭）
工 事 名 |  |  | 現場監督員 | 監理事務所 | 現場代理人
受 注 者
提 出 日
１．全体構成（必要項目、書類等を示す。）
|  |  | 必須項目 | 提出者確認 | 監理者確認
1 | 表紙 | 主任監督員、現場監督員、（及び監理事務所）の承認欄を設ける | 必須
2 | 目次 |  | 必須
3 | 総則 | 適用範囲、適用図書、疑義・変更に関する事項 等 | 必須
4 | 工事概要 | 工事名、工事場所、工期、建物規模・構造 等 | 必須
5 |  | 地業工事概要（施工場所、工程、仕様、数量 等） | 必須
6 | 工程表 | 全体工程表ではない工種別の工程表を添付 | 必須
7 | 施工管理体制 | フローチャート（受注者、協力会社、材料メーカー、運搬業者 等） | 必須
8 | 主要資材 | 品質・性能についての記載及び、確認できる書類（カタログ等）の添付 | 必須
9 |  | 県内産資材であること(そうでない場合はその理由) の記載 | 必須
10 |  | 県内企業調達資材であること(そうでない場合はその理由) の記載 | 必須
11 | 施工要領 | 施工フロー、施工方法、使用機械 等 | 必須
12 | 検査・施工記録 | 品質管理計画、自主検査表の添付 等 | 必須
13 | 安全衛生管理 | フローチャート （統括安全衛生責任者を選任すべき現場において、各々の下請業者が安全衛生責任者を選任） | 必須
14 |  | 工事施工中の安全確保、作業員の安全教育 等 | 必須
15 | 必要な資格 | 資格者証の写し等を添付 | -
16 | 技能士の適用 | 作業員名簿、資格者証の写しの添付、指導方法、名札の着用 等 | -
17 | 施工体系図、施工体制台帳 （別途提出を行っている場合は不要） |  | -
18
19
20
２．記載内容（施工計画書に盛り込むべき内容を示す。工事監理指針を参考とし、特に◎印の項目を考慮した品質計画を検討する。）
|  |  |  | 提出者確認 | 監理者確認
1 | 工程表（機械搬入、段取り、鉄筋加工、掘削とコンクリート打込み、機械搬出及び片付けの時期）
2 | 施工業者名、施工管理技術者名（資格証明書等、工事経歴書等）及び施工体制
3 | コンクリートの配合計画書及び配合計算書 |  | ◎
4 | 鉄筋の種類と規格 |  | ◎
5 | 地中埋設物・障害物の調査、移設、防護、撤去等の計画
6 | 施工機械の仕様の概要及び性能
7 | 施工方法（掘削精度の確認方法を含む） |  | ◎
8 | 杭の配置図及び施工順序 |  | ◎
9 | 安定液等を用いる場合の調合計画及び管理方法 |  | ◎
10 | 支持層の確認方法 |  | ◎
11 | スライム（沈殿物）の処理方法 |  | ◎
12 | 鉄筋加工及び建込み方法（浮上がり防止方法を含む） |  | ◎
13 | コンクリートの打込み及び養生方法 |  | ◎
14 | 安全対策（酸欠、有毒ガス、施工機械の転倒等）
15 | 公害対策（土砂の運搬によるこぼれ、ベントナイト廃液等の飛散と処理、騒音及び振動の対策等）
16 | 施工記録の内容（4.5.8参照） |  | ◎
17 | 作業のフロー、管理の項目・水準・方法、品質管理体制・管理責任者、品質記録文書 の書式とその管理方法等 |  | ◎
18
19
20
※監理者確認欄は現場監督員（監理事務所による監理がある場合は監理事務所）が施工計画書の内容を確認し、チェックする。
✓
-
別途提出済

## 既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭及び綱杭の打込み工法
施工計画書チェックリスト |  |  | ［新築］ 地業（既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭及び綱杭の打込み工法）
工 事 名 |  |  | 現場監督員 | 監理事務所 | 現場代理人
受 注 者
提 出 日
１．全体構成（必要項目、書類等を示す。）
|  |  | 必須項目 | 提出者確認 | 監理者確認
1 | 表紙 | 主任監督員、現場監督員、（及び監理事務所）の承認欄を設ける | 必須
2 | 目次 |  | 必須
3 | 総則 | 適用範囲、適用図書、疑義・変更に関する事項 等 | 必須
4 | 工事概要 | 工事名、工事場所、工期、建物規模・構造 等 | 必須
5 |  | 地業工事概要（施工場所、工程、仕様、数量 等） | 必須
6 | 工程表 | 全体工程表ではない工種別の工程表を添付 | 必須
7 | 施工管理体制 | フローチャート（受注者、協力会社、材料メーカー、運搬業者 等） | 必須
8 | 主要資材 | 品質・性能についての記載及び、確認できる書類（カタログ等）の添付 | 必須
9 |  | 県内産資材であること(そうでない場合はその理由) の記載 | 必須
10 |  | 県内企業調達資材であること(そうでない場合はその理由) の記載 | 必須
11 | 施工要領 | 施工フロー、施工方法、使用機械 等 | 必須
12 | 検査・施工記録 | 品質管理計画、自主検査表の添付 等 | 必須
13 | 安全衛生管理 | フローチャート （統括安全衛生責任者を選任すべき現場において、各々の下請業者が安全衛生責任者を選任） | 必須
14 |  | 工事施工中の安全確保、作業員の安全教育 等 | 必須
15 | 必要な資格 | 資格者証の写し等を添付 | -
16 | 技能士の適用 | 作業員名簿、資格者証の写しの添付、指導方法、名札の着用 等 | -
17 | 施工体系図、施工体制台帳 （別途提出を行っている場合は不要） |  | -
18
19
20
２．記載内容（施工計画書に盛り込むべき内容を示す。工事監理指針を参考とし、特に◎印の項目を考慮した品質計画を検討する。）
|  |  |  | 提出者確認 | 監理者確認
1 | 工程表（施工機械及び杭の搬入時期、各ブロックごとの試験杭と本杭打込みの開始 及び完了の時期等）
2 | 杭の製造業者名
3 | 施工業者名及び作業の管理組織
4 | 杭の種類、規格、寸法及び使用箇所（綱杭の場合は、防錆処置を含む） |  | ◎
5 | 材料の受入れ検査の方法及び記録 |  | ◎
6 | 地中埋設物・障害物の調査、移設、防護、撤去等の計画
7 | 施工機械の仕様の概要及び性能
8 | 施工法 |  | ◎
9 | プレボーリングを併用する場合はその深さ |  | ◎
10 | 杭配置図（平面図及び断面図：土質柱状図）、試験杭の位置及び杭の施工順序 |  | ◎
11 | 継手の工法（溶接機の種類と溶接技能者の資格を含む） |  | ◎
12 | 長尺物の搬入経路
13 | 杭支持力の確認方法（算定式、所要最終貫入量等） |  | ◎
14 | 支持層の確認方法（地盤試料と打込み深度、打撃回数等）と判断基準 |  | ◎
15 | 杭頭の処理方法（切断方法、鉄筋の処理方法等） |  | ◎
16 | 安全対策（施工機械の転倒防止と杭孔への転落防止等）
17 | 公害対策（騒音、振動等）
18 | 施工記録の内容 |  | ◎
19 | 作業のフロー、管理の項目・水準・方法、品質管理体制・管理責任者、品質記録文書 の書式とその管理方法、立会プロセスとその頻度等 |  | ◎
20
※監理者確認欄は現場監督員（監理事務所による監理がある場合は監理事務所）が施工計画書の内容を確認し、チェックする。
✓
-
別途提出済

## 鉄筋
施工計画書チェックリスト |  |  | ［新築］ 鉄筋
工 事 名 |  |  | 現場監督員 | 監理事務所 | 現場代理人
受 注 者
提 出 日
１．全体構成（必要項目、書類等を示す。）
|  |  | 必須項目 | 提出者確認 | 監理者確認
1 | 表紙 | 主任監督員、現場監督員、（及び監理事務所）の承認欄を設ける | 必須
2 | 目次 |  | 必須
3 | 総則 | 適用範囲、適用図書、疑義・変更に関する事項 等 | 必須
4 | 工事概要 | 工事名、工事場所、工期、建物規模・構造 等 | 必須
5 |  | 鉄筋工事概要（施工場所、工程、仕様、数量 等） | 必須
6 | 工程表 | 全体工程表ではない工種別の工程表を添付 | 必須
7 | 施工管理体制 | フローチャート（受注者、協力会社、材料メーカー、運搬業者 等） | 必須
8 | 主要資材 | 品質・性能についての記載及び、確認できる書類（カタログ等）の添付 | 必須
9 |  | 県内産資材であること(そうでない場合はその理由) の記載 | 必須
10 |  | 県内企業調達資材であること(そうでない場合はその理由) の記載 | 必須
11 | 施工要領 | 施工フロー、施工方法、使用機械 等 | 必須
12 | 検査・施工記録 | 品質管理計画、自主検査表の添付 等 | 必須
13 | 安全衛生管理 | フローチャート （統括安全衛生責任者を選任すべき現場において、各々の下請業者が安全衛生責任者を選任） | 必須
14 |  | 工事施工中の安全確保、作業員の安全教育 等 | 必須
15 | 必要な資格 | 資格者証の写し等を添付 | -
16 | 技能士の適用 | 作業員名簿、資格者証の写しの添付、指導方法、名札の着用 等 | -
17 | 施工体系図、施工体制台帳 （別途提出を行っている場合は不要） |  | -
18
19
20
２．記載内容（施工計画書に盛り込むべき内容を示す。工事監理指針を参考とし、特に◎印の項目を考慮した品質計画を検討する。）
|  |  |  | 提出者確認 | 監理者確認
1 | 工程表（材料、柱、壁、梁、階段、スラブ等の検査時期及び関連設備工事の期間） |  | ◎
2 | 施工業者名、作業の管理体制
3 | 鉄筋の種別、種類、製造所名及びその使用区分 |  | ◎
4 | 規格品証明書（7.2.10(a)(1)参照）の提出時期
5 | 荷札の照合と提出時期（ラベル、鉄筋のマーク等の確認方法） |  | ◎
6 | 鉄筋の試験（試験所、回数、試験成績書） |  | ◎
7 | 材料の保管場所及び貯蔵方法
8 | 材料の加工場所（現場又は工場の別、規模及び機械設備）
9 | 鉄筋加工機具（切断、曲げ）
10 | 鉄筋の継手位置、継手長さ、定着長さ及び余長 |  | ◎
11 | 異形鉄筋にフックを付ける箇所 |  | ◎
12 | 鉄筋のかぶり厚さ及びスペーサーの種類 |  | ◎
13 | 梁、壁、スラブ等の開口部補強、屋根スラブ、片持スラブ、壁付きスラブ、パラペット 等の特殊補強の要領 |  | ◎
14 | 鉄筋位置の修正方法（台直し等） |  | ◎
15 | 鉄筋組立後の乱れを防止する方法（歩み板の使用等）
16 | 関連工事との取合い（柱付きコンセント、スラブ配管、壁配管、貫通孔等）
17 | 作業のフロー、管理の項目・水準・方法、品質管理体制・管理責任者、品質記録文書 の書式とその管理方法等 |  | ◎
18
19
20
※監理者確認欄は現場監督員（監理事務所による監理がある場合は監理事務所）が施工計画書の内容を確認し、チェックする。
✓
-
別途提出済

## ガス圧接
施工計画書チェックリスト |  |  | ［新築］ ガス圧接
工 事 名 |  |  | 現場監督員 | 監理事務所 | 現場代理人
受 注 者
提 出 日
１．全体構成（必要項目、書類等を示す。）
|  |  | 必須項目 | 提出者確認 | 監理者確認
1 | 表紙 | 主任監督員、現場監督員、（及び監理事務所）の承認欄を設ける | 必須
2 | 目次 |  | 必須
3 | 総則 | 適用範囲、適用図書、疑義・変更に関する事項 等 | 必須
4 | 工事概要 | 工事名、工事場所、工期、建物規模・構造 等 | 必須
5 |  | 鉄筋工事概要（施工場所、工程、仕様、数量 等） | 必須
6 | 工程表 | 全体工程表ではない工種別の工程表を添付 | 必須
7 | 施工管理体制 | フローチャート（受注者、協力会社、材料メーカー、運搬業者 等） | 必須
8 | 主要資材 | 品質・性能についての記載及び、確認できる書類（カタログ等）の添付 | 必須
9 |  | 県内産資材であること(そうでない場合はその理由) の記載 | 必須
10 |  | 県内企業調達資材であること(そうでない場合はその理由) の記載 | 必須
11 | 施工要領 | 施工フロー、施工方法、使用機械 等 | 必須
12 | 検査・施工記録 | 品質管理計画、自主検査表の添付 等 | 必須
13 | 安全衛生管理 | フローチャート （統括安全衛生責任者を選任すべき現場において、各々の下請業者が安全衛生責任者を選任） | 必須
14 |  | 工事施工中の安全確保、作業員の安全教育 等 | 必須
15 | 必要な資格 | 資格者証の写し等を添付 | -
16 | 技能士の適用 | 作業員名簿、資格者証の写しの添付、指導方法、名札の着用 等 | -
17 | 施工体系図、施工体制台帳 （別途提出を行っている場合は不要） |  | -
18
19
20
２．記載内容（施工計画書に盛り込むべき内容を示す。工事監理指針を参考とし、特に◎印の項目を考慮した品質計画を検討する。）
|  |  |  | 提出者確認 | 監理者確認
1 | 工程表（圧接の時期）
2 | 施工業者名及び作業の管理体制
3 | ガス圧接技量資格者の資格種別等（資格証明書等） |  | ◎
4 | ガス圧接技量資格者の人数
5 | ガス圧接器具
6 | 圧接部の外観試験（全圧接部） |  | ◎
7 | 圧接部の超音波探傷試験（本数、試験方法、試験位置、探傷器、試験従事者、成績書） |  | ◎
8 | 圧接部の引張試験（本数、採取方法、作業班ごとの施工範囲、試験所、成績書、鉄筋 切断後の補強方法） |  | ◎
9 | 不良圧接の修正方法 |  | ◎
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
※監理者確認欄は現場監督員（監理事務所による監理がある場合は監理事務所）が施工計画書の内容を確認し、チェックする。
✓
-
別途提出済

## 機械式継手
施工計画書チェックリスト |  |  | ［新築］ 機械式継手
工 事 名 |  |  | 現場監督員 | 監理事務所 | 現場代理人
受 注 者
提 出 日
１．全体構成（必要項目、書類等を示す。）
|  |  | 必須項目 | 提出者確認 | 監理者確認
1 | 表紙 | 主任監督員、現場監督員、（及び監理事務所）の承認欄を設ける | 必須
2 | 目次 |  | 必須
3 | 総則 | 適用範囲、適用図書、疑義・変更に関する事項 等 | 必須
4 | 工事概要 | 工事名、工事場所、工期、建物規模・構造 等 | 必須
5 |  | 鉄筋工事概要（施工場所、工程、仕様、数量 等） | 必須
6 | 工程表 | 全体工程表ではない工種別の工程表を添付 | 必須
7 | 施工管理体制 | フローチャート（受注者、協力会社、材料メーカー、運搬業者 等） | 必須
8 | 主要資材 | 品質・性能についての記載及び、確認できる書類（カタログ等）の添付 | 必須
9 |  | 県内産資材であること(そうでない場合はその理由) の記載 | 必須
10 |  | 県内企業調達資材であること(そうでない場合はその理由) の記載 | 必須
11 | 施工要領 | 施工フロー、施工方法、使用機械 等 | 必須
12 | 検査・施工記録 | 品質管理計画、自主検査表の添付 等 | 必須
13 | 安全衛生管理 | フローチャート （統括安全衛生責任者を選任すべき現場において、各々の下請業者が安全衛生責任者を選任） | 必須
14 |  | 工事施工中の安全確保、作業員の安全教育 等 | 必須
15 | 必要な資格 | 資格者証の写し等を添付 | -
16 | 技能士の適用 | 作業員名簿、資格者証の写しの添付、指導方法、名札の着用 等 | -
17 | 施工体系図、施工体制台帳 （別途提出を行っている場合は不要） |  | -
18
19
20
２．記載内容（施工計画書に盛り込むべき内容を示す。工事監理指針を参考とし、特に◎印の項目を考慮した品質計画を検討する。）
|  |  |  | 提出者確認 | 監理者確認
1 | 工程表（施工時期、確実な継手作業が行える鉄筋組立方法、鉄筋・型枠工事との調整） |  | ◎
2 | 施工業者名及び作業の管理体制
3 | 機械式継手作業資格者の資格種別等（資格証明書等） |  | ◎
4 | 機械式継手作業資格者の人数
5 | 機械式継手工法（認定書等を含む）・継手材料・施工機器
6 | 作業前の準備、施工前試験、自主検査
7 | 施工記録、報告書書式（トレーサビリティ・ロット管理）
8 | 受入検査・検査会社選定（機械式継手施工業者と利害関係のない第三者性のある会社） |  | ◎
9 | 機械式継手の外観試験（全継手部） |  | ◎
10 | 機械式継手の超音波測定試験（本数、試験方法、試験位置、単傷器、試験従事者、成績書） |  | ◎
11 | 不合格となった継手部の処置、是正処置記録報告書式 ※鉄筋継手工事標準仕様書 機械式継手工事（日本継手協会2017）参照 |  | ◎
12
13
14
15
16
17
18
19
20
※監理者確認欄は現場監督員（監理事務所による監理がある場合は監理事務所）が施工計画書の内容を確認し、チェックする。
✓
-
別途提出済

## 溶接継手
施工計画書チェックリスト |  |  | ［新築］ 溶接継手
工 事 名 |  |  | 現場監督員 | 監理事務所 | 現場代理人
受 注 者
提 出 日
１．全体構成（必要項目、書類等を示す。）
|  |  | 必須項目 | 提出者確認 | 監理者確認
1 | 表紙 | 主任監督員、現場監督員、（及び監理事務所）の承認欄を設ける | 必須
2 | 目次 |  | 必須
3 | 総則 | 適用範囲、適用図書、疑義・変更に関する事項 等 | 必須
4 | 工事概要 | 工事名、工事場所、工期、建物規模・構造 等 | 必須
5 |  | 鉄筋工事概要（施工場所、工程、仕様、数量 等） | 必須
6 | 工程表 | 全体工程表ではない工種別の工程表を添付 | 必須
7 | 施工管理体制 | フローチャート（受注者、協力会社、材料メーカー、運搬業者 等） | 必須
8 | 主要資材 | 品質・性能についての記載及び、確認できる書類（カタログ等）の添付 | 必須
9 |  | 県内産資材であること(そうでない場合はその理由) の記載 | 必須
10 |  | 県内企業調達資材であること(そうでない場合はその理由) の記載 | 必須
11 | 施工要領 | 施工フロー、施工方法、使用機械 等 | 必須
12 | 検査・施工記録 | 品質管理計画、自主検査表の添付 等 | 必須
13 | 安全衛生管理 | フローチャート （統括安全衛生責任者を選任すべき現場において、各々の下請業者が安全衛生責任者を選任） | 必須
14 |  | 工事施工中の安全確保、作業員の安全教育 等 | 必須
15 | 必要な資格 | 資格者証の写し等を添付 | -
16 | 技能士の適用 | 作業員名簿、資格者証の写しの添付、指導方法、名札の着用 等 | -
17 | 施工体系図、施工体制台帳 （別途提出を行っている場合は不要） |  | -
18
19
20
２．記載内容（施工計画書に盛り込むべき内容を示す。工事監理指針を参考とし、特に◎印の項目を考慮した品質計画を検討する。）
|  |  |  | 提出者確認 | 監理者確認
1 | 工程表（施工時期、確実な継手作業が行える鉄筋組立方法、鉄筋・型枠工事との調整） |  | ◎
2 | 施工業者名（認定書等を含む）及び作業の管理体制
3 | 鉄筋溶接技量資格者の資格種別等（資格証明書等） |  | ◎
4 | 溶接継手作業資格者の人数
5 | 溶接装置
6 | 作業前の準備、溶接作業、自主検査
7 | 施工記録、報告書書式（トレーサビリティ・ロット管理）
8 | 受入検査・検査会社選定（溶接継手施工業者と利害関係のない第三者性のある会社） |  | ◎
9 | 溶接継手の外観試験（全継手部） |  | ◎
10 | 溶接継手の超音波測定試験（本数、試験方法、試験位置、単傷器、試験従事者、成績書） |  | ◎
11 | 不合格となった継手部の処置、是正処置記録報告書式 ※鉄筋継手工事標準仕様書 溶接継手工事（日本継手協会2017）参照 |  | ◎
12
13
14
15
16
17
18
19
20
※監理者確認欄は現場監督員（監理事務所による監理がある場合は監理事務所）が施工計画書の内容を確認し、チェックする。
✓
-
別途提出済

## コンクリート
施工計画書チェックリスト |  |  | ［新築］ コンクリート
工 事 名 |  |  | 現場監督員 | 監理事務所 | 現場代理人
受 注 者
提 出 日
１．全体構成（必要項目、書類等を示す。）
|  |  | 必須項目 | 提出者確認 | 監理者確認
1 | 表紙 | 主任監督員、現場監督員、（及び監理事務所）の承認欄を設ける | 必須
2 | 目次 |  | 必須
3 | 総則 | 適用範囲、適用図書、疑義・変更に関する事項 等 | 必須
4 | 工事概要 | 工事名、工事場所、工期、建物規模・構造 等 | 必須
5 |  | コンクリート工事概要（施工場所、工程、仕様、数量 等） | 必須
6 | 工程表 | 全体工程表ではない工種別の工程表を添付 | 必須
7 | 施工管理体制 | フローチャート（受注者、協力会社、材料メーカー、運搬業者 等） | 必須
8 | 主要資材 | 品質・性能についての記載及び、確認できる書類（カタログ等）の添付 | 必須
9 |  | 県内産資材であること(そうでない場合はその理由) の記載 | 必須
10 |  | 県内企業調達資材であること(そうでない場合はその理由) の記載 | 必須
11 | 施工要領 | 施工フロー、施工方法、使用機械 等 | 必須
12 | 検査・施工記録 | 品質管理計画、自主検査表の添付 等 | 必須
13 | 安全衛生管理 | フローチャート （統括安全衛生責任者を選任すべき現場において、各々の下請業者が安全衛生責任者を選任） | 必須
14 |  | 工事施工中の安全確保、作業員の安全教育 等 | 必須
15 | 必要な資格 | 資格者証の写し等を添付 | -
16 | 技能士の適用 | 作業員名簿、資格者証の写しの添付、指導方法、名札の着用 等 | -
17 | 施工体系図、施工体制台帳 （別途提出を行っている場合は不要） |  | -
18
19
20
２．記載内容（施工計画書に盛り込むべき内容を示す。工事監理指針を参考とし、特に◎印の項目を考慮した品質計画を検討する。）
|  |  |  | 提出者確認 | 監理者確認
1 | 工程表（配合計画書の提出、試し練り、型枠組立、コンクリート打込み、支柱取外し等の時期） |  | ◎
2 | 配合計画書、計画調合の計算書（軽量コンクリートの気乾単位容積質量（「標仕」6.10.2(1)）を含む） |  | ◎
3 | コンクリートの仕上りに関する管理基準値、管理方法等 |  | ◎
4 | 仮設計画（排水、コンクリートの搬入路等）
5 | 打込み量、打込み区画、打込み順序及び打止め方法 |  | ◎
6 | 打込み作業員の配置、作業動線
7 | コンクリートポンプ車の圧送能力、運搬可能距離の検討
8 | コンクリートポンプ車の設置場所、輸送管の配置及び支持方法
9 | コンクリート運搬車の配車
10 | 圧送が中断したときの処置 |  | ◎
11 | 圧送後、著しい異状を生じたコンクリートの処置 |  | ◎
12 | 打継ぎ面の処置方法 |  | ◎
13 | 上面の仕上げの方法（タンピング）
14 | 打込み後の養生（暑中、寒中） |  | ◎
15 | コンクリートの補修方法 |  | ◎
16 | 供試体の採取（採取場所、養生方法） |  | ◎
17 | 試験所
18
19
20
※監理者確認欄は現場監督員（監理事務所による監理がある場合は監理事務所）が施工計画書の内容を確認し、チェックする。
✓
-
別途提出済

## 型枠
施工計画書チェックリスト |  |  | ［新築］ 型枠
工 事 名 |  |  | 現場監督員 | 監理事務所 | 現場代理人
受 注 者
提 出 日
１．全体構成（必要項目、書類等を示す。）
|  |  | 必須項目 | 提出者確認 | 監理者確認
1 | 表紙 | 主任監督員、現場監督員、（及び監理事務所）の承認欄を設ける | 必須
2 | 目次 |  | 必須
3 | 総則 | 適用範囲、適用図書、疑義・変更に関する事項 等 | 必須
4 | 工事概要 | 工事名、工事場所、工期、建物規模・構造 等 | 必須
5 |  | 型枠工事概要（施工場所、工程、仕様、数量 等） | 必須
6 | 工程表 | 全体工程表ではない工種別の工程表を添付 | 必須
7 | 施工管理体制 | フローチャート（受注者、協力会社、材料メーカー、運搬業者 等） | 必須
8 | 主要資材 | 品質・性能についての記載及び、確認できる書類（カタログ等）の添付 | 必須
9 |  | 県内産資材であること(そうでない場合はその理由) の記載 | 必須
10 |  | 県内企業調達資材であること(そうでない場合はその理由) の記載 | 必須
11 | 施工要領 | 施工フロー、施工方法、使用機械 等 | 必須
12 | 検査・施工記録 | 品質管理計画、自主検査表の添付 等 | 必須
13 | 安全衛生管理 | フローチャート （統括安全衛生責任者を選任すべき現場において、各々の下請業者が安全衛生責任者を選任） | 必須
14 |  | 工事施工中の安全確保、作業員の安全教育 等 | 必須
15 | 必要な資格 | 資格者証の写し等を添付 | -
16 | 技能士の適用 | 作業員名簿、資格者証の写しの添付、指導方法、名札の着用 等 | -
17 | 施工体系図、施工体制台帳 （別途提出を行っている場合は不要） |  | -
18
19
20
２．記載内容（施工計画書に盛り込むべき内容を示す。工事監理指針を参考とし、特に◎印の項目を考慮した品質計画を検討する。）
|  |  |  | 提出者確認 | 監理者確認
1 | 型枠の準備量
2 | 型枠の材料 |  | ◎
3 | 型枠緊張材の種別及び緊張材にコーンを使用する箇所 |  | ◎
4 | コンクリート寸法図（スケルトン、コンクリート躯体図、コンクリートプラン）
5 | 基準部分の型枠組立図
6 | 型枠材取外しの条件（材齢又は構造計算により安全を確認する場合） |  | ◎
7 | はく離剤使用の有無
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
※監理者確認欄は現場監督員（監理事務所による監理がある場合は監理事務所）が施工計画書の内容を確認し、チェックする。
✓
-
別途提出済

## 鉄骨
施工計画書チェックリスト |  |  | ［新築］ 鉄骨 ※裏面有り
工 事 名 |  |  | 現場監督員 | 監理事務所 | 現場代理人
受 注 者
提 出 日
１．全体構成（必要項目、書類等を示す。）
|  |  | 必須項目 | 提出者確認 | 監理者確認
1 | 表紙 | 主任監督員、現場監督員、（及び監理事務所）の承認欄を設ける | 必須
2 | 目次 |  | 必須
3 | 総則 | 適用範囲、適用図書、疑義・変更に関する事項 等 | 必須
4 | 工事概要 | 工事名、工事場所、工期、建物規模・構造 等 | 必須
5 |  | 鉄骨工事概要（施工場所、工程、仕様、数量 等） | 必須
6 | 工程表 | 全体工程表ではない工種別の工程表を添付 | 必須
7 | 施工管理体制 | フローチャート（受注者、協力会社、材料メーカー、運搬業者 等） | 必須
8 | 主要資材 | 品質・性能についての記載及び、確認できる書類（カタログ等）の添付 | 必須
9 |  | 県内産資材であること(そうでない場合はその理由) の記載 | 必須
10 |  | 県内企業調達資材であること(そうでない場合はその理由) の記載 | 必須
11 | 施工要領 | 施工フロー、施工方法、使用機械 等 | 必須
12 | 検査・施工記録 | 品質管理計画、自主検査表の添付 等 | 必須
13 | 安全衛生管理 | フローチャート （統括安全衛生責任者を選任すべき現場において、各々の下請業者が安全衛生責任者を選任） | 必須
14 |  | 工事施工中の安全確保、作業員の安全教育 等 | 必須
15 | 必要な資格 | 資格者証の写し等を添付 | -
16 | 技能士の適用 | 作業員名簿、資格者証の写しの添付、指導方法、名札の着用 等 | -
17 | 施工体系図、施工体制台帳 （別途提出を行っている場合は不要） |  | -
18
19
20
２．記載内容（施工計画書に盛り込むべき内容を示す。工事監理指針を参考とし、特に◎印の項目を考慮した品質計画を検討する。）
|  |  |  | 提出者確認 | 監理者確認
（ア）施工計画書（鉄骨工事全体の品質管理要領を含む）
1 | 総則及び工事概要
2 | 実施工程表
3 | 受注者等の管理組織、工事担当及び協力業者
4 | 仮設計画
5 | 建方計画
6 | 接合計画
7 | 他工事との関連
8 | 安全管理
9 | 作業のフロー、管理の項目・水準・方法、品質管理体制、管理責任者、品質記録文書 の書式とその管理方法 |  | ◎
（イ）工場製作要領書（工場製作範囲の品質管理要領を含む）
1 | 総則及び工事概要
2 | 鉄骨製作業者の管理組織、工事担当（施工管理技術者・溶接施工管理技術者・検査 技術者の氏名、保有資格等）
3 | 溶接技能者の氏名、保有資格等
4 | 製造設備の能力（製作関連の機械設備、配置図等）
5 | 工程表（工作図・材料調達・製作・製品検査・搬出等の時期）
6 | 使用材料の名称、規格、製造所及び使用箇所 |  | ◎
7 | 工作・溶接（加工・組立・溶接の製作手順、開先形状、溶接工法等） |  | ◎
8 | 品質管理・検査計画（管理・検査項目、方法、管理値、不具合処置方法等） |  | ◎
9 | 塗装計画（材料・工法・塗装範囲等） |  | ◎
10 | 製品の輸送計画（輸送方法・養生方法・安全対策等）
（ウ）工事現場施工要領書（工事現場施工範囲の品質管理要領を含む）
1 | 総則及び工事概要
2 | 工程表（アンカーボルトの設置・建方・高力ボルト締付け・溶接作業・完成検査等の時期）
3 | 作業の管理組織及び協力業者、工事担当（施工管理技術者・溶接施工管理技術者・ 非破壊検査技術者・溶接技能者の氏名、保有資格等）
4 | アンカーボルトの保持及び埋込み工法と検査方法 |  | ◎
5 | 定着の工法 |  | ◎
6 | 建方作業順序と建入れ直し及び建入れ検査方法並びに不具合処置方法 |  | ◎
7 | 高力ボルト接合作業手順と締付け後の検査方法並びに不合格処理方法 |  | ◎
8 | 溶接接合作業手順と精度・外観・内部検査方法並びに不合格処理方法 |  | ◎
9 | 超音波探傷試験の検査機関及びその管理組織 |  | ◎
※監理者確認欄は現場監督員（監理事務所による監理がある場合は監理事務所）が施工計画書の内容を確認し、チェックする。
✓
-
別途提出済

## 補強CB造
施工計画書チェックリスト |  |  | ［新築］ 補強コンクリートブロック造
工 事 名 |  |  | 現場監督員 | 監理事務所 | 現場代理人
受 注 者
提 出 日
１．全体構成（必要項目、書類等を示す。）
|  |  | 必須項目 | 提出者確認 | 監理者確認
1 | 表紙 | 主任監督員、現場監督員、（及び監理事務所）の承認欄を設ける | 必須
2 | 目次 |  | 必須
3 | 総則 | 適用範囲、適用図書、疑義・変更に関する事項 等 | 必須
4 | 工事概要 | 工事名、工事場所、工期、建物規模・構造 等 | 必須
5 |  | ＣＢ工事概要（施工場所、工程、仕様、数量 等） | 必須
6 | 工程表 | 全体工程表ではない工種別の工程表を添付 | 必須
7 | 施工管理体制 | フローチャート（受注者、協力会社、材料メーカー、運搬業者 等） | 必須
8 | 主要資材 | 品質・性能についての記載及び、確認できる書類（カタログ等）の添付 | 必須
9 |  | 県内産資材であること(そうでない場合はその理由) の記載 | 必須
10 |  | 県内企業調達資材であること(そうでない場合はその理由) の記載 | 必須
11 | 施工要領 | 施工フロー、施工方法、使用機械 等 | 必須
12 | 検査・施工記録 | 品質管理計画、自主検査表の添付 等 | 必須
13 | 安全衛生管理 | フローチャート （統括安全衛生責任者を選任すべき現場において、各々の下請業者が安全衛生責任者を選任） | 必須
14 |  | 工事施工中の安全確保、作業員の安全教育 等 | 必須
15 | 必要な資格 | 資格者証の写し等を添付 | -
16 | 技能士の適用 | 作業員名簿、資格者証の写しの添付、指導方法、名札の着用 等 | -
17 | 施工体系図、施工体制台帳 （別途提出を行っている場合は不要） |  | -
18
19
20
２．記載内容（施工計画書に盛り込むべき内容を示す。工事監理指針を参考とし、特に◎印の項目を考慮した品質計画を検討する。）
|  |  |  | 提出者確認 | 監理者確認
1 | 工程表（施工図の作成、各工区別の着工・完了等の時期）
2 | 施工業者名、作業の管理組織
3 | 使用材料及び品質（コンクリートブロック、コンクリート、鉄筋、モルタル） |  | ◎
4 | コンクリート及びモルタルの調合並びに充填方法 |  | ◎
5 | ブロック割りの基準
6 | 一般部分の工法（鉄筋間隔、定着方法、継手の工法及び位置、ブロックの積み方）
7 | 一日の積上げ高さの限度（1.6m）
8 | ブロック壁の取合い部の工法 |  | ◎
9 | 開口部まぐさの工法及びその周辺の補強方法 |  | ◎
10 | がりょうの工法 |  | ◎
11 | 建具枠の取付け方法
12 | アンカーボルト、木れんが、諸金物等の埋込みの必要な箇所及び処置の方法
13 | 他の材料による柱、壁等との取合い部の処置の方法
14 | 設備配管、ボックス類の取付け方法
15 | 寒冷期の施工に関する対策（シート養生、採暖養生等）
16 | 作業のフロー、管理の項目・水準・方法、品質管理体制・管理責任者、品質記録文書 の書式とその管理方法等 |  | ◎
17
18
19
20
※監理者確認欄は現場監督員（監理事務所による監理がある場合は監理事務所）が施工計画書の内容を確認し、チェックする。
✓
-
別途提出済

## CB帳壁及び塀
施工計画書チェックリスト |  |  | ［新築］ コンクリートブロック帳壁及び塀
工 事 名 |  |  | 現場監督員 | 監理事務所 | 現場代理人
受 注 者
提 出 日
１．全体構成（必要項目、書類等を示す。）
|  |  | 必須項目 | 提出者確認 | 監理者確認
1 | 表紙 | 主任監督員、現場監督員、（及び監理事務所）の承認欄を設ける | 必須
2 | 目次 |  | 必須
3 | 総則 | 適用範囲、適用図書、疑義・変更に関する事項 等 | 必須
4 | 工事概要 | 工事名、工事場所、工期、建物規模・構造 等 | 必須
5 |  | ＣＢ工事概要（施工場所、工程、仕様、数量 等） | 必須
6 | 工程表 | 全体工程表ではない工種別の工程表を添付 | 必須
7 | 施工管理体制 | フローチャート（受注者、協力会社、材料メーカー、運搬業者 等） | 必須
8 | 主要資材 | 品質・性能についての記載及び、確認できる書類（カタログ等）の添付 | 必須
9 |  | 県内産資材であること(そうでない場合はその理由) の記載 | 必須
10 |  | 県内企業調達資材であること(そうでない場合はその理由) の記載 | 必須
11 | 施工要領 | 施工フロー、施工方法、使用機械 等 | 必須
12 | 検査・施工記録 | 品質管理計画、自主検査表の添付 等 | 必須
13 | 安全衛生管理 | フローチャート （統括安全衛生責任者を選任すべき現場において、各々の下請業者が安全衛生責任者を選任） | 必須
14 |  | 工事施工中の安全確保、作業員の安全教育 等 | 必須
15 | 必要な資格 | 資格者証の写し等を添付 | -
16 | 技能士の適用 | 作業員名簿、資格者証の写しの添付、指導方法、名札の着用 等 | -
17 | 施工体系図、施工体制台帳 （別途提出を行っている場合は不要） |  | -
18
19
20
２．記載内容（施工計画書に盛り込むべき内容を示す。工事監理指針を参考とし、特に◎印の項目を考慮した品質計画を検討する。）
|  |  |  | 提出者確認 | 監理者確認
1 | 帳壁の位置と主体構造の種別及び寸法
2 | 帳壁の主要支点間距離及び主要支持辺の位置
3 | 鉄筋の種類、径及び定着・継手の方法・位置 |  | ◎
4 | コンクリートブロックの種類、形状寸法 |  | ◎
5 | ブロック割りとその組積パターン（開口部、金物取付け位置を明示）
6 | 鉄筋のかぶり厚さ及び鉄筋の間隔・あき |  | ◎
7 | 帳壁の施工方法（先積み工法とあと積み工法で、鉄筋の組立順序が異なる） |  | ◎
8 | 主体構造との緊結方法（主体構造に対するクリアランスの大きさによる固定緊結又は可動緊結を明示） |  | ◎
9 | 鉄筋の継手又は定着方法（溶接の場合は溶接方法） |  | ◎
10 | 壁端部又は開口部周囲の補強方法
11 | 仕上げの有無と仕上げ材の種類
12 | 孔あけ等の位置と寸法
13 | 先付け金物の位置と取付け方法
14 | 配管位置とその形状寸法
15 | 作業のフロー、管理の項目・水準・方法、品質管理体制・管理責任者、品質記録文書 の書式とその管理方法等 |  | ◎
16
17
18
19
20
※監理者確認欄は現場監督員（監理事務所による監理がある場合は監理事務所）が施工計画書の内容を確認し、チェックする。
✓
-
別途提出済

## ALCパネル
施工計画書チェックリスト |  |  | ［新築］ ALCパネル
工 事 名 |  |  | 現場監督員 | 監理事務所 | 現場代理人
受 注 者
提 出 日
１．全体構成（必要項目、書類等を示す。）
|  |  | 必須項目 | 提出者確認 | 監理者確認
1 | 表紙 | 主任監督員、現場監督員、（及び監理事務所）の承認欄を設ける | 必須
2 | 目次 |  | 必須
3 | 総則 | 適用範囲、適用図書、疑義・変更に関する事項 等 | 必須
4 | 工事概要 | 工事名、工事場所、工期、建物規模・構造 等 | 必須
5 |  | ＡＬＣパネル工事概要（施工場所、工程、仕様、数量 等） | 必須
6 | 工程表 | 全体工程表ではない工種別の工程表を添付 | 必須
7 | 施工管理体制 | フローチャート（受注者、協力会社、材料メーカー、運搬業者 等） | 必須
8 | 主要資材 | 品質・性能についての記載及び、確認できる書類（カタログ等）の添付 | 必須
9 |  | 県内産資材であること(そうでない場合はその理由) の記載 | 必須
10 |  | 県内企業調達資材であること(そうでない場合はその理由) の記載 | 必須
11 | 施工要領 | 施工フロー、施工方法、使用機械 等 | 必須
12 | 検査・施工記録 | 品質管理計画、自主検査表の添付 等 | 必須
13 | 安全衛生管理 | フローチャート （統括安全衛生責任者を選任すべき現場において、各々の下請業者が安全衛生責任者を選任） | 必須
14 |  | 工事施工中の安全確保、作業員の安全教育 等 | 必須
15 | 必要な資格 | 資格者証の写し等を添付 | -
16 | 技能士の適用 | 作業員名簿、資格者証の写しの添付、指導方法、名札の着用 等 | -
17 | 施工体系図、施工体制台帳 （別途提出を行っている場合は不要） |  | -
18
19
20
２．記載内容（施工計画書に盛り込むべき内容を示す。工事監理指針を参考とし、特に◎印の項目を考慮した品質計画を検討する。）
|  |  |  | 提出者確認 | 監理者確認
1 | 工程表（施工図の作成、各ブロック別の着工・完了等の時期）
2 | パネルの製造所、製品名及び施工業者名
3 | パネルの区分、単位荷重、厚さ、長さ、耐火性能 |  | ◎
4 | パネルの搬入・保管方法
5 | パネルの取付け詳細及び工法
6 | パネルと建具枠等の取合い及び納まりの詳細
7 | 設備用配管ボックス類に対する処置
8 | 目地用モルタル、仕上材等の種類、調合、工法及び使用箇所 |  | ◎
9 | シーリング材の使用箇所及び種類 |  | ◎
10 | パネルの養生計画
11 | 作業のフロー、管理の項目・水準・方法、品質管理体制・管理責任者、品質記録文書 の書式とその管理方法等 |  | ◎
12
13
14
15
16
17
18
19
20
※監理者確認欄は現場監督員（監理事務所による監理がある場合は監理事務所）が施工計画書の内容を確認し、チェックする。
✓
-
別途提出済

## 押出成型セメント板
施工計画書チェックリスト |  |  | ［新築］ 押出成型セメント板
工 事 名 |  |  | 現場監督員 | 監理事務所 | 現場代理人
受 注 者
提 出 日
１．全体構成（必要項目、書類等を示す。）
|  |  | 必須項目 | 提出者確認 | 監理者確認
1 | 表紙 | 主任監督員、現場監督員、（及び監理事務所）の承認欄を設ける | 必須
2 | 目次 |  | 必須
3 | 総則 | 適用範囲、適用図書、疑義・変更に関する事項 等 | 必須
4 | 工事概要 | 工事名、工事場所、工期、建物規模・構造 等 | 必須
5 |  | 押出成形セメント板工事概要（施工場所、工程、仕様、数量 等） | 必須
6 | 工程表 | 全体工程表ではない工種別の工程表を添付 | 必須
7 | 施工管理体制 | フローチャート（受注者、協力会社、材料メーカー、運搬業者 等） | 必須
8 | 主要資材 | 品質・性能についての記載及び、確認できる書類（カタログ等）の添付 | 必須
9 |  | 県内産資材であること(そうでない場合はその理由) の記載 | 必須
10 |  | 県内企業調達資材であること(そうでない場合はその理由) の記載 | 必須
11 | 施工要領 | 施工フロー、施工方法、使用機械 等 | 必須
12 | 検査・施工記録 | 品質管理計画、自主検査表の添付 等 | 必須
13 | 安全衛生管理 | フローチャート （統括安全衛生責任者を選任すべき現場において、各々の下請業者が安全衛生責任者を選任） | 必須
14 |  | 工事施工中の安全確保、作業員の安全教育 等 | 必須
15 | 必要な資格 | 資格者証の写し等を添付 | -
16 | 技能士の適用 | 作業員名簿、資格者証の写しの添付、指導方法、名札の着用 等 | -
17 | 施工体系図、施工体制台帳 （別途提出を行っている場合は不要） |  | -
18
19
20
２．記載内容（施工計画書に盛り込むべき内容を示す。工事監理指針を参考とし、特に◎印の項目を考慮した品質計画を検討する。）
|  |  |  | 提出者確認 | 監理者確認
1 | 工程表（施工図の作成、各ブロック別の着工・完了等の時期）
2 | パネルの製造所及び施工業者名
3 | パネルの種類、耐火性能（認定番号）、使用箇所及び搬入・保管方法
4 | パネルの割付け、取付け詳細及び伸縮目地の配置 |  | ◎
5 | パネルと建具枠等の取合い及び納まりの詳細 |  | ◎
6 | 仕上材等の種類及び工法 |  | ◎
7 | シーリング材の種類 |  | ◎
8 | パネルの養生計画
9 | 作業のフロー、管理の項目・水準・方法、品質管理体制・管理責任者、品質記録文書 の書式とその管理方法等 |  | ◎
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
※監理者確認欄は現場監督員（監理事務所による監理がある場合は監理事務所）が施工計画書の内容を確認し、チェックする。
✓
-
別途提出済

## ｱｽﾌｧﾙﾄ防水
施工計画書チェックリスト |  |  | ［新築］ 防水（アスファルト防水）
工 事 名 |  |  | 現場監督員 | 監理事務所 | 現場代理人
受 注 者
提 出 日
１．全体構成（必要項目、書類等を示す。）
|  |  | 必須項目 | 提出者確認 | 監理者確認
1 | 表紙 | 主任監督員、現場監督員、（及び監理事務所）の承認欄を設ける | 必須
2 | 目次 |  | 必須
3 | 総則 | 適用範囲、適用図書、疑義・変更に関する事項 等 | 必須
4 | 工事概要 | 工事名、工事場所、工期、建物規模・構造 等 | 必須
5 |  | 防水工事概要（施工場所、工程、仕様、数量 等） | 必須
6 | 工程表 | 全体工程表ではない工種別の工程表を添付 | 必須
7 | 施工管理体制 | フローチャート（受注者、協力会社、材料メーカー、運搬業者 等） | 必須
8 | 主要資材 | 品質・性能についての記載及び、確認できる書類（カタログ等）の添付 | 必須
9 |  | 県内産資材であること(そうでない場合はその理由) の記載 | 必須
10 |  | 県内企業調達資材であること(そうでない場合はその理由) の記載 | 必須
11 | 施工要領 | 施工フロー、施工方法、使用機械 等 | 必須
12 | 検査・施工記録 | 品質管理計画、自主検査表の添付 等 | 必須
13 | 安全衛生管理 | フローチャート （統括安全衛生責任者を選任すべき現場において、各々の下請業者が安全衛生責任者を選任） | 必須
14 |  | 工事施工中の安全確保、作業員の安全教育 等 | 必須
15 | 必要な資格 | 資格者証の写し等を添付 | -
16 | 技能士の適用 | 作業員名簿、資格者証の写しの添付、指導方法、名札の着用 等 | -
17 | 施工体系図、施工体制台帳 （別途提出を行っている場合は不要） |  | -
18
19
20
２．記載内容（施工計画書に盛り込むべき内容を示す。工事監理指針を参考とし、特に◎印の項目を考慮した品質計画を検討する。）
|  |  |  | 提出者確認 | 監理者確認
1 | 工程表（箇所別、防水の種類別の着工、完成等の時期）
2 | 施工業者名、作業の管理組織
3 | 施工範囲及び防水層の種類 |  | ◎
4 | 工法（下地を含む） |  | ◎
5 | 材料置場 |  | ◎
6 | アスファルト溶融がまの設置場所及び構造
7 | 消防法による消防署への届出
8 | 排水勾配 |  | ◎
9 | コンクリート打継ぎ箇所における処置 |  | ◎
10 | 立上りの構造、納まり |  | ◎
11 | ルーフドレン回り、出入口回り、排水管（防水層貫通管）及び衛生設備（便器・浴槽 その他）の納まり |  | ◎
12 | 保護コンクリートの目地割り及び目地の構造並びに仕上げ材料、エキスパンション の構造と防水の納まり |  | ◎
13 | 異種防水層接続部の処置 |  | ◎
14 | 品質管理、基本要求品質の確認方法等 |  | ◎
15
16
17
18
19
20
※監理者確認欄は現場監督員（監理事務所による監理がある場合は監理事務所）が施工計画書の内容を確認し、チェックする。
✓
-
別途提出済

## 改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防水
施工計画書チェックリスト |  |  | ［新築］ 防水（改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防水）
工 事 名 |  |  | 現場監督員 | 監理事務所 | 現場代理人
受 注 者
提 出 日
１．全体構成（必要項目、書類等を示す。）
|  |  | 必須項目 | 提出者確認 | 監理者確認
1 | 表紙 | 主任監督員、現場監督員、（及び監理事務所）の承認欄を設ける | 必須
2 | 目次 |  | 必須
3 | 総則 | 適用範囲、適用図書、疑義・変更に関する事項 等 | 必須
4 | 工事概要 | 工事名、工事場所、工期、建物規模・構造 等 | 必須
5 |  | 防水工事概要（施工場所、工程、仕様、数量 等） | 必須
6 | 工程表 | 全体工程表ではない工種別の工程表を添付 | 必須
7 | 施工管理体制 | フローチャート（受注者、協力会社、材料メーカー、運搬業者 等） | 必須
8 | 主要資材 | 品質・性能についての記載及び、確認できる書類（カタログ等）の添付 | 必須
9 |  | 県内産資材であること(そうでない場合はその理由) の記載 | 必須
10 |  | 県内企業調達資材であること(そうでない場合はその理由) の記載 | 必須
11 | 施工要領 | 施工フロー、施工方法、使用機械 等 | 必須
12 | 検査・施工記録 | 品質管理計画、自主検査表の添付 等 | 必須
13 | 安全衛生管理 | フローチャート （統括安全衛生責任者を選任すべき現場において、各々の下請業者が安全衛生責任者を選任） | 必須
14 |  | 工事施工中の安全確保、作業員の安全教育 等 | 必須
15 | 必要な資格 | 資格者証の写し等を添付 | -
16 | 技能士の適用 | 作業員名簿、資格者証の写しの添付、指導方法、名札の着用 等 | -
17 | 施工体系図、施工体制台帳 （別途提出を行っている場合は不要） |  | -
18
19
20
２．記載内容（施工計画書に盛り込むべき内容を示す。工事監理指針を参考とし、特に◎印の項目を考慮した品質計画を検討する。）
|  |  |  | 提出者確認 | 監理者確認
1 | 工程表（箇所別、防水の種類別の着工、完成等の時期）
2 | 施工業者名、作業の管理組織
3 | 施工範囲及び防水層の種類 |  | ◎
4 | 工法（下地を含む） |  | ◎
5 | 材料置場
6 | 排水勾配 |  | ◎
7 | コンクリート打継ぎ箇所、ＰＣコンクリート部材、ＡＬＣパネルの継目箇所における処置 |  | ◎
8 | 立上り・立下りの構造、納まり |  | ◎
9 | ルーフドレン回り、出入口回り及び排水管（防水層貫通管）の納まり |  | ◎
10 | 異種防水層接続部の処置 |  | ◎
11 | 品質管理、基本要求品質の確認方法等 |  | ◎
12
13
14
15
16
17
18
19
20
※監理者確認欄は現場監督員（監理事務所による監理がある場合は監理事務所）が施工計画書の内容を確認し、チェックする。
✓
-
別途提出済

## 合成高分子系ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水
施工計画書チェックリスト |  |  | ［新築］ 防水（合成高分子系ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水）
工 事 名 |  |  | 現場監督員 | 監理事務所 | 現場代理人
受 注 者
提 出 日
１．全体構成（必要項目、書類等を示す。）
|  |  | 必須項目 | 提出者確認 | 監理者確認
1 | 表紙 | 主任監督員、現場監督員、（及び監理事務所）の承認欄を設ける | 必須
2 | 目次 |  | 必須
3 | 総則 | 適用範囲、適用図書、疑義・変更に関する事項 等 | 必須
4 | 工事概要 | 工事名、工事場所、工期、建物規模・構造 等 | 必須
5 |  | 防水工事概要（施工場所、工程、仕様、数量 等） | 必須
6 | 工程表 | 全体工程表ではない工種別の工程表を添付 | 必須
7 | 施工管理体制 | フローチャート（受注者、協力会社、材料メーカー、運搬業者 等） | 必須
8 | 主要資材 | 品質・性能についての記載及び、確認できる書類（カタログ等）の添付 | 必須
9 |  | 県内産資材であること(そうでない場合はその理由) の記載 | 必須
10 |  | 県内企業調達資材であること(そうでない場合はその理由) の記載 | 必須
11 | 施工要領 | 施工フロー、施工方法、使用機械 等 | 必須
12 | 検査・施工記録 | 品質管理計画、自主検査表の添付 等 | 必須
13 | 安全衛生管理 | フローチャート （統括安全衛生責任者を選任すべき現場において、各々の下請業者が安全衛生責任者を選任） | 必須
14 |  | 工事施工中の安全確保、作業員の安全教育 等 | 必須
15 | 必要な資格 | 資格者証の写し等を添付 | -
16 | 技能士の適用 | 作業員名簿、資格者証の写しの添付、指導方法、名札の着用 等 | -
17 | 施工体系図、施工体制台帳 （別途提出を行っている場合は不要） |  | -
18
19
20
２．記載内容（施工計画書に盛り込むべき内容を示す。工事監理指針を参考とし、特に◎印の項目を考慮した品質計画を検討する。）
|  |  |  | 提出者確認 | 監理者確認
1 | 工程表（箇所別、防水の種類別の着工、完成等の時期）
2 | 施工業者名、施工管理及び安全管理の体制
3 | 施工範囲及び防水層の種類 |  | ◎
4 | 工法（下地の種類及び状態を含む） |  | ◎
5 | 材料置場
6 | 排水勾配 |  | ◎
7 | コンクリート打継ぎ箇所、ＰＣコンクリート部材、ＡＬＣパネルの継目箇所における処置 |  | ◎
8 | 立上りの構造、納まり |  | ◎
9 | ルーフドレン回り、出入口回り及び排水管（防水層貫通配管）及び衛生設備（便器その他）の納まり |  | ◎
10 | 異種防水層接続部の処置 |  | ◎
11 | 品質管理、基本要求品質の確認方法 |  | ◎
12
13
14
15
16
17
18
19
20
※監理者確認欄は現場監督員（監理事務所による監理がある場合は監理事務所）が施工計画書の内容を確認し、チェックする。
✓
-
別途提出済

## 塗膜防水
施工計画書チェックリスト |  |  | ［新築］ 防水（塗膜防水）
工 事 名 |  |  | 現場監督員 | 監理事務所 | 現場代理人
受 注 者
提 出 日
１．全体構成（必要項目、書類等を示す。）
|  |  | 必須項目 | 提出者確認 | 監理者確認
1 | 表紙 | 主任監督員、現場監督員、（及び監理事務所）の承認欄を設ける | 必須
2 | 目次 |  | 必須
3 | 総則 | 適用範囲、適用図書、疑義・変更に関する事項 等 | 必須
4 | 工事概要 | 工事名、工事場所、工期、建物規模・構造 等 | 必須
5 |  | 防水工事概要（施工場所、工程、仕様、数量 等） | 必須
6 | 工程表 | 全体工程表ではない工種別の工程表を添付 | 必須
7 | 施工管理体制 | フローチャート（受注者、協力会社、材料メーカー、運搬業者 等） | 必須
8 | 主要資材 | 品質・性能についての記載及び、確認できる書類（カタログ等）の添付 | 必須
9 |  | 県内産資材であること(そうでない場合はその理由) の記載 | 必須
10 |  | 県内企業調達資材であること(そうでない場合はその理由) の記載 | 必須
11 | 施工要領 | 施工フロー、施工方法、使用機械 等 | 必須
12 | 検査・施工記録 | 品質管理計画、自主検査表の添付 等 | 必須
13 | 安全衛生管理 | フローチャート （統括安全衛生責任者を選任すべき現場において、各々の下請業者が安全衛生責任者を選任） | 必須
14 |  | 工事施工中の安全確保、作業員の安全教育 等 | 必須
15 | 必要な資格 | 資格者証の写し等を添付 | -
16 | 技能士の適用 | 作業員名簿、資格者証の写しの添付、指導方法、名札の着用 等 | -
17 | 施工体系図、施工体制台帳 （別途提出を行っている場合は不要） |  | -
18
19
20
２．記載内容（施工計画書に盛り込むべき内容を示す。工事監理指針を参考とし、特に◎印の項目を考慮した品質計画を検討する。）
|  |  |  | 提出者確認 | 監理者確認
1 | 工程表（箇所別、防水の種類別の着工、完成等の時期）
2 | 施工業者名、作業の管理組織
3 | 施工範囲及び防水層の種類 |  | ◎
4 | 工法（下地の状態、施工法等） |  | ◎
5 | 材料搬入（置場、数量等）
6 | 消防法による消防署への届出
7 | 排水勾配 |  | ◎
8 | コンクリート打継ぎ箇所における処置 |  | ◎
9 | 立上り、納まり |  | ◎
10 | ルーフドレン回り、排水管等、役物回りの納まり |  | ◎
11 | 保護層の確認 |  | ◎
12 | 異種防水層接続部の処置 |  | ◎
13 | 品質管理、基本要求品質の確認方法等 |  | ◎
14
15
16
17
18
19
20
※監理者確認欄は現場監督員（監理事務所による監理がある場合は監理事務所）が施工計画書の内容を確認し、チェックする。
✓
-
別途提出済

## ｹｲ酸質系塗布防水
施工計画書チェックリスト |  |  | ［新築］ 防水（ケイ酸質系塗布防水）
工 事 名 |  |  | 現場監督員 | 監理事務所 | 現場代理人
受 注 者
提 出 日
１．全体構成（必要項目、書類等を示す。）
|  |  | 必須項目 | 提出者確認 | 監理者確認
1 | 表紙 | 主任監督員、現場監督員、（及び監理事務所）の承認欄を設ける | 必須
2 | 目次 |  | 必須
3 | 総則 | 適用範囲、適用図書、疑義・変更に関する事項 等 | 必須
4 | 工事概要 | 工事名、工事場所、工期、建物規模・構造 等 | 必須
5 |  | 防水工事概要（施工場所、工程、仕様、数量 等） | 必須
6 | 工程表 | 全体工程表ではない工種別の工程表を添付 | 必須
7 | 施工管理体制 | フローチャート（受注者、協力会社、材料メーカー、運搬業者 等） | 必須
8 | 主要資材 | 品質・性能についての記載及び、確認できる書類（カタログ等）の添付 | 必須
9 |  | 県内産資材であること(そうでない場合はその理由) の記載 | 必須
10 |  | 県内企業調達資材であること(そうでない場合はその理由) の記載 | 必須
11 | 施工要領 | 施工フロー、施工方法、使用機械 等 | 必須
12 | 検査・施工記録 | 品質管理計画、自主検査表の添付 等 | 必須
13 | 安全衛生管理 | フローチャート （統括安全衛生責任者を選任すべき現場において、各々の下請業者が安全衛生責任者を選任） | 必須
14 |  | 工事施工中の安全確保、作業員の安全教育 等 | 必須
15 | 必要な資格 | 資格者証の写し等を添付 | -
16 | 技能士の適用 | 作業員名簿、資格者証の写しの添付、指導方法、名札の着用 等 | -
17 | 施工体系図、施工体制台帳 （別途提出を行っている場合は不要） |  | -
18
19
20
２．記載内容（施工計画書に盛り込むべき内容を示す。工事監理指針を参考とし、特に◎印の項目を考慮した品質計画を検討する。）
|  |  |  | 提出者確認 | 監理者確認
1 | 工程表（箇所別、防水の種類別の着工、完成等の時期）
2 | 施工業者名、作業の管理組織
3 | 施工範囲及び防水層の種類 |  | ◎
4 | 工法（下地の状態、施工法等） |  | ◎
5 | 材料搬入（置場、数量等）
6 | コンクリート打継ぎ箇所における処置 |  | ◎
7 | P（木）コン部の処置 |  | ◎
8 | 防水層貫通管・貫通H鋼回りの処置 |  | ◎
9 | 保護層の確認
10 | 養生計画 |  | ◎
11 | 品質管理、基本要求品質の確認方法等 |  | ◎
12
13
14
15
16
17
18
19
20
※監理者確認欄は現場監督員（監理事務所による監理がある場合は監理事務所）が施工計画書の内容を確認し、チェックする。
✓
-
別途提出済

## ｼｰﾘﾝｸﾞ
施工計画書チェックリスト |  |  | ［新築］ 防水（シーリング）
工 事 名 |  |  | 現場監督員 | 監理事務所 | 現場代理人
受 注 者
提 出 日
１．全体構成（必要項目、書類等を示す。）
|  |  | 必須項目 | 提出者確認 | 監理者確認
1 | 表紙 | 主任監督員、現場監督員、（及び監理事務所）の承認欄を設ける | 必須
2 | 目次 |  | 必須
3 | 総則 | 適用範囲、適用図書、疑義・変更に関する事項 等 | 必須
4 | 工事概要 | 工事名、工事場所、工期、建物規模・構造 等 | 必須
5 |  | 防水工事概要（施工場所、工程、仕様、数量 等） | 必須
6 | 工程表 | 全体工程表ではない工種別の工程表を添付 | 必須
7 | 施工管理体制 | フローチャート（受注者、協力会社、材料メーカー、運搬業者 等） | 必須
8 | 主要資材 | 品質・性能についての記載及び、確認できる書類（カタログ等）の添付 | 必須
9 |  | 県内産資材であること(そうでない場合はその理由) の記載 | 必須
10 |  | 県内企業調達資材であること(そうでない場合はその理由) の記載 | 必須
11 | 施工要領 | 施工フロー、施工方法、使用機械 等 | 必須
12 | 検査・施工記録 | 品質管理計画、自主検査表の添付 等 | 必須
13 | 安全衛生管理 | フローチャート （統括安全衛生責任者を選任すべき現場において、各々の下請業者が安全衛生責任者を選任） | 必須
14 |  | 工事施工中の安全確保、作業員の安全教育 等 | 必須
15 | 必要な資格 | 資格者証の写し等を添付 | -
16 | 技能士の適用 | 作業員名簿、資格者証の写しの添付、指導方法、名札の着用 等 | -
17 | 施工体系図、施工体制台帳 （別途提出を行っている場合は不要） |  | -
18
19
20
２．記載内容（施工計画書に盛り込むべき内容を示す。工事監理指針を参考とし、特に◎印の項目を考慮した品質計画を検討する。）
|  |  |  | 提出者確認 | 監理者確認
1 | 工程表（施工箇所別の着工、完了等）
2 | 製造所名、施工業者名、作業の管理組織等
3 | シーリング材の材種及び色（ＪＩＳでの分類等） |  | ◎
4 | シーリング材の品質証明書等（ＪＩＳに基づく試験成績書等）
5 | プライマーの種類（品名、材種等） |  | ◎
6 | バックアップ材及びボンドブレーカーの材質及び製造所名（寸法、粘着剤の有無等）
7 | 材料の保管（消防法分類、保管条件等）
8 | 施工箇所の形状・寸法、施工法及び養生等（目地詳細図、二面接着・三面接着、表面 仕上げの有無等） |  | ◎
9 | 作業のフロー、管理の項目・水準・方法、品質管理体制・管理責任者、品質記録文書 の書式とその管理方法等 |  | ◎
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
※監理者確認欄は現場監督員（監理事務所による監理がある場合は監理事務所）が施工計画書の内容を確認し、チェックする。
✓
-
別途提出済

## 石
施工計画書チェックリスト |  |  | ［新築］ 石工事
工 事 名 |  |  | 現場監督員 | 監理事務所 | 現場代理人
受 注 者
提 出 日
１．全体構成（必要項目、書類等を示す。）
|  |  | 必須項目 | 提出者確認 | 監理者確認
1 | 表紙 | 主任監督員、現場監督員、（及び監理事務所）の承認欄を設ける | 必須
2 | 目次 |  | 必須
3 | 総則 | 適用範囲、適用図書、疑義・変更に関する事項 等 | 必須
4 | 工事概要 | 工事名、工事場所、工期、建物規模・構造 等 | 必須
5 |  | 石工事概要（施工場所、工程、仕様、数量 等） | 必須
6 | 工程表 | 全体工程表ではない工種別の工程表を添付 | 必須
7 | 施工管理体制 | フローチャート（受注者、協力会社、材料メーカー、運搬業者 等） | 必須
8 | 主要資材 | 品質・性能についての記載及び、確認できる書類（カタログ等）の添付 | 必須
9 |  | 県内産資材であること(そうでない場合はその理由) の記載 | 必須
10 |  | 県内企業調達資材であること(そうでない場合はその理由) の記載 | 必須
11 | 施工要領 | 施工フロー、施工方法、使用機械 等 | 必須
12 | 検査・施工記録 | 品質管理計画、自主検査表の添付 等 | 必須
13 | 安全衛生管理 | フローチャート （統括安全衛生責任者を選任すべき現場において、各々の下請業者が安全衛生責任者を選任） | 必須
14 |  | 工事施工中の安全確保、作業員の安全教育 等 | 必須
15 | 必要な資格 | 資格者証の写し等を添付 | -
16 | 技能士の適用 | 作業員名簿、資格者証の写しの添付、指導方法、名札の着用 等 | -
17 | 施工体系図、施工体制台帳 （別途提出を行っている場合は不要） |  | -
18
19
20
２．記載内容（施工計画書に盛り込むべき内容を示す。工事監理指針を参考とし、特に◎印の項目を考慮した品質計画を検討する。）
|  |  |  | 提出者確認 | 監理者確認
1 | 工程表（見本決定、製品の検査・着工・完了等の時期）
2 | 施工業者名、作業の管理組織
3 | 製作工場の機械設備
4 | 現場における揚重・運搬計画・設備
5 | 石材・テラゾの種類、品質、仕上げの種類及びその使用箇所 |  | ◎
6 | 材料加工の方法、石の裏面処理方法・材料 |  | ◎
7 | 置場の確保、整備（運搬しやすい場所、破損に対して安全な場所、角材等の受台準備）
8 | 保管方法
9 | 標準的石張り工法、施工順序 |  | ◎
10 | アンカー、下地鉄筋、引金物、だぼ、かすがい、取付け金物等の材質、形状、寸法 |  | ◎
11 | 伸縮調整目地 |  | ◎
12 | 取付け後の養生
13 | 作業のフロー、管理の項目・水準・方法、品質管理体制・管理責任者、品質記録文書 の書式とその管理方法等 |  | ◎
14
15
16
17
18
19
20
※監理者確認欄は現場監督員（監理事務所による監理がある場合は監理事務所）が施工計画書の内容を確認し、チェックする。
✓
-
別途提出済

## ｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙﾀｲﾙ張
施工計画書チェックリスト |  |  | ［新築］ ﾀｲﾙ（ｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙによるﾀｲﾙ張り）
工 事 名 |  |  | 現場監督員 | 監理事務所 | 現場代理人
受 注 者
提 出 日
１．全体構成（必要項目、書類等を示す。）
|  |  | 必須項目 | 提出者確認 | 監理者確認
1 | 表紙 | 主任監督員、現場監督員、（及び監理事務所）の承認欄を設ける | 必須
2 | 目次 |  | 必須
3 | 総則 | 適用範囲、適用図書、疑義・変更に関する事項 等 | 必須
4 | 工事概要 | 工事名、工事場所、工期、建物規模・構造 等 | 必須
5 |  | タイル工事概要（施工場所、工程、仕様、数量 等） | 必須
6 | 工程表 | 全体工程表ではない工種別の工程表を添付 | 必須
7 | 施工管理体制 | フローチャート（受注者、協力会社、材料メーカー、運搬業者 等） | 必須
8 | 主要資材 | 品質・性能についての記載及び、確認できる書類（カタログ等）の添付 | 必須
9 |  | 県内産資材であること(そうでない場合はその理由) の記載 | 必須
10 |  | 県内企業調達資材であること(そうでない場合はその理由) の記載 | 必須
11 | 施工要領 | 施工フロー、施工方法、使用機械 等 | 必須
12 | 検査・施工記録 | 品質管理計画、自主検査表の添付 等 | 必須
13 | 安全衛生管理 | フローチャート （統括安全衛生責任者を選任すべき現場において、各々の下請業者が安全衛生責任者を選任） | 必須
14 |  | 工事施工中の安全確保、作業員の安全教育 等 | 必須
15 | 必要な資格 | 資格者証の写し等を添付 | -
16 | 技能士の適用 | 作業員名簿、資格者証の写しの添付、指導方法、名札の着用 等 | -
17 | 施工体系図、施工体制台帳 （別途提出を行っている場合は不要） |  | -
18
19
20
２．記載内容（施工計画書に盛り込むべき内容を示す。工事監理指針を参考とし、特に◎印の項目を考慮した品質計画を検討する。）
|  |  |  | 提出者確認 | 監理者確認
1 | 工程表（見本決定、施工図完了、材料搬入、着工・完了、試験等の時期）
2 | タイルの製造工場名、施工業者名及び作業の管理組織
3 | タイルの種類、形状、寸法（裏あしの形状、高さ、押出し成形・プレス成形の別） |  | ◎
4 | 張付け用モルタル（調合、塗厚）、保水剤の使用 |  | ◎
5 | タイルの施工箇所、下地処理の方法、張付け工法、目地工法
6 | まぐさ、窓台等のタイルの施工法 |  | ◎
7 | タイル割りの基準（基準線、目地寸法）
8 | 伸縮調整目地（位置、構成、施工法）
9 | 関連工事との取合い（電気、機械、仮設）
10 | タイル施工箇所の張付け順序 |  | ◎
11 | 下地モルタルの浮きの試験方法及び補修方法 |  | ◎
12 | １回の張付けモルタルの塗付け量、練混ぜ方法及びその量の確認方法、練置き時間 |  | ◎
13 | タイル張り施工中及び施工後の養生方法（特に外壁の場合）
14 | 排水勾配（雨掛り、水掛りの場合）
15 | 水洗い
16 | タイルの打診及び引張接着試験方法（箇所、使用機器、試験体の作成方法） |  | ◎
17 | 引張接着試験不合格の場合の処置方法 |  | ◎
18 | 作業のフロー、管理の項目・水準・方法、品質管理体制・管理責任者、品質記録文書 の書式とその管理方法等 |  | ◎
19
20
※監理者確認欄は現場監督員（監理事務所による監理がある場合は監理事務所）が施工計画書の内容を確認し、チェックする。
✓
-
別途提出済

## 有機系接着剤ﾀｲﾙ張
施工計画書チェックリスト |  |  | ［新築］ ﾀｲﾙ（有機系接着剤によるﾀｲﾙ張り）
工 事 名 |  |  | 現場監督員 | 監理事務所 | 現場代理人
受 注 者
提 出 日
１．全体構成（必要項目、書類等を示す。）
|  |  | 必須項目 | 提出者確認 | 監理者確認
1 | 表紙 | 主任監督員、現場監督員、（及び監理事務所）の承認欄を設ける | 必須
2 | 目次 |  | 必須
3 | 総則 | 適用範囲、適用図書、疑義・変更に関する事項 等 | 必須
4 | 工事概要 | 工事名、工事場所、工期、建物規模・構造 等 | 必須
5 |  | タイル工事概要（施工場所、工程、仕様、数量 等） | 必須
6 | 工程表 | 全体工程表ではない工種別の工程表を添付 | 必須
7 | 施工管理体制 | フローチャート（受注者、協力会社、材料メーカー、運搬業者 等） | 必須
8 | 主要資材 | 品質・性能についての記載及び、確認できる書類（カタログ等）の添付 | 必須
9 |  | 県内産資材であること(そうでない場合はその理由) の記載 | 必須
10 |  | 県内企業調達資材であること(そうでない場合はその理由) の記載 | 必須
11 | 施工要領 | 施工フロー、施工方法、使用機械 等 | 必須
12 | 検査・施工記録 | 品質管理計画、自主検査表の添付 等 | 必須
13 | 安全衛生管理 | フローチャート （統括安全衛生責任者を選任すべき現場において、各々の下請業者が安全衛生責任者を選任） | 必須
14 |  | 工事施工中の安全確保、作業員の安全教育 等 | 必須
15 | 必要な資格 | 資格者証の写し等を添付 | -
16 | 技能士の適用 | 作業員名簿、資格者証の写しの添付、指導方法、名札の着用 等 | -
17 | 施工体系図、施工体制台帳 （別途提出を行っている場合は不要） |  | -
18
19
20
２．記載内容（施工計画書に盛り込むべき内容を示す。工事監理指針を参考とし、特に◎印の項目を考慮した品質計画を検討する。）
|  |  |  | 提出者確認 | 監理者確認
1 | 工程表（見本決定、施工図完了、材料搬入、着工・完了、試験等の時期）
2 | タイルの製造工場名、施工業者名及び作業の管理組織
3 | タイルの種類、形状、寸法 |  | ◎
4 | 接着剤の種類、製造業者 |  | ◎
5 | タイルの施工箇所、張付け工法、目地工法
6 | まぐさ、窓台等のタイル施工法
7 | タイル割りの基準（基準線、目地寸法）
8 | 伸縮調整目地（位置、構成、施工法）
9 | 関連工事との取合い（電気、機械、仮設）
10 | タイル施工箇所の張付け順序 |  | ◎
11 | 下地調整塗材の検査方法及び補修方法（面精度、乾燥状態、浮き、ひび割れ） |  | ◎
12 | 接着剤の塗付方法（こて、単位面積当たりの使用量、１回の塗布量） |  | ◎
13 | タイルと接着剤との接着割合 |  | ◎
14 | タイル張り施工中及び施工後の養生方法（特に外壁の場合）
15 | 水洗い
16 | タイルの打診及び引張接着試験方法（箇所、使用機器） |  | ◎
17 | 引張接着試験不合格の場合の処置方法 |  | ◎
18 | 作業のフロー、管理の項目・水準・方法、品質管理体制・管理責任者、品質記録文書 の書式とその管理方法等 |  | ◎
19
20
※監理者確認欄は現場監督員（監理事務所による監理がある場合は監理事務所）が施工計画書の内容を確認し、チェックする。
✓
-
別途提出済

## ﾀｲﾙ型枠先付け
施工計画書チェックリスト |  |  | ［新築］ ﾀｲﾙ（ﾀｲﾙ型枠先付け） ※裏面あり
工 事 名 |  |  | 現場監督員 | 監理事務所 | 現場代理人
受 注 者
提 出 日
１．全体構成（必要項目、書類等を示す。）
|  |  | 必須項目 | 提出者確認 | 監理者確認
1 | 表紙 | 主任監督員、現場監督員、（及び監理事務所）の承認欄を設ける | 必須
2 | 目次 |  | 必須
3 | 総則 | 適用範囲、適用図書、疑義・変更に関する事項 等 | 必須
4 | 工事概要 | 工事名、工事場所、工期、建物規模・構造 等 | 必須
5 |  | タイル工事概要（施工場所、工程、仕様、数量 等） | 必須
6 | 工程表 | 全体工程表ではない工種別の工程表を添付 | 必須
7 | 施工管理体制 | フローチャート（受注者、協力会社、材料メーカー、運搬業者 等） | 必須
8 | 主要資材 | 品質・性能についての記載及び、確認できる書類（カタログ等）の添付 | 必須
9 |  | 県内産資材であること(そうでない場合はその理由) の記載 | 必須
10 |  | 県内企業調達資材であること(そうでない場合はその理由) の記載 | 必須
11 | 施工要領 | 施工フロー、施工方法、使用機械 等 | 必須
12 | 検査・施工記録 | 品質管理計画、自主検査表の添付 等 | 必須
13 | 安全衛生管理 | フローチャート （統括安全衛生責任者を選任すべき現場において、各々の下請業者が安全衛生責任者を選任） | 必須
14 |  | 工事施工中の安全確保、作業員の安全教育 等 | 必須
15 | 必要な資格 | 資格者証の写し等を添付 | -
16 | 技能士の適用 | 作業員名簿、資格者証の写しの添付、指導方法、名札の着用 等 | -
17 | 施工体系図、施工体制台帳 （別途提出を行っている場合は不要） |  | -
18
19
20
２．記載内容（施工計画書に盛り込むべき内容を示す。工事監理指針を参考とし、特に◎印の項目を考慮した品質計画を検討する。）
|  |  |  | 提出者確認 | 監理者確認
1 | 工程表（見本決定、施工図完了、タイル及びタイルユニットの製造、材料搬入体工事 工程、着工・完了、試験等の時期）
2 | タイルの製造工場名、施工業者名及び作業の管理組織
3 | タイル型枠先付けの種別 |  | ◎
4 | タイルの種類、形状、寸法（裏あしの形状、高さ、緊張材取付け部のタイルの形状、 押出し成形・プレス成形） |  | ◎
5 | タイル及びタイルユニットの試験、検査要領、合否の判定基準（タイルの寸法精度、 品質及びタイルユニットの寸法精度） |  | ◎
6 | タイル及びタイルユニットの取付け順序及び方法
7 | まぐさ、窓台等の取付け方法
8 | 割付けの基準（基準線、目地寸法）
9 | 伸縮（調整、ひび割れ誘発）目地（位置、構成、施工法）
10 | タイル型枠先付け面のせき板、精度、検査基準 |  | ◎
11 | 関連工事との取合い（建具、電気、機械等）
12 | タイルユニット取付け中及び取付け後の養生方法（コンクリート打込みまでの雨掛り）
13 | 目地モルタルの調合（桟木法の目地、タイル補修の張付けモルタル） |  | ◎
14 | コンクリート打込み方法（コンクリートの打込み、棒形振動機による締固め、型枠振動機による締固め）
15 | 外壁型枠の取外し時期及び方法（留付け材の取外しを含む）
16 | 外壁型枠取外し後の養生（上階コンクリート打込みによる汚れ防止）
17 | 先付けされたタイルの検査及び合否の判断基準（検査方法、タイル張替え基準） |  | ◎
18 | タイル裏面のコンクリートの品質 |  | ◎
19 | タイルの打診検査及び引張接着試験方法（箇所、使用機器、試験体の作成方法） |  | ◎
20 | タイルの補修方法（時期、コンクリートの補修、張替え） |  | ◎
21 | 水洗い
22 | 発生材処理（裏打ち材等）
23 | 作業のフロー、管理の項目・水準・方法、品質管理体制・管理責任者、品質記録文書 の書式とその管理方法等 |  | ◎
※監理者確認欄は現場監督員（監理事務所による監理がある場合は監理事務所）が施工計画書の内容を確認し、チェックする。
✓
-
別途提出済

## 木
施工計画書チェックリスト |  |  | ［新築］ 木工事
工 事 名 |  |  | 現場監督員 | 監理事務所 | 現場代理人
受 注 者
提 出 日
１．全体構成（必要項目、書類等を示す。）
|  |  | 必須項目 | 提出者確認 | 監理者確認
1 | 表紙 | 主任監督員、現場監督員、（及び監理事務所）の承認欄を設ける | 必須
2 | 目次 |  | 必須
3 | 総則 | 適用範囲、適用図書、疑義・変更に関する事項 等 | 必須
4 | 工事概要 | 工事名、工事場所、工期、建物規模・構造 等 | 必須
5 |  | 木工事概要（施工場所、工程、仕様、数量 等） | 必須
6 | 工程表 | 全体工程表ではない工種別の工程表を添付 | 必須
7 | 施工管理体制 | フローチャート（受注者、協力会社、材料メーカー、運搬業者 等） | 必須
8 | 主要資材 | 品質・性能についての記載及び、確認できる書類（カタログ等）の添付 | 必須
9 |  | 県内産資材であること(そうでない場合はその理由) の記載 | 必須
10 |  | 県内企業調達資材であること(そうでない場合はその理由) の記載 | 必須
11 | 施工要領 | 施工フロー、施工方法、使用機械 等 | 必須
12 | 検査・施工記録 | 品質管理計画、自主検査表の添付 等 | 必須
13 | 安全衛生管理 | フローチャート （統括安全衛生責任者を選任すべき現場において、各々の下請業者が安全衛生責任者を選任） | 必須
14 |  | 工事施工中の安全確保、作業員の安全教育 等 | 必須
15 | 必要な資格 | 資格者証の写し等を添付 | -
16 | 技能士の適用 | 作業員名簿、資格者証の写しの添付、指導方法、名札の着用 等 | -
17 | 施工体系図、施工体制台帳 （別途提出を行っている場合は不要） |  | -
18
19
20
２．記載内容（施工計画書に盛り込むべき内容を示す。工事監理指針を参考とし、特に◎印の項目を考慮した品質計画を検討する。）
|  |  |  | 提出者確認 | 監理者確認
1 | 工程表（施工図完了、材料搬入、着工、完了等の時期）
2 | 施工業者名及び作業の管理組織
3 | 加工機器等（主として仕上げ）
4 | 使用する材料の種類、形状、寸法及びその使用箇所 |  | ◎
5 | 加工、組立又は取付けの工法 |  | ◎
6 | 防虫、防腐、防蟻処理 |  | ◎
7 | 養生方法
8 | 作業のフロー、管理の項目・水準・方法、品質管理体制・管理責任者、品質記録文書 の書式とその管理方法等 |  | ◎
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
※監理者確認欄は現場監督員（監理事務所による監理がある場合は監理事務所）が施工計画書の内容を確認し、チェックする。
✓
-
別途提出済

## 長尺金属板葺
施工計画書チェックリスト |  |  | ［新築］ 屋根及びとい（長尺金属板葺）
工 事 名 |  |  | 現場監督員 | 監理事務所 | 現場代理人
受 注 者
提 出 日
１．全体構成（必要項目、書類等を示す。）
|  |  | 必須項目 | 提出者確認 | 監理者確認
1 | 表紙 | 主任監督員、現場監督員、（及び監理事務所）の承認欄を設ける | 必須
2 | 目次 |  | 必須
3 | 総則 | 適用範囲、適用図書、疑義・変更に関する事項 等 | 必須
4 | 工事概要 | 工事名、工事場所、工期、建物規模・構造 等 | 必須
5 |  | 屋根及びとい工事概要（施工場所、工程、仕様、数量 等） | 必須
6 | 工程表 | 全体工程表ではない工種別の工程表を添付 | 必須
7 | 施工管理体制 | フローチャート（受注者、協力会社、材料メーカー、運搬業者 等） | 必須
8 | 主要資材 | 品質・性能についての記載及び、確認できる書類（カタログ等）の添付 | 必須
9 |  | 県内産資材であること(そうでない場合はその理由) の記載 | 必須
10 |  | 県内企業調達資材であること(そうでない場合はその理由) の記載 | 必須
11 | 施工要領 | 施工フロー、施工方法、使用機械 等 | 必須
12 | 検査・施工記録 | 品質管理計画、自主検査表の添付 等 | 必須
13 | 安全衛生管理 | フローチャート （統括安全衛生責任者を選任すべき現場において、各々の下請業者が安全衛生責任者を選任） | 必須
14 |  | 工事施工中の安全確保、作業員の安全教育 等 | 必須
15 | 必要な資格 | 資格者証の写し等を添付 | -
16 | 技能士の適用 | 作業員名簿、資格者証の写しの添付、指導方法、名札の着用 等 | -
17 | 施工体系図、施工体制台帳 （別途提出を行っている場合は不要） |  | -
18
19
20
２．記載内容（施工計画書に盛り込むべき内容を示す。工事監理指針を参考とし、特に◎印の項目を考慮した品質計画を検討する。）
|  |  |  | 提出者確認 | 監理者確認
1 | 専門工事業者名及び施工管理組織
2 | 工程表（着工及び完了の時期）
3 | 下葺（材料及び工法） |  | ◎
4 | 鋼板類（種類、厚さ） |  | ◎
5 | 谷、棟、軒先、けらば等の納まり |  | ◎
6 | 折曲げ及び小はぜ掛け
7 | 壁との取合い等の工法 |  | ◎
8 | 付属材料
9 | その他専門業者の工法の仕様
10 | 風圧力及び積雪荷重に対応した工法、作業のフロー、管理の項目・水準・方法、 品質管理体制・管理責任者、品質記録文書の書式とその管理方法等 |  | ◎
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
※監理者確認欄は現場監督員（監理事務所による監理がある場合は監理事務所）が施工計画書の内容を確認し、チェックする。
✓
-
別途提出済

## 折板葺
施工計画書チェックリスト |  |  | ［新築］ 屋根及びとい（折板葺）
工 事 名 |  |  | 現場監督員 | 監理事務所 | 現場代理人
受 注 者
提 出 日
１．全体構成（必要項目、書類等を示す。）
|  |  | 必須項目 | 提出者確認 | 監理者確認
1 | 表紙 | 主任監督員、現場監督員、（及び監理事務所）の承認欄を設ける | 必須
2 | 目次 |  | 必須
3 | 総則 | 適用範囲、適用図書、疑義・変更に関する事項 等 | 必須
4 | 工事概要 | 工事名、工事場所、工期、建物規模・構造 等 | 必須
5 |  | 屋根及びとい工事概要（施工場所、工程、仕様、数量 等） | 必須
6 | 工程表 | 全体工程表ではない工種別の工程表を添付 | 必須
7 | 施工管理体制 | フローチャート（受注者、協力会社、材料メーカー、運搬業者 等） | 必須
8 | 主要資材 | 品質・性能についての記載及び、確認できる書類（カタログ等）の添付 | 必須
9 |  | 県内産資材であること(そうでない場合はその理由) の記載 | 必須
10 |  | 県内企業調達資材であること(そうでない場合はその理由) の記載 | 必須
11 | 施工要領 | 施工フロー、施工方法、使用機械 等 | 必須
12 | 検査・施工記録 | 品質管理計画、自主検査表の添付 等 | 必須
13 | 安全衛生管理 | フローチャート （統括安全衛生責任者を選任すべき現場において、各々の下請業者が安全衛生責任者を選任） | 必須
14 |  | 工事施工中の安全確保、作業員の安全教育 等 | 必須
15 | 必要な資格 | 資格者証の写し等を添付 | -
16 | 技能士の適用 | 作業員名簿、資格者証の写しの添付、指導方法、名札の着用 等 | -
17 | 施工体系図、施工体制台帳 （別途提出を行っている場合は不要） |  | -
18
19
20
２．記載内容（施工計画書に盛り込むべき内容を示す。工事監理指針を参考とし、特に◎印の項目を考慮した品質計画を検討する。）
|  |  |  | 提出者確認 | 監理者確認
1 | 専門業者名及び施工管理組織
2 | 工程表（着工及び完了の時期）
3 | 折板（種類、厚さ、構成部品） |  | ◎
4 | 各部の納まり工法（棟、けらば、軒先、壁との取合いの各部） |  | ◎
5 | タイトフレームの取付け方法 |  | ◎
6 | その他専門工事業者の工法の仕様
7 | 付属材料
8 | 風圧力及び積雪荷重に対応した工法、作業のフロー、管理の項目・水準・方法、 品質管理体制・管理責任者、品質記録文書の書式とその管理方法等 |  | ◎
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
※監理者確認欄は現場監督員（監理事務所による監理がある場合は監理事務所）が施工計画書の内容を確認し、チェックする。
✓
-
別途提出済

## 粘土瓦葺
施工計画書チェックリスト |  |  | ［新築］ 屋根及びとい（粘土瓦葺）
工 事 名 |  |  | 現場監督員 | 監理事務所 | 現場代理人
受 注 者
提 出 日
１．全体構成（必要項目、書類等を示す。）
|  |  | 必須項目 | 提出者確認 | 監理者確認
1 | 表紙 | 主任監督員、現場監督員、（及び監理事務所）の承認欄を設ける | 必須
2 | 目次 |  | 必須
3 | 総則 | 適用範囲、適用図書、疑義・変更に関する事項 等 | 必須
4 | 工事概要 | 工事名、工事場所、工期、建物規模・構造 等 | 必須
5 |  | 屋根及びとい工事概要（施工場所、工程、仕様、数量 等） | 必須
6 | 工程表 | 全体工程表ではない工種別の工程表を添付 | 必須
7 | 施工管理体制 | フローチャート（受注者、協力会社、材料メーカー、運搬業者 等） | 必須
8 | 主要資材 | 品質・性能についての記載及び、確認できる書類（カタログ等）の添付 | 必須
9 |  | 県内産資材であること(そうでない場合はその理由) の記載 | 必須
10 |  | 県内企業調達資材であること(そうでない場合はその理由) の記載 | 必須
11 | 施工要領 | 施工フロー、施工方法、使用機械 等 | 必須
12 | 検査・施工記録 | 品質管理計画、自主検査表の添付 等 | 必須
13 | 安全衛生管理 | フローチャート （統括安全衛生責任者を選任すべき現場において、各々の下請業者が安全衛生責任者を選任） | 必須
14 |  | 工事施工中の安全確保、作業員の安全教育 等 | 必須
15 | 必要な資格 | 資格者証の写し等を添付 | -
16 | 技能士の適用 | 作業員名簿、資格者証の写しの添付、指導方法、名札の着用 等 | -
17 | 施工体系図、施工体制台帳 （別途提出を行っている場合は不要） |  | -
18
19
20
２．記載内容（施工計画書に盛り込むべき内容を示す。工事監理指針を参考とし、特に◎印の項目を考慮した品質計画を検討する。）
|  |  |  | 提出者確認 | 監理者確認
1 | 工程表（着工及び完了の時期）
2 | 瓦の種類、製造所
3 | 施工業者及び施工管理組織
4 | 揚重及び小運搬計画
5 | 役物及び留付け用釘・緊結線・金物等の種類 |  | ◎
6 | 風圧力及び地震力に対応した瓦等の留付け工法、管理の項目、品質管理体制・ 管理責任者、品質記録文書及びその管理方法等 |  | ◎
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
※監理者確認欄は現場監督員（監理事務所による監理がある場合は監理事務所）が施工計画書の内容を確認し、チェックする。
✓
-
別途提出済

## とい
施工計画書チェックリスト |  |  | ［新築］ 屋根及びとい（とい）
工 事 名 |  |  | 現場監督員 | 監理事務所 | 現場代理人
受 注 者
提 出 日
１．全体構成（必要項目、書類等を示す。）
|  |  | 必須項目 | 提出者確認 | 監理者確認
1 | 表紙 | 主任監督員、現場監督員、（及び監理事務所）の承認欄を設ける | 必須
2 | 目次 |  | 必須
3 | 総則 | 適用範囲、適用図書、疑義・変更に関する事項 等 | 必須
4 | 工事概要 | 工事名、工事場所、工期、建物規模・構造 等 | 必須
5 |  | 屋根及びとい工事概要（施工場所、工程、仕様、数量 等） | 必須
6 | 工程表 | 全体工程表ではない工種別の工程表を添付 | 必須
7 | 施工管理体制 | フローチャート（受注者、協力会社、材料メーカー、運搬業者 等） | 必須
8 | 主要資材 | 品質・性能についての記載及び、確認できる書類（カタログ等）の添付 | 必須
9 |  | 県内産資材であること(そうでない場合はその理由) の記載 | 必須
10 |  | 県内企業調達資材であること(そうでない場合はその理由) の記載 | 必須
11 | 施工要領 | 施工フロー、施工方法、使用機械 等 | 必須
12 | 検査・施工記録 | 品質管理計画、自主検査表の添付 等 | 必須
13 | 安全衛生管理 | フローチャート （統括安全衛生責任者を選任すべき現場において、各々の下請業者が安全衛生責任者を選任） | 必須
14 |  | 工事施工中の安全確保、作業員の安全教育 等 | 必須
15 | 必要な資格 | 資格者証の写し等を添付 | -
16 | 技能士の適用 | 作業員名簿、資格者証の写しの添付、指導方法、名札の着用 等 | -
17 | 施工体系図、施工体制台帳 （別途提出を行っている場合は不要） |  | -
18
19
20
２．記載内容（施工計画書に盛り込むべき内容を示す。工事監理指針を参考とし、特に◎印の項目を考慮した品質計画を検討する。）
|  |  |  | 提出者確認 | 監理者確認
1 | とい（軒どい、たてどい）の材種と大きさ |  | ◎
2 | とい（軒どい、たてどい）の継手の工法 |  | ◎
3 | とい（軒どい、たてどい）の受金物の形式と取付け工法並びに建物の納まり |  | ◎
4 | とい（軒どい、たてどい）の排水勾配
5 | 軒どいの製造業者による軒どいの取付け方法（硬質塩化ビニル雨どい）
6 | ルーフドレンの位置、高さ、取付け工法 |  | ◎
7 | ルーフドレンの形式（防水種別及び使用箇所等による形式）
8 | たてどいの防露の工法（床貫通部分を含む） |  | ◎
9 | たてどい掃除口の有無
10 | 施工の確認方法 |  | ◎
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
※監理者確認欄は現場監督員（監理事務所による監理がある場合は監理事務所）が施工計画書の内容を確認し、チェックする。
✓
-
別途提出済

## 軽量鉄骨天井下地
施工計画書チェックリスト |  |  | ［新築］ 金属（軽量鉄骨天井下地）
工 事 名 |  |  | 現場監督員 | 監理事務所 | 現場代理人
受 注 者
提 出 日
１．全体構成（必要項目、書類等を示す。）
|  |  | 必須項目 | 提出者確認 | 監理者確認
1 | 表紙 | 主任監督員、現場監督員、（及び監理事務所）の承認欄を設ける | 必須
2 | 目次 |  | 必須
3 | 総則 | 適用範囲、適用図書、疑義・変更に関する事項 等 | 必須
4 | 工事概要 | 工事名、工事場所、工期、建物規模・構造 等 | 必須
5 |  | 金属工事概要（施工場所、工程、仕様、数量 等） | 必須
6 | 工程表 | 全体工程表ではない工種別の工程表を添付 | 必須
7 | 施工管理体制 | フローチャート（受注者、協力会社、材料メーカー、運搬業者 等） | 必須
8 | 主要資材 | 品質・性能についての記載及び、確認できる書類（カタログ等）の添付 | 必須
9 |  | 県内産資材であること(そうでない場合はその理由) の記載 | 必須
10 |  | 県内企業調達資材であること(そうでない場合はその理由) の記載 | 必須
11 | 施工要領 | 施工フロー、施工方法、使用機械 等 | 必須
12 | 検査・施工記録 | 品質管理計画、自主検査表の添付 等 | 必須
13 | 安全衛生管理 | フローチャート （統括安全衛生責任者を選任すべき現場において、各々の下請業者が安全衛生責任者を選任） | 必須
14 |  | 工事施工中の安全確保、作業員の安全教育 等 | 必須
15 | 必要な資格 | 資格者証の写し等を添付 | -
16 | 技能士の適用 | 作業員名簿、資格者証の写しの添付、指導方法、名札の着用 等 | -
17 | 施工体系図、施工体制台帳 （別途提出を行っている場合は不要） |  | -
18
19
20
２．記載内容（施工計画書に盛り込むべき内容を示す。工事監理指針を参考とし、特に◎印の項目を考慮した品質計画を検討する。）
|  |  |  | 提出者確認 | 監理者確認
1 | 工程表（必要に応じて室別、場所別に工程表を作成）
2 | 製造所名、施工業者名及び作業の管理組織
3 | 使用材料の材質、種類、形状、寸法等 |  | ◎
4 | 加工機器、場所等（切断、溶接等）
5 | 加工、組立又は取付け工法
6 | 風圧力による検討（屋外の条件、場所等の検討）
7 | 耐震性の検討（大規模空間の天井に関しては崩落対策の検討）
8 | 養生方法
9 | 作業のフロー、管理の項目・水準・方法、品質管理体制・管理責任者、品質記録文書 の書式とその管理方法等 |  | ◎
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
※監理者確認欄は現場監督員（監理事務所による監理がある場合は監理事務所）が施工計画書の内容を確認し、チェックする。
✓
-
別途提出済

## 軽量鉄骨壁下地
施工計画書チェックリスト |  |  | ［新築］ 金属（軽量鉄骨壁下地）
工 事 名 |  |  | 現場監督員 | 監理事務所 | 現場代理人
受 注 者
提 出 日
１．全体構成（必要項目、書類等を示す。）
|  |  | 必須項目 | 提出者確認 | 監理者確認
1 | 表紙 | 主任監督員、現場監督員、（及び監理事務所）の承認欄を設ける | 必須
2 | 目次 |  | 必須
3 | 総則 | 適用範囲、適用図書、疑義・変更に関する事項 等 | 必須
4 | 工事概要 | 工事名、工事場所、工期、建物規模・構造 等 | 必須
5 |  | 金属工事概要（施工場所、工程、仕様、数量 等） | 必須
6 | 工程表 | 全体工程表ではない工種別の工程表を添付 | 必須
7 | 施工管理体制 | フローチャート（受注者、協力会社、材料メーカー、運搬業者 等） | 必須
8 | 主要資材 | 品質・性能についての記載及び、確認できる書類（カタログ等）の添付 | 必須
9 |  | 県内産資材であること(そうでない場合はその理由) の記載 | 必須
10 |  | 県内企業調達資材であること(そうでない場合はその理由) の記載 | 必須
11 | 施工要領 | 施工フロー、施工方法、使用機械 等 | 必須
12 | 検査・施工記録 | 品質管理計画、自主検査表の添付 等 | 必須
13 | 安全衛生管理 | フローチャート （統括安全衛生責任者を選任すべき現場において、各々の下請業者が安全衛生責任者を選任） | 必須
14 |  | 工事施工中の安全確保、作業員の安全教育 等 | 必須
15 | 必要な資格 | 資格者証の写し等を添付 | -
16 | 技能士の適用 | 作業員名簿、資格者証の写しの添付、指導方法、名札の着用 等 | -
17 | 施工体系図、施工体制台帳 （別途提出を行っている場合は不要） |  | -
18
19
20
２．記載内容（施工計画書に盛り込むべき内容を示す。工事監理指針を参考とし、特に◎印の項目を考慮した品質計画を検討する。）
|  |  |  | 提出者確認 | 監理者確認
1 | 工程表（必要に応じて室別、場所別の工程表を作成）
2 | 製造所名、施工業者名及び作業の管理組織
3 | 使用材料の材質、種類、形状、寸法等 |  | ◎
4 | ランナー取付工具
5 | 開口部等の補強方法
6 | 養生方法
7 | 作業のフロー、管理の項目・水準・方法、品質管理体制・管理責任者、品質記録文書 の書式とその管理方法等 |  | ◎
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
※監理者確認欄は現場監督員（監理事務所による監理がある場合は監理事務所）が施工計画書の内容を確認し、チェックする。
✓
-
別途提出済

## 金属成形板張り
施工計画書チェックリスト |  |  | ［新築］ 金属（金属成形板張り）
工 事 名 |  |  | 現場監督員 | 監理事務所 | 現場代理人
受 注 者
提 出 日
１．全体構成（必要項目、書類等を示す。）
|  |  | 必須項目 | 提出者確認 | 監理者確認
1 | 表紙 | 主任監督員、現場監督員、（及び監理事務所）の承認欄を設ける | 必須
2 | 目次 |  | 必須
3 | 総則 | 適用範囲、適用図書、疑義・変更に関する事項 等 | 必須
4 | 工事概要 | 工事名、工事場所、工期、建物規模・構造 等 | 必須
5 |  | 金属工事概要（施工場所、工程、仕様、数量 等） | 必須
6 | 工程表 | 全体工程表ではない工種別の工程表を添付 | 必須
7 | 施工管理体制 | フローチャート（受注者、協力会社、材料メーカー、運搬業者 等） | 必須
8 | 主要資材 | 品質・性能についての記載及び、確認できる書類（カタログ等）の添付 | 必須
9 |  | 県内産資材であること(そうでない場合はその理由) の記載 | 必須
10 |  | 県内企業調達資材であること(そうでない場合はその理由) の記載 | 必須
11 | 施工要領 | 施工フロー、施工方法、使用機械 等 | 必須
12 | 検査・施工記録 | 品質管理計画、自主検査表の添付 等 | 必須
13 | 安全衛生管理 | フローチャート （統括安全衛生責任者を選任すべき現場において、各々の下請業者が安全衛生責任者を選任） | 必須
14 |  | 工事施工中の安全確保、作業員の安全教育 等 | 必須
15 | 必要な資格 | 資格者証の写し等を添付 | -
16 | 技能士の適用 | 作業員名簿、資格者証の写しの添付、指導方法、名札の着用 等 | -
17 | 施工体系図、施工体制台帳 （別途提出を行っている場合は不要） |  | -
18
19
20
２．記載内容（施工計画書に盛り込むべき内容を示す。工事監理指針を参考とし、特に◎印の項目を考慮した品質計画を検討する。）
|  |  |  | 提出者確認 | 監理者確認
1 | 工程表（必要に応じて場所別の工程表の作成）
2 | 製造所名、施工業者及び管理組織
3 | 使用材料の材質（あと施工アンカーも含む）、寸法 |  | ◎
4 | 施工手順及び養生方法
5 | 作業のフロー、管理の項目・水準・方法、品質管理体制・管理責任者、品質記録文書 の書式とその管理方法等 |  | ◎
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
※監理者確認欄は現場監督員（監理事務所による監理がある場合は監理事務所）が施工計画書の内容を確認し、チェックする。
✓
-
別途提出済

## ｱﾙﾐﾆｳﾑ製笠木
施工計画書チェックリスト |  |  | ［新築］ 金属（アルミニウム製笠木）
工 事 名 |  |  | 現場監督員 | 監理事務所 | 現場代理人
受 注 者
提 出 日
１．全体構成（必要項目、書類等を示す。）
|  |  | 必須項目 | 提出者確認 | 監理者確認
1 | 表紙 | 主任監督員、現場監督員、（及び監理事務所）の承認欄を設ける | 必須
2 | 目次 |  | 必須
3 | 総則 | 適用範囲、適用図書、疑義・変更に関する事項 等 | 必須
4 | 工事概要 | 工事名、工事場所、工期、建物規模・構造 等 | 必須
5 |  | 金属工事概要（施工場所、工程、仕様、数量 等） | 必須
6 | 工程表 | 全体工程表ではない工種別の工程表を添付 | 必須
7 | 施工管理体制 | フローチャート（受注者、協力会社、材料メーカー、運搬業者 等） | 必須
8 | 主要資材 | 品質・性能についての記載及び、確認できる書類（カタログ等）の添付 | 必須
9 |  | 県内産資材であること(そうでない場合はその理由) の記載 | 必須
10 |  | 県内企業調達資材であること(そうでない場合はその理由) の記載 | 必須
11 | 施工要領 | 施工フロー、施工方法、使用機械 等 | 必須
12 | 検査・施工記録 | 品質管理計画、自主検査表の添付 等 | 必須
13 | 安全衛生管理 | フローチャート （統括安全衛生責任者を選任すべき現場において、各々の下請業者が安全衛生責任者を選任） | 必須
14 |  | 工事施工中の安全確保、作業員の安全教育 等 | 必須
15 | 必要な資格 | 資格者証の写し等を添付 | -
16 | 技能士の適用 | 作業員名簿、資格者証の写しの添付、指導方法、名札の着用 等 | -
17 | 施工体系図、施工体制台帳 （別途提出を行っている場合は不要） |  | -
18
19
20
２．記載内容（施工計画書に盛り込むべき内容を示す。工事監理指針を参考とし、特に◎印の項目を考慮した品質計画を検討する。）
|  |  |  | 提出者確認 | 監理者確認
1 | 工程表（必要に応じて場所別の工程表の作成）
2 | 製造所名、施工業者及び管理組織
3 | 使用材料の材質（表面処理方法も含む）、寸法 |  | ◎
4 | 風圧力及び積雪荷重に対応した固定金具の間隔、固定方法、管理の方法等 |  | ◎
5 | 施工手順及び養生方法
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
※監理者確認欄は現場監督員（監理事務所による監理がある場合は監理事務所）が施工計画書の内容を確認し、チェックする。
✓
-
別途提出済

## ﾓﾙﾀﾙ塗り
施工計画書チェックリスト |  |  | ［新築］ 左官（モルタル塗り）
工 事 名 |  |  | 現場監督員 | 監理事務所 | 現場代理人
受 注 者
提 出 日
１．全体構成（必要項目、書類等を示す。）
|  |  | 必須項目 | 提出者確認 | 監理者確認
1 | 表紙 | 主任監督員、現場監督員、（及び監理事務所）の承認欄を設ける | 必須
2 | 目次 |  | 必須
3 | 総則 | 適用範囲、適用図書、疑義・変更に関する事項 等 | 必須
4 | 工事概要 | 工事名、工事場所、工期、建物規模・構造 等 | 必須
5 |  | 左官工事概要（施工場所、工程、仕様、数量 等） | 必須
6 | 工程表 | 全体工程表ではない工種別の工程表を添付 | 必須
7 | 施工管理体制 | フローチャート（受注者、協力会社、材料メーカー、運搬業者 等） | 必須
8 | 主要資材 | 品質・性能についての記載及び、確認できる書類（カタログ等）の添付 | 必須
9 |  | 県内産資材であること(そうでない場合はその理由) の記載 | 必須
10 |  | 県内企業調達資材であること(そうでない場合はその理由) の記載 | 必須
11 | 施工要領 | 施工フロー、施工方法、使用機械 等 | 必須
12 | 検査・施工記録 | 品質管理計画、自主検査表の添付 等 | 必須
13 | 安全衛生管理 | フローチャート （統括安全衛生責任者を選任すべき現場において、各々の下請業者が安全衛生責任者を選任） | 必須
14 |  | 工事施工中の安全確保、作業員の安全教育 等 | 必須
15 | 必要な資格 | 資格者証の写し等を添付 | -
16 | 技能士の適用 | 作業員名簿、資格者証の写しの添付、指導方法、名札の着用 等 | -
17 | 施工体系図、施工体制台帳 （別途提出を行っている場合は不要） |  | -
18
19
20
２．記載内容（施工計画書に盛り込むべき内容を示す。工事監理指針を参考とし、特に◎印の項目を考慮した品質計画を検討する。）
|  |  |  | 提出者確認 | 監理者確認
1 | 工程表（施工箇所別の着工及び完了の時期）
2 | 施工業者名及び作業の管理組織
3 | 使用材料及び保管方法 |  | ◎
4 | 練混ぜ場所及び練混ぜ方法
5 | 調合 |  | ◎
6 | 下地処置の工法（屋外、屋内、下地材の吸水の著しい箇所等の別） |  | ◎
7 | 工法（施工箇所別） |  | ◎
8 | モルタル仕上げの種類（施工箇所別） |  | ◎
9 | 各工程の工程間隔時間（養生期間）及びその確認方法 |  | ◎
10 | ひび割れ防止の方法 |  | ◎
11 | 浮きの確認方法及び補修方法 |  | ◎
12 | 養生方法（夏期の直射日光、通風、寒冷、施工後） |  | ◎
13 | 作業のフロー、管理の項目・水準・方法、品質管理体制・管理責任者、品質記録文書 の書式とその管理方法等 |  | ◎
14
15
16
17
18
19
20
※監理者確認欄は現場監督員（監理事務所による監理がある場合は監理事務所）が施工計画書の内容を確認し、チェックする。
✓
-
別途提出済

## ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ材塗り
施工計画書チェックリスト |  |  | ［新築］ 左官（セルフレベリング材塗り）
工 事 名 |  |  | 現場監督員 | 監理事務所 | 現場代理人
受 注 者
提 出 日
１．全体構成（必要項目、書類等を示す。）
|  |  | 必須項目 | 提出者確認 | 監理者確認
1 | 表紙 | 主任監督員、現場監督員、（及び監理事務所）の承認欄を設ける | 必須
2 | 目次 |  | 必須
3 | 総則 | 適用範囲、適用図書、疑義・変更に関する事項 等 | 必須
4 | 工事概要 | 工事名、工事場所、工期、建物規模・構造 等 | 必須
5 |  | 左官工事概要（施工場所、工程、仕様、数量 等） | 必須
6 | 工程表 | 全体工程表ではない工種別の工程表を添付 | 必須
7 | 施工管理体制 | フローチャート（受注者、協力会社、材料メーカー、運搬業者 等） | 必須
8 | 主要資材 | 品質・性能についての記載及び、確認できる書類（カタログ等）の添付 | 必須
9 |  | 県内産資材であること(そうでない場合はその理由) の記載 | 必須
10 |  | 県内企業調達資材であること(そうでない場合はその理由) の記載 | 必須
11 | 施工要領 | 施工フロー、施工方法、使用機械 等 | 必須
12 | 検査・施工記録 | 品質管理計画、自主検査表の添付 等 | 必須
13 | 安全衛生管理 | フローチャート （統括安全衛生責任者を選任すべき現場において、各々の下請業者が安全衛生責任者を選任） | 必須
14 |  | 工事施工中の安全確保、作業員の安全教育 等 | 必須
15 | 必要な資格 | 資格者証の写し等を添付 | -
16 | 技能士の適用 | 作業員名簿、資格者証の写しの添付、指導方法、名札の着用 等 | -
17 | 施工体系図、施工体制台帳 （別途提出を行っている場合は不要） |  | -
18
19
20
２．記載内容（施工計画書に盛り込むべき内容を示す。工事監理指針を参考とし、特に◎印の項目を考慮した品質計画を検討する。）
|  |  |  | 提出者確認 | 監理者確認
1 | 工程表
2 | 施工業者名及び作業の管理組織
3 | 材料製造業者名、使用材料（セルフレベリング材、骨材、下地処理材等） |  | ◎
4 | 使用機材
5 | 材料置場及び保管方法 |  | ◎
6 | 材料計量、練混ぜ方法 |  | ◎
7 | 水比管理方法（計量責任者名） |  | ◎
8 | １日の流し込み量と流し込み予定時間 |  | ◎
9 | 流し込み順序、流し込み区間及び作業者数（施工管理責任者） |  | ◎
10 | 圧送途中における事故対策
11 | 養生（養生方法、期間等） |  | ◎
12 | 補修方法 |  | ◎
13 | 試験 |  | ◎
14
15
16
17
18
19
20
※監理者確認欄は現場監督員（監理事務所による監理がある場合は監理事務所）が施工計画書の内容を確認し、チェックする。
✓
-
別途提出済

## 仕上塗材仕上げ
施工計画書チェックリスト |  |  | ［新築］ 左官（仕上塗材仕上げ）
工 事 名 |  |  | 現場監督員 | 監理事務所 | 現場代理人
受 注 者
提 出 日
１．全体構成（必要項目、書類等を示す。）
|  |  | 必須項目 | 提出者確認 | 監理者確認
1 | 表紙 | 主任監督員、現場監督員、（及び監理事務所）の承認欄を設ける | 必須
2 | 目次 |  | 必須
3 | 総則 | 適用範囲、適用図書、疑義・変更に関する事項 等 | 必須
4 | 工事概要 | 工事名、工事場所、工期、建物規模・構造 等 | 必須
5 |  | 左官工事概要（施工場所、工程、仕様、数量 等） | 必須
6 | 工程表 | 全体工程表ではない工種別の工程表を添付 | 必須
7 | 施工管理体制 | フローチャート（受注者、協力会社、材料メーカー、運搬業者 等） | 必須
8 | 主要資材 | 品質・性能についての記載及び、確認できる書類（カタログ等）の添付 | 必須
9 |  | 県内産資材であること(そうでない場合はその理由) の記載 | 必須
10 |  | 県内企業調達資材であること(そうでない場合はその理由) の記載 | 必須
11 | 施工要領 | 施工フロー、施工方法、使用機械 等 | 必須
12 | 検査・施工記録 | 品質管理計画、自主検査表の添付 等 | 必須
13 | 安全衛生管理 | フローチャート （統括安全衛生責任者を選任すべき現場において、各々の下請業者が安全衛生責任者を選任） | 必須
14 |  | 工事施工中の安全確保、作業員の安全教育 等 | 必須
15 | 必要な資格 | 資格者証の写し等を添付 | -
16 | 技能士の適用 | 作業員名簿、資格者証の写しの添付、指導方法、名札の着用 等 | -
17 | 施工体系図、施工体制台帳 （別途提出を行っている場合は不要） |  | -
18
19
20
２．記載内容（施工計画書に盛り込むべき内容を示す。工事監理指針を参考とし、特に◎印の項目を考慮した品質計画を検討する。）
|  |  |  | 提出者確認 | 監理者確認
1 | 工程表（色見本の決定、施工箇所別の着工及び完了等の時期）
2 | 製造所名、施工業者名及び作業の管理組織
3 | 下地の処理と仕上材の種別 |  | ◎
4 | 工法（塗り工程と使用する機器・工具類）及びその管理方法等 |  | ◎
5 | 工程ごとの所要量等の確認方法 |  | ◎
6 | 養生方法（施工中（特に飛散防止）及び完了後）
7 | 足場つなぎ跡の補修方法
8 | 材料保管の方法（温湿度の管理、消防法）及び作業の安全管理対策
9 | 作業のフロー、管理の項目・水準・方法、品質管理体制・管理責任者、品質記録文書 の書式とその管理方法等 |  | ◎
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
※監理者確認欄は現場監督員（監理事務所による監理がある場合は監理事務所）が施工計画書の内容を確認し、チェックする。
✓
-
別途提出済

## せっこうプラスター塗り
施工計画書チェックリスト |  |  | ［新築］ 左官（せっこうプラスター塗り）
工 事 名 |  |  | 現場監督員 | 監理事務所 | 現場代理人
受 注 者
提 出 日
１．全体構成（必要項目、書類等を示す。）
|  |  | 必須項目 | 提出者確認 | 監理者確認
1 | 表紙 | 主任監督員、現場監督員、（及び監理事務所）の承認欄を設ける | 必須
2 | 目次 |  | 必須
3 | 総則 | 適用範囲、適用図書、疑義・変更に関する事項 等 | 必須
4 | 工事概要 | 工事名、工事場所、工期、建物規模・構造 等 | 必須
5 |  | 左官工事概要（施工場所、工程、仕様、数量 等） | 必須
6 | 工程表 | 全体工程表ではない工種別の工程表を添付 | 必須
7 | 施工管理体制 | フローチャート（受注者、協力会社、材料メーカー、運搬業者 等） | 必須
8 | 主要資材 | 品質・性能についての記載及び、確認できる書類（カタログ等）の添付 | 必須
9 |  | 県内産資材であること(そうでない場合はその理由) の記載 | 必須
10 |  | 県内企業調達資材であること(そうでない場合はその理由) の記載 | 必須
11 | 施工要領 | 施工フロー、施工方法、使用機械 等 | 必須
12 | 検査・施工記録 | 品質管理計画、自主検査表の添付 等 | 必須
13 | 安全衛生管理 | フローチャート （統括安全衛生責任者を選任すべき現場において、各々の下請業者が安全衛生責任者を選任） | 必須
14 |  | 工事施工中の安全確保、作業員の安全教育 等 | 必須
15 | 必要な資格 | 資格者証の写し等を添付 | -
16 | 技能士の適用 | 作業員名簿、資格者証の写しの添付、指導方法、名札の着用 等 | -
17 | 施工体系図、施工体制台帳 （別途提出を行っている場合は不要） |  | -
18
19
20
２．記載内容（施工計画書に盛り込むべき内容を示す。工事監理指針を参考とし、特に◎印の項目を考慮した品質計画を検討する。）
|  |  |  | 提出者確認 | 監理者確認
1 | 工程表（施工箇所別の着工及び完了の時期）
2 | 施工業者名及び作業の管理組織
3 | 使用材料及び保管方法 |  | ◎
4 | 練混ぜ場所及び練混ぜ方法
5 | 調合 |  | ◎
6 | 下地処置の工法（屋内、下地材の吸水の著しい箇所等の別に） |  | ◎
7 | 工法（施工箇所別）及びその管理方法等 |  | ◎
8 | 各工程の工程間隔時間（養生期間）及びその確認方法 |  | ◎
9 | ひび割れ防止の方法 |  | ◎
10 | 浮きの確認方法及び補修方法
11 | 養生方法（夏期の直射日光、通風、寒冷、施工後）
12 | 作業のフロー、管理の項目・水準・方法、品質管理体制・管理責任者、品質記録文書 の書式とその管理方法等 |  | ◎
13
14
15
16
17
18
19
20
※監理者確認欄は現場監督員（監理事務所による監理がある場合は監理事務所）が施工計画書の内容を確認し、チェックする。
✓
-
別途提出済

## 建具
施工計画書チェックリスト |  |  | ［新築］ 建具
工 事 名 |  |  | 現場監督員 | 監理事務所 | 現場代理人
受 注 者
提 出 日
１．全体構成（必要項目、書類等を示す。）
|  |  | 必須項目 | 提出者確認 | 監理者確認
1 | 表紙 | 主任監督員、現場監督員、（及び監理事務所）の承認欄を設ける | 必須
2 | 目次 |  | 必須
3 | 総則 | 適用範囲、適用図書、疑義・変更に関する事項 等 | 必須
4 | 工事概要 | 工事名、工事場所、工期、建物規模・構造 等 | 必須
5 |  | 建具工事概要（施工場所、工程、仕様、数量 等） | 必須
6 | 工程表 | 全体工程表ではない工種別の工程表を添付 | 必須
7 | 施工管理体制 | フローチャート（受注者、協力会社、材料メーカー、運搬業者 等） | 必須
8 | 主要資材 | 品質・性能についての記載及び、確認できる書類（カタログ等）の添付 | 必須
9 |  | 県内産資材であること(そうでない場合はその理由) の記載 | 必須
10 |  | 県内企業調達資材であること(そうでない場合はその理由) の記載 | 必須
11 | 施工要領 | 施工フロー、施工方法、使用機械 等 | 必須
12 | 検査・施工記録 | 品質管理計画、自主検査表の添付 等 | 必須
13 | 安全衛生管理 | フローチャート （統括安全衛生責任者を選任すべき現場において、各々の下請業者が安全衛生責任者を選任） | 必須
14 |  | 工事施工中の安全確保、作業員の安全教育 等 | 必須
15 | 必要な資格 | 資格者証の写し等を添付 | -
16 | 技能士の適用 | 作業員名簿、資格者証の写しの添付、指導方法、名札の着用 等 | -
17 | 施工体系図、施工体制台帳 （別途提出を行っている場合は不要） |  | -
18
19
20
２．記載内容（施工計画書に盛り込むべき内容を示す。工事監理指針を参考とし、特に◎印の項目を考慮した品質計画を検討する。）
|  |  |  | 提出者確認 | 監理者確認
1 | 工事名称、場所、建築主、設計・監理者名、施工会社
2 | 取付け場所（方位・階別等）
3 | 建具の製造所及び施工者の管理組織表、連絡先
4 | 製作及び現場の施工日程・手順・作業内容
5 | 部品、部材、付属部品及びその使用箇所 |  | ◎
6 | 工場名称、所在地
7 | 材料加工の方法、接合法、組立要領 |  | ◎
8 | 検査方法、検査項目、検査基準 |  | ◎
9 | 防食・防錆の方法、材料 |  | ◎
10 | 搬入方法、現場内保管方法
11 | 取付け方法、精度、取付け検査方法、検査基準 |  | ◎
12 | 養生、清掃方法
13 | 管理体制、安全点検、作業環境整備
14
15
16
17
18
19
20
※監理者確認欄は現場監督員（監理事務所による監理がある場合は監理事務所）が施工計画書の内容を確認し、チェックする。
✓
-
別途提出済

## 塗装
施工計画書チェックリスト |  |  | ［新築］ 塗装
工 事 名 |  |  | 現場監督員 | 監理事務所 | 現場代理人
受 注 者
提 出 日
１．全体構成（必要項目、書類等を示す。）
|  |  | 必須項目 | 提出者確認 | 監理者確認
1 | 表紙 | 主任監督員、現場監督員、（及び監理事務所）の承認欄を設ける | 必須
2 | 目次 |  | 必須
3 | 総則 | 適用範囲、適用図書、疑義・変更に関する事項 等 | 必須
4 | 工事概要 | 工事名、工事場所、工期、建物規模・構造 等 | 必須
5 |  | 塗装工事概要（施工場所、工程、仕様、数量 等） | 必須
6 | 工程表 | 全体工程表ではない工種別の工程表を添付 | 必須
7 | 施工管理体制 | フローチャート（受注者、協力会社、材料メーカー、運搬業者 等） | 必須
8 | 主要資材 | 品質・性能についての記載及び、確認できる書類（カタログ等）の添付 | 必須
9 |  | 県内産資材であること(そうでない場合はその理由) の記載 | 必須
10 |  | 県内企業調達資材であること(そうでない場合はその理由) の記載 | 必須
11 | 施工要領 | 施工フロー、施工方法、使用機械 等 | 必須
12 | 検査・施工記録 | 品質管理計画、自主検査表の添付 等 | 必須
13 | 安全衛生管理 | フローチャート （統括安全衛生責任者を選任すべき現場において、各々の下請業者が安全衛生責任者を選任） | 必須
14 |  | 工事施工中の安全確保、作業員の安全教育 等 | 必須
15 | 必要な資格 | 資格者証の写し等を添付 | -
16 | 技能士の適用 | 作業員名簿、資格者証の写しの添付、指導方法、名札の着用 等 | -
17 | 施工体系図、施工体制台帳 （別途提出を行っている場合は不要） |  | -
18
19
20
２．記載内容（施工計画書に盛り込むべき内容を示す。工事監理指針を参考とし、特に◎印の項目を考慮した品質計画を検討する。）
|  |  |  | 提出者確認 | 監理者確認
1 | 工程表（色見本の決定、施工（全体、部屋別、階別等）等の時期）
2 | 製造所名、施工業者名及び作業の管理組織
3 | 塗装箇所及び素地若しくは下地の材料の種類による塗料の種別（防火材料の指定が ある場合には認定品）並びに工程 |  | ◎
4 | 色調別による塗装範囲
5 | 工場及び現場塗装の区分
6 | 工法（はけ、吹付け、ローラー等） |  | ◎
7 | 養生方法（施工中及び完了後）
8 | 塗料の保管方法、安全管理の方法等
9 | 作業のフロー、管理の項目・水準・方法、品質管理体制・管理責任者、品質記録文書 の書式とその管理方法等 |  | ◎
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
※監理者確認欄は現場監督員（監理事務所による監理がある場合は監理事務所）が施工計画書の内容を確認し、チェックする。
✓
-
別途提出済

## ﾋﾞﾆﾙ床等
施工計画書チェックリスト |  |  | ［新築］ 内装（ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ、ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ等）
工 事 名 |  |  | 現場監督員 | 監理事務所 | 現場代理人
受 注 者
提 出 日
１．全体構成（必要項目、書類等を示す。）
|  |  | 必須項目 | 提出者確認 | 監理者確認
1 | 表紙 | 主任監督員、現場監督員、（及び監理事務所）の承認欄を設ける | 必須
2 | 目次 |  | 必須
3 | 総則 | 適用範囲、適用図書、疑義・変更に関する事項 等 | 必須
4 | 工事概要 | 工事名、工事場所、工期、建物規模・構造 等 | 必須
5 |  | 内装工事概要（施工場所、工程、仕様、数量 等） | 必須
6 | 工程表 | 全体工程表ではない工種別の工程表を添付 | 必須
7 | 施工管理体制 | フローチャート（受注者、協力会社、材料メーカー、運搬業者 等） | 必須
8 | 主要資材 | 品質・性能についての記載及び、確認できる書類（カタログ等）の添付 | 必須
9 |  | 県内産資材であること(そうでない場合はその理由) の記載 | 必須
10 |  | 県内企業調達資材であること(そうでない場合はその理由) の記載 | 必須
11 | 施工要領 | 施工フロー、施工方法、使用機械 等 | 必須
12 | 検査・施工記録 | 品質管理計画、自主検査表の添付 等 | 必須
13 | 安全衛生管理 | フローチャート （統括安全衛生責任者を選任すべき現場において、各々の下請業者が安全衛生責任者を選任） | 必須
14 |  | 工事施工中の安全確保、作業員の安全教育 等 | 必須
15 | 必要な資格 | 資格者証の写し等を添付 | -
16 | 技能士の適用 | 作業員名簿、資格者証の写しの添付、指導方法、名札の着用 等 | -
17 | 施工体系図、施工体制台帳 （別途提出を行っている場合は不要） |  | -
18
19
20
２．記載内容（施工計画書に盛り込むべき内容を示す。工事監理指針を参考とし、特に◎印の項目を考慮した品質計画を検討する。）
|  |  |  | 提出者確認 | 監理者確認
1 | 工程表（必要に応じて室別、場所別の工程表の作成）
2 | 製造所名及び施工業者名
3 | 材質、色調別に応じた施工箇所 |  | ◎
4 | 接着剤の種類（施工箇所別） |  | ◎
5 | 工法（割付け、継目、見切り部分の納まり等） |  | ◎
6 | 施工時及び施工後の換気方法 |  | ◎
7 | 養生方法 |  | ◎
8 | 作業のフロー、管理の項目・水準・方法、品質管理体制・管理責任者、品質記録文書 の書式とその管理方法等 |  | ◎
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
※監理者確認欄は現場監督員（監理事務所による監理がある場合は監理事務所）が施工計画書の内容を確認し、チェックする。
✓
-
別途提出済

## ｶｰﾍﾟｯﾄ敷き
施工計画書チェックリスト |  |  | ［新築］ 内装（カーペット敷き）
工 事 名 |  |  | 現場監督員 | 監理事務所 | 現場代理人
受 注 者
提 出 日
１．全体構成（必要項目、書類等を示す。）
|  |  | 必須項目 | 提出者確認 | 監理者確認
1 | 表紙 | 主任監督員、現場監督員、（及び監理事務所）の承認欄を設ける | 必須
2 | 目次 |  | 必須
3 | 総則 | 適用範囲、適用図書、疑義・変更に関する事項 等 | 必須
4 | 工事概要 | 工事名、工事場所、工期、建物規模・構造 等 | 必須
5 |  | 内装工事概要（施工場所、工程、仕様、数量 等） | 必須
6 | 工程表 | 全体工程表ではない工種別の工程表を添付 | 必須
7 | 施工管理体制 | フローチャート（受注者、協力会社、材料メーカー、運搬業者 等） | 必須
8 | 主要資材 | 品質・性能についての記載及び、確認できる書類（カタログ等）の添付 | 必須
9 |  | 県内産資材であること(そうでない場合はその理由) の記載 | 必須
10 |  | 県内企業調達資材であること(そうでない場合はその理由) の記載 | 必須
11 | 施工要領 | 施工フロー、施工方法、使用機械 等 | 必須
12 | 検査・施工記録 | 品質管理計画、自主検査表の添付 等 | 必須
13 | 安全衛生管理 | フローチャート （統括安全衛生責任者を選任すべき現場において、各々の下請業者が安全衛生責任者を選任） | 必須
14 |  | 工事施工中の安全確保、作業員の安全教育 等 | 必須
15 | 必要な資格 | 資格者証の写し等を添付 | -
16 | 技能士の適用 | 作業員名簿、資格者証の写しの添付、指導方法、名札の着用 等 | -
17 | 施工体系図、施工体制台帳 （別途提出を行っている場合は不要） |  | -
18
19
20
２．記載内容（施工計画書に盛り込むべき内容を示す。工事監理指針を参考とし、特に◎印の項目を考慮した品質計画を検討する。）
|  |  |  | 提出者確認 | 監理者確認
1 | 工程表（製作期限、搬入、敷込みの時期、必要に応じて室別敷込み工程）
2 | 施工業者名及び防炎表示者登録番号
3 | 構成材料の品質 |  | ◎
4 | 取付け用付属品
5 | 割付け要領：継目の位置 |  | ◎
6 | 各部取合い納まり（他の仕上材、床改め口、設備機器との取合い）
7 | 工法 |  | ◎
8 | 施工時及び施工後の換気方法 |  | ◎
9 | 養生方法 |  | ◎
10 | 作業のフロー、管理の項目・水準・方法、品質管理体制・管理責任者、品質記録文書 の書式とその管理方法等 |  | ◎
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
※監理者確認欄は現場監督員（監理事務所による監理がある場合は監理事務所）が施工計画書の内容を確認し、チェックする。
✓
-
別途提出済

## 合成樹脂塗床
施工計画書チェックリスト |  |  | ［新築］ 内装（合成樹脂塗床）
工 事 名 |  |  | 現場監督員 | 監理事務所 | 現場代理人
受 注 者
提 出 日
１．全体構成（必要項目、書類等を示す。）
|  |  | 必須項目 | 提出者確認 | 監理者確認
1 | 表紙 | 主任監督員、現場監督員、（及び監理事務所）の承認欄を設ける | 必須
2 | 目次 |  | 必須
3 | 総則 | 適用範囲、適用図書、疑義・変更に関する事項 等 | 必須
4 | 工事概要 | 工事名、工事場所、工期、建物規模・構造 等 | 必須
5 |  | 内装工事概要（施工場所、工程、仕様、数量 等） | 必須
6 | 工程表 | 全体工程表ではない工種別の工程表を添付 | 必須
7 | 施工管理体制 | フローチャート（受注者、協力会社、材料メーカー、運搬業者 等） | 必須
8 | 主要資材 | 品質・性能についての記載及び、確認できる書類（カタログ等）の添付 | 必須
9 |  | 県内産資材であること(そうでない場合はその理由) の記載 | 必須
10 |  | 県内企業調達資材であること(そうでない場合はその理由) の記載 | 必須
11 | 施工要領 | 施工フロー、施工方法、使用機械 等 | 必須
12 | 検査・施工記録 | 品質管理計画、自主検査表の添付 等 | 必須
13 | 安全衛生管理 | フローチャート （統括安全衛生責任者を選任すべき現場において、各々の下請業者が安全衛生責任者を選任） | 必須
14 |  | 工事施工中の安全確保、作業員の安全教育 等 | 必須
15 | 必要な資格 | 資格者証の写し等を添付 | -
16 | 技能士の適用 | 作業員名簿、資格者証の写しの添付、指導方法、名札の着用 等 | -
17 | 施工体系図、施工体制台帳 （別途提出を行っている場合は不要） |  | -
18
19
20
２．記載内容（施工計画書に盛り込むべき内容を示す。工事監理指針を参考とし、特に◎印の項目を考慮した品質計画を検討する。）
|  |  |  | 提出者確認 | 監理者確認
1 | 工程表（必要に応じて室別・場所別工程表の作成：下地ごしらえ、塗床材施工、養生等）
2 | 製造所名、銘柄、色番及び施工業者名
3 | 材料保管方法、取扱い注意事項（消防法、労働安全衛生法等により管理）
4 | 室ごと・場所ごとの工法や仕上げ（平滑、防滑、つや消し） |  | ◎
5 | 下地コンクリートの水分管理、表面強度の確認、下地ごしらえ（下地状況別） |  | ◎
6 | 施工時期・工期（他の仕上げ工事との関係）
7 | 施工環境（気温、湿度、結露、じんあい、臭気、騒音等） |  | ◎
8 | 施工時及び施工後の換気方法 |  | ◎
9 | 養生方法（じんあい、傷、汚れ、雨水、硬化前の歩行等からの保護） |  | ◎
10 | 作業のフロー、管理の項目・水準・方法、品質管理体制・管理責任者、品質記録文書 の書式とその管理方法等 |  | ◎
11 | 廃材の分別処理（不燃物、可燃物、劇毒物等）
12 | 非含有物質に関する特記仕様書記載事項を満たした材料選定が行われているか |  | ◎
13
14
15
16
17
18
19
20
※監理者確認欄は現場監督員（監理事務所による監理がある場合は監理事務所）が施工計画書の内容を確認し、チェックする。
✓
-
別途提出済

## ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ張り
施工計画書チェックリスト |  |  | ［新築］ 内装（フローリング張り）
工 事 名 |  |  | 現場監督員 | 監理事務所 | 現場代理人
受 注 者
提 出 日
１．全体構成（必要項目、書類等を示す。）
|  |  | 必須項目 | 提出者確認 | 監理者確認
1 | 表紙 | 主任監督員、現場監督員、（及び監理事務所）の承認欄を設ける | 必須
2 | 目次 |  | 必須
3 | 総則 | 適用範囲、適用図書、疑義・変更に関する事項 等 | 必須
4 | 工事概要 | 工事名、工事場所、工期、建物規模・構造 等 | 必須
5 |  | 内装工事概要（施工場所、工程、仕様、数量 等） | 必須
6 | 工程表 | 全体工程表ではない工種別の工程表を添付 | 必須
7 | 施工管理体制 | フローチャート（受注者、協力会社、材料メーカー、運搬業者 等） | 必須
8 | 主要資材 | 品質・性能についての記載及び、確認できる書類（カタログ等）の添付 | 必須
9 |  | 県内産資材であること(そうでない場合はその理由) の記載 | 必須
10 |  | 県内企業調達資材であること(そうでない場合はその理由) の記載 | 必須
11 | 施工要領 | 施工フロー、施工方法、使用機械 等 | 必須
12 | 検査・施工記録 | 品質管理計画、自主検査表の添付 等 | 必須
13 | 安全衛生管理 | フローチャート （統括安全衛生責任者を選任すべき現場において、各々の下請業者が安全衛生責任者を選任） | 必須
14 |  | 工事施工中の安全確保、作業員の安全教育 等 | 必須
15 | 必要な資格 | 資格者証の写し等を添付 | -
16 | 技能士の適用 | 作業員名簿、資格者証の写しの添付、指導方法、名札の着用 等 | -
17 | 施工体系図、施工体制台帳 （別途提出を行っている場合は不要） |  | -
18
19
20
２．記載内容（施工計画書に盛り込むべき内容を示す。工事監理指針を参考とし、特に◎印の項目を考慮した品質計画を検討する。）
|  |  |  | 提出者確認 | 監理者確認
1 | 工程表
2 | 製造所名等及び施工業者名
3 | 使用材料の材質（JAS等）、板厚 |  | ◎
4 | 取付け釘類及び接着剤の種類、品質等 |  | ◎
5 | 工法、管理の方法等 |  | ◎
6 | 施工時及び施工後の換気方法 |  | ◎
7 | 養生方法 |  | ◎
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
※監理者確認欄は現場監督員（監理事務所による監理がある場合は監理事務所）が施工計画書の内容を確認し、チェックする。
✓
-
別途提出済

## 畳敷き
施工計画書チェックリスト |  |  | ［新築］ 内装（畳敷き）
工 事 名 |  |  | 現場監督員 | 監理事務所 | 現場代理人
受 注 者
提 出 日
１．全体構成（必要項目、書類等を示す。）
|  |  | 必須項目 | 提出者確認 | 監理者確認
1 | 表紙 | 主任監督員、現場監督員、（及び監理事務所）の承認欄を設ける | 必須
2 | 目次 |  | 必須
3 | 総則 | 適用範囲、適用図書、疑義・変更に関する事項 等 | 必須
4 | 工事概要 | 工事名、工事場所、工期、建物規模・構造 等 | 必須
5 |  | 内装工事概要（施工場所、工程、仕様、数量 等） | 必須
6 | 工程表 | 全体工程表ではない工種別の工程表を添付 | 必須
7 | 施工管理体制 | フローチャート（受注者、協力会社、材料メーカー、運搬業者 等） | 必須
8 | 主要資材 | 品質・性能についての記載及び、確認できる書類（カタログ等）の添付 | 必須
9 |  | 県内産資材であること(そうでない場合はその理由) の記載 | 必須
10 |  | 県内企業調達資材であること(そうでない場合はその理由) の記載 | 必須
11 | 施工要領 | 施工フロー、施工方法、使用機械 等 | 必須
12 | 検査・施工記録 | 品質管理計画、自主検査表の添付 等 | 必須
13 | 安全衛生管理 | フローチャート （統括安全衛生責任者を選任すべき現場において、各々の下請業者が安全衛生責任者を選任） | 必須
14 |  | 工事施工中の安全確保、作業員の安全教育 等 | 必須
15 | 必要な資格 | 資格者証の写し等を添付 | -
16 | 技能士の適用 | 作業員名簿、資格者証の写しの添付、指導方法、名札の着用 等 | -
17 | 施工体系図、施工体制台帳 （別途提出を行っている場合は不要） |  | -
18
19
20
２．記載内容（施工計画書に盛り込むべき内容を示す。工事監理指針を参考とし、特に◎印の項目を考慮した品質計画を検討する。）
|  |  |  | 提出者確認 | 監理者確認
1 | 工程表（必要に応じて室別、場所別の工程表の作成）
2 | 製造所名、施工業者及び管理組織
3 | 使用材料の材質（畳表、畳床、へり、糸も含む）、寸法 |  | ◎
4 | 工法 |  | ◎
5 | 養生方法
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
※監理者確認欄は現場監督員（監理事務所による監理がある場合は監理事務所）が施工計画書の内容を確認し、チェックする。
✓
-
別途提出済

## せっこうボード等
施工計画書チェックリスト |  |  | ［新築］ 内装（せっこうボード、合板張り等）
工 事 名 |  |  | 現場監督員 | 監理事務所 | 現場代理人
受 注 者
提 出 日
１．全体構成（必要項目、書類等を示す。）
|  |  | 必須項目 | 提出者確認 | 監理者確認
1 | 表紙 | 主任監督員、現場監督員、（及び監理事務所）の承認欄を設ける | 必須
2 | 目次 |  | 必須
3 | 総則 | 適用範囲、適用図書、疑義・変更に関する事項 等 | 必須
4 | 工事概要 | 工事名、工事場所、工期、建物規模・構造 等 | 必須
5 |  | 内装工事概要（施工場所、工程、仕様、数量 等） | 必須
6 | 工程表 | 全体工程表ではない工種別の工程表を添付 | 必須
7 | 施工管理体制 | フローチャート（受注者、協力会社、材料メーカー、運搬業者 等） | 必須
8 | 主要資材 | 品質・性能についての記載及び、確認できる書類（カタログ等）の添付 | 必須
9 |  | 県内産資材であること(そうでない場合はその理由) の記載 | 必須
10 |  | 県内企業調達資材であること(そうでない場合はその理由) の記載 | 必須
11 | 施工要領 | 施工フロー、施工方法、使用機械 等 | 必須
12 | 検査・施工記録 | 品質管理計画、自主検査表の添付 等 | 必須
13 | 安全衛生管理 | フローチャート （統括安全衛生責任者を選任すべき現場において、各々の下請業者が安全衛生責任者を選任） | 必須
14 |  | 工事施工中の安全確保、作業員の安全教育 等 | 必須
15 | 必要な資格 | 資格者証の写し等を添付 | -
16 | 技能士の適用 | 作業員名簿、資格者証の写しの添付、指導方法、名札の着用 等 | -
17 | 施工体系図、施工体制台帳 （別途提出を行っている場合は不要） |  | -
18
19
20
２．記載内容（施工計画書に盛り込むべき内容を示す。工事監理指針を参考とし、特に◎印の項目を考慮した品質計画を検討する。）
|  |  |  | 提出者確認 | 監理者確認
1 | 工程表（必要に応じて室別、場所別の工程表の作成）
2 | 製造所名、施工業者及び管理組織
3 | 使用材料の材質（防火性能、ホルムアルデヒド放散量）、寸法 |  | ◎
4 | 取付け釘類（材質、長さ等） |  | ◎
5 | 接着剤の種類・用途（ホルムアルデヒド放散量） |  | ◎
6 | 工法 |  | ◎
7 | 施工時及び施工後の換気方法 |  | ◎
8 | 養生方法 |  | ◎
9 | 作業のフロー、管理の項目・水準・方法、品質管理体制・管理責任者、品質記録文書 の書式とその管理方法等 |  | ◎
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
※監理者確認欄は現場監督員（監理事務所による監理がある場合は監理事務所）が施工計画書の内容を確認し、チェックする。
✓
-
別途提出済

## 壁紙張り
施工計画書チェックリスト |  |  | ［新築］ 内装（壁紙張り）
工 事 名 |  |  | 現場監督員 | 監理事務所 | 現場代理人
受 注 者
提 出 日
１．全体構成（必要項目、書類等を示す。）
|  |  | 必須項目 | 提出者確認 | 監理者確認
1 | 表紙 | 主任監督員、現場監督員、（及び監理事務所）の承認欄を設ける | 必須
2 | 目次 |  | 必須
3 | 総則 | 適用範囲、適用図書、疑義・変更に関する事項 等 | 必須
4 | 工事概要 | 工事名、工事場所、工期、建物規模・構造 等 | 必須
5 |  | 内装工事概要（施工場所、工程、仕様、数量 等） | 必須
6 | 工程表 | 全体工程表ではない工種別の工程表を添付 | 必須
7 | 施工管理体制 | フローチャート（受注者、協力会社、材料メーカー、運搬業者 等） | 必須
8 | 主要資材 | 品質・性能についての記載及び、確認できる書類（カタログ等）の添付 | 必須
9 |  | 県内産資材であること(そうでない場合はその理由) の記載 | 必須
10 |  | 県内企業調達資材であること(そうでない場合はその理由) の記載 | 必須
11 | 施工要領 | 施工フロー、施工方法、使用機械 等 | 必須
12 | 検査・施工記録 | 品質管理計画、自主検査表の添付 等 | 必須
13 | 安全衛生管理 | フローチャート （統括安全衛生責任者を選任すべき現場において、各々の下請業者が安全衛生責任者を選任） | 必須
14 |  | 工事施工中の安全確保、作業員の安全教育 等 | 必須
15 | 必要な資格 | 資格者証の写し等を添付 | -
16 | 技能士の適用 | 作業員名簿、資格者証の写しの添付、指導方法、名札の着用 等 | -
17 | 施工体系図、施工体制台帳 （別途提出を行っている場合は不要） |  | -
18
19
20
２．記載内容（施工計画書に盛り込むべき内容を示す。工事監理指針を参考とし、特に◎印の項目を考慮した品質計画を検討する。）
|  |  |  | 提出者確認 | 監理者確認
1 | 工程表
2 | 製造所名及び施工業者名
3 | 材質（ホルムアルデヒド放散量、防火性能）、色柄別に応じた施工箇所 |  | ◎
4 | 接着剤の材質（ホルムアルデヒド放散量）、配合割合 |  | ◎
5 | 工法（割付け、見切り部分の納まり等） |  | ◎
6 | 施工時及び施工後の換気方法 |  | ◎
7 | 養生方法（材料の保管方法等） |  | ◎
8 | 作業のフロー、管理の項目・水準・方法、品質管理体制・管理責任者、品質記録文書 の書式とその管理方法等 |  | ◎
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
※監理者確認欄は現場監督員（監理事務所による監理がある場合は監理事務所）が施工計画書の内容を確認し、チェックする。
✓
-
別途提出済

## 断熱・防露（断熱材打込み工法）
施工計画書チェックリスト |  |  | ［新築］ 断熱・防露（断熱材打込み工法）
工 事 名 |  |  | 現場監督員 | 監理事務所 | 現場代理人
受 注 者
提 出 日
１．全体構成（必要項目、書類等を示す。）
|  |  | 必須項目 | 提出者確認 | 監理者確認
1 | 表紙 | 主任監督員、現場監督員、（及び監理事務所）の承認欄を設ける | 必須
2 | 目次 |  | 必須
3 | 総則 | 適用範囲、適用図書、疑義・変更に関する事項 等 | 必須
4 | 工事概要 | 工事名、工事場所、工期、建物規模・構造 等 | 必須
5 |  | 断熱・防露工事概要（施工場所、工程、仕様、数量 等） | 必須
6 | 工程表 | 全体工程表ではない工種別の工程表を添付 | 必須
7 | 施工管理体制 | フローチャート（受注者、協力会社、材料メーカー、運搬業者 等） | 必須
8 | 主要資材 | 品質・性能についての記載及び、確認できる書類（カタログ等）の添付 | 必須
9 |  | 県内産資材であること(そうでない場合はその理由) の記載 | 必須
10 |  | 県内企業調達資材であること(そうでない場合はその理由) の記載 | 必須
11 | 施工要領 | 施工フロー、施工方法、使用機械 等 | 必須
12 | 検査・施工記録 | 品質管理計画、自主検査表の添付 等 | 必須
13 | 安全衛生管理 | フローチャート （統括安全衛生責任者を選任すべき現場において、各々の下請業者が安全衛生責任者を選任） | 必須
14 |  | 工事施工中の安全確保、作業員の安全教育 等 | 必須
15 | 必要な資格 | 資格者証の写し等を添付 | -
16 | 技能士の適用 | 作業員名簿、資格者証の写しの添付、指導方法、名札の着用 等 | -
17 | 施工体系図、施工体制台帳 （別途提出を行っている場合は不要） |  | -
18
19
20
２．記載内容（施工計画書に盛り込むべき内容を示す。工事監理指針を参考とし、特に◎印の項目を考慮した品質計画を検討する。）
|  |  |  | 提出者確認 | 監理者確認
1 | 工程表
2 | 製造所名及び施工業者名
3 | 材質及び厚さ（断熱材、現場発泡断熱材、ホルムアルデヒド放散量等） |  | ◎
4 | 工法（割付け、見切り部分の納まり、留付け方法、接着方法、吹付け方法、補修方法等） |  | ◎
5 | 養生方法等（材料保管方法、打込み前及び型枠脱型後の養生等）
6 | 安全衛生（火気取扱い、換気方法等）
7 | 作業のフロー、管理の項目・水準・方法、品質管理体制・管理責任者、品質記録文書 の書式とその管理方法等 |  | ◎
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
※監理者確認欄は現場監督員（監理事務所による監理がある場合は監理事務所）が施工計画書の内容を確認し、チェックする。
✓
-
別途提出済

## 断熱・防露（断熱材現場発泡工法）
施工計画書チェックリスト |  |  | ［新築］ 断熱・防露（断熱材現場発泡工法）
工 事 名 |  |  | 現場監督員 | 監理事務所 | 現場代理人
受 注 者
提 出 日
１．全体構成（必要項目、書類等を示す。）
|  |  | 必須項目 | 提出者確認 | 監理者確認
1 | 表紙 | 主任監督員、現場監督員、（及び監理事務所）の承認欄を設ける | 必須
2 | 目次 |  | 必須
3 | 総則 | 適用範囲、適用図書、疑義・変更に関する事項 等 | 必須
4 | 工事概要 | 工事名、工事場所、工期、建物規模・構造 等 | 必須
5 |  | 断熱・防露工事概要（施工場所、工程、仕様、数量 等） | 必須
6 | 工程表 | 全体工程表ではない工種別の工程表を添付 | 必須
7 | 施工管理体制 | フローチャート（受注者、協力会社、材料メーカー、運搬業者 等） | 必須
8 | 主要資材 | 品質・性能についての記載及び、確認できる書類（カタログ等）の添付 | 必須
9 |  | 県内産資材であること(そうでない場合はその理由) の記載 | 必須
10 |  | 県内企業調達資材であること(そうでない場合はその理由) の記載 | 必須
11 | 施工要領 | 施工フロー、施工方法、使用機械 等 | 必須
12 | 検査・施工記録 | 品質管理計画、自主検査表の添付 等 | 必須
13 | 安全衛生管理 | フローチャート （統括安全衛生責任者を選任すべき現場において、各々の下請業者が安全衛生責任者を選任） | 必須
14 |  | 工事施工中の安全確保、作業員の安全教育 等 | 必須
15 | 必要な資格 | 資格者証の写し等を添付 | -
16 | 技能士の適用 | 作業員名簿、資格者証の写しの添付、指導方法、名札の着用 等 | -
17 | 施工体系図、施工体制台帳 （別途提出を行っている場合は不要） |  | -
18
19
20
２．記載内容（施工計画書に盛り込むべき内容を示す。工事監理指針を参考とし、特に◎印の項目を考慮した品質計画を検討する。）
|  |  |  | 提出者確認 | 監理者確認
1 | 工程表
2 | 製造所名及び施工業者名
3 | 有資格作業者による施工（１級又は２級熱絶縁施工技能士） |  | ◎
4 | 品質、厚さ等（難燃性、施工厚さ等） |  | ◎
5 | 工法（下地の確認及び処置方法、吹付け方法、補修方法等） |  | ◎
6 | 養生方法（保管方法、吹付け作業時の周辺への養生方法、施工後の養生方法等）
7 | 安全衛生（保護具の着用、火気に対する留意事項、換気方法等）
8 | 作業のフロー、管理の項目・水準・方法、品質管理体制・管理責任者、品質記録文書 の書式とその管理方法等 |  | ◎
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
※監理者確認欄は現場監督員（監理事務所による監理がある場合は監理事務所）が施工計画書の内容を確認し、チェックする。
✓
-
別途提出済

## ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ
施工計画書チェックリスト |  |  | ［新築］ プレキャストコンクリート
工 事 名 |  |  | 現場監督員 | 監理事務所 | 現場代理人
受 注 者
提 出 日
１．全体構成（必要項目、書類等を示す。）
|  |  | 必須項目 | 提出者確認 | 監理者確認
1 | 表紙 | 主任監督員、現場監督員、（及び監理事務所）の承認欄を設ける | 必須
2 | 目次 |  | 必須
3 | 総則 | 適用範囲、適用図書、疑義・変更に関する事項 等 | 必須
4 | 工事概要 | 工事名、工事場所、工期、建物規模・構造 等 | 必須
5 |  | ユニット及びその他工事概要（施工場所、工程、仕様、数量 等） | 必須
6 | 工程表 | 全体工程表ではない工種別の工程表を添付 | 必須
7 | 施工管理体制 | フローチャート（受注者、協力会社、材料メーカー、運搬業者 等） | 必須
8 | 主要資材 | 品質・性能についての記載及び、確認できる書類（カタログ等）の添付 | 必須
9 |  | 県内産資材であること(そうでない場合はその理由) の記載 | 必須
10 |  | 県内企業調達資材であること(そうでない場合はその理由) の記載 | 必須
11 | 施工要領 | 施工フロー、施工方法、使用機械 等 | 必須
12 | 検査・施工記録 | 品質管理計画、自主検査表の添付 等 | 必須
13 | 安全衛生管理 | フローチャート （統括安全衛生責任者を選任すべき現場において、各々の下請業者が安全衛生責任者を選任） | 必須
14 |  | 工事施工中の安全確保、作業員の安全教育 等 | 必須
15 | 必要な資格 | 資格者証の写し等を添付 | -
16 | 技能士の適用 | 作業員名簿、資格者証の写しの添付、指導方法、名札の着用 等 | -
17 | 施工体系図、施工体制台帳 （別途提出を行っている場合は不要） |  | -
18
19
20
２．記載内容（施工計画書に盛り込むべき内容を示す。工事監理指針を参考とし、特に◎印の項目を考慮した品質計画を検討する。）
|  |  |  | 提出者確認 | 監理者確認
1 | 工程表（製作図の作成、製作、取付け、完了等の時期）
2 | コンクリートの所要強度、材料及び調合 |  | ◎
3 | 鉄筋、鉄線、溶接金網の規格等 |  | ◎
4 | 型枠の材料及び組み方
5 | 養生方法（コンクリート、製品） |  | ◎
6 | 工場現場での取付け工法 |  | ◎
7 | 構造計算書その他 |  | ◎
8 | 作業のフロー、管理の項目・水準・方法、品質管理体制・管理責任者、品質記録文書 の書式とその管理方法等 |  | ◎
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
※監理者確認欄は現場監督員（監理事務所による監理がある場合は監理事務所）が施工計画書の内容を確認し、チェックする。
✓
-
別途提出済

## 手すり・ﾀﾗｯﾌﾟ
施工計画書チェックリスト |  |  | ［新築］ 手すり・タラップ
工 事 名 |  |  | 現場監督員 | 監理事務所 | 現場代理人
受 注 者
提 出 日
１．全体構成（必要項目、書類等を示す。）
|  |  | 必須項目 | 提出者確認 | 監理者確認
1 | 表紙 | 主任監督員、現場監督員、（及び監理事務所）の承認欄を設ける | 必須
2 | 目次 |  | 必須
3 | 総則 | 適用範囲、適用図書、疑義・変更に関する事項 等 | 必須
4 | 工事概要 | 工事名、工事場所、工期、建物規模・構造 等 | 必須
5 |  | ユニット及びその他工事概要（施工場所、工程、仕様、数量 等） | 必須
6 | 工程表 | 全体工程表ではない工種別の工程表を添付 | 必須
7 | 施工管理体制 | フローチャート（受注者、協力会社、材料メーカー、運搬業者 等） | 必須
8 | 主要資材 | 品質・性能についての記載及び、確認できる書類（カタログ等）の添付 | 必須
9 |  | 県内産資材であること(そうでない場合はその理由) の記載 | 必須
10 |  | 県内企業調達資材であること(そうでない場合はその理由) の記載 | 必須
11 | 施工要領 | 施工フロー、施工方法、使用機械 等 | 必須
12 | 検査・施工記録 | 品質管理計画、自主検査表の添付 等 | 必須
13 | 安全衛生管理 | フローチャート （統括安全衛生責任者を選任すべき現場において、各々の下請業者が安全衛生責任者を選任） | 必須
14 |  | 工事施工中の安全確保、作業員の安全教育 等 | 必須
15 | 必要な資格 | 資格者証の写し等を添付 | -
16 | 技能士の適用 | 作業員名簿、資格者証の写しの添付、指導方法、名札の着用 等 | -
17 | 施工体系図、施工体制台帳 （別途提出を行っている場合は不要） |  | -
18
19
20
２．記載内容（施工計画書に盛り込むべき内容を示す。工事監理指針を参考とし、特に◎印の項目を考慮した品質計画を検討する。）
|  |  |  | 提出者確認 | 監理者確認
1 | 工程表（必要に応じて場所別の工程表の作成）
2 | 製造所名、施工業者及び管理組織
3 | 使用材料の材質（あと施工アンカーも含む）、寸法 |  | ◎
4 | 工法、管理の方法等 |  | ◎
5 | 施工手順及び養生方法
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
※監理者確認欄は現場監督員（監理事務所による監理がある場合は監理事務所）が施工計画書の内容を確認し、チェックする。
✓
-
別途提出済

## 排水
施工計画書チェックリスト |  |  | ［新築］ 排水
工 事 名 |  |  | 現場監督員 | 監理事務所 | 現場代理人
受 注 者
提 出 日
１．全体構成（必要項目、書類等を示す。）
|  |  | 必須項目 | 提出者確認 | 監理者確認
1 | 表紙 | 主任監督員、現場監督員、（及び監理事務所）の承認欄を設ける | 必須
2 | 目次 |  | 必須
3 | 総則 | 適用範囲、適用図書、疑義・変更に関する事項 等 | 必須
4 | 工事概要 | 工事名、工事場所、工期、建物規模・構造 等 | 必須
5 |  | 排水工事概要（施工場所、工程、仕様、数量 等） | 必須
6 | 工程表 | 全体工程表ではない工種別の工程表を添付 | 必須
7 | 施工管理体制 | フローチャート（受注者、協力会社、材料メーカー、運搬業者 等） | 必須
8 | 主要資材 | 品質・性能についての記載及び、確認できる書類（カタログ等）の添付 | 必須
9 |  | 県内産資材であること(そうでない場合はその理由) の記載 | 必須
10 |  | 県内企業調達資材であること(そうでない場合はその理由) の記載 | 必須
11 | 施工要領 | 施工フロー、施工方法、使用機械 等 | 必須
12 | 検査・施工記録 | 品質管理計画、自主検査表の添付 等 | 必須
13 | 安全衛生管理 | フローチャート （統括安全衛生責任者を選任すべき現場において、各々の下請業者が安全衛生責任者を選任） | 必須
14 |  | 工事施工中の安全確保、作業員の安全教育 等 | 必須
15 | 必要な資格 | 資格者証の写し等を添付 | -
16 | 技能士の適用 | 作業員名簿、資格者証の写しの添付、指導方法、名札の着用 等 | -
17 | 施工体系図、施工体制台帳 （別途提出を行っている場合は不要） |  | -
18
19
20
２．記載内容（施工計画書に盛り込むべき内容を示す。工事監理指針を参考とし、特に◎印の項目を考慮した品質計画を検討する。）
|  |  |  | 提出者確認 | 監理者確認
1 | 工程表（着工、完成、通水試験等の時期）
2 | 使用材料の名称、規格、製造所名及び使用箇所 |  | ◎
3 | 排水管敷設の工法 |  | ◎
4 | コンクリートの調合及び打込み工法 |  | ◎
5 | 掘削の工法及び建設発生土の処分方法
6 | 官公署への届出文書名及び提出予定日
7 | 安全管理対策、公害対策
8 | 作業のフロー、管理の項目・水準・方法、品質管理体制・管理責任者、品質記録文書 の書式とその管理方法等 |  | ◎
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
※監理者確認欄は現場監督員（監理事務所による監理がある場合は監理事務所）が施工計画書の内容を確認し、チェックする。
✓
-
別途提出済

## 舗装
施工計画書チェックリスト |  |  | ［新築］ 舗装
工 事 名 |  |  | 現場監督員 | 監理事務所 | 現場代理人
受 注 者
提 出 日
１．全体構成（必要項目、書類等を示す。）
|  |  | 必須項目 | 提出者確認 | 監理者確認
1 | 表紙 | 主任監督員、現場監督員、（及び監理事務所）の承認欄を設ける | 必須
2 | 目次 |  | 必須
3 | 総則 | 適用範囲、適用図書、疑義・変更に関する事項 等 | 必須
4 | 工事概要 | 工事名、工事場所、工期、建物規模・構造 等 | 必須
5 |  | 舗装工事概要（施工場所、工程、仕様、数量 等） | 必須
6 | 工程表 | 全体工程表ではない工種別の工程表を添付 | 必須
7 | 施工管理体制 | フローチャート（受注者、協力会社、材料メーカー、運搬業者 等） | 必須
8 | 主要資材 | 品質・性能についての記載及び、確認できる書類（カタログ等）の添付 | 必須
9 |  | 県内産資材であること(そうでない場合はその理由) の記載 | 必須
10 |  | 県内企業調達資材であること(そうでない場合はその理由) の記載 | 必須
11 | 施工要領 | 施工フロー、施工方法、使用機械 等 | 必須
12 | 検査・施工記録 | 品質管理計画、自主検査表の添付 等 | 必須
13 | 安全衛生管理 | フローチャート （統括安全衛生責任者を選任すべき現場において、各々の下請業者が安全衛生責任者を選任） | 必須
14 |  | 工事施工中の安全確保、作業員の安全教育 等 | 必須
15 | 必要な資格 | 資格者証の写し等を添付 | -
16 | 技能士の適用 | 作業員名簿、資格者証の写しの添付、指導方法、名札の着用 等 | -
17 | 施工体系図、施工体制台帳 （別途提出を行っている場合は不要） |  | -
18
19
20
２．記載内容（施工計画書に盛り込むべき内容を示す。工事監理指針を参考とし、特に◎印の項目を考慮した品質計画を検討する。）
|  |  |  | 提出者確認 | 監理者確認
1 | 工程表（着工、他工事との関連、完成、試験の時期）
2 | 施工業者名及び作業の管理組織
3 | 舗装の構造 |  | ◎
4 | 使用材料の品質、製造所名及び使用箇所 |  | ◎
5 | 配合計画書 |  | ◎
6 | 目地割り及び目地の構造
7 | 路床の不良土及び障害物の処置
8 | 建設発生土の処分方法
9 | 締固めの方法、管理の方法 |  | ◎
10 | 舗設の工法 |  | ◎
11 | 養生の方法
12 | 試験の要領 |  | ◎
13 | 作業のフロー、管理の項目・水準・方法、品質管理体制・管理責任者、品質記録文書 の書式とその管理方法等 |  | ◎
14
15
16
17
18
19
20
※監理者確認欄は現場監督員（監理事務所による監理がある場合は監理事務所）が施工計画書の内容を確認し、チェックする。
✓
-
別途提出済

## 植栽及び屋上緑化
施工計画書チェックリスト |  |  | ［新築］ 植栽及び屋上緑化
工 事 名 |  |  | 現場監督員 | 監理事務所 | 現場代理人
受 注 者
提 出 日
１．全体構成（必要項目、書類等を示す。）
|  |  | 必須項目 | 提出者確認 | 監理者確認
1 | 表紙 | 主任監督員、現場監督員、（及び監理事務所）の承認欄を設ける | 必須
2 | 目次 |  | 必須
3 | 総則 | 適用範囲、適用図書、疑義・変更に関する事項 等 | 必須
4 | 工事概要 | 工事名、工事場所、工期、建物規模・構造 等 | 必須
5 |  | 植栽及び屋上緑化工事概要（施工場所、工程、仕様、数量 等） | 必須
6 | 工程表 | 全体工程表ではない工種別の工程表を添付 | 必須
7 | 施工管理体制 | フローチャート（受注者、協力会社、材料メーカー、運搬業者 等） | 必須
8 | 主要資材 | 品質・性能についての記載及び、確認できる書類（カタログ等）の添付 | 必須
9 |  | 県内産資材であること(そうでない場合はその理由) の記載 | 必須
10 |  | 県内企業調達資材であること(そうでない場合はその理由) の記載 | 必須
11 | 施工要領 | 施工フロー、施工方法、使用機械 等 | 必須
12 | 検査・施工記録 | 品質管理計画、自主検査表の添付 等 | 必須
13 | 安全衛生管理 | フローチャート （統括安全衛生責任者を選任すべき現場において、各々の下請業者が安全衛生責任者を選任） | 必須
14 |  | 工事施工中の安全確保、作業員の安全教育 等 | 必須
15 | 必要な資格 | 資格者証の写し等を添付 | -
16 | 技能士の適用 | 作業員名簿、資格者証の写しの添付、指導方法、名札の着用 等 | -
17 | 施工体系図、施工体制台帳 （別途提出を行っている場合は不要） |  | -
18
19
20
２．記載内容（施工計画書に盛り込むべき内容を示す。工事監理指針を参考とし、特に◎印の項目を考慮した品質計画を検討する。）
|  |  |  | 提出者確認 | 監理者確認
1 | 工事概要
2 | 計画工程表
3 | 現場組織表
4 | 安全管理
5 | 主要資材（生産地等） |  | ◎
6 | 施工方法（主要機械、仮設、運搬、養生、工事用地等を含む） |  | ◎
7 | 作業のフロー、管理の項目・水準・方法、品質管理体制・管理責任者、品質記録文書 の書式とその管理方法等 |  | ◎
8 | 緊急時の体制及び対応
9 | 交通管理
10 | 環境対策
11 | 現場作業環境の整備
12 | 再生資源の利用の促進と建設副産物の適正処理方法
13
14
15
16
17
18
19
20
※監理者確認欄は現場監督員（監理事務所による監理がある場合は監理事務所）が施工計画書の内容を確認し、チェックする。
✓
-
別途提出済

## その他
施工計画書チェックリスト |  |  | ［新築］ その他
工 事 名 |  |  | 現場監督員 | 監理事務所 | 現場代理人
受 注 者
提 出 日
１．全体構成（必要項目、書類等を示す。）
|  |  | 必須項目 | 提出者確認 | 監理者確認
1 | 表紙 | 主任監督員、現場監督員、（及び監理事務所）の承認欄を設ける | 必須
2 | 目次 |  | 必須
3 | 総則 | 適用範囲、適用図書、疑義・変更に関する事項 等 | 必須
4 | 工事概要 | 工事名、工事場所、工期、建物規模・構造 等 | 必須
5 |  | ○○○○工事概要（施工場所、工程、仕様、数量 等） | 必須
6 | 工程表 | 全体工程表ではない工種別の工程表を添付 | 必須
7 | 施工管理体制 | フローチャート（受注者、協力会社、材料メーカー、運搬業者 等） | 必須
8 | 主要資材 | 品質・性能についての記載及び、確認できる書類（カタログ等）の添付 | 必須
9 |  | 県内産資材であること(そうでない場合はその理由) の記載 | 必須
10 |  | 県内企業調達資材であること(そうでない場合はその理由) の記載 | 必須
11 | 施工要領 | 施工フロー、施工方法、使用機械 等 | 必須
12 | 検査・施工記録 | 品質管理計画、自主検査表の添付 等 | 必須
13 | 安全衛生管理 | フローチャート （統括安全衛生責任者を選任すべき現場において、各々の下請業者が安全衛生責任者を選任） | 必須
14 |  | 工事施工中の安全確保、作業員の安全教育 等 | 必須
15 | 必要な資格 | 資格者証の写し等を添付 | -
16 | 技能士の適用 | 作業員名簿、資格者証の写しの添付、指導方法、名札の着用 等 | -
17 | 施工体系図、施工体制台帳 （別途提出を行っている場合は不要） |  | -
18
19
20
２．記載内容（施工計画書に盛り込むべき内容を示す。工事監理指針を参考とし、特に◎印の項目を考慮した品質計画を検討する。）
|  |  |  | 提出者確認 | 監理者確認
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
※監理者確認欄は現場監督員（監理事務所による監理がある場合は監理事務所）が施工計画書の内容を確認し、チェックする。
✓
-
別途提出済